## Ф-1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижение) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп |  |  |  | 2014 г. | 2015 год
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 65.38 | 61.75 | 62.73 | 0.98 | 101.587 | -2.65 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на конец отчетного периода увеличилась, всвязи с перенаполняемостью детей в группах в дошкольных учреждениях с. Киясово, с.Подгорное,с.Первомайское. Данный показатель по отношению к прошлому году снизился, на снижение показателя повлияло увеличение общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 37 человек, а открытия новых мест в дошкольных учреждениях нет.
01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 11.73 | 9.84 | 9.84 | 0 | 100 | -1.89 | Снижение показателя характеризует снижение очередности в дошкольных учреждениях.
01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 90.2 | 91 | 91 | 0 | 100 | 0.8 | Перенаполняемость детей в группах в дошкольных учреждениях с. Киясово, с.Подгорное,с.Первомайское незначительно увеличили показатель.
01 | 1 | 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов | 47 | 48 | 32 | -16 | 66.6667 | -15 | На снижение показателя повлиял такой фактор как увеличение численности населения в возрасте от 0 до 3 лет.
01 | 1 | 5 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 95 | 98 | 98 | 0 | 100 | 3
01 | 1 | 6 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | В районе нет возможности и условий на создание негосударственных дошкольных учреждений, хотя потребность имеется.
01 | 1 | 7 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным стандартам) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 15 | 25
01 | 1 | 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 30.77 | 21.43 | 30.77 | 9.34 | 143.5838 | 0 | Требуют капитального ремонта здания дошкольных учреждений Ильдибаевский, Калашурский, Карамас-Пельгинский, Киясовский №1 детские сады.
01 | 1 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 14886.2 | 16136.64 | 15461.44 | -675.2 | 95.8157 | 103.9 | Увеличение будет с 1 сентября 2015 года
01 | 1 | 10 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 1 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 3.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 100 | 5
01 | 1 | 12 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты
01 | 1 | 13 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Со всеми работниками заключены эффективные контракты
01 | 1 | 14 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 1 | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 15 | 40 |  |  |  |  | По итогам года
01 | 1 | 16 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 65 | 65
01 | 1 | 17 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 0 | 3
01 | 1 | 18 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 78 | 80 | 97.8 | 17.8 | 122.25 | 19.8
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все выпускники сдали ЕГЭ
01 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все выпускники получили аттестаты.
01 | 2 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 2.1 | 2.05 |  |  |  |  | Итоги по показателю будут подведены в сентябре.
01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 41.9 | 50.4 | 51.6 | 1.2 | 102.381 | 9.7 | ФГОС вводится поэтапно. По ФГОСу занимаются начальные классы и 5 класс.
01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 0 | 100 | 0
01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 100 | 9.7 | ФГОС в 5 классах
01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | Требую капитального ремонта 6 общеобразовательных учреждений.
01 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 80.67 | 83.33 | 83.33 | 0 | 100 | 2.66
01 | 2 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 92.48 | 93.03 | 93.03 | 0 | 100 | 0.55
01 | 2 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
01 | 2 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98.4 | 98.7 | 98.7 | 0 | 100 | 0.3
01 | 2 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 23851.15 | 25997.4 | 24763.75 | -1233.65 | 95.3 | 103.8 | Увеличение будет с 1 сентября 2015 года
01 | 2 | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 2 | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 0
01 | 2 | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 2 | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 2 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0
01 | 2 | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 21 | 20.7 | 13.15 | -7.55 | 63.5266 | -7.85
01 | 2 | 17 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году - не менее 70%). |  | 15 | 40
01 | 2 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 4 | 4
01 | 2 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 90 | 95
01 | 3 |  | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 90.02 | 88.69 | 88.69 | 0 | 100 | -1.33 | Снижение показателя обусловлено увеличением численности населения детей в возрасте 5-18 лет.
01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 270 | 280
01 | 3 |  | на российском уровне |  | 12 | 13
01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 60 | 70
01 | 3 |  | на районном уровне |  | 198 | 197
01 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 70 | 80
01 | 3 |  | на российском уровне |  | 2 | 2
01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 12 | 15
01 | 3 |  | на районном уровне |  | 56 | 63
01 | 3 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Киясовкий район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 1 | 1
01 | 3 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Учреждения дополнительного образования ведут занятия и сами учреждения расположены в зданиях школ.
01 | 3 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 0 | 100 | 100.5076
01 | 3 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 70 | 75 | 75 | 0 | 100 | 107.1429
01 | 3 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 3 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 3 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 3 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 3 | 3
01 | 3 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 90 | 90
01 | 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Киясовский район" | баллов | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 80 | 85 | 85 | 0 | 100 | 106.25
01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 91 | 92 | 92 | 0 | 100 | 101.0989
01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 72 | 73 | 73 | 0 | 100 | 101.3889
01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 15 | 15 | 13 | -2 | 86.6667 | 86.6667
01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Киясовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 23096 | 23991 | 23991 | 0 | 100 | 103.8751
01 | 5 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 1 | 1
01 | 5 | 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 70 | 70

## Ф-2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» | Управление образования | 2015-2020 годы | Заявления о зачислении в дошкольное учреждение принимаются по мере поступления. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Создана электронная очередь.
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | Субвенция поступает ежемесячно. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Расходы по субвенции составили 69,4% | Расходы на обеспечение учебного процесса на 1 воспитанника в год 250 рублей, требуется увеличить данные расходы на приобретение учебного материала для обучения по ФГОС.
01 | 1 | 02 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями
01 | 1 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Расходы составили 56,1% | Денежные средства выделяются не по графику,1,5% расходов составляют штрафные санкции.
01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы | Субвенция поступает ежеквартально | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Киясовский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Расходы составили 66%
01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики |  | Денежные средства не выделены, в связи с изменением законодательства
01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Приобретение мебели, оборудования
01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МЦП "Детское и школьное питание") | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием
01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "МЦП "Безопасность образовательного учреждения")
01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях
01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2015-2020 годы | Аттестацтя рабочих мест проведена. | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями |  | Требуется специальная оценка труда.
01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Муниципальные правовые акты
01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций
01 | 1 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений
01 | 1 | 09 | 1 | Капитальный ремонт Киясовского детского сада №1, Калашурского, Карамас-Пельгинского, Ильдибаевского, Мушаковского детских садов | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год
01 | 1 | 10 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО "Киясовский район"
01 | 1 | 10 | 1 | Строительсто детского сада №3 в с. Киясово | Администрация МО "Киясовский район" | 2015 год
01 | 1 | 11 |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Управление образования
01 | 1 | 11 | 01 | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2015 год |  | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком (с учетом необходимости определения объема финансирования муниципального заказа, размещаемого в негосударственных организациях)
01 | 1 | 12 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования
01 | 1 | 12 | 2 | Организация работы районных опорных детских садов по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Апробация региональной составляющей на районных опорных детских садах и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации
01 | 1 | 12 | 3 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2015 год |  | Муниципальный правовой акт
01 | 1 | 12 | 4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2015 год |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
01 | 1 | 12 | 5 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования
01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Муниципальные правовые акты
01 | 1 | 14 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров.
01 | 1 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования
01 | 1 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Управление образования | 2015 год |  | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты)
01 | 1 | 15 | 02 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район"
01 | 1 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций
01 | 1 | 16 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Муниципальные правовые акты
01 | 1 | 16 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 1 | 16 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 1 | 16 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров
01 | 1 | 17 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Киясовский район"
01 | 1 | 17 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении
01 | 1 | 17 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" об организации предоставления дошкольного образования МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Киясовский район" на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" в сети Интернет
01 | 1 | 17 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" на официальных сайтах соответствующих учреждения
01 | 1 | 18 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
01 | 1 | 18 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями
01 | 1 | 18 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования
01 | 1 | 18 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО "Киясовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг)
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, общего полного образования
01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО "Киясовский район" на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
01 | 2 | 01 | 03 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями
01 | 2 | 03 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики
01 | 2 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС
01 | 2 | 05 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Возможность испольхования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС
01 | 2 | 06 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (МЦП «Детское и школьное питание») | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий; обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий, из малоимущих семей
01 | 2 | 07 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация МО "Киясовский район" | 2015-2020 годы
01 | 2 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями
01 | 2 | 09 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Благоустроенные прилегающие территории
01 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО "Киясовский район"
01 | 2 | 10 | 01 | Капитальный ремонт Атабаевской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год
01 | 2 | 10 | 02 | Капитальный ремонт Ильдибаевской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2017 год
01 | 2 | 10 | 03 | Капитальный ремонт Лутохинской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2018 год
01 | 2 | 10 | 04 | Капитальный ремонт Первомайской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2018 год
01 | 2 | 11 |  | Капитальный ремонт Старосальинской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2019 год
01 | 2 | 12 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей
01 | 2 | 13 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
01 | 2 | 13 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер реагирования
01 | 2 | 13 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования
01 | 2 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров
01 | 2 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования
01 | 2 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015 год |  | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты)
01 | 2 | 15 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район"
01 | 2 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций
01 | 2 | 16 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015 год |  | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности
01 | 2 | 16 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 2 | 16 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 2 | 16 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах
01 | 2 | 17 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств
01 | 2 | 18 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Киясовский район"
01 | 2 | 18 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении
01 | 2 | 18 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район"об организации предоставления общего образования в МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования
01 | 2 | 18 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством
01 | 2 | 19 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования
01 | 2 | 19 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования
01 | 2 | 19 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования
01 | 2 | 19 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Киясовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг)
01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей
01 | 3 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению по культуре, делам молодежи, спорту и туризму (музыкальная, художественная направленность)
01 | 3 | 02 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению образования (спортивная и иная направленность)
01 | 3 | 03 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению образования (спортивная направленность)
01 | 3 | 04 |  | Обеспечение участия представителей МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Участие представителей МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях
01 | 3 | 05 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта
01 | 3 | 05 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей
01 | 3 | 05 | 02 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей Киясовского района в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта
01 | 3 | 05 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей
01 | 3 | 05 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей
01 | 3 | 06 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Приобретение оборудования, инвентаря
01 | 3 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (МЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями
01 | 3 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Благоустройство прилегающих территорий
01 | 3 | 09 |  | Реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Администрация МО "Киясовский район"
01 | 3 | 09 | 01 | Реконструкция здания МБОУ ДОД «Подгорновская ДШИ» | Администрация МО "Киясовский район" | 2017 год
01 | 3 | 10 |  | Строительство учреждений дополнительного образования на территории МО "Киясовский район"
01 | 3 | 10 | 01 | Строительство нового здания для МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ» | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год
01 | 3 | 11 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01 | 3 | 11 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год |  | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей
01 | 3 | 11 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2016-2017 годы |  | Муниципальный правовой акт
01 | 3 | 12 |  | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей
01 | 3 | 12 | 01 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в негосударственных организациях | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2016-2020 годы |  | Размещение муниципального заказа в негосударственных организациях, котнтроль за его выполнением
01 | 3 | 12 | 02 | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования
01 | 3 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей
01 | 3 | 13 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год |  | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты)
01 | 3 | 13 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район"
01 | 3 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров
01 | 3 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01 | 3 | 15 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год |  | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей)
01 | 3 | 15 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2016 годы |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 3 | 15 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2016 годы |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"
01 | 3 | 15 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах
01 | 3 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Киясовский район"
01 | 3 | 16 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении
01 | 3 | 16 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей
01 | 3 | 16 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством
01 | 3 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей
01 | 3 | 17 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования
01 | 3 | 17 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования
01 | 3 | 17 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Киясовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Киясовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2020 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг)
01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Киясовский район"
01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации МО "Киясовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования»
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений
01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Комплектование архива документами Управления образования МО "Киясовский район" и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве
01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами
01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами
01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности
01 | 5 | 08 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования
01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015 год |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания
01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений
01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2016-2020 годы |  | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений
01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов
01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2016 годы |  | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования
01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение открытости данных в сфере образования
01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей

## Ф-3
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год тыс.руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп
01 | 1 | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части дошкольных образовательных организаций) | Объем предоставленной налоговой льготы | 12656.1 | 6328.05 | 50 | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 2 | Развитие общего образования
01 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений общего образования) | Объем предоставленной налоговой льготы | 70722.6 | 35361.3 | 50 | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений дополнительного образования детей) | Объем предоставленной налоговой льготы | 0 | 0 | 0 | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 3 | Создание условий для реализации муниципальной программы
01 | 5 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части Управления образования ) | Объем предоставленной налоговой льготы | 1651.2 | 825.6 | 50 | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема средств муниципального бюджета
|  | Итого по программе |  | 85029.9 | 42514.95 | 50
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-47

## Ф-4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год 2015 | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 512 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 584 | 584 | 584 | 100 | 100
| 1 |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 40249.7 | 26587.3 | 26587.3 | 66.0559 | 100
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 512 | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования | Количество обучающихся | чел. | 1131 | 1131 | 1131 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 103346.8 | 72204.1 | 72204.1 | 69.8658 | 100
01 | 3 |  | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | 515 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Количество обучающихся | чел. | 247 | 259 | 259 | 104.8583 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 6073.9 | 4058.2 | 4058.2 | 66.8137 | 100
01 | 3 | 512 | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1662 | 1662 | 1662 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 11622 | 5142.5 | 5142.5 | 44.248 | 100
01 | 5 |  | Управление системой образования МО "Киясовский район"
01 | 5 | 512 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 21742 | 10558.1 | 10558.1 | 48.5608 | 100

## Ф-5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Киясовский район" на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Киясовский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 2015 год | План на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 184833.1 | 119398.6 | 119398.6 | 64.5981 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 176960.5 | 114492 | 114492 | 64.6992 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 7872.6 | 4906.6 | 4906.6 | 62.325 | 100
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Всего | 512 |  |  |  |  | 40249.7 | 26587.3 | 26587.3 | 66.0559 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 40249.7 | 26587.3 | 26587.3 | 66.0559 | 100
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Всего | [5 empty] | 38868.7 | 25730.7 | 25730.7 | 66.199 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 38868.7 | 25730.7 | 25730.7 | 66.199 | 100
01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 01 | 0110547 | 611 | 28705.7 | 20029.3 | 20029.3 | 69.7746 | 100
01 | 1 | 02 | 03 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 01 | 0116110 | 611 | 10163 | 5701.4 | 5701.4 | 56.0996 | 100
01 | 1 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0110448 | 612 | 84 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01 | 1 | 04 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 10 | 04 | 0110424 | 612 | 1297 | 856.6 | 856.6 | 66.0447 | 100
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | Всего | [5 empty] | 103346.8 | 72204.1 | 72204.1 | 69.8658 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 103346.8 | 72204.1 | 72204.1 | 69.8658 | 100
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 103346.8 | 72204.1 | 72204.1 | 69.8658 | 100
01 | 2 | 01 | 01 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0120431 | 111 244 611 612 | 79906.8 | 57326.9 | 57326.9 | 71.7422 | 100
01 | 2 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0126120 | 200 | 21632 | 13962.1 | 13962.1 | 64.5437 | 100
01 | 2 | 01 | 02 | Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0126320 | 244 | 1808 | 915.1 | 915.1 | 50.6139 | 100
01 | 3 |  |  | Дополнительного образование и воспитание детей | Всего | [5 empty] | 17695.9 | 9200.7 | 9200.7 | 51.9934 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  | 100 200 300 800 | 11622 | 5142.5 | 5142.5 | 44.248 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 6073.9 | 4058.2 | 4058.2 | 66.8137 | 100
01 | 3 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 02 | 0136130 | 611 | 6073.9 | 4058.2 | 4058.2 | 66.8137 | 100
01 | 3 | 02 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0136130 | 100 200 300 800 | 11467 | 4987.5 | 4987.5 | 43.4944 | 100
01 | 3 | 03 |  | Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 07 | 0136140 | 244 | 155 | 155 | 155 | 100 | 100
01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | Всего | [5 empty] | 1798.7 | 848.4 | 848.4 | 47.1674 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 1798.7 | 848.4 | 848.4 | 47.1674 | 100
01 | 4 | 01 |  | Мероприятия в области молодежной политики | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 07 | 0146141 | 111 244 | 1628.7 | 754.7 | 754.7 | 46.3376 | 100
01 | 4 | 02 |  | Молодеж Киясовского района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 07 | 0146142 | 244 360 | 170 | 93.7 | 93.7 | 55.1176 | 100
01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 21742 | 10558.1 | 10558.1 | 48.5608 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 21742 | 10558.1 | 10558.1 | 48.5608 | 100
01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0150000 | 100, 200 | 21742 | 10558.1 | 10558.1 | 48.5608 | 100
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0156012 | 100, 200, 800 | 5518 | 2439.6 | 2439.6 | 44.2117 | 100
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0156012 | 600 | 6483 | 3558.8 | 3558.8 | 54.8943 | 100
01 | 5 | 04 |  | Налог на имущество | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0150062 | 612 851 | 9741 | 4559.7 | 4559.7 | 46.8094 | 100
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-47

## Ф-6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе) тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода к оценке расходов на отчетный год %
Показатель применения меры
МП | Пп
01 |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы | Всего | 184833.1 | 119398.6 | 64.5981
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 184833.1 | 119398.6 | 64.5981
в том числе:
|  |  | собственные средства | 65098.6 | 36626.1 | 56.2625
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 9741 | 4559.7 | 46.8094
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 109993.5 | 78212.8 | 71.1067
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 40249.7 | 26587.3 | 66.0559
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 40249.7 | 26587.3 | 66.0559
в том числе:
|  |  | собственные средства | 10163 | 5701.4 | 56.0996
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 30086.7 | 20885.9 | 69.419
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 103346.8 | 72204.1 | 69.8658
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 103346.8 | 72204.1 | 69.8658
в том числе:
|  |  | собственные средства | 23440 | 14877.2 | 63.4693
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 79906.8 | 57326.9 | 71.7422
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей | Всего | 17695.9 | 9200.7 | 51.9934
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 17695.9 | 9200.7 | 51.9934
в том числе:
|  |  | собственные средства | 17695.9 | 9200.7 | 51.9934
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 4 | Реализация молодежной политики | Всего | 1798.7 | 848.4 | 47.1674
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 1798.7 | 848.4 | 47.1674
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1798.7 | 848.4 | 47.1674
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 21742 | 10558.1 | 48.5608
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" | 21742 | 10558.1 | 48.5608
в том числе:
|  |  | собственные средства | 12001 | 5998.4 | 49.9825
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 9741 | 4559.7 | 46.8094
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-47

## Ф-7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 30 июня 2015 года
Наименование муниципальной программы |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2020 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
| Постановление Администрации МО "Киясовский район" | 07.07.2015 г. | 382 | Внесены изменения в приложения 5,6 в части объема финансирования в соответствии с уточненным бюджетом. Соответственно, внесены изменения в разделы "Ресурсное обследование за счет средств бюджета МО "Киясовский район" по всем подпрограммам.