**Отчет по муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за первое полугодие 2017 года.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» состоит из подпрограмм:

4.1.«Социальная поддержка семьи и детей»

4.2.«Создание условий для реализации муниципальной программы»

4.3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»

4.4. «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ»

4.5. «Содействие занятости населения»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **2017 г.**  **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **1 полуг. 2017 г.**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **04** |  | **«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»** | **Всего** | **24705,911**  (уточненный бюджет 24748,711 руб.) | **8702,50** |
| ***Бюджет РФ*** | ***3217,074*** | ***0,00*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального***  ***образования*** | ***222,458***  (уточненный бюджет 265,258 руб.) | ***555,06*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***21266,379*** | ***8147,44*** |
| **04** | **4.1** | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | **Всего** | **10793,70** | **5436,83** |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | 0,00 | 480,64 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 10793,70 | 4956,19 |
| **04** | **4.2** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **2096,70** | **882,40** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2096,70 | 882,40 |
| **04** | **4.3** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | **Всего** | **6317,811** | **542,00** |
| Бюджет РФ | 3217,074 | 0,00 |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | 22,458 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 3078,279 | 542,0 |
| **04** | **4.4** | **Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ** | **Всего** | **5297,70** | **1766,85** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5297,70 | 1766,85 |
| **04** | **4.5** | **«Содействие занятости населения»** | **Всего** | **200,00**  (уточненный бюджет 242,80 руб.) | **74,42** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | 200,00  (уточненный бюджет 242,80 руб.) | 74,42 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения**

**на 2015-2020 годы» за первое полугодие 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План**  **2017 год** | **Факт.**  **1 полугодие 2017 года** |
| **МП** | **Пп** |
| 4 | 4.1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 215 | 216 |
| 4 | 4.1 | 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 83 | 77 |
| 4 | 4.1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 6 | 2 |
| 4 | 4.1 | 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 97,45 | 100 |
| 4 | 4.3 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | 4 | 6 (выдано свидетельств) |
| 4 | 4.3 | 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | % освоения денежных средств | 100 | 150 |
| 4 | 4.3 | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 1 | 1 (выдано свидетельство) |
| 4 | 4.3 | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 |
| 4 | 4.3 | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | семей | 1 | 0 |
| 4 | 4.3 | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | % освоения денежных средств | 100 | 0 |
| 4 | 4.3 | 9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 1 | 2 |
| 4 | 4.3 | 10 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 100 | Судебных решений нет |
| 4 | 4.4 | 11 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 395 | 292 |
| 4 | 4.4 | 12 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | процентов | 96,0 | 87,6 |
| 4 | 4.4 | 13 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | процентов | 9,00 | 6,37 |
| 4 | 4.5 | 14 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 2 | 2,63 |

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за первое полугодие 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответсвенный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **2017 г.**  **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **1 полугодие 2017 г.**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |  | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** |
| 4 |  |  |  | **«Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»** | **Всего** | 509 | 10 | 03 | 0416170 | 244 | **24705,911**  (уточненный бюджет 24748,711 руб.) | **8702,50** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  | 242  313  321 |  |  |
| **4** | **4.1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | Всего |  |  |  |  |  | **10793,70** | **5436,83** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 1 |  | Реализация единой государственной семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Всего |  |  |  |  |  | 5,00  (уточнен-ный 45,00) | 45,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 2 |  | Реализация единой государственной социальной политики | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 3 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего |  |  |  |  |  | 94,00 | 17,84 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 4 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | Всего |  |  |  |  |  | 125,90 | 0,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 5 |  | Социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Всего |  |  |  |  |  | 2913,70 | 1416,30 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 6 |  | Выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Всего |  |  |  |  |  | 4946,00 | 2205,60 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 7 |  | Предоставление мер социальной поддержки по осво-бождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей находящихся в семьях опекунов (попечителей) | Всего |  |  |  |  |  | 853,60 | 480,64 |
| Управление образования Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 8 |  | Выплата единовременного вознаграждения награждённым знаком отличия "Родительская слава", «Материнская слава» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел социальной защиты населения в Киясовском районе |  |  |  |  |  | 35,00 | 20,00 |
| 4 | 4.1 | 9 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Всего |  |  |  |  |  | 2532,60 | 1298,45 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Киясовский район»,  БУЗ УР «Киясовская районная больница МЗ УР» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 10 |  | Пособия по социальной помощи населению | Всего |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4.2** |  |  | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | Всего |  |  |  |  |  | **2096,70** | **882,40** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 1 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего |  |  |  |  |  | 388,30 | 131,70 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 2 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 8-РЗ) | Всего |  |  |  |  |  | 155,20 | 65,40 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 3 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Всего |  |  |  |  |  | 1164,90 | 416,40 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Всего |  |  |  |  |  | 388,30 | 268,90 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4.3** |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | Всего |  |  |  |  |  | **6295,307** | **542,00** |
| Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3 | 1 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Киясовском районе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 2288,9 | 0,00  (выданы свидетельства) |
| 4 | 4.3 | 2 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 1240,272 | выдано свидетельство |
| 4 | 4.3 | 3 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОв, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОв, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 0,8 | 0 |
| 4 | 4.3 | 4 |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 4.3 | 5 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 542,0 | 542,0 |
| 4 | 4.3 | 6 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | Отдел по делам молодёжи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму |  |  |  |  |  | 2223,335 | 0 |
| 4 | 4.3 | 7 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3 | 8 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3 | 9 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4.4** |  |  | **Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ** |  |  |  |  |  |  | **5297,70** | **1766,85** |
| 4 | 4.4 | 1 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | 5297,70 | 1766,85 |
| 4 | 4.4 | 2 |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 410,50 | 205,20 |
| 4 | 4.4 | 3 |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | 4887,20 | 1561,65 |
| **04** | **4.5** |  |  | **«Содействие занятости населения»** |  |  |  |  |  |  | **200,00**  (уточненный бюджет 242,80 руб.) | **74,42** |
| 4 | 4.5 |  |  |  | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 |  |  |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консуль-тационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 200,00  (уточненный бюджет 242,80 руб.) | 74,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»  **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»**  Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»  Ответственные исполнители: Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район», Отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район» | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика-  торами)\* | |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 4 | 4.1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление культуры Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Улучшение демографической ситуации, Укрепление и развитие института семьи в МО «Киясовский район», профилактика социального сиротства  **Проведены фестивали семей:**  **- Республиканский, посвященный Дню семьи, любви и верности,**  **- Районный фестиваль семей (**Всего в фестивале приняли участие 18 семей по двум направлениям: спортивное и интеллектуально – творческое)**,**  **Акции:**  с 15.04. по 15.05 «Семья»;  с 15.05. по 15.06 «Охрана прав детства»;  **09.06.2017 г. проведен информационный день в Киясовском районе**, в работе приняли участие психологи БУ СО УР «Республиканский центр психолого – педагогической помощи населению «Со Действие» с учащимися и специалистами.  Индивидуальную консультацию получили 10 родителей и несовершеннолетних.  **Республиканский уровень:**  1.Организовали участие трех семей в ежегодном республиканском конкурсе «Семейные трудовые династии».  2.Организовали участие МО «К - Пельгинское» в республиканском конкурсе «Трезвое село» среди сельских поселений муниципальных районов Удмуртской Республики,  3. Организовали участие двух семей во Всероссийском конкурсе «Семья года». |  | |
| 4 | 4.1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей  **- в семьях граждан воспитывается 77 ребенок, из них под опекой 76 и 1 ребенок в семье усыновителя**  **- 2 детей возвращены родителям в кровные семьи** | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности:  **Прошли регистрацию 216 многодетных семей**  **Выдано проездных билетов – 26 чел. (13 чел. СОШ и 13 чел. НПО)**  **Предоставлена компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг – 94 чел.**  **Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений – 310 чел.**  **50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 152 ребенка (бюджет МО 390,00 тыс. руб.),**  **бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях:**  **- 9 детей (дети – инвалиды и дети – сироты) - бюджет МО 54,44 тыс. руб.),**  **- 6 детей (чьи родители – инвалиды) - бюджет МО 35,00 тыс. руб.)** | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление жилищных займов;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения;  5) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев;  6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;  9)предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Киясовский район»,  БУЗ УР «Киясовская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей:  **2 детей, устроены в семьи**  **2 детей возвращены родителям**  **1 ребенок эмансипирован** | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 6 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | **1 чел.** |
| 4 | 4.1 | 7 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения  **0 чел.** |
| 4 | 4.1 | 8 |  | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Государственная поддержка семей с детьми  **- оказана материальная помощь 32 семьям,** | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 9 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 10 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 11 |  | Выплата единовременного вознаграждения награждённым знаком отличия "Родительская слава" | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 12 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей находящихся в семьях опекунов (попечителей) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | **Всего: 15 детей:**  **бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях:**  **- 9 детей (дети – инвалиды и дети – сироты) - бюджет МО 54,44 тыс. руб.),**  **- 6 детей (чьи родители – инвалиды) - бюджет МО 35,00 тыс. руб.)** |  | |
| 4 | 4.1 | 13 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Увеличение количества усыновленных (удочерённых) детей  **1 чел.** | 04 1 | |
| 4 | 4.2 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Выполнение целевых показателей государственной программы  **5 специалистов** | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 2 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Участие в реализации демографической и семейной политики в Удмуртской Республике | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 3 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 4 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.2 | 5 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.2 | 6 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.3 | 1 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Киясовском районе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий граждан – участников подпрограммы  **6 семей получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, в т.ч. 2 семьи многодетные** | 4.3.1 4.3.2 | |
| 4 | 4.3 | 2 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов -  **Выдано 1 свидетельство о предоставлении ЕДВ на строительство или приобретение жилого помещения** |  | |
| 4 | 4.3 | 3 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОв, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОв, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  | **нет** | 4.3.3 4.3.4 | |
| 4 | 4.3 | 4 |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  | **нет** | 4.3.3 4.3.4 | |
| 4 | 4.3 | 5 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий многодетных семей  **Предоставлена безвозмездная субсидия на реконструкцию жилого дома 1 многодетной семье имеющей 5 детей** | 4.3.5 4.3.6 | |
| 4 | 4.3 | 6 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | Отдел по делам молодёжи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий молодых семей | 4.3.7 4.3.8 | |
| 4 | 4.3 | 7 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 01.01.2015 | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | |
| 4 | 4.3 | 8 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | **Решения суда исполнены в полном объеме** | 4.3.9 4.3.10 | |
| 4 | 4.3 | 9 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | **Получили жилье 2 чел**. | 4.3.9 4.3.10 | |
| 4 | 4.4 | 1 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | 2015-2020 годы | **94 многодетных родителей** |  | |
| 4 | 4.4 | 2 |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе: |  | 2015-2020 годы | **292 чел.** |  | |
| 4 | 4.4 | 3 |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2015-2020 годы | Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:  **292 чел.** | 04.03.2001 | |
| 4 | 4.5 | 1 |  | Организация оплачиваемых общественных работ | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Содействие в трудоустройстве граждан, признанных безработными или ищущих работу:  **5 чел.** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 2 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Координация деятельности организаций и учреждений в целях предотвращения роста напряженности на рынке труда Киясовского района:  **Заседания не проводились** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Профессиональное обучение, трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, общественные работы, оказание государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан, профессиональное обучение, психологическая поддержка безработных граждан, оказание государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда:  **- 19 чел.** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Принятие мер по трудоустройству ищущих работу и безработных инвалидов, квотирование рабочих мест для инвалидов и резервирование рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы:  **- 4 чел.** | 04.5.2 | |
| 4 | 4.5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Координация деятельности организаций и учреждений в целях снижения роста напряженности на рынке труда Киясовского района:  **-100%** | 04.5.1- 04.5.2 | |
| 4 | 4.5 | 6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Трудоустройство школьников:  **-150 чел.** | 04.5.1 | |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.07.2017 г.**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Изменений не было |

**Список проведенных закупок в рамках реализации**

**Муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

**по состоянию на 01.07.2017 г.**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | Санникова Е.А.,  компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов | Извещение № 0113300033617000007, от 27.01.2017 г.  Контракт заключен 22.02.2017 г. № 3-2017 |