**Отчет по муниципальной программе «Безопасность на 2015-2020 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 годы» состоит из подпрограмм:

* 6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2015-2020 годы»;
* 6.2. «Профилактика правонарушений на 2015 – 2020 годы»;
* 6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на 2015-2020 годы».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Безопасность» на 2015- 2020 годы за счет средств бюджета МО «Киясовский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **2017 г.**  **План**  **(тыс.руб.)** | **2017 г.**  **Факт**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **06** |  | **«Безопасность» на 2015- 2020 годы** | **Всего** | **830** | **830** |
| **Собственные средства бюджета муниципального**  **образования** | **48** | **48** |
| **Субсидии из бюджета Удмуртской Республики** | **782** | **782** |
| **06** | **6.1** | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | Собственные средства бюджета муниципального  образования | **30** | **30** |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | **700** | **700** |
| **06** | **6.2** | **«Профилактика правонарушений»** | Собственные средства бюджета муниципального  образования | **8** | **8** |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | **82** | **82** |
| **06** | **6.3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район»** | Собственные средства бюджета  муниципального образования 10 10 | | | **8** | **0** |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы«Безопасность на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей** | |
| **МП** | **Пп** | **2017 г.**  **план** | **первое полугодие**  **2017 г.** |
| 06 | 01 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 1 |
| 06 | 01 | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 3 | Снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах | % | 5 | 100 |
| 06 | 01 | 4 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров | % | 2 | 0 |
| 06 | 01 | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 4 |
| 06 | 01 | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1,0 | 0,190 |
| 06 | 01 | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 26 | 6 |
| 06 | 01 | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 0.24 |
| 06 | 01 | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 3 |
| 06 | 01 | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 1,5 |
| 06 | 01 | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 17 | 0 |
| 06 | 6.2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 0 | 0 |
| 06 | 6.2 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 60,9 | 60,9 |
| 06 | 6.2 | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 10 | 9,27 |
| 06 | 6.2 | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 16,5 | 16,5 |
| 06 | 6.2 | 5 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 1999 | 97 |
| 06 | 6.3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности; | Публикаций/ читателей | 65/  2000 | 35/  2000 |
| 06 | 6.3 | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 17 | 17 |
| 06 | 6.3 | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством; | % | 9 | 9 |
| 06 | 6.3 | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений; | единиц | 75 | 40 |
| 06 | 6.3 | 5 | Количество видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел; | единиц | 12 | 12 |
| 06 | 6.3 | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР; | единиц | 7 | 7 |
| 06 | 6.3 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования; | человек | 330 | 330 |
| 06 | 6.3 | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих; | % | 3 | 3 |
| 06 | 6.3 | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек; | единиц | 3000 | 3010 |
| 06 | 6.3 | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию, | человек | 10 | 0 |
| 06 | 6.3 | 11 | Отсутствие террористических актов на территории МО «Киясовский район», | единиц | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Безопасность» на 2015- 2020 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **2017 г.**  **План**  **(тыс.руб.)** | **первое полугодие**  **2017 г.**  **(тыс.руб.)** | **2017 год**  **(тыс. руб.)** | **Мероприятия** | | **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | | **06** | **6.1** |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» |  | **730** | **1706** |  |  | | **06** | **6.1** | **01** |  | ***Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершен-ствованию и развитию единой дежурно-диспет-черской службы муници-пального образования «Киясовский район» | Администрация МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | **06** | **6.1** | **02** |  | ***Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  | 9 |  |  | | 06 | 6.1 | 02 | 2 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | снижение количества пожаров и ЧС |  |  |  |  | | **06** | **6.1** | **03** |  | ***Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 03 | 1 | Совершенствование и развития единой дежурно-диспетчерской службы района | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | Снижение гибели и травматизма людей |  | 1144 |  |  | | 06 | 6.1 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | Снижение гибели и травматизма людей |  |  |  |  | | 06 | 6.1 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «Киясовский район» | Снижение гибели и травматизма людей |  | 532 |  |  | | 06 | 6.1 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «Киясовский район» | Снижение гибели и травматизма людей |  | 21 |  |  | | **06** | **6.2** |  |  | **«Профилактика правонарушений»** | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 01 |  | *Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений* |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности |  |  |  | Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП при Администрации МО «Киясовский район» | | 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Киясовский район» | Администрация МО «Киясовский район» | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности |  |  |  | 1. Заседания Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Киясовском районе: 04.03.2015 г., 18.08.2015г., 01.12.2015 г. 2. Заседания муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Киясовского района: 20.05.2015 г., 06.08.2015 г., 26.11.2015 г., 30.12.2015г. | | 06 | 6.2 | 01 | 3 | Осуществление корректировки действующей муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» | Управление образования Администрации МО «Киясовский район» | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности |  |  |  | Внесены изменения в программу:  29.02.2016 г. | | **06** | **6.2** | **02** |  | ***Профилактика правонарушений***  ***(в том числе реализация муниципальной программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Киясовском районе на 2011 - 2015 годы)*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района (по согласованию),  Главы муниципальных образований -сельских поселений (по согласованию),  ФКУ УИИ УФСИН России по УР (по согласованию) | Трудовая занятость граждан, снижение числа правонарушений несовершеннолетних и рецидивной преступности |  |  |  | 1.Организация общественных работ, временных работ:  -Подростки не занятые учебой и работой – 1 чел.  -Граждане, длительно не работающие – 1 чел., | | 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Снижение числа правонарушений несовершеннолетних |  |  |  | В данном направлении проведено 20 мероприятий, (600 участников):  - районные зимние и летние сельские игры  - шашки, шахматы  - волейбол  - баскетбол  - хоккей | | 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района (по согласованию),  Управление образования Администрации МО «Киясовский район» | Занятость несовершеннолетних, снижение числа правонарушений несовершеннолетних и рецидивной преступности |  |  |  | 1.Проведение индивидуальных консультаций от 14 до 18 лет – 76 чел.  2. Проведение бесед с учащимися:  МБОУ Киясовская СОШ – 131 чел.,  МКОУ Ильдибаевская ООШ – 4 чел.,  МКОУ К-Пельгинская СОШ – 10 чел.  МКОУ «Атабаевская СОШ»-9  МКОУ «Ермолаевская СОШ»-9  МКОУ «Лутохинская СОШ»-5,  МКОУ «Мушаковская СОШ»-11,  МБОУ «Первомайская СОШ»-9,  МКОУ «Подгорновская СОШ»-15,  МКОУ Старосальинская СОШ»-11. | | **06** | **6.2** | **03** |  | ***Развитие молодежного правоохранительного движения*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия полиции и народных дружин | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Вовлечение молодежи в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | 18 января в зале заседания Администрации МО «Киясовский район» состоялось совещание молодежного правоохранительного отряда «Щит». В торжественной обстановке членам отряда вручили благодарственные письма Главы района, Отделения МВД России «Киясовское», МЦ «Ровесник» за хорошую, плодотворную работу в течение 2016 года.  Были вручены удостоверения новым членам правоохранительного отряда.  05 июня в зале заседаний прошло очередное заседание правоохранительного отряда «ЩИТ». По темам: Синтетические наркотики и их воздействие на организм человека; Административный кодекс. Права и обязанности членов добровольной народной дружины и объединений правоохранительной направленности; о включении членов добровольной народной дружины и молодёжного отряда в реестр добровольных пожарных. | | 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения и народных дружин, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район»,  ОП «Киясовское» | Вовлечение молодежи в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | Членам молодежного правоохранительного отряда «ЩИТ» выданы личные удостоверения, жилеты, костюмы, фонарики., рации. | | 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Киясовский район», направленных на профилактику правонарушений | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Вовлечение молодежи в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | На 13 июля 2017 года в Киясовском районе созданы и успешно функционируют 8волонтерских отрядов:  1. «Бригантина» при Ермолаевском ДК (10 чел.)  2. «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ (9 чел.)  3. «Добровольцы» при МО «Мушаковское»  (11 чел.)  4. волонтерский отряд «Нон стоп» при Подгорновской СОШ (17 чел.)  5. волонтерский отряд «Инициатива» (дети в возрасте 11-12 лет) при Киясовской СОШ (10 чел.)  6. волонтерский отряд «Мы - вместе» (дети в возрасте от 11 до 14 лет) при Первомайской школе (11 чел.)  7. волонтерский отряд «Новое поколение» при Карамаса-Пельгинской СОШ (15 чел.)  10. волонтерский отряд «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ (12 чел.)  Всего 95 человек  По инициативе и с участием волонтеров были проведены следующие мероприятия:  10 февраля члены волонтерского отряда  По инициативе и с участием волонтеров были проведены следующие мероприятия:  10 февраля члены волонтерского отряда «Счастливы вместе» МО «Первомайское» оказали тимуровскую помощь (колка и уборка дров) пенсионерке.  Волонтерским отрядом «Инициатива» МО «Киясовское» среди жителей с. Киясово проведен опрос по теме «интернет», снят видеоролик по данной тематике.  Волонтерским отрядом «Счастливы вместе» проведена акция «7 золотых правил безопасного интернета» на общешкольной линейке в Первомайской школе.  15 февраля организованно спортивное состязание по мини-футболу среди команд членов районного Совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, волонтёрского отряда «Нон-стоп» МО «Подгорновское».  21 февраля члены волонтерского отряда «Инициатива» МО «Киясовское» в Киясовской районной библиотеке изготовили кормушки для птиц.  26 февраля организован и проведен в рамках районного мероприятия «Проводы русской зимы» массовый волонтерский флешмоб «Масленица» с участием гостей праздника.  26 февраля волонтерским отрядом «Инициатива» организованны и проведены игровые площадки на районном празднике «Проводы русской зимы».  10 марта организовано спортивное состязание между волонтерским отрядом «Счастливы вместе» и членами клуба молодых семей с. Первомайский, приуроченного к празднованию 23 февраля и 8 марта.  18 марта волонтёрским отрядом «Инициатива» МО «Киясовское» проведена акция «24 марта-день борьбы с туберкулёзом», организован просмотр ролика на общешкольной линейке для средних и старших классов.  7 апреля волонтерами отрядов района организован и проведен районный флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», посвященный Дню здоровья в МО сельских поселений.  07 апреля волонтерами отряда «Мы-вместе» проведена игра «Мой родной край», приуроченная к Году Экологии, для воспитанников социально – реабилитационного центра с. Первомайский.  13 апреля добровольцы отряда с. Первомайский приняли участие в благоустройстве дома для организации досуга жителей д. Шихостанка МО «Первомайское».  22 апреля волонтерским отрядом с. Киясово, впервые была проведена экологическая акция по сбору раздельного мусора «Разделяйка», мусор сдан частному предпринимателю, занимающемуся транспортировкой мусора для сдачи на перерабатывающие предприятия.  27 апреля добровольцами отряда «Инициатива» с. Киясово была оказана адресная помощь пожилой паре, проживающей в с. Киясово (уборка придомовой территории).  20 апреля волонтеры отряда «Новое поколение» благоустраивали территорию  Карамас-Пельгинской школы (уборка мусора, посадка рябины на территории школы) и родника «Катанчи», расположенного в муниципальном образовании, сбор одежды для малообеспеченных и неблагополучных семей.  1 июня волонтерами отряда «Инициатива» была проведена республиканская акция «Лучшее, конечно, впереди» в рамках районного праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей.  10 июня волонтерами отряда «Инициатива» на районном праздничном мероприятии «Июньский многоцвет», были организованы игровые площадки.  13 июня организована совместно с Пожарно-спасательной частью № 35 с. Киясово районная квест – игра «Вода не терпит шалостей», посвященная безопасному поведению на воде в весенне – летний период, среди волонтерских отрядов района.  25 июня в рамках празднования Дня молодежи, волонтерами из д. Карамас-Пельга, д. Лутоха и с. Киясово был организован волонтерский флешмоб «В едином ритме бьются сердца»  👍👍👍Также добровольцы принимают активное участие и на Республиканских фестивалях-конкурсах так, 16 июня волонтёрские отряды «Инициатива» с. Киясово, "Новое поколение " д. Карамас – Пельга, «Добрые сердца» д. Калашур представляли Киясовский район на республиканском фестивале - конкурсе волонтёрских отрядов "ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!". Ребята были награждены 3 дипломами 2 степени. Волонтеры отряда «Инициатива» второе место взяли в номинации "Лидер отряда" (Козырева Светлана), 2 место в номинации "Визитка" взяли волонтеры из д. Карамас-Пельга, а ребята из волонтерского отряда «Добрые сердца» 2 место взяли в номинации «Хореография». | | **06** | **6.2** | **04** |  | ***Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 04 | 1 | Ведение банка семей, находящихся в социально-опасном положении | Ответственный секретарь КДН и ЗП при Администрации МО «Киясовский район» | Снижение уровня преступности |  |  |  | Ведение банка семей, находящихся в социально-опасном положении приостановлено в соответствии с Приказом Минсоцполитики УР от 30.12.2015 г. № 354 | | 06 | 6.2 | 04 | 2 | Организация работы, направленной на снижение уровня детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Главы муниципальных образований – сельских поселений (по согласованию) | 100% детей школьного возраст получают образование |  |  |  | Все дети школьного возраста получают образование | | 06 | 6.2 | 04 | 3 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  | Ребята привлекаются для участия в районных мероприятиях, так 15 февраля в спортивных состязаниях по мини-футболу среди команд членов районного совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, волонтерского отряда «Нон-стоп» МО «Подгорновское» приняло участие 2 подростка состоящих на учете в КДНиЗП.  В июле 2017 по программе «Тепло сердец», по организации временного трудоустройства подростков, в с. Подгорное трудоустроен Шамшурин Кирилл, находящийся в социально опасном положении.  ДО охвачено 87% состоящих на ВШУ (12 человек), факультативами и элективами-100% |  | | 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родительских собраниях) | Управление образования Администрации МО «Киясовский район» | Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции «Подари себе жизнь»,  Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район»,  ответственный секретарь КДН и ЗП | Пропаганда здорового образа жизни, снижение уровня преступности,  нет состоящих на учете у нарколога как употребляющих ПАВ |  |  |  | Акция проведена с 15 мая 2017 года по 15 июня 2017 года. В рамках межведомственных акций «Семья», «Охрана прав детства» во всех клубах молодых семей проведены тематические занятия: беседы, мастер – классы, спортивные состязания, вечера отдыха с развлекательной программой, особое внимание уделено привлечению к участию в данных мероприятиях семей «группы риска». Руководителями клубов в сельских поселениях являются специалисты по работе с молодежью, активнее других ведется работа в клубах «Ты + я = семья» с. Киясово (руководитель Степанова Е.Н.) и «Счастливы вместе» с. Первомайский (руководитель Векшина Л.В.).  Наиболее запомнилось мероприятие «Семейная мастерская», в клубе молодых семей «Счастливы вместе» с. Первомайск. Уже традицией стало проведение мастер классов на семейных праздниках, и праздник, который прошел 17 мая, не исключение. На этом мастер классе семьи делали себе на память сердечки из крупы. Мамы заливали клей, а дети сыпали крупу. Именно этот момент и важен, когда все члены семьи заняты общим делом. И все прошло в творческой обстановке. Затем, все вместе приняли участие в празднике мыльных пузырей! Самое главное, это улыбки детей, счастливые глаза! Мамы тоже не остались в стороне и помогали своим детям. И в завершении, за чашечкой чая обсудили этот вечер. | | 06 | 6.2 | 04 | 6 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  | С 01-06 августа 2017г. проведение межрайонного слета для подростков «группы риска» «Рука к руке» в д.Атабаево. | | 06 | 6.2 | 04 | 9 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  | Открыт клуб для любителей бокса данный вид спорта посещало 20 человек | | 06 | 6.2 | 04 | 10 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  | В настоящее время проводится работа по активизации кружка «Бумеранг» для подростков «группы риска» при МЦ «Ровесник» (состав – **6 чел.**), | | **06** | **6.2** | **05** |  | ***Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | ОП «Киясовское» | Снижение уровня преступности, повышение общественной безопасности |  |  |  |  | | **06** | **6.2** | **06** |  | ***Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве. Организовать трудоустройство граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района (по согласованию),  Главы муниципальных образований- сельских поселений (по согласованию),  ФКУ УИИ УФСИН России по УР (по согласованию) | Трудовая занятость граждан, снижение уровня преступности |  |  |  | Поставлены на учет граждане, освободившиеся из учреждений – 5 чел., 1 - трудоустроен | | **06** | **6.2** | **07** |  | ***Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Киясовский район».  Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | ОП «Киясовское»,  Главы муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию) | Снижение уличной преступности, повышение безопасности граждан |  |  |  | Обеспечена организация общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий | | 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | Ответственный секретарь КДН и ЗП при Администрации МО «Киясовский район»,  ОП «Киясовское» (по согласованию) |  |  |  | За отчетный период проведено 7 межведомственных рейдов. Выявлено 4 несовершеннолетних в нарушение Закона УР от18.10.2011 г. № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР» | | 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | Главы муниципальных образований- сельских поселений,  ОП «Киясовское» (по согласованию) | Снижение уровня преступности |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  ОП «Киясовское» (по согласованию) | Снижение уровня преступности |  |  |  |  | | **06** | **6.2** | **08** |  | ***Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  ОП «Киясовское» (по согласованию) | Снижение уровня преступности |  |  |  | Выявлений не было | | 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  ОП «Киясовское (по согласованию) | Снижение уровня преступности |  |  |  |  | | **06** | **6.2** | **09** |  | ***Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных организациях | Управление образования Администрации МО «Киясовский район» | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | 4 заместителя директоров СОШ по воспитательной работе прошли обучение | | 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных, конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | Вовлечение населения и общественных организаций в деятельность по укреплению правопорядка и повышению общественной безопасности |  |  |  | 12.05.2015 г. круглый стол – дискуссия по теме: «Мир начинается с семьи»,  30.09.2015 г. круглый стол на тему: «Дорога к счастью. Реабилитация подростков, решение проблем наркомании и алкоголизма»,  13.04.2015г. Конференция Киясовского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему: ««О традиционных ценностях семьи как необходимого условия развития общества». | | 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  | ежемесячно выкладывается информация по пропаганде здорового образа жизни в группах ВКонтакте «Молодежь Киясовского района», «Молодежный центр «Ровесник».»МБУК «Киясовский МДК»,»Киясовская библиотека», «Киясовская детская библиотека» Ежедневно группы посещают не менее 1000 человек.  Все мероприятия сопровождаются тематическими листовками, буклетами, памятками | | 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации «Киясовский район», Глав МО - поселений и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «Киясовский район»,  Главы муниципальных образований -сельских поселений (по согласованию),  ОП «Киясовское» (по согласованию) |  |  |  | 1.Информационные дни: ежемесячно с беседами начальники управлений и отделов посещали сходы граждан, организации и учреждения района. | | 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район»,  Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  | С 17 апреля по 17 мая 2017 г. в МО «Киясовский район» проходил месячник детского телефона доверия. Разработан межведомственный районный план проведения месячника (флэшмоб рисунков на асфальте, посвященный данному Дню, конкурс «Селфи с телефоном доверия») (Охват 473 чел.)  В Детской библиотеке провели час информации «Телефон доверия – шаг к безопасности». Детям в этот день раздавали памятки с номером телефона доверия и показали фильм «Телефон доверия», снятый удмуртским телевидением.  Публикации о Международном дне детского телефона доверия в районной газете «Знамя труда» Тираж газеты «Знамя труда» 1424 экземпляра  Работа районных телефонов доверия (консультации специалистов по опеке, защите прав несовершеннолетних детей, предоставление мер социальной поддержки семьям, дошкольному и общему образованию, молодежной политике)  3 – 25 - 56  3 – 26 – 55  Консультации по защите прав ребенка  Во всех 10 общеобразовательных учреждениях района проведены тематические классные часы, расклеены листовки с информацией о службе детского телефона доверия  Информация по вопросам духовно -нравственного характера. Консультировал по вопросам духовно-нравственного характера  Отец Владимир  8 922 508 72 73  Информация по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов ребенка. Ижевск-934-900  Киясово-3 23 33  Следственное управление СК России по УР-413- 990  Мобильный -123  Телефонных звонков не поступало.  Открытая линия с адвокатом Михайловым В.К. Адвокатская контора в с.Киясово.  9127470272  Телефонных звонков от школьников не поступало, т.к. не было причин и не знали, о чем нужно говорить, справляются с проблемами самостоятельно. | | 06 | 6.2 | 09 | 6 | Проведение информационно-пропагандистской работы антиалкогольной и антинаркотической направленности среди населения поселений | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  | В учреждениях культуры и образования оформлены 32 тематических стенда. | | 06 | 6.2 | 09 | 7 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образования Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  | Все школы и детские сады выполнили план лектория «Компетентный родитель», на следующий год лекторий вновь будет работать . | | **06** | **6.2** | **10** |  | ***Организация работы в средствах массовой информации*** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни на радио | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | Информация о мероприятиях освещаются на радио «Моя Удмуртия» | | 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка |  |  |  | Информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Знамя труда», всего вышло 34 публикаций, по направлениям культуры, спорта и молодежи | | **06** | **6.3.** |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район»** |  |  |  |  |  |  | | 06 | 6.3. | 01 |  | 1.Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовскийрайон» | Создание и обеспечение деятельности рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном образовании «Киясовский район» с участием лидеров общественного мнения |  |  |  | Ежеквартально проводятся совещания с председателями общественных объединений | | 06 | 6.3. | 02 |  | 2. Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 1.создание и трансляция специализированных рубрик и тематических передач в местных СМИ, посвященных соответствующей тематике  2.размещение на сайте муниципального образования и в группах в социальных сетях, связанных с муниципальным образованием, информации, содействующей взаимному позитивному отношению народов, проживающих в муниципальном образовании и повышение этнокультурной компетентности |  |  |  | 1. Ежегодно на территории МО «Киясовский район» проходит этно - игра  «Мы-соседи!». В которой принимают участие команды из МО района, и наши соседи из Сарапульского района. Команды в составе 5 человек выезжают по центрам национальных культур а именно: «Центр русской культуры» в с. Первомайск; «Центр Удмуртской культуры» в д.Карамас-Пельга ; «Центр татарской культуры» в д.Байсары ; в д.Унур –Киясово прошла встреча с марийцами. | | 06 | 6.3. | 03 |  | 3. Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 1. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей («Уроки толерантности» - занятия, нацеленные на знакомство с особенностями и общими чертами культур народов, живущих в РФ и СНГ, встреча школьников и студентов с активистами НКО, специалистами сферы национальной политики, краеведами и т.п.)  2.Дни родственных народов в МО «Киясовский район» – ежегодный цикл мероприятий, нацеленных на знакомство с особенностями и общими чертами культур народов, живущих в РФ и СНГ, встреча школьников и студентов с активистами НКО, специалистами сферы национальной политики, краеведами и т.п.)  3.Содействие развитию региональной инфраструктуры этносоциальной сферы, поддержку деятельности центра межнационального сотрудничества МО «Сарапульский район».  4.Содействие проведению мероприятий, посвящённых международному дню толерантности  5.Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России (День народного единства, День российского флага, День славянской письменности и культуры,День рождения Кузебая Герда и других)  6.Проведение межнациональных детских и молодежных мероприятий (фестивали, конкурсы, лагерные смены и т.п.)  7.Тематические книжные выставки, музейные образовательные программы, презентации этнографических фильмов  8.Создание благоприятных условий, соответствующей инфраструктуры для развития этнотуризма; |  |  |  | Ежегодное совещание с руководителями НКО (декабрь)  - Фестиваль детского творчества «Наше будущее» (апрель – 250 участников)  -Районный детский фольклорный фестиваль-конкурс «Преданья старины глубокой» (январь – 220 участников)  - Фестиваль семей в рамках респ. конкурса «Семьи Удмуртии - гордость России» и провинциальных семейных чтений «Единство народов – единство литератур».  - работа тура «Киясово национальное» (охват 150 человек)  - VI республиканский конкурс анекдотов и частушек-нескладушек "АНЧАНЕ" (320)  -функционируют 3 центра национальной культуры  - к празднику Русской Православной Церкви - Дню православной книги провели Неделю православной Книги.  1.В акция к Международному дню родного языка прошла в районной библиотеке (42чел.);  - Конкурс «Знатоки русского языка» уч-ся 5-10 кл. в Лутохинскойс/ б (70чел);  -Литературно-музыкальная композиция «Чагыресьпилемъёс – малпанъёс…**»**, посвященное Л.Д. Кутяновой, удмуртской поэтессе вСтаросальинской с/б.(62 чел.)  - Устный журнал в детском саду о гербе и флаге УР, Ермол.с/б. (12чел).  5.Конкурс чтецов «Русь, Россия – Родина моя», посв. Дню России.Дети читали стихи русск. и удм. поэтов, Лутохинск. с/б (присут. 55 чел.)  -75-летию местного поэта Г.М. Камашева организовала вечер памяти «Кылбурекалыклэнсюлэмазкекылиз…» в Лутох.с/б;  - Кутяновские чтения. лит. – муз. вечер по творчеству удм.поэтессыЛ.Д.Кутяновойв Лутох. с/б (52 чел.);  - Районный этап Республиканского конкурса по выразительному чтению «Читаем родной эпос»  7.В районной библиотеке по проекту «Ойдовераськом» (Давай поговорим) был оформлен стенд: русско-удмуртский разговорник. Материалы менялись 2 раза в месяц: по семейной тематике (2), времена года (2);  -Выставка просмотр «забытых» книг на удм.языке «Анайкылынвераськисько – анайкылынлыдзиськисько» в Лутох.с/б.;  -В Старосальинской с/б для ребят летнего лагеря в игровой комнате оформлен книжный уголок «Книга лыдзод – визьмолуод» («Кто много читает, тот много знает»).  Центр удмуртской культуры стал центром площадки 5 Международного этнофутуристического симпозиума перформанса и видеоарта «Жон – ЖонУддяди». | | 06 | 6.3. | 04 | 1 | 4. Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 1.Организационная поддержка в виде предоставления офисов, залов для мероприятий и иных ресурсов (транспорт, костюмы и т.п.)  2. Создание условий для формирования позитивных и конструктивных связей между активистами отделений национально-культурных общественных объединений Удмуртской Республики в муниципальном образовании через общие мероприятия. |  |  |  | В Киясовском МДК работает Антикафе, где проводятся интеллектуальные, развлекательные и семейные мероприятия. | | 06 | 6.3. | 05 | 1 | 5.Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 1.участие в профильных курсах, семинарах, круглых столах и т.п. |  |  |  | Приняли участие в пленумах НКО УР (председатели обществ и специалисты Управления КМСиТ) | | 06 | 6.3. | 06 |  | 6. Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Администрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 1. организация регулярных заседаний с планированием вопросов к обсуждению в данной сфере |  |  |  | Ежегодно итоги работы Управления КМСиТ с НКО района заслушиваются на общественном совете при Администрации МО «Киясовский район» | | 06 | 6.3. | 07 |  | 7. Поддержка языкового многообразия. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовскийрайон»  Управление образования | 1. Формиро-вание инфраструктуры продвижения литературы на родных языках в муниципаль-ном образова-нии  2. Проведение курсов родного языка для всех желающих  3. Мероприятия в сфере социальной рекламы в сфере языкового многообразия и ценности родного языка  4. Содействие проведению мероприятий, посвящённых международному дню родного языка, например, молодежные акции, тематические вечера и т.п. |  |  |  | С января по апрель 2017 года специалистом Киясовского МДК, прошли курсы удмуртского языка на бесплатной основе для всех желающих (Охват 11 человек).  Киясовской библиотекой ко дню родного языка проведены 4 мероприятия (213 участников): тематическая встреча детей и местного фольклорного ансамбля «Инвожо» с удмуртскими поэтессами Л. Нянькиной и Г.Романовой;  конкурс чтецов стихотворений удмуртских поэтов среди учащихся национальных школ района  В 4 школах и 3 детских садах изучают удмуртский язык. Все желающие участвуют в конкурсе Родного языка (и районном и республиканском) | | 06 | 6.3. | 08 |  | 8. Содействие адаптации и интеграции мигрантов | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район»  Управление образования,  МФЦ, | 1. Содействие повышению правой грамотности мигрантов, а также информирование мигрантов о возможностях обучения русскому языку  2. Создание социокульутрных форм адаптации мигрантов (в том числе женщин и детей, к примеру, в виде досуговых межнациональных клубов при библиотеках, домах культуры и т.п.) |  |  |  | Мигрантов в отчетном периоде в МО «Киясовский район» не зарегистрировано | |

**Форма 7.**[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.07.2016 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 годы»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 29.02.2016 г. | 143 | Изменение объёмов бюджетных ассигнований на реализацию программы |
| 2 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Начальник Управления образования

Администрации МО «Киясовский район» Г.Г.Яппарова