**Форма 1.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Коды классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Наименование программы: «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы** |
| **х** |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |   | **Наименование подпрограммы 1** |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.  |  Чел. |  0 |  1 |  0 |  -1 | 0 | 100 |  Производственный травматизм не допущен |
| 2 | Численность пострадавших на производстве в расчете на 1000 рботающих, чел | чел  |  0 |  2,5 |  0 |  -2,5 | 0 | 100 |  Производственный травматизм не допущен |
| 3 | Число дней нетрудо-способности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего, дней  |  дней |  0 | 19  |  0 |  - 19 |  0 |  100 |  Производственный травматизм не допущен |
|  |  | 4 | Сокращение численности работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда  | проценты | 31,2 | 13,3 | 39,7 | + 26,4 | 298 | 127 | Увеличение процента на работах с вредными условиями произошло из-за световой среды по результатам СОУТ |
|  |  | 5 | Повышение правовой грамотности работников и работодателей по безопасным методам и приемам выполнения работ  | Чел. | 840 | 320 | 853 | +533 | 266 |  +13 | Увеличение числа обученных |

**Форма 2.** **Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** |   |   |   |   |   |   |
| хх | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1 |  Беспалов А.М. |  01.01.2018 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 10 |  | 02 | 1 | Организация и проведение расширенного районного совещания по охране труда с привлечением надзорных органов, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций и организаций района | Беспалов А.М. | 21.02.2017 | 21.02..2017 | Обеспечение совместных действий органов местного самоуправления, объединений работодателей, профессиональных союзов по реализации основного направления государственной политики в области охраны труда на территории Киясовского района приоритета сохранения жизни и здоровья работников и улучшения их условий и охраны труда | На итоговом совещании участвовало руководителей и специалистов 42 человека. . Принята резолюция и доведена до предприятий и организаций района. |  |
| хх |  | 02 | 2 | Проведение месячника безопасного труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля) | Беспалов А.М. | 01.05.2017 | 01.05.2017 | Повышение значимости проведения в районе Всемирного дня охраны труда и обеспечение согласованности действий местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района профессиональных союзов при проведении меро-приятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | В апреле месяце предприятиями района травматизм не был допущен |  |
| … | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение опросов общественного мнения по выявлению проблем в области охраны труда  | Беспалов А.М. | 01.08.2017 | 14.07.2017 | Привлечение вни-мания работающего населения Киясовского района к вопросам безопасности труда и сохранения собственной жизни и здоровья при выполнении производственных обязанностей | Результаты опроса показали, что нарушаются сроки проведения инструктажа, не в полном объеме обеспечиваются некоторые рабочие профессии средствами индивидуальной защиты | Руководство агрокомплекса «Киясовский» не допустило проведение опроса респондентов на предприятии |
| … | 1 | 02 | 4 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации: "Лучшая организация по охране труда". | Беспалов А.М. | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Участвовало пять учреждений и организаций района, призовые места заняли МКОУ «Атабаевская СОШ» и МБДОУ «Ермолаевский детский сад» | Не приняли участие сельхозпредприятия района |
|  | 1 | 02 | 5 | Организация социальной рекламы пропагандирующей безопасный труд, в том числе в средствах массовой информации. Организация и проведение радиопередач по местному радиовещанию | Беспалов А.М. | 01.01.2018 | В течение года | Мотивация работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства, создание здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья. Информированность работающего населения в сфере условий и охраны труда, разъяснение и получение оперативной инфор-мации по вопросам законодательства, отражение информации о повреждении работающими здоровья для проведения мер, направленных на предупреждение риска возникновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Напечатано статья в местной газете, Всемирному Дню охраны труда |  |
|  | 1 | 02 | 6 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, и руководителей бюджетной сферы  | Беспалов А.М. | 01.01.2018 | 02.11.2017 | Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих производственную деятельность на территории муниципальных обра-зований поселений | Обучено 52 человек |  |

**Форма 3.** **Отчет** **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Безопасный труд |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 10 |  |  В рамках программы мера муниципального регулирования не применяется |

**Форма 4.** **Отчет** **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** **по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | В рамках программы муниципальные услуги не оказываются |

**Форма 5.** **Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовский район»

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  | **1** | **3** |  | **«Безопасный труд»** | **всего** |   |   |   |   |   |  15 |  15.0 |  15.0 | 100 | 100 |
| ответственный исполнитель |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Беспалов А.М. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

**Форма 6.** **Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Наименование муниципальной программы «Безопасный труд»** | **Всего** |  15,0 | 15,0 | 100 |
| бюджет муниципального района  |  15,0 | 15,0 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 15,0 | 15,0 | 100 |

**Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» | нет |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2017г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Безопасный труд» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 10 | 1 |  «Безопасный труд» на 2015 – 2020 годы | Заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по экономическому развитию и муниципальной собственности | Главный специалист-эксперт отдела экономического развития | 1 | 1 | 5:5=1 | 15:15 =1 | 15:15=1 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)