Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальное управление»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

в 2017 году

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  |  |  | % исполнения плана на отчетный год |  |  |  |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году |  |  |  | План на отчетный год |  |  |  |  | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 1 |  |  | Содержание Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  |  | Создание условий для реализации подпрограммы «Организация муниципального управления» |  |  |  |  | т. руб. |  |  |  | 17258,8 |  |  |  | 22165 |  |  |  |  | 20181,9 |  |  |  |  |  |  | 1983,1 |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  | + 2923,1 |  |  |  | Недофинансирование |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Совершенствование системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 2.1. |  |  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим |  |  |  |  | % |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 63,7 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | + 9,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 2.2. |  |  | Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции (по результатам социологического опроса по Удмуртской Республике) |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос не проводился |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3 |  |  | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления, формирование и подготовка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.1. |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  |  |  |  | % от общего числа назначений |  |  |  | 100 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | +66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.2. |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  |  |  |  | % от общего числа назначений |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.3. |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 20 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  | 108,33 |  |  |  |  | - 7 |  |  |  | в соответствии с планируемым показателем |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.4. |  |  | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Киясовского района» |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | + 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.5. |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  |  |  | % |  |  |  | 95 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  |  |  | -8,7 |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  | - 3,7 |  |  |  | 3 – работающих пенсионного возраста, 2 – обучаются в ВУЗах |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.6. |  |  | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | + 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.7. |  |  | Число муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности, прошедших обучение в системе непрерывного обучения |  |  |  |  | человек |  |  |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | + 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.8. |  |  | Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для которых утверждены индивидуальные планы профессионального развития, от общего количества включенных в резерв управленческих кадров |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4 |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.1. |  |  | Количество установленных фактов несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Киясовского района обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  | факт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.2. |  |  | Количество выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Киясовского района |  |  |  |  | факт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.3. |  |  | Количество официально обратившихся в органы местного самоуправления Киясовского района с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих Киясовского района |  |  |  |  | факты |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.4. |  |  | Количество нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в собственности Киясовского района |  |  |  |  | факты |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.5 |  |  | Удовлетворенность граждан качеством обслуживания при обращении в органы местного самоуправления (по результатам социологических опросов населения) |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.6. |  |  | Оценка гражданами степени открытости органов местного самоуправления (по результатам социологических опросов населения) |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | +5,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.7 |  |  | Доля проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.8. |  |  | Доля муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (от общей численности муниципальных служащих) |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.9 |  |  | Количество проверок муниципальных учреждений по соблюдению законодательства о муниципальной службе и принятых ими мер по противодействию коррупции на муниципальной службе |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | +100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.10. |  |  | Доля нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность и выявленных в ходе проверок контрольным органом в сфере закупок Киясовского района |  |  |  |  | факты |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.11. |  |  | Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | -33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.12. |  |  | Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5 |  |  | Информатизация в МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.1. |  |  | Доля исправного оборудования. |  |  |  |  | % |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.2. |  |  | Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. |  |  |  |  | % |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | +12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.3. |  |  | Доля исправного программного обеспечения. |  |  |  |  | % |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | +28,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.4. |  |  | Доля документов хранимых в электронном виде. |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6 |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.1 |  |  | Удовлетворенность граждан качеством муниципальных услуг, % |  |  |  |  | % |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | +5 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | +12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.2. |  |  | Доля муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг, % |  |  |  |  | % |  |  |  | 63,8 |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | +53,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.3. |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %. |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.4. |  |  | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям ФЗ № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.5. |  |  | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | Наличие или отсутствие |  |  |  | отсутствие |  |  |  | отсутствие |  |  |  |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.6. |  |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых органами местного самоуправления Киясовского района в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 55,5 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,7 |  |  |  |  | +11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.7. |  |  | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Киясовского района |  |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.8. |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % (к 2018 году – не менее 70%) |  |  |  |  | % |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  | - 4,3 |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  | +109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  | 1 |  |  | - Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  | 1.1 |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 74452,9 |  |  |  |  | 74581,1 |  |  |  |  | 75053,3 |  |  |  |  |  | 472,2 |  |  |  |  |  | 100,63 |  |  |  |  | 100,81 |  |  |  |  | Поступление имущественного налога ожидается во 2 полугодии 2018 года |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета без учета субвенций |  |  | % |  |  |  | 29,8 |  |  |  |  | 21,95 |  |  |  |  | 23,66 |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  | 107,8 |  |  |  |  | 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | % |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Не более 1 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Просроченная кредиторская задолженность прошлых лет образовалась в связи с недостаточным поступлением целевых средств из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в общем объеме расходов муниципального образования «Киясовский район» на оплату труда (включая начисления) |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 |  |  | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Киясовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Киясовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  | % |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | Не более 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 |  |  | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Киясовский район (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Киясовский район» без учета безвозмездных поступлений) |  |  | % |  |  |  | 89,89 |  |  |  |  | Не более 100 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Объем муниципального долга не превышает ограничения, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 9.04.2009 № 58-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 |  |  | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Киясовский район» и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике |  |  | баллов |  |  |  | 65,366 |  |  |  |  | Не менее 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень качества управления муниципальными финансами за 2017 год будет определен в 2018 году |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  | 1 |  |  | Муниципальная подпрограмма « Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  |  | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  | % |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  | Не более 5 % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам отчетного года (срок представления налоговой отчетности по итогам 2017 года не позднее 31 июля 2018 года) |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования «Киясовский район», формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Киясовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) |  |  |  | % |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  |  | Не менее 85 |  |  |  |  |  | 88,2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  | Удельный вес проведенных органом местного самоуправления контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Киясовский район» к числу запланированных мероприятий |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Киясовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Киясовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по осуществлению финансового контроля |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), в процентах |  |  |  | % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет муниципального образования «Киясовский район» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Киясовский район», в процентах к плановому заданию |  |  |  | % |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 101,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 101,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе для индивидуального жилищного строительства, га |  |  |  | га |  |  |  |  | 13,15 |  |  |  | 19,71 |  |  |  |  |  | 7,5 (0,47 ИЖС) |  |  |  |  |  |  | -12,21 |  |  |  | 26,2 |  |  |  | -74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в процентах |  |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах |  |  |  | % |  |  |  |  | 86,4 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | -40 |  |  |  | 46,3 |  |  |  | -53,7 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 05 |  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном отделе |  |  | % |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 104,1 |  |  |  | 105,5 |  |  | - |  |  |  |  |
| 9 |  | 6 |  | 1 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 |  |  | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  | % от числа опрошенных |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 100 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  |  | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 23990 |  |  |  |  |  | 23990 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  |  | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) |  |  |  | Кол-во |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 |  |  | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг УР к общему количеству поступивших заявлений |  |  |  | % |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 31 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

за 2017 год

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Содержание Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 1 | 1.1 |  |  | Исполнение показателей программы и подпрограммы по обеспечению деятельности Администрации Киясовского района |  |  | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Киясовского района | 2015-2020 гг | 2017 год |  |  | 100% | 91,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 1 | 1.2 |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности |  |  | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Киясовского района | 2015-2020 гг | 2017 год |  |  | отсутствие | отсутствие |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления, формирование и подготовка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.1. |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и ее методическое обеспечение |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Киясовский район» в соответствие с действующим законодательством | Все НПА соответствуют действующему законодательству |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.2. |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Обеспечение открытости, гласности муниципальной службы, доступности ее контроля со стороны институтов гражданского общества | Мониторинг проводился |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.3 |  |  | Организация и проведение ротации муниципальных служащих |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Повышение эффективности муниципальной службы и противодействие коррупции | Ротация проведена в отношении 5-и муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.4 |  |  | Регламентация и оценка деятельности муниципальных служащих |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Внедрение в органах местного самоуправления практики комплексной оценки муниципальных служащих | Не внедрена |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.5. |  |  | Подготовка перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы на основе компетентного подхода – в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным группам. |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Нормативное закрепление трехуровневой системы квалификационных требований, включающей в себя базовые, функциональные и специальные требования | Перечень утвержден |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.6. |  |  | Внедрение системы комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих (включая общественную оценку). |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Использование в органах местного самоуправления Методических рекомендаций по оценке профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих | В стадии разработки |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.7. |  |  | Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Внедрение в органах местного самоуправления эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной работе | Внедряются |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.8. |  |  | Методическое обеспечение, организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам муниципальной службы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Своевременное и качественное исполнение обязанностей работниками кадровой службы органов местного самоуправления | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.9. |  |  | Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Внедрение информационных коммуникационных технологий в системе управления персоналом | Внедряется |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.10. |  |  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и престижности муниципальной службы | Приняли участие 8 муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.11. |  |  | Проведение мониторинга по изучению потребности получения новых знаний, умений, навыков |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Повышение эффективности исполнения служебных обязанностей муниципальными служащими | Мониторинг проводился |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.12. |  |  | Обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Прошли обучение 13 человек |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.13. |  |  | Проведение экспериментов по совершенствованию муниципальной службы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Не проводилась |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.14. |  |  | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению противодействию коррупции на муниципальной службе | План мероприятий на 2016-2017 годы реализован |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.15. |  |  | Повышение престижа муниципальной службы, формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | Ежемесячно проводятся информационные дни |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.16. |  |  | Создание системы формирования кадрового резерва муниципальной службы и работы с ним |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Внедрение системы формирования кадрового резерва муниципальных служащих | Кадровый резерв сформирован |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.17. |  |  | Совершенствование методики формирования кадрового резерва муниципальной службы и работы с ним |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Обеспечение работы, направленной на совершенствование методики формирования резерва управленческих кадров и работы с ним с учетом выявленных недостатков | Ведется |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.18. |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы формирования кадрового резерва муниципальной службы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Актуальная нормативная правовая база формирования резерва | Сформирована правовая база |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.19. |  |  | Формирование индивидуальных планов профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Наличие у лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы, индивидуальных планов профессионального развития | Не сформированы |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.20. |  |  | Оценка лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы. |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Результаты оценки лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы, необходимые для разработки индивидуальных планов профессионального развития | Не проводилась |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 2 | 2.21. |  |  | Организация тестирования лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы. |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020гг | 2017 год |  |  | Организация тестирования лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы на соответствие предъяв-ляемым требованиям | Тестирование не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.1 |  |  | Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | постоянно | 2017 год |  |  | Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности в сфере противодействия коррупционным проявлениям | НПА приняты |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.2 |  |  | Организация проведения заседаний Комиссии по противодействию коррупции в МО «Киясовский район» |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | Не реже 1 раза в полугодие | 2017 год |  |  | Координация деятельности органов местного самоуправления , территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории МО «Киясовский район» | Проведено 4 заседания |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.3 |  |  | Оказание помощи в разработке планов по противодействию коррупции в подведомственных организациях, учреждениях |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | Ежегодно, до 1 февраля | 2017 год |  |  | Обеспечение системной антикоррупционной работы государственных органов | Оказывается |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.4 |  |  | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Киясовского района и их проектов |  |  | Рабочая группа, ответственные за проведение антикоррупционной экспертизы | 2015-2020 | 2017 года |  |  | обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции | Проведена экспертиза 95 правовых актов |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.5 |  |  | Организация размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Киясовского района в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |  | отдел организационной работы | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Активизация участия институтов гражданского общества в работе по противодействию коррупции | Размещаются все НПА |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.6 |  |  | Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020 | 2017 год |  |  | совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления и курируемых ими отраслях деятельности, выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.7 |  |  | Проведение мониторинга качества предоставления (оказания) услуг в сфере образования, имущественных отношений, архитектуры и строительства, жилищных отношений, архивного дела |  |  | Управление образования, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, отдел по управлению собственностью | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах деятельности | Проводился 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.8. |  |  | Разработка и реализация планов противодействия коррупции в сферах образования и культуры |  |  | Управление образования, культуры Администрации района | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Организация системной работы в соответствующих сферах деятельности на основе результатов проведения мониторинга качества предоставления (оказания) услуг | Планы разработаны |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.9. |  |  | Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Киясовского района, и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства, Управление финансов, Управление образования, Управление культуры | 2015-2020 | 2017 год |  |  | Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции | Осуществлялся в течении года |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.10 |  |  | Обеспечение эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Киясовского района и урегулированию конфликта интересов |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020 | 2017 год |  |  | Повышение эффективности и результативности работы комиссий | Проведено 6 заседаний |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.11 |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Самообразование (просвещение) муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020 | 2017 год |  |  | Повышения уровня образования муниципальных служащих, в должностные обязанности, которых входит участие в противодействии коррупции | 1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.12 |  |  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими Киясовского района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства, Управления образования и культуры | 2015-2020 | 2017 год |  |  | снижение уровня коррупции | Разъяснение носит плановый характер, осуществляется на собраниях с муниципальными служащими (проведено 4 собрания) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.13 |  |  | Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Повышение антикоррупционного правосознания граждан | Ежемесячно проводятся информационные дни, материалы о деятельности ОМС еженедельно направляются для публикации в районную газету, ежедневно - на официальный сайт ОМС района, размещены на информационных стендах |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.14 |  |  | Освещение в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» в сети Интернет результатов деятельности по вопросам противодействия коррупции, в том числе фактов привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Повышение уровня информированности населения о мерах, реализуемых органами местного самоуправления по противодействию коррупции | Деятельность по противодействию коррупции освещается на официальном сайте ОМС района. Фактов привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений не выявлено. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.15 |  |  | Разработка и проведение комплекса мероприятий по формированию у учащихся образовательных организаций Киясовского района по повышению правосознания и правовой культуры. |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Повышение информированности и уровня знаний по антикоррупционной тематике | Проводятся классные часы на данную тематику |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.16 |  |  | Организация размещения в СМИ аналитической, разъяснительной и иной информации о деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в Киясовском районе |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям | На официальном сайте ОМС района размещены методические материалы по противодействию коррупции, в том числе стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.17 |  |  | Сотрудничество с институтами гражданского общества |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Активное участие представителей гражданского общества в реализации антикоррупционной политики | Налажено активное сотрудничество с Общественным советом района и политическими партиями |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.18 |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности реализуемых в Киясовском районе мер по противодействию коррупции, в том числе на муниципальной службе, подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции | Мониторинг проводился ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.19 |  |  | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Киясовского района |  |  | Отдел организационной работы | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления и курируемых ими отраслях деятельности | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.20 |  |  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления поселенческого уровня по реализации на территории сельских поселений мер по противодействию коррупции |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Совершенствование нормативно-правового обеспечения органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. | Проведена учеба с главами и специалистами сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.21 |  |  | Оказание органам местного самоуправления поселенческого уровня консультативной, методической и практической помощи в разработке и осуществлении мер по противодействию коррупции в муниципальных образованиях, в том числе путем разработки проектов примерных муниципальных правовых актов |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Соблюдение органами местного самоуправления поселенческого уровня законодательства о противодействии коррупции | Оказывалась |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 3 | 3.22 |  |  | Проведение семинаров со специалистами, осуществляющими кадровую работу в органах местного самоуправления поселенческого уровня. |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 | 2017 года |  |  | Методическое руководство, обмен опытом работы по противодействию коррупции | Проведено 2 семинара |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | Информатизация в МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.1 |  |  | Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники. |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 года |  |  | Увеличение процента исправного оборудования | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.2 |  |  | Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 года |  |  | Увеличение процента модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.3 |  |  | Внедрение новой вычислительной и офисной техники |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2016-2020 годы | 2017 года |  |  |  | Приобретен ксерокс, жесткий диск |  |  | Нет средств |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.4 |  |  | Выполнение диагностики, настройки и устранение неполадок программного обеспечения, получение и продление лицензий на программное обеспечение |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2016-2020 годы | 2017 года |  |  | Увеличение процента исправного программного обеспечения | Исполнено |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.5 |  |  | Приобретение и внедрение нового программного обеспечения, внедрение нового серверного и сканирующего оборудования |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2016-2020 годы | 2017 года |  |  |  | Приобретена АИСТ ГБД |  |  | Нет средств |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.6 |  |  | Модернизация локальной вычислительной сети в здании Администрации Киясовского района |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2016 год | 2017 года |  |  | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Исполнено |  |  | Нет средств |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 4 | 4.7 |  |  | Развитие электронного документооборота |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 года |  |  | Увеличение процента документов, хранимых в электронном виде | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 5 | 5.1 |  |  | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 г.г. | 2017 года |  |  | Приведение перечня муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 5 | 5.2 |  |  | Регламентация муниципальных услуг |  |  | Структурные подразделения Администрации района, непосредственно отвечающих за предоставление муниципальных услуг | 2015-2020 г.г. | 2017 года |  |  | Исполнение требований главы 3 и статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 5 | 5.3 |  |  | Установление особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц и муниципальных служащих |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 2015 г. | 2017 года |  |  | Дальнейшее совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, их должностных лиц и муниципальных служащих | Установлены |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 5 | 5.4 |  |  | Внедрение системы мониторинга эффективности предоставления государственных услуг (в рамках переданных органам местного самоуправления государственных полномочий) и муниципальных услуг |  |  | Отдел экономического развития | 2015-2020 г.г. | 2017 года |  |  | Оценка степени удовлетворенности жителей Киясовского района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг | Проводился 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.1 |  |  | Разработка нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения бюджетного процесса |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Управлением финансов утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджетов муниципальных образований Киясовского района, Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджетов муниципальных образований Киясовского района |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.2 |  |  | Составление проекта бюджета муниципального образования «Киясовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Проект бюджета муниципального образования «Киясовский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район» | Составлен проект бюджета муниципального образования «Киясовский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  |  | 1.3 |  |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Киясовский район» | В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в Киясовском районе принято решение Киясовского районного Совета депутатов от «Об утверждении отчета Администрации муниципального образования «Киясовский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район» за 2016 год», постановление Администрации МО «Киясовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район» за 1,2,3 квартал 2017 года» |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.4 |  |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Киясовский район» | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета осуществляется при проведении предварительного и текущего контроля проведением операций со средствами |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.5 |  |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Осуществляется организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.6 |  |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район», отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Киясовский район», иная финансовая отчетность | Формируется ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении бюджета по итогам 2017 года, сформирован годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Киясовский район» за 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.7 |  |  | Организация составления и ведение сводного реестра расходных обязательств муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год2017 год |  |  | Составление и ведение сводного реестра расходных обязательств муниципального образования «Киясовский район» | Реестр расходных обязательств составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета. Реестры расходных обязательств сформированы и размещены на официальном сайте управления финансов Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.8 |  |  | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования «Киясовский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования «Киясовский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Объем муниципального долга не превышает ограничения, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 9.04.2009 № 58-ФЗ) |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.9 |  |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Киясовский район» в муниципальной долговой книге Киясовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учет долговых обязательств муниципального образования «Киясовский район» ведется в муниципальной долговой книге Киясовского района. Просроченной задолженности по кредитам нет. |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.10 |  |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Киясовский район» | Перечисление процентов по кредитам осуществляется в срок, просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга нет |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.11 |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Киясовского района |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Анализ исполнения местных бюджетов, предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Проводится анализ исполнения местных бюджетов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.12 |  |  | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики и районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики и районного фонда финансовой поддержки поселений в целях выравнивания финансовых возможностей поселений | Предоставлено дотации поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики и районного фонда финансовой поддержки в сумме 6970,6 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.13 |  |  | Расчет и предоставление дотаций для стимулирования развития поселений |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Предоставление дотаций для стимулирования развития поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.14 |  |  | Мониторинг исполнения бюджетов поселений Киясовского района |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Мониторинг исполнения бюджетов поселений Киясовского района, разработка мер по итогам мониторинга | Ежемесячно проводится мониторинг исполнения бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.15 |  |  | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования «Киясовский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования «Киясовский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений | В связи с отсутствием кассового разрыва в бюджетах поселений бюджетные кредиты не предоставлялись |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 2 |  | 1 | 1.16 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Киясовском районе и деятельность в этой сфере Управления финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Управление финансов осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением об управлении финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», утвержденным решением Киясовского Совета депутатов от 25.05.2009 № 251 (в редакции решения от 20.10.2014 № 270), осуществляет разработку нормативных правовых актов и методических материалов, осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | Повышение эффективности расходов и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.1 |  |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Проект бюджета муниципального образования «Киясовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ | Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен в программном формате на основе 11 муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.2 |  |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Киясовский район» | Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности расходов и управления муниципальными финансами» направлены на создание условий для решения задач и достижения целей по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Киясовский район», отношение дефицита бюджета к доходам бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.3 |  |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, в том числе переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности бюджетных расходов ( с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, осуществление аудита эффективности | Введена новая система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляется контроль за эффективностью использования бюджетных средств, введена ставка специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.4 |  |  | Организация и осуществление контроля за муниципальными закупками |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», контрольно-счетный орган муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками, соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | Управление финансов в пределах своих полномочий осуществляет контроль за муниципальными закупками |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.5 |  |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Муниципальные правовые акты |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.6 |  |  | Планирование контрольной деятельности |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Контрольная деятельность управления финансов осуществляется с утвержденным планом контрольно-ревизионной работы |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.7 |  |  | Осуществление финансового контроля |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Мероприятия финансового контроля | Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит главными распорядителями средств бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.8 |  |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Киясовский район», применение результатов оценки |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Киясовский район», публикация данных на сайте Управления финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Ежеквартально проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета , результаты оценки качества размещены на официальном сайте управления финансов |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 2 | 2.9 |  |  | Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение эффективности бюджетных расходов |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  | Заявка муниципального образования «Киясовский район» с приложением документов и материалов для участия в конкурсном отборе |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Приватизация имущества муниципального образования «Киясовский район» и земельных участков на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Получение доходов в бюджет муниципального образования «Киясовский район», создание оптимальной структуры собственности муниципального образования «Киясовский район» |  |  | поступило 837,8 тыс.руб, план выполнен на 101,7% |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Киясовский район» в аренду |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Сдача муниципального имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Киясовский район» в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Киясовский район» |  |  | В течение года проведено 6 аукционов по передаче в аренду имущества и земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | Ведение реестра муниципального имущества и земельных участков муниципального образования «Киясовский район» |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Учет имущества и земельных участков муниципального образования «Киясовский район», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества муниципального образования «Киясовский район» информацией об объектах собственности |  |  | Реестр ведется. На 01.01.2018 года в реестре учтено 847 объекта муниципальной собственности (недвижимое имущество) общей первоначальной балансовой стоимостью 1126699,9 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Киясовский район» |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Организация и ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Бюджетный учет осуществлется |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Обеспечение наполнения реестра муниципального имущества муниципального образования «Киясовский район» информацией об объектах собственности |  |  | Проводится в запланированном порядке |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 6 |  |  |  |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Киясовский район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Киясовский район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  |  | Право муниципальной собственности с учетом прошлых лет на 01.01.2018 зарегистрировано на 388 объектов |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 7 |  |  |  |  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Киясовский район» |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Киясовский район» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  |  | Электронное взаимодействие осуществляется постоянно |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 8 |  |  |  |  | Предоставление муниципальных услуг |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Обеспечение предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией МО «Киясовский район» перечнем |  |  | Все услуги осуществляются без нарушений сроков и процедур |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 9 |  |  |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков на территории муниципального образования «Киясовский район», реализация выработанных решений по дальнейшему использованию земельных участков |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Увеличение доходов в бюджет муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | 10 |  |  |  |  | Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Киясовский район» от использования муниципального имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Увеличение доходов в бюджет муниципального образования «Киясовский район» |  |  | План по поступлению неналоговых доходов от недвижимого имущества выполнен на 100,9 % -получено в бюджет 2075,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  |  |  | Организация хранения, учета, комплектовани я и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  | 1 |  | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Контроль температурно-влажностного режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100%. |  |  | Пожарно-охранная сигнализация, система вентиляции и кондиционирования воздуха в рабочем состоянии 100%; контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 100%. |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  | 2 |  | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (10-15 дел или 50-100 листов ежегодно). Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов |  |  | Проведена реставрация 227 дел/ 1169 листов, подшито 424 дела, восстановлено затухающих текстов 61 дело/253 листа |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  | 3 |  | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 2 400 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Киясовский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения |  |  | Принято на постоянное хранение 2562 дела; документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Киясовский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  | 4 |  | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 1 полугодие 2017 года | Проведение 120 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, подготовки радиопередач, публикации статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет |  |  | Проведено 84 информационных мероприятия (выставки, радиопередачи, статьи, школьные уроки, экскурсии и т.д.) |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 01 |  |  | 5 |  | Государственный учет документов Архивного фонда УР, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел |  |  | Велся государственный учет архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100 % архивных дел |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 02 |  |  |  |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 02 |  |  | 1 |  | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел, заполнение 4 тематических баз данных |  |  | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел, заполнялись 3 тематических базы данных |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 02 |  |  | 2 |  | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район», в электронный вид (оцифровка) |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Оцифровка 7,8% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Оцифровано 7,6 % архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  |  |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 1 |  | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Прием и исполнение 3000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  | Принято и исполнено 2320 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 2 |  | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 60 пользователям, выдача 450 архивных дел. |  |  | Предоставлен доступ в читальный зал архивного отдела 55 пользователям, выдано 500 архивных дел. |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 3 |  | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Проведение 420 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Проведено 172 мероприятия отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 4 |  | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Киясовский район». |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела к архивным документам, отнесенным к собственности УР |  |  | Предоставлялся доступ пользователям в читальном зале архивного отдела к архивным документам, отнесенным к собственности УР |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 5 |  | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  | Оказывалась методическая помощь органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 03 |  |  | 6 |  | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Прием и исполнение более 1200 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  | Принято и исполнено 1299 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 04 |  |  |  |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 04 |  |  | 1 |  | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Обеспечить временное хранение более 10 тыс. дел, отнесенных к собственности УР |  |  | Обеспечено временное хранение 9740 делам, отнесенным к собственности УР |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 04 |  |  | 2 |  | Организация приема в архивный отдел архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Планируется принять 193 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  | Принято 646 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 04 |  |  | 3 |  | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2017 год | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. |  |  | Проводился государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район», по установленным формам учета и отчетности; в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100 % архивных дел государственной собственности УР |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | 04 |  |  | 4 |  | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» |  | 2015-2020 годы |  | 1 полугодие 2017 года | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  |  | Организовывались и проводились информационные мероприятия в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  | 1 |  |  |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 05 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 07 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 08 | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов |  |  |  | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  |  |  | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год |  |  |  | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов |  |  |  | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | 2015-2020 г.г. |  | 2017 год | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде |  |  |  | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования муниципальной программы «Муниципальное управление»

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

в 2017 году

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы "Организация муниципального управления" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 3789,4 | 0 | - |  |
| 09 | 2 | бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики |  | 3789,4 | 0 | - |  |
| 09 | 2 | кредиты кредитных организаций |  | 0 | 0 | - |  |
| 09 | 2 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования «Киясовский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов плений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений | Объем предоставленных кредитов | 0 | 0 | - | Кредиты не предоставлялись в связи с отсутствием кассовых разрывов в бюджетах поселений |
| 09 | 3 | Муниципальная подпрограмма « Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы " Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами " финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | Муниципальная подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг (работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы Архивное дело не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 | Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы " «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы»" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Муниципальное управление»

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в 2017 году

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в рамкам муниципальной программы не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 03 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 04 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы Архивное дело не формируются. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 06 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»

на реализацию муниципальной программы в 2017 году

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | всего |  |  |  |  |  | 38644,4 | --- | 36341,7 | 94,0 | --- |
| 9 | 1 |  |  |  | ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | всего | 509 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 22165,0 | --- | 20181,9 | 91,0 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель Аппарата органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 509 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 22165,0 | --- | 20181,9 | 91,0 | --- |
| 9 | 1 | 1 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ Администрации муниципального образования | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 509 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 22165,0 | --- | 20181,9 | 91,0 | --- |
| 9 | 1 | 2 |  |  | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления, формирование и подготовка резерва управленческих кадров | отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 60,0 | --- | 60,03 | 100,0 | --- |
| 9 | 1 | 2 | 2.1 |  | Организация обучения выборных должностных лиц и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) | отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 509 | 01 | 04 | 0910160030 | 244 | 60,0 | ---- | 60,03 | 100,0 | --- |
| 9 | 1 | 2 | 2.2 |  | Организация обучения муниципальных служащих, лиц замещающих выборные муниципальные должности, граждан состоящих в резерве управленческих кадров по программам высшего профессионального образования | отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 2 | 2.3 |  | Организация стажировки муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве кадров | отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 2 | 2.4 |  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 3 |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 3 | 3.1 |  | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Самообразование (просвещение) муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 4 |  |  | Информатизация в органах местного самоуправления | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» | 509 | 01 | 04 | 0910160030 | 242 | 72,65 |  | 80,65 | 113 |  |
| 9 | 1 | 4 | 4.1 |  | Внедрение новой вычислительной и офисной техники. Приобретение и внедрение нового программного обеспечения | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1 | 4 | 4.2 |  | Модернизация локальной вычислительной сети в здании администрации МО «Киясовский район» | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 4 | 4.3 |  | Развитие электронного документооборота | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 4 | 4.4 |  | Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 4 | 4.5 |  | Выполнение диагностики, настройки и устранение неполадок программного обеспечения, получение и продление лицензий на программное обеспечение | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 12650 | --- | 12650 | 100 |  |
| 09 | 2 |  |  |  | Управление муниципальными финансами | всего | 520 |  |  |  |  | 13502,2 | - | 13163,3 | 97,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Киясовский район» | 520 | 01 | 06 | 0920160030 | 121 | 4183 | - | 4181,8 | 99,97 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 01 | 06 | 0920160030 | 129 | 1246,8 |  | 1245,6 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 01 | 06 | 0920160030 | 242 | 216,8 | - | 216,4 | 99,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 01 | 06 | 0920160030 | 244 | 426,6 | - | 425,4 | 99,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 01 | 06 | 0920160030 | 852 | 2,8 | - | 2,8 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 13 | 01 | 0920260070 | 730 | 9,2 | - | 9,2 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 14 | 01 | 0920304370 | 511 | 113,0 | - | 111,5 | 98,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 14 | 01 | 0920363000 | 511 | 526 | - | 526 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 | 14 | 01 | 0920363000 | 511 | 6778 | - | 6444,6 | 95,1 |  |
| 09 | 3 |  |  |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 520 |  |  |  |  | 97,4 |  | 93,9 | 96,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Киясовский район» | 509, 511,520 | 01 | 13 | 0930160160 | 244 | 97,4 | - | 93,9 | 96,4 | - |
| 9 | 4 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 509 |  |  |  |  | 280 | - | 280 | 100 | - |
| 09 | 5 |  |  |  | Архивное дело | всего | 509 |  |  |  |  | 1275,8 | 1275,8 | 1298,6 | 102 | 102 |
|  |  |  |  |  |  | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» | ххх | 01 | 04 | 0950436 | 000 | 1275,8 | 1275,8 | 1298,6 | 102 | 102 |
| 09 | 5 |  |  |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов; Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий; Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный отдел Администрации МО «Киясовский район» | ххх | 01 | 04 | 0950436 | 000 | 1275,8 | 1275,8 | 1298,6 | 102 | 102 |
| 09 | 6 |  |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | всего | 509 |  |  |  |  | 1324,0 | - | 1324,0 | 100% | - |
|  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель отдел ЗАГС Администрации МО «Киясовский район» Соисполнитель Органы местного самоуправления Киясовского района УР | 509 | 01 | 04 | 0960159300 | 000 | 1324,0 | - | 1324,0 | 100% |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

в 2017 году

| Наименование муниципальной программы: | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальное управление | Всего | 38644,4 | 36341,7 | 94,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 38644,4 | 36341,7 | 94,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 36371,1 | 34068,4 | 94,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 2273,3 | 2273,3 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления | Всего | 22165,0 | 20181,9 | 91,0 |
|  |  |  | бюджет МО «Киясовский район» | 22165,0 | 20181,9 | 91,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО «Киясовский район» | 22165,0 | 20181,9 | 91,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Всего | 13502,2 | 13163,3 | 97,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 13502,2 | 13163,3 | 97,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 12976,2 | 12637,3 | 97,4 |
|  |  |  | дотации из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 526 | 526 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 97,4 | 93,9 | 96,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 97,4 | 93,9 | 96,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 97,4 | 93,9 | 96,4 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 280 | 280 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 280 | 280 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 280 | 280 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 05 | Архивное дело | Всего | 1275,8 | 1298,6 | 102 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1275,8 | 1298,6 | 102 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 852,5 | 875,3 | 102 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 423,3 | 423,3 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 06 | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 1324,0 | 1324,0 | 100% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1324,0 | 1324,0 | 100% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1324,0 | 1324,0 | 100% |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Муниципальное управление»

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2016 года

| Наименование муниципальной программы: | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 13.04.2017 г. | 210 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Киясовский район» «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы. (О переводе в электронный вид записей актов гражданского состояния). |

- Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

в 2017 году

Наименование муниципальной программы Муниципальное управление

| Код аналитической программной классификации |  |  | Муниципальная программа, подпрограмма |  |  | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения плановых значений целевых показателей |  |  | Степень реализации мероприятий |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  | Эффективность использования средств бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  |  |  |  |  | ЭМП |  | СПМП |  |  | СММП |  | СРМП |  | ЭБС |  |
| 09 |  |  | Муниципальное управление |  |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Киясовский район», Киясовского районного Совета депутатов и Администрации Кия-совского района Килина Е.П. |  | 1,18 |  | 1,22 |  |  | 0,94 |  | 0,98 |  | 0,96 |  |
| 09 |  | 1 | Организация муниципального управления |  |  | Килина Е.П. |  | 0,74 |  | 0,87 |  |  | 0,84 |  | 0,98 |  | 0,85 |  |
| 09 |  | 2 | Управление муниципальными финансами |  |  | Заместитель главы Администрации-начальник Управления финансов Овчинникова Л.Е. | Управление финансов Администрации МО «Киясовский район» | 0,83 |  | 0,86 |  |  | 0,94 |  | 0,98 |  | 0,96 |  |
| 09 |  | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  |  | Овчинникова Л.Е. | Управление финансов Администрации МО «Киясовский район» | 0,89 |  | 1,0 |  |  | 0,89 |  | 1,0 |  | 0,89 |  |
| 9 |  | 4 | Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, подпрограмма 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  | Килина Е.П. | Отдел по управлению собственностью | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1 |  |
| 09 | 5 |  |  | Архивное дело | Килина Е.П. |  | Архивный отдел |  | 1,05 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,95 |  | 1,05 |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2015-2020 годы» | Килина Е.П. |  | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Киясовский район» (далее - отдел ЗАГС) |  | 0,8 |  | 0,8 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |

___________________________________________________________________

Заполняется для годового отчета.