Приложение 2 к письму № 68 от 22.06.2015

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2017

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2020 гг |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Развитие культуры» |  |
| 3 |  | 1 | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - | 1 |
|  |  | 2 | Количество посещений на 1 жителя в год | посещений. | 7,9 | 8,0 | 8,1 | +0,1 | 101 | 102,5 | Увеличение посещаемости мероприятий | 1 |
|  |  | 3 | Число книговыдач на 1 жителя в год | единиц | 15,8 | 15,5 | 15,8 | +0,3 | 102 | - | Книговыдача выросла, поскольку было много книг получено во временное пользование через библиотеку для слепых. | 1 |
|  |  | 4 | Увеличение доли публичных библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России к 2020 году | процентов | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | 100 | 100 | - | 1 |
|  |  | 5 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Удмуртской Республике | процентов | 81,8 | 100 | 90,9 | - 9,1 | 90,9 | 111 | Отсутствие достаточного финансирования | 1 |
|  |  | 6 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 242 | 91 | 185 | +94 | 203 | 76,4 | - | 1 |
| 03 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |  |
|  |  | 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 2686 | 2686 | 2688 | +2 | 100,1 | 0,1 | Приобретение специализированного транспортного средства (Автобус) повлекло увеличению количества проведенных мероприятий | 1 |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культ-досуг. мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 1 | 7,1 | 0,9 | -6,2 | -12,7 | 90 |  | 0 |
|  |  | 3 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятия | % | 14,2 | 14,1 | 14,6 | +0,4 | 103,5 | 102,8 |  | 1 |
|  |  | 4 | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества | Ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
|  |  | 6 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. | % | 166 | 166 | 155 | -6,6 | 93,3 | 93,3 | В результате сокращения количества туристов посещающих ЦУК, произошло понижение количества участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях. Так же в течение года в Первомайском ЦСДК и Дубровском СДК на протяжении 4 - 5 месяцев существовала не стабильная ситуация с кадровым составом (отсутствовал: директор и культорганизатор), что повлияло на количество платных культурно-досуговых мероприятий | 0 |
|  |  |  | Среднее число учасьтников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 186 | 186 | 189 | 4 | 101,6 | 101,6 | В течение года в Первомайском ЦСДК и Дубровском СДК на протяжении 4 - 5 месяцев существовала не стабильная ситуация с кадровым составом (отсутствовал: директор и культорганизатор), что повлияло на количество платных культурно-досуговых мероприятий | 1 |
|  |  | 7 | Увеличение объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  | 8 | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | Ед. | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| 03 | 3 |  | Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» |  |
|  |  | 1 | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | Посещений | 7467 | 7467 | 7516 | 49 | 100,6 | +100,6 |  | 1 |
|  |  | 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | % | 24 | 26 | 29,6 | 3,6 | 113 | +123,3 |  | 1 |
|  |  | 3 | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год. | человек | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0 | 100 | +108 |  | 1 |
|  |  | 4 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | % | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  | 5 | Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц | 62 | 72 | 72 | 0 | 100 | +118 |  | 1 |
|  |  | 6 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  | 7 | Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году. | % | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125 |  | 1 |
|  |  | 8 | Количество экскурсий, мероприятий (ЦУК) | единиц | 193 | 193 | 188 | -5 | -2,6 | 97,4 | В связи с карантином и погодными условиями ужесточена перевозка детей (из – за несчастных случаев на дорогах) в зимний период группы отказывались от заявок | 0 |
| 03 | 4 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |
|  |  | 1 | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | процентов | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  | 2 | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | процентов | 15 | 15 | 25 | +10 | 166 | 166,6 |  | 1 |
|  |  | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | процентов | 33 | 33 | 31 | -2 | 93,9 | 93,9 |  | 0 |
|  |  | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | процентов | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  | 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 86,5 | 86,5 | 87,8 | +1,3 | 101, 5 | 101,5 |  | 1 |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит | рублей | 16099 | 23231 | 23693 | 0 | 101,6 | 144 |  | 1 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение la

к муниципальной программе

«Развитие культуры 2015-2020 гг»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 |  | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |  |
|  |  | 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекомуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 9 | 11 | 10 | -1 | 90,9 | 90,9 | Отсутствие достаточного финансирования | 0 |
|  |  | 02 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге, библиографических записей | библиографических записей | 642 | 673 | 673 | 0 | 100 | 104,8 | - | 1 |
| 03 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |  |
|  |  | 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 166 | 166 | 155 | -6,6 | 93,3 | 93,3 | В результате сокращения количества туристов посещающих ЦУК, произошло понижение количества участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях. Так же в течение года в Первомайском ЦСДК и Дубровском СДК на протяжении 4 - 5 месяцев существовала не стабильная ситуация с кадровым составом (отсутствовал: директор и культорганизатор), что повлияло на количество платных культурно-досуговых мероприятий | 0 |
|  |  | 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 186 | 186 | 189 | -3 | 101,6 | 101,6 | В течении года в Первомай-ском ЦСДК и Дубровском СДК на протяжении 4 - 5 месяцев суще-ствовала не ста-бильная ситуация с кадровым со-ставом (отсут-ствовал: директор и культорганиза-тор), что повлия-ло на количество платных куль-турно-досуговых мероприятий. | 0 |
|  |  | 3 | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 234 | 234 | 219 | -15 | 93,6 | 93,6 | В течении года в Первомай-ском ЦСДК и Дубровском СДК на протяжении 4 - 5 месяцев суще-ствовала не ста-бильная ситуация с кадровым со-ставом (отсут-ствовал: директор и культорганиза-тор), что повлия-ло на количество платных куль-турно-досуговых ме | 0 |
|  |  | 4 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на _31.12.2017___________

| Наименование муниципальной программы | ____ Развитие культуры_2015-2020 гг_______________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Библиотечное обслуживание населения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | процент охвата населения чтением составил – 71,8 %, среднее число книговыдач на одного читателя – 22 экз. | Уменьшение численности населения в районе | нет |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017.. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | всего зарегистрировано 6774 пользователя, в т.ч. 2271 детей, 848 -молодежь, 122 - инвалиды. |  | Да |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Развитие центров общественного доступа в филиалах МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики. | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017.. | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | 90,9 % от общего количества библиотек обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В трех библиотеках функционируют ЦОДы. Электронный каталог Киясовской библиотеки доступен на портале библиотек УР, а также на сайте библиотеки. | Низкая скорость интернет соединения в сельских филиалах (по техническим причинам) | да |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг- 78% | удовлетворенность качеством услуг составило -93,6% | Самый низкий процент удовлетворенности 58,3 % -техническое оснащение учреждений | да |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | За год поступило 1746 экз., что составило 185 экз. на 1 тыс. жителей. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 111 тыс. руб. Создан сайт библиотеки. | Уменьшение средств, поступающих на комплектование фондов | да |
| 03 | 1 | 01 | 05 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Обновляемость библиотечного фонда составила 2,9 % | Недостаточное поступление новой литературы и соответственно небольшое списание приводит к общему устареванию фонда | да |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Обновление материально- технической базы | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Повышение качества услуг | За счет спонсорских средств в детскую библиотеку приобретены стулья и скамейки на сумму 20 тыс. руб. В районную библиотеку за счет средств бюджета приобретен компьютер. В Ильдибаевской с/б за счет средств трансферта приобретен компьютер, обеспечен выход в Интернет. | Районная и Атабаевская с/б находятся в зданиях, официально признанными нуждающимися в капитальном ремонте. | да |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел | Киясовский МДК |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения. | МБУК «Киясовский МДК» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  | да |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение культурно-массовых мероприятий | За 2017 год организованно и проведено 2876 мероприятий и обслужено 99908 человек. |  | да |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Специалисты КДУ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей | Популяризация мероприятий происходит путем публикации информации и фотоотчета, а так же рекламы о мероприятиях в социальных сетях, публикации статей в периодичном издании местных печатных изданий, размещение на официальных сайтах: Киясовского района, РДНТ, Министерство культуры. |  | да |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Директора КДУ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры | Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности качества предоставлемых услуг – 82,4 % . |  | да |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры | Директора КДУ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. |  | В 2017 году капитальный ремонт не проводился |  | нет |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Создание условий для реализации творчества | Специалисты КДУ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | В 2017 году работало 128 клубных формирований в них 1785 человек, из них 43 детских в них 466 человек. Активную работу ведут 5 народных коллективов. В целом за отчетный период коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 27 фестивалях и конкурсах республиканского, межрайонного и всероссийского уровня. В течении года проходит свыше 20 национальных обрядов и праздников: удмуртских, русских, татарских. Такие как: «Карга баткасы», «Троица», «Крещенкий вечерок», «Акашка», «Покров», «Чекан», «Масленицца» и другие. Так же ежегодно делегация марийской национальности принимает участие в республиканском марийском празднике «Семык» и принимаем участие в межрайонной игре «Мы соседи» |  | да |
|  |  |  |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий | В 2017 году произвели замену угольной-котельни на газовую в Лутохинском ЦСДК, Калашурском СДК Премия Правительства Удмуртской Республики «Признание» получила Любовь Николаевна Королёва, руководитель народного ансамбля удмуртской песни «Ашальчи». За вклад в развитие народного творчества в номинации «Народное пение» 30000.00 Старосальинский сельский Дом культуры, стал победителем в Республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в размере 100000.00 руб, В рамках республиканского партийного проекта «Местный Дом культуры» Киясовский МДК получил 1,0 млн. руб. на укрепление МТБ (замену окон и освещения в зрительном зале). |  | да |
| 03 | 2 | 02 | 08 | Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский Дом ремесел | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства | Ведется кружковая работа с населением - посещает 8 человек, проводятся мастер-классы по видам декоративно прикладного искусства – 52 человека, выставки –(8), методисты принимают участие в республиканских(13), межрегиональных(2), международных (1), всероссийских(1) выставках, организована экспедиционная работа по изучению традиций, сохранению и развитию основных видов декоративно прикладного искусства своего народа. |  | да |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 1 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | Всего проведено 188 туристических экскурсий, обслужено 7516 человек. Проведены обрядовые, национальные и традиционные мероприятия |  | да |
|  |  |  | 2 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | За год музей посетило 7569 человек, организовано 182 экскурсии, проведено 20 выставок, на протяжении года активно использовалась экспозиция. Проведено и организовано 4 массовых мероприятия и более 30 музейно- образовательных. Темой выставок стали: военно- патриотические, выставки посвященные праздникам, памятным событиям, также в рамках Года экологии. Проведено и организовано 3 конкурса творческих работ среди детей, участниками стали более 100 человек. |  | да |
| 03 | 3 | 03 | 3 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | 1.Банерная выставка «Художник, показавший миру Победу!» экспонировалась в МБУК Алнашский историко- литературный музей и на открытых площадках в ходе проведения районных мероприятий Дня молодежи, Дня Победы, Июньского многоцвета |  | да |
| 03 | 3 | 03 | 4 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение акций «Ночь в музее» и изменение режима работы музея | Проведена традицонная акция «Ночь в музее» в форме велоквеста по ул. с.Киясово Проведена традиционная акция «Ночь искусств» в форме QR- код квеста |  | да |
| 03 | 3 | 03 | 5 | Обновление материально-технической базы Музея | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Повышения качества услуг музея | Приобретение фотокамеры для фотофиксации фондов и популяризации музейной деятельности в сети Интернет |  | да |
| 03 | 3 | 03 | 6 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. |  | Работа сайта музея, а также занесение предметов в электронную систему Госкаталог |  | да |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,99 |
| 03 | 4 |  |  | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов: на содержание Управления; на диспансеризацию специалистов и служащих Управления; на уплату налога на транспорт; проведение специальной оценки условий труда. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район» | А) 15582,8 руб Б) 0 В) 12770,0 руб. Г) Проведена СОУТ 100% (2014 г.) рабочих мест на сумму 281,6 тыс. руб.(проводится 1 раз в 5 лет) |  | Да |
| 03 | 4 | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | Меры социальной поддержки предоставлены на сумму 307237,01 руб. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской республики» | 15 специалистов получили удостоверения и сертификаты о повышении квалифиции. И два человека прошли переподготовку. Специалисты проходят курсы повышения квалефикации (менее 72 часов). |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Аттестация работников проведена в 2014 году |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. |  | За период 2017 года данное целевое направление не получали. |  | нет |
| 03 | 4 | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | В рамках основного мероприятия будут проведены конкурсы «Успех», «Лучшее учреждение культуры» | Премию Правительства УР «Признание» за 2016 год в номинации «Народное пение» получила художественный руководитель народного ансамбля «Ашальчи» Любовь Королева. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 07 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения. В рамках основного мероприятия планируется: уточнить перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; уточнить показатели объемов и качества муниципальных услуг в сфере культур. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом Управления КМСиТ, утверждены муниципальные задания всем учреждениям. Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (123 чел.) специалистами и руководителями |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. |  | На официальном сайте Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год, отдельный план мероприятий разработан по Году экологии, отчеты о проделанной работе, а так же информация о проводимых мероприятиях. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 10 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Киясовский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры | Выполняется всеми учреждениями, подведомственными Управлению КМСиТ вся информация актуальна на сайте Администрации МО «Киясовский район» |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 11 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Создан сайт Музея П.А. Кривоногова, работают официальные сайты Киясовской и Подгорновской ДШИ, начал функционировать сайт Киясовской МЦБ. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 12 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Внедрение независимой оценки качества услуг | Согласно плана графика «Общественного Совета по культуре» в 2016 году проведена независимая оценка качества услуг в Центре удмуртской культуры, Киясовском МДК, Подгорновском СДК, Музее Кривоногова П.А.. Епо результатам проведения НОК во всех учреждениях разработан и утвержден План мероприятий. Вся информация размещается на сайте bus.gov.ru. Так же с декабря месяца на официальном сайте Киясовского района в разделе культура «Независимая оценка качества услуг» проводится социологический опрос, приняло участие в отчетном периоде 69 человек. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 13 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Согласно мониторинга удовлетворенность в учреждениях культуры составляет - 87,8% |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 15 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования-50% | 19% учреждений культуры доступны для посетителей с ограниченными возможностями. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 16 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период обращений не поступало, по вопросам трудовых отношений. |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 17 | Публикация на официальном сайте Администрации Киясовского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Киясовского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление КМСиТ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Публикация на официальном сайте Администрации Киясовского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Киясовского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Информация на сайте Киясовского района актуальна на сегодняшний день |  | да |
| 03 | 4 | 04 | 18 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Управление КМСиТ | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | 01.01.2017г. – 31.12.2017. | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | В рамках республиканского партийного проекта «Местный Дом культуры» Киясовский МДК получил 1,0 млн. руб. на укрепление МТБ (замену окон и освещения в зрительном зале). Старосальинский СДК стал победителем на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры работающими с населением муниципального образования и был премирован в размере 100,0 тыс. руб. Центр удмуртской культуры получили сертификат на денежную сумму 200,0 тыс. руб, в рамках конкурса «Лучшее муниципальное образование». Киясовский МДК и Дом ремесел получили по 500,0 тыс. руб., Подгорновский ЦСДК 80,0 тыс руб в рамках подготовки к республиканским играм на ремонтные работы и устранение противопожарных недочетов. Также районным бюджетом более 500,0 тыс.руб было выделено на подводку газа в Калашурский и Лутохинский клубы в рамках программы энергоэффективности. |  | да |
| д |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,92 |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на _31.12.2017__________

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» 2015-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| 03 | 1 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |
| 3 | 1 |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 76000 | 76000 | 76911 | 101 | 101 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 3753 | 3753 | 3643 | 97 | 97 |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 69100 | 69100 | 70000 | 101,3 | 101,3 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 3423 | 3423 | 3323 | 97 | 97 |
| 3 | 1 | 2 |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (внестационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 6900 | 6900 | 6911 | 100,2 | 100,2 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 320 | 330 | 320 | 97 | 97 |
| 3 | 1 | 3 |  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов | Количество документов | Единица | 61000 | 61000 | 60916 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2861 | 2861 | 2778 | 97 | 97 |
| 3 | 1 | 4 |  |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 673 | 673 | 673 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 87 | 87 | 85 | 97,7 | 97,7 |
| 3 | 1 | 5 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических, семинар, конференция) | Количество проведенных методических мероприятий (семинар, конференция) | Единица | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 310 | 310 | 298,2 | 96,2 | 96,2 |
| 3 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |
| 3 | 2 | 1 |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | единиц | 119 | 119 | 119 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 13601,5 | 13601,5 | 11429,8 | 84 | 84 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество проведенных мероприятий | Штука | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 1407 | 1407 | 1177,4 | 84 | 84 |
| 3 | 2 | 3 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 1828 | 1940 | 1940 | 106 | 106 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 4898,5 | 4898,5 | 4099,2 | 84 | 84 |
| 3 | 2 | 4 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)) | Количество проведенных мероприятий | штука | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 412 | 412 | 345 | 84 | 84 |
| 3 | 2 | 5 |  |  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культур | Количество объектов | Единица | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 1054 | 1054 | 834 | 79 | 79 |
| 3 | 2 | 6 |  |  | Организация мероприятий (выставки по месту расположения организации) | Количество проведенных мероприятий | Единица | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2021 | 2021 | 1599 | 79 | 79 |
| 3 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество посетителей | Человек | 193 | 193 | 188 | 97,4 | 97,4 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 1072 | 1072 | 1049 | 97,8 | 97,8 |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | Человек | 7559 | 7559 | 7569 | 100,1 | 100,1 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 717 | 717 | 625 | 87 | 87 |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 4672 | 4672 | 4672 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 703 | 703 | 613 | 87 | 87 |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | Число посетителей | Человек | 2887 | 2887 | 2897 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 14 | 14 | 12 | 86 | 86 |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | Человек | 21 | 21 | 21 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 14 | 14 | 12,4 | 89 | 89 |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2017год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» _на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 | 00 |  |  | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | всего | 515 | 08 |  |  |  | 52698,4 | 52698,4 | 48230,3 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 |  |  |  | 52698,4 | 52698,4 | 48230,3 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  |  |  | Соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 |  |  |  | 52698,4 | 52698,4 | 48230,3 | 91,5 | 91,5 |
| 03 | 1 |  |  |  | Подпрограмма : «Библиотечное обслуживание населения» | всего | 515 | 08 | 01 |  |  | 7218,2 | 7218,2 | 7099,1 | 98,4 | 98,4 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 611, 612 | 7218,2 | 7218,2 | 7099,1 | 98,4 | 98,4 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310161770 | 611, 612 | 7218,2 | 7218,2 | 7099,1 | 98,4 | 98,4 |
| 03 | 1 | 01 | 1 |  | «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 611, 612 | 7218,2 | 7218,2 | 7099,1 | 98,4 | 98,4 |
| 03 | 1 | 01 | 2 |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 7011 | 7011 | 6804,1 | 97 | 97 |
| 03 | 1 | 01 | 3 |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам,проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 1 | 01 | 4 |  | Обновление материально-технической базы | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 52,0 | 52,0 | 51,0 | 98,1 | 98,1 |
| 03 | 1 | 01 | 5 |  | Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310102480 | 612 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 100 | 100 |
| 03 | 1 | 01 | 6 |  | Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 03101R5199 | 612 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 100 | 100 |
| 03 | 2 | 00 | 0 |  | Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | всего | 515 | 08 | 01 | 0320000000 |  | 29187,1 | 29187,1 | 24903,5 | 85,3 | 85,3 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 | 0320000000 |  | 29187,1 | 29187,1 | 24903,5 | 85,3 | 85,3 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320000000 |  | 27826,9 | 27826,9 | 24903,5 | 89,5 | 89,5 |
| 03 | 2 | 01 | 1 |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации творчества | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320100000 |  | 27826,9 | 27826,9 | 24903,5 | 89,5 | 89,5 |
| 03 | 2 | 01 | 2 |  | Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320100000 |  | 27826,9 | 27826,9 | 24903,5 | 89,5 | 89,5 |
| 03 | 2 | 01 | 3 |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 24726,3 | 24726,3 | 20685,6 | 83,7 | 87,3 |
| 03 | 2 | 01 | 4 |  | Подготовка к зиме | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320104220 | 612 | 1360,2 | 1360,2 | 1237,0 | 91,0 | 91,0 |
| 03 | 2 | 01 | 5 |  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320104220 | 612 | 2030,5 | 2030,5 | 1917,8 | 94,4 | 94,4 |
| 03 | 2 | 01 | 6 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 03201R5580 | 612 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 2 | 01 | 7 |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отпления и освещения специалистам проживающим и работающим в сельской местности | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0320161770 | 612 | 70,1 | 70,1 | 63,1 | 90,0 | 90,0 |
| 03 | 3 | 00 |  |  | Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | всего | 515 | 08 | 01 | 033000000 | 611 612 | 1849,2 | 1849,2 | 1733,8 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 | 03300000 | 611 612 | 1849,2 | 1849,2 | 1733,8 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 03300000 | 611 612 | 1850,2 | 1850,2 | 1733,8 | 93,7 | 93,7 |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Организация и проведение экскурсий | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330100000 |  | 1096,6 | 1096,6 | 1073,6 | 97,9 | 97,9 |
| 03 | 3 | 01 | 1 |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 033166770 | 611 | 1072 | 1072 | 1049,0 | 97,9 | 97,9 |
| 03 | 3 | 01 | 2 |  | Уплата налогов и сборов | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330104220 | 612 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 |
| 03 | 3 | 01 | 3 |  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330166770 | 612 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 100 | 100 |
| 03 | 3 | 02 |  |  | «Обеспечение доступа к музейным фондам» | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330200000 |  | 753,6 | 753,6 | 660,2 | 87,6 | 87,6 |
| 03 | 3 | 02 | 1 |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330266770 | 611 | 730,8 | 730,8 | 637,4 | 87 | 87 |
| 03 | 3 | 02 | 2 |  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0330266770 | 612 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 | 100 |
| 03 | 4 |  |  |  | Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы» | всего | 515 | 08 | 04 | 034000000 |  | 15591,8 |  | 15582,8 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 04 | 034000000 |  | 15591,8 |  | 15582,8 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 034000000 |  | 15591,8 |  | 15582,8 | 99,9 | 99,9 |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением по культуре, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 0340100000 |  | 4960,1 | 4960,1 | 4960,1 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 0340160120 | 111, 112, 119, 242, 244, 852 | 4960,1 | 4960,1 | 4960,1 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 02 | 2 |  | Уплата прочих налогов и сборов | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 0340104120 | 851 852 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 03 | 3 |  | Уплата прочих налогов и сборов | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 0340104220 | 851 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 04 | 4 |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 01 | 04 | 0340160030 | 112, 121, 129 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 05 | 5 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом. | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0340160210 | 244 | 600,0 | 600,0 | 591,0 | 98,5 | 98,5 |
| 03 | 4 | 06 | 6 |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 | 0340266770 | 611 | 7645,4 | 7645,4 | 7645,4 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2017 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | Всего |  | 49319,2 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  | 48230,3 | 100,0 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 145,6 | 145,6 | 100 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 943,3 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 1 | «Библиотечное обслуживание населения» | Всего | 7307,1 | 7099,1 | 97,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 7307,1 | 7010,2 | 96,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 7218,2 | 7010,2 | 97,1 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 45,6 | 45,6 | 100 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 43,3 | 43,3 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Всего | 29015,4 | 24903,5 | 88,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 28015,4 | 23903,5 | 88,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 28015,4 | 23903,5 | 88,9 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 100 | 100,0 | 100 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 900 | 900,0 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Всего | 1849,2 | 1733,8 | 93,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1849,2 | 1733,8 | 93,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 1849,2 | 1733,8 | 93,7 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 4 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 15591,8 | 15582,8 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 15591,8 | 15582,8 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 15591,8 | 15582,8 | 99,9 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2017 год.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 21.07.2016 | 441 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | . Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,71 | 1 | 5/7=0,71 | 7010,2/7218,2=0,97 | 0,73 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,88 | 1 | 7/8=1 | 23903,5/28015,4= 0,85 | 0,88 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,83 | 1 | 5/6=0,66 | 1733,8/1849,2=0,94 | 0,83 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,93 | 1 | 14/15=0,93 | 15582,8/15591,8=1 | 0,93 |
|  |  | итого |  |  | 0,86 | 1 | 31/36=0,86 | 48230,3/52674,6= 0,92 | 0,86 |

Начальник Управления по КМСиТ                                          М.С.Митрошина

Ведущий специалист                                                                 М.П.Баяндина

Ведущий экономист                                                                   И.Н.Бигбашева

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.