1.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 30.06.2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальное хозяйство** | | | | | | | | | |
| **07** |  | 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год | кв.м. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,0 | 100 | 0 | | План по вводу жилья, доведенный Минстроем УР выполнен. Темпы ввода жилья отличаются от 2015 года незначительно. |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) | га | 12,3 | 12,3 | 4,79 | 7,51 | 31 | -50 | | Нет новых участков, для предоставления, проект планировки и межевания нового Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств. |
|  |  | 3 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов | Чел. | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | | Программа переселения из аварийного жилья завершен в 2016 году |
|  |  | 4 | Количество капитально отремонтированных домов | шт | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | | Все предусмотренные программой многоквартирные жилые дома будут отремонтированы в августе-сентябре текущего года |
|  |  | 5 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | Инцидентов на сетях теплоснабжения не было. |
|  |  | 6 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 27 | 7 | 2 | -5 | 28,5 | -92,6 | | Инциденты на сетях водоснабжения были, это связано с высоким износом сетей. |
|  |  | 7 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | Инцидентов на сетях канализации не было. |
|  |  | 8 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 0 | 36 | 0 | -36 | 0 | -50 | | Количество отловленных безнадзорных животных уменьшилось в связи с уменьшением финансирования на эти цели. |
|  |  | 9 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | тыс. руб. | 12 | 30 | 1,5 | -30 | 0 | 0 | | Несколько решений о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение правил благоустройства отменены судом. |
|  |  | 10 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -100 | | Ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования не было |
|  |  | 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,5 | 2,0 | 0 | +7,5 | 0 | +100 | | Работы по капитальному ремонту автодорог будут проводиться во 2 полугодии текущего периода |
| **07** | **1** |  | **Наименование подпрограммы Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год | кв.м. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,0 | 100 | | 0 | План по вводу жилья, доведенный Минстроем УР выполнен. Темпы ввода жилья отличаются от 2015 года незначительно |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) | га | 12,3 | 12,3 | 4,79 | 7,51 | 31 | | -50 | Нет новых участков, для предоставления, проект планировки и межевания нового Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств. |
| **07** | **2** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | Программа переселения из аварийного жилья завершен в 2016 году |
| 2 | Количество капитально отремонтированных домов | шт | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | | 0 | Все предусмотренные программой многоквартирные жилые дома будут отремонтированы в августе-сентябре текущего года |
| **07** | **03** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | Инцидентов на сетях теплоснабжения не было. |
| 2 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 27 | 7 | 2 | -5 | 28,5 | | -92,6 | Инциденты на сетях водоснабжения были, это связано с высоким износом сетей. |
|  |  | 3 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | Инцидентов на сетях канализации не было. |
| **07** | **04** | **Наименование подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт. | 0 | 36 | 0 | -50 | -50 | | -50 | Количество отловленных безнадзорных животных уменьшилось в связи с уменьшением финансирования на эти цели. |
| 2 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Тыс руб. | 12 | 30 | 1,5 | -30 | 0 | | 0 | Несколько решений о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение правил благоустройства отменены судом |
| **07** | **05** | **Наименование подпрограммы Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | | -100 | Ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования не было |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,5 | 2,0 | 0 | +5,5 | 0 | | +100 | Работы по капитальному ремонту автодорог будут проводиться во 2 полугодии текущего периода |

2.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 30.06.2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)** | | | | | | |
| 07 | 1 | 01 | 01 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий | Отдел строительства архитектуры и жкх | 2015-2020гг | 2020 | Предоставление новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Документация по планировке новых участков не разработана | Нет финансирования |
| 07 | 1 | 02 | 18 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020гг | 2020 | Избежание ошибок при предоставлении земельных участков для различных целей в аренду и собственность | Система не приобретена | Нет финансирования |
|  |  |  |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2105-2020 годы** | | | | | | |
| 07 | 2 | 02 | 02 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел энергетики, ЖКХ , транспорта и связи | 2015-2020гг | 2018 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будет проводиться в сентябре текущего года |  |
| 07 | 2 | 04 | 04 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел энергетики, ЖКХ , транспорта и связи | 2015-2020гг | 2018 |  | Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда завершена в 2016 году. |  |
| 07 | 2 | 05 | 05 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020гг | 2017 | Улучшение качества жизни граждан | Проведена 1 проверка, дано 9 разъяснений гражданам по жилищным вопросам. |  |
| **07** | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020гг | 2018 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Завершается строительство газовых распределительных сетей в с. Киясово .  Продолжена реализация проекта «Водоснабжение в д. Чувашайка» , установлено ограждение 1 пояса ЗСО. | Отсутствие финансирования. Имеется  задолженность перед подрядчиками за выполненные работы |
| 07 | 3 | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020гг | 2018 | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Функции заказчика не осуществлялись. | Отсутствие финансирования |
| 07 | 3 | 02 | 1 | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | Отдел энергетики, ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020гг | 2018 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме |  |  |
| … |  |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | |
| 07 | 04 | 4 | 4 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Сельские поселения района | 2015-2020 | 2017 | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Киясовского района | Отловлено 0 безнадзорных животных |  |
| 07 | 04 | 3 | 3 | Организация и проведение районного конкурса Самая благоустроенная улица | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020 | 2017 | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | Конкурс не состоялся. По причине отсутствия заявок на участие. | Финансирование в полном объеме не предусмотрено. |
| 07 | 04 | 5 | 5 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых ОМСУ в сфере благоустройства | Административная комиссия при Администрации района | 2015-2020 | 2017 | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов | Поступили 4 жалобы на нарушение правил благоустройства. | Финансирование деятельности административной комиссии |
|  |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | |
| 07 | 05 | 01 | 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Киясовский район | Администрации сельских поселений | 2015-2020 | 2018 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Дороги регулярно очищались от снега |  |
| 07 | 05 | 02 | 2 | Реконструкция, капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район» | Администрации сельских поселений, Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020 | 2018 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район» будет закончен проводиться во 2 полугодии отчетного периода | Недостаточное финансирование |
| 07 | 05 | 02 | 3 | Сохранение жизни и здоровья граждан, создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах и улицах муниципальных образований | Администрации сельских поселений, Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 2015-2020 | 2018 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» около школ: в с. Киясово |  |

3.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 30.06.2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 4 | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | |
| 07 | 4 | Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства. | Оплата административных штрафов | 12,5 | 3 | 24 | Благодаря работе комиссии привлечены к административной ответственности 4 человека за нарушение правил благоустройства. |

5.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовскийрайон»**на реализацию муниципальной программы по состоянию на 30.06.2018 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **07** | **00** |  |  |  | **Муниципальное хозяйство** | **всего** | **509** |  |  |  |  | **33420,6** | **17143,55** | **1785,4** | **5,34** | **10,4** |
| Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов  Администрация МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 33420,6 | 17143,55 | 1785,4 | 5,34 | 10,4 |
| **07** | **1** |  |  |  | **Территориальное развитие и градостроительство** | **всего** |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 509 | 4 | 12 | 71 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **07** | **2** |  |  |  | **Содержание и развитие Жилищного хозяйства** | **всего** |  |  |  |  |  | **261,6** | **128,3** | **87,7** | **33,5** | **68,4** |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05  05 | 01  05 | 0720162100  0720106200 | 244  121  129  244 | 160,0  74,2  22,4  5,0 | 80,0  37,1  11,2  0,0 | 47,2  29,9  10,6  0,0 | 29,5  40,34  47,4  0,0 | 59,0  80,6  94,6  0,0 |
| **07** | **3** | 01 | 2 |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | **всего** |  |  |  |  |  | **571,4** | **407,35** | **218,1** | **38,2** | **53,5** |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05 | 02 | 0730101440  0730162200  0730160140  0730160140  0730162210  0730100820 | 243  243  244  414  414  414 | 300,0 3,1  18,2  25,1  225,0  0,0 | 150,0 1,55  18,2  12,6  225,0  0,0 | 0,0  0,0  18,2  0,0  225,0  -25,1 | 0,0  0,0  100  0,0  100  0,0 | 0,0  0,0  100  0,0  100  0,0 |
| **07** | **4** | 4 | 4 |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды**  Отлов и содержание безнадзорных животных | **всего** |  |  |  |  |  | **68,6** | **8,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Сельские поселения района | 509 | 05  06 | 03  05 | 0740105400  0740162340  0740162400 | 244  244  244 | 17,6  50,0  1,0 | 8,8  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| **07** | **5** | 05 | 0 | 2 | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения)**  Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ  Школьные маршруты | **всего** |  |  |  |  |  | **32519,0** | **16599,1** | **1479,6** | **4,5** | **8,9** |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 04 | 09 | 0750101380  0750104650  0750162510  0750162520 | 244  244  244  244 | 2118,0  30000,0  370,0  31,0 | 1398,6  15000,0  185,0  15,5 | 1398,6  0,0  81,0  0,0 | 100  0,0  21,88  0,0 | 100  0,0  43,8  0,0 |

6.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансированияпо состоянию на 30.06.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство** | **Всего** | 33420,6 | 1785,4 | 5,34 |
| бюджет муниципального района | 33420,6 | 1785,4 | 5,34 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 883,4 | 371,4 | 42,04 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 32359,6 | 1366,8 | 4,22 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 177,6 | 47,2 | 26,6 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники |  | - |  |
| **07** | **1** | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** | 0,0 | - |  |
| бюджет муниципального района | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0,0 | - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | - |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | - |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | - |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | - |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | - |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | - |  |
| иные источники | 0,0 | - |  |
| **07** | **02** | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | **Всего** | 261,6 | 87,7 | 33,5 |
| бюджет муниципального района | 261,6 | 87,7 | 33,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 160,0 | 47,2 | 29,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 101,6 | 40,5 | 39,9 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 | - |  |
| **07** | **03** | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | 571,4 | 218,1 | 38,2 |
| бюджет муниципального района | 571,4 | 218,1 | 38,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 271,4 | 243,2 | 89,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 300,0 | -25,1 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |
| **07** | **04** | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** | 68,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 68,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 17,6 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |
| **07** | **05** | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | **Всего** | 32519,0 | 1479,6 | 4,5 |
| бюджет муниципального района | 32519,0 | 1479,6 | 4,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 401,0 | 81,0 | 20,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 32118,0 | 1398,6 | 4,35 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 |  |  |

**8.Результаты оценки эффективности муниципальной программ за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | *Муниципальное хозяйство* | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  | |  |  |
| 07 |  | Муниципальное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 0,60 | 0,66 | 0,83 | | 0,93 | 0,91 |
| 07 | 01 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 0,71 | 0,83 | 0,86 | | 1 | 0,86 |
| 07 | 02 | Жилищное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 0,33 | 0,33 | 0,33 | | 0,33 | 1 |
| 07… | 03 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 0 | 0,7 | 0,25 | | 0,38 | 0,65 |
| 07 | 04 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 0,25 | 0,5 | 0,5 | | 1 | 0,5 |
| 07 | 05 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства, архитектуры и жилищных вопросов | 1,12 | 0,4 | 0,14 | | 0,05 | 2,8 |

**7.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 30.06.2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Киясовский район» «Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 годы | 30.06.2017 | 314 | Приведение в соответствие утвержденному на 2017 год бюджету |

Заместитель Главы по строительству, ЖКХ и связи М.А. Шамшурин

1. [↑](#footnote-ref-1)