**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2021 гг. |

| Коды классифика-ции | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | |
| **11** | **1** | 1 | Число впервые зарегистрированных наркопотребителей на 100 тыс. человек населения | чел./  100 тыс. населения | 0,002 – 0,002  100% | 0,01 | 1 |  | 100% |  |  |
| 2 | Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью (ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР») | % | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |
| 3 | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет (ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР») | единиц | 1-1  100% | 2 | 1 |  | 50% |  |  |
| 4 | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ведомственная отчетность отделения МВД России по Киясовскому району) | единиц | 7 (2)  28% | 7 | 0 |  | 0% |  |  |
| 5 | Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район») | единиц | 165 (220)  139% | 148 | 67 |  | 45,3% |  |  |
| 6 | Доля детей и молодёжи, охваченных профилактическими мероприятиями, по отношению к общей численности указанной категории (ведомственная отчетность Отдела по делам молодежи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район») | % | 75(3134)  88 % | 3178 | 2785 |  | 78,7% |  |  |
| 7 | Количество специалистов заинтересованных ведомств, обученных по вопросам профилактики наркомании (ведомственная отчетность Управления образования Администрации МО «Киясовский район») | чел. | 6 (4) 66 % | 5 | 1 |  | 20% |  |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2021гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | 1 | 1 |  | **Координация деятельности субъектов системы профилактики наркомании наркомании, развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», Отделение МВД России по Киясовскому району | В течение года | Январь - февраль | Изучение наркоситуации в районе с целью принятия необходимых мер | Проведен мониторинг, ситуация стабильная, на оперативном учете в отделении ОВД по Киясовскому району состоит 21 лицо, на учетах в ЦРБ 11 наркозависимых. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.2 | Организация деятельности районной Антинаркотической комиссии | Председатель комиссии | ежеквартально |  | Координация деятельности субъектов системы профилактики, ведущих антинаркотическую деятельность | Координация осуществляется, в 2019г. проведено 2 заседания комиссии: 21.03, 30.05 |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.3 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам противодействия злоупотребелению наркотическими средствами и психотропными веществами | Антинаркотическая комиссия, субъекты системы профилактики | в течение года | в течение полугодия | Обучение специалистов, занимающихся профилактикой наркомании с целью организации ими эффективной работы | Лекций, бесед – 13 |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.4 | Сбор и анализ критериев оценки антинаркотической деятельности субъектов системы профилактики | Антинаркотическая комиссия, субъекты системы профилактики | январь,  февраль |  | Изучение фактической обстановки по нркоситуации в районе, принятие мер для снижения злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | - |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.5 | Работа «горячей линии» по тематическим вопросам с участием специалистов | Антинаркотическая комиссия, Отделение МВД России по Киясовскому району | март,  ноябрь | Март, ноябрь | Выявление фактов и мест продажи наркотиков, адресов притонов, где употребляют наркотики, мест произрастания и продажи наркосодержащих растений мака и конопли | В рамках проведении Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Киясовском районе в марте (1 этап) организована работа телефонных линий в Управлении по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрация МО «Киясовский район», Отделении МВД России по Киясовскому району, Управлении образования Администрация МО «Киясовский район» составлены графики дежурств специалистов. За период работы телефонной линии вопросов по лечению и реабилитации лиц, сообщений по фактам реализации наркотических средств от населения не поступило. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.6 | Организация и проведение районных оперативно-профилактических операций в рамках республиканских:  - «Мак» по пресечению поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения;  - «Допинг» по выявлению источников и перекрытию каналов поступления в незаконный оборот лекарственных наркотических средств и психотропных веществ;  - «Канал» по пресечению незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ;  - проведение иных плановых мероприятий по обнаружению незаконных посевов наркокультур и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, по выявлению, правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытию каналов их утечки, выявлению и ликвидации наркопритонов, пресечению незаконного перемещения наркотиков | Отделение МВД России по Киясовскому району | в течение года | Май - сентябрь | Профилактика правонарушений, связных с незаконным оборотом наркотических средств, снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Акции проводятся  Все акции проводятся, выявлено 8 правонарушений, дано 14 предписаний по уничтожению конопли в МО. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.7 | Своевременное информирование учреждений здравоохранения района о потребителях наркотических средств, совершивших преступления и правонарушения | Субъекты системы профилактики | в течение года | В течение года | Усиление межведомственного сотрудничества субъектов системы профилактики с целью организации эффективной работы, принятия своевременных мер | Работа проводится, организуются ночные рейды, 5 – отделение МВД, 2 – УИИ, лица не выявлены |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.9 | Обучение специалистов, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании и ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков знаниям в области наркологии, в том числе с выездом на республиканские семинары для изучения форм и методов работы. | УО, ОДМ, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Повышение профессионализма специалистов;  вовлечение населения в деятельность по профилактике потребления наркотических средств | Обучен 1 специалист |  |
| 11 | 1 | 2 |  | **Обеспечение снижения доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.1 | Организация работы по выявлению наркопритонов, лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | СМО ФСКН по УР, ОП,РБ | в течение года | В течение года | Выявлению наркопритонов, лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, с целью принятия необходимых и своевременных мер | Работа проводится, правонарушения не выявлены. |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.2 | Организация контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством РФ виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств | СМО ФСКН по УР, ОП | в течение года | В течение года | Укрепление правопорядка;  снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Работа ведется |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.3 | Проведение мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков | МО-поселения района, с/х предприятия | май-октябрь | май - июнь | Уничтожение очагов произрастания наркосодержащих дикорастущих растений в целях противодействия незаконному обороту наркотиков | Принимаются меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства на территориях (СПК им. Суворова, с. Ильдибаево, ООО АК «Киясовский» с. Подгорное, ООО «Экодеревня Дубровское», д. Лутоха, д. Калашур, д. Сабанчино, МО «Ермолаевское») и физическим лицам. | . |
| 11 | 1 | 3 |  | **Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.1 | *Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Анкетирование учащихся школ и молодежи по антинаркотической тематике | УО, ОДМ | в течение года | май | Анализ наркоситуации в общеобразовательных учреждениях, предупреждение незаконного употребления наркотиков школьниками,  повышение их сознательности. | - |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Организация периодических медицинских осмотров несовершеннолетних при поступлении и прохождении обучения в образовательной организации | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», УО | 2 квартал | Апрель - июнь | Выявление детей, склонных к употреблению наркотических средств | Медосмотры проводятся согласно графика. |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Добровольное обследование учащихся школ на предмет употребления наркотических и психотропных веществ | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», УО | в течение года |  | Выявление детей, употребляющих наркотические средства | Не проведено |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.2 | *Наркологическая медицинская помощь* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Организация оказания медицинской помощи больным наркоманией | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Оказание квалифицированной медицинской помощи больным наркоманией;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | 2 чел. |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.3 | *Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Направление больных на лечение в Республиканский наркологический диспансер, центр реабилитации для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Оказание квалифицированной медицинской помощи больным наркоманией | 0 |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Информирование населения о возможностях получения реабилитационной помощи | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», субъекты системы профилактики,  СМИ | в течение года | В течение года | Повышение информированности населения о возможностях получения реабилитационной помощи | Информирование проводится как непосредственно специалистами, так и через СМИ и социальные сети |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Обеспечение поддержки родственников лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, с целью оказания психологической, правовой и консультационной поддержки в области социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское применение наркотиков | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», члены Антинаркотической комиссии | в течение года | В течение года | Оказание психологической, правовой и консультационной поддержки родственникам лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами | Поддержка осуществляется |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Отработка системы информационного обмена по лицам, проживающим на территории района, прошедшим лечение и медицинскую реабилитацию в Республиканском наркологическом центре, и нуждающимся в дальнейшей ресоциализации | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Отлаженность работы при межведомственном сотрудничестве субъектов системы профилактики;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Состоят на учете, за ними ведется наблюдение |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Оказание услуг лицам, прошедшим лечение, по восстановлению трудовых навыков, трудоустройства и обучения | Киясовский Центр занятости населения | в течение года | В течение года | Трудоустройство и обучение лиц, прошедших реабилитацию | В ЦЗН не обращались |  |
| 11 | 1 | 4 |  | **Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 | 4.1 | *Организация районных мероприятий, организация участия в республиканских, общероссийских, международных мероприятиях* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Принятие участия в республиканских, общероссийских акциях, конкурсах антинаркотической тематики («Сообщи, где торгуют смертью», «Удмуртия против наркотиков», «Дети России» и т.п.) | Субъекты системы профилактики Администрации поселений района | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в сфере употребления наркотиков | Организация и проведение районных мероприятий в рамках республиканских:  - Мероприятия в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,   1. - Районная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья, 2. –Районная акция «белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулёзом, 3. - Районная акция «Удмуртия против наркотиков!» посвященная всемирному Дню борьбы с наркоманией в рамках республиканской. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Систематическое проведение классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде наркотических веществ, в том числе курительных смесей | УО | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в подростковой среде, снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Мероприятия проводятся во время учебного процесса, на классных часах |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в летний каникулярный период | УО, ОДМ, ОФиС, МЦ «Ровесник» | в течение года | Июнь - август | Недопущение наркопреступлений в каникулярный период среди детей и подростков | В летний период проводились мероприятия во всех пришкольных лагерях, работали программы по временному трудоустройству подростков. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Оформление информационных уголков, стендов по профилактике наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения | Образовательные организации, библиотеки района | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в детско-подростковой среде,  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Информационные уголки, стенды по профилактике наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения оформлены в учреждениях культуры, образования, в библиотеках |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация тематических показов видеофильмов по профилактике употребления психоактивных веществ | УО, Управление по КМСиТ | в течение года | В течение полугодия | Пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Показ видеороликов по профилактике ПАВ практикуется при проведении большинства тематических бесед со школьниками, в социальной сети ВК, на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация проведения мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде здорового образа жизни (акции, конкурсы, митинги, фестивали, тематические вечера и дискотеки, дни здоровья). | ОУ, ОК (учреждения культуры) | в течение года | В течение полугодия | Пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | В отчетный период проведено 67 тематических мероприятий |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Приобретение литературы, оформление подписки на издания по пропаганде ЗОЖ | Центральная библиотека | в течение года |  | Повышение информированности населения о последствиях злоупотребления наркотических средств;  пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Литература, буклеты, брошюры постоянно приобретаются, издания по ЗОЖ выписываются |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Обеспечение работы общественных наркологических постов в образовательных учреждениях района | УО, Отделение МВД России по Киясовскому району | в течение года |  | Укрепление правопорядка;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Наркологические посты работают в МКОУ Киясовская СОШ, МКОУ Подгорновская СОШ |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Проведение тестирования призывников с целью выявления лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Тестирование не проводилось, т.к. все анализы на выявление ПАВ в биологических жидкостях проводятся централизованно в БУЗ УР «РНД МЗ УР». |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация подготовки и распространения печатной продукции антинаркотической направленности для детей, молодежи, родителей, педагогов | Субъекты системы профилактики | в течение года | В течение года | Повышение информированности населения по антинаркотической тематике;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Разработано и распространено по району 5 видов печатной продукции (плакаты, буклеты) |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Размещение в СМИ, в том числе на Интернет - сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств | Субъекты системы профилактики | ежеквартально | В течение года | Вовлечение населения в деятельность по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Размещено в СМИ, в соц. сетях более 20 материалов |  |
| 11 | 1 | 4 | 4.2 | *Организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Выявление обучающихся, склонных к табакокурению, употреблению спиртных напитков и ПАВ, и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.консультации) | УО, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | Январь - май | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | - |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация рейдов в неблагополучные семьи с целью проведения профилактической работы и выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества | КДНиЗП, Отдел семьи | в течение года | В течение полугодия | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Организовано рейдов в 12 семей |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация антинаркотической пропаганды среди лиц, состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью повышения уровня их осведомленности о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | Уголовно-исполнительная инспекция | в течение года | В течение года | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Профилактическая работа, проверка лиц проводится постоянно |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Диагноз* | *2018г.* | | | | | *2019г.* | | | | |
| *Всего* | *Диспансерный учет* | | *Профилактический учет* | | *Всего* | *Диспансерный учет* | | *Профилактический учет* | |
| *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* |
| НАРКОМАНИЯ | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| ТОКСИКОМАНИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| АЛКОГОЛИЗМ | 180 | 144 | 17 | 36 | 0 | 178 | 146 | 17 | 32 | 0 |

Приложение 1

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2021гг. |

В рамках программы меры муниципального регулирования не применяются.

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2021гг. |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 05.07.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2021гг. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального Кассовые расходы, %  образования, тыс. рублей | | | | |
| МП | | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **11** | | **1** |  |  |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы** | | **Всего** | **509** | **03** | **14** | **0620161920** | **244** | **20,0\*** | **-** | **5,0** | **25%** | **-** |
| **хх** | | **3** |  |  |  | **Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача** | |  |  |  |  |  |  | **10,0** | **-** | **0,0** | **0** |  |
| **хх** | | **3** | **01** | **1** |  | Анкетирование учащихся школ и молодежи по антинаркотической тематике | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **3** | **01** | **2** |  | Организация периодических медицинских осмотров несовершеннолетних при поступлении и прохождении обучения в образовательной орагнизации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **3** | **01** | **3** |  | Добровольное обследование учащихся школ на предмет употребления наркотических и психотропных веществ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **хх** | | **4** |  |  |  | **Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков** | |  |  |  |  |  |  | **10,0** | **5,0** | **-** | **50%** | **-** |
| 11 | | 1 | 4 | 4.1 | 4.1.10 | Организация проведения мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде здорового образа жизни (акции, конкурсы, митинги, фестивали, тематические вечера и дискотеки, дни здоровья). | |  | 509 | 03 | 14 | 0620161920 | 244 | **10,0** | **5,0** | **-** | **50%** | **-** |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2021 годы |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **11** | **1** | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2021 годы. | **Всего** | **20,0** | 5,0 | 25% |
| бюджет муниципального района | 20,0 | 5,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 20,0 | 5,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | **-** | - |  |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | - | - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | - | - |  |
| иные источники | - | - |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации МО «Киясовский район» | 24 января 2019г. | 33 | Внесены изменения по срокам реализации программы (до 2021г.), уточнены цифры в бюджете. |
| 2 | Постановление Администрации МО «Киясовский район» | 28 мая 2019г. | 273 | Внесены изменения в план мероприятий программы, индикаторы. |
| … |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**на 05.07.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. | Заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)