## Ф-1
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижение) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп |  |  |  | 2018 год | 2019 год
01 | 1 |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 60.2 | 60 | 67 | 7 | 111.6667 | 111.2957
01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | В очереди стоит 36 детей в возрасте от 0 до 1 года
01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 105.2632 | Услуга дошкольного образования имеет заявительный характер. Все желающие в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием.
01 | 1 | 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов | 42 | 42 | 42 | 0 | 100 | 100 | С родителями детей, стоящих в очереди работали консультационные пункты.
01 | 1 | 5 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 6 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | В районе нет негосударственных дошкольных учреждений.
01 | 1 | 7 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным стандартам) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все дошкольные учреждения работают по образовательной программе, соответствующей ФГОС ДО.
01 | 1 | 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 100 | 3 учреждения здания которых требуют капитального ремонта. Частичное финансирование капитального ремонта не дает положительного эффекта. Обветшавшие здания дошкольных учреждений требуют больших капитальных вложений, которых нет в муниципальном бюджете.
01 | 1 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17639.9 | 19751.4 | 19751.4 | 0 | 100 | 111.97
01 | 1 | 10 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 12 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты
01 | 1 | 13 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Со всеми работниками заключены эффективные контракты
01 | 1 | 14 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 1 | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 70 | 80 | 50 | -30 | 62.5 | 71.4286
01 | 1 | 16 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 17 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 18 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 85 | 85 | 95.7 | 10.7 | 112.5882 | 112.5882
01 | 2 |  | Подпрограмма "Развитие общего образования"
01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все выпускники сдали ЕГЭ
01 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Все выпускники получили аттестаты.
01 | 2 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 71.7 | 80 | 92.2 | 12.2 | 115.25 | 128.5914
01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 40.7 | 40.7 | 43.1 | 2.4 | 105.8968 | 105.8968
01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 33.9 | 39.3 | 49.1 | 9.8 | 124.9364 | 144.8378
01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10-11 классы перейдут в 2020 году
01 | 2 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | Требуют капитального ремонта 5 общеобразовательных учреждений
01 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 83.8 | 83.1 | 83.13 | 0.03 | 100.0361 | 99.2005
01 | 2 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 88 | 82.4 | 82.41 | 0.01 | 100.0121 | 93.6477
01 | 2 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Все учащиеся занимаются в одну смену
01 | 2 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 27436.2 | 30120.7 | 30956.08 | 835.38 | 102.7734 | 112.8293
01 | 2 | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все учреждения укомплектованы персоналом, но есть большая потребность в молодых педагогических кадрах.
01 | 2 | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | В некоторых учреждениях есть небольшие искажения в заключенных контрактах, не отражаются конкретные критерии оценки работы педагогических работников.
01 | 2 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 2 | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 38.1 | 37.51 | 38.06 | 0.55 | 101.4663 | 99.895
01 | 2 | 17 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году - не менее 70%). |  | 70 | 80 | 50 | -30 | 62.5 | 71.4286
01 | 2 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | независимая оценка качества проводится 1 раз в 3 года (проведена в 2018 году)
01 | 2 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 97 | 97 | 95 | -2 | 97.9381 | 97.9381
01 | 2 | 22 | Количество школ, в которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с нарастающим итогом к 2019году | ед. |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 2 | 23 | Количество обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе центров «Точка роста», с нарастающим итогом к 2019году | Чел. |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 3 |  | Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"
01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 85.8 | 85.8 | 90.61 | 4.81 | 105.6061 | 105.6061
01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 130 | 130
01 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на российском уровне |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на районном уровне |  | 205 | 205 | 205 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на российском уровне |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | на районном уровне |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Киясовкий район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 3 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 20.1 | 21 | 21 | 0 | 100 | 104.4776
01 | 3 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 3 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 14 | Количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технической направленностей, | детей |  | 346 | 311 | -35 | 89.8844 | #DIV/0!
01 | 4 |  | Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
01 | 4 | 1 | Количество молодёжи, охваченной районными и республиканскими мероприятиями в сфере молодёжной политики | процентов | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100
01 | 4 | 2 | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений | ед. | 18 | 18 | 18 | 0 | 100 | 100
01 | 4 | 3 | Количество молодых граждан, охваченных республиканскими и районными мероприятиями патриотической направленности | процентов | 85 | 85 | 85 | 0 | 100 | 100
01 | 4 | 4 | Количество граждан, участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений | чел. | 1400 | 1400 | 1000 | -400 | 71.4286 | 71.4286
01 | 4 | 5 | Количество мероприятий для специалистов, ведущих работу в области патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи | ед. | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100
01 | 4 | 6 | Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100
01 | 4 | 7 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | чел. | 610 | 610 | 600 | -10 | 98.3607 | 98.3607
01 | 4 | 8 | Охват молодёжи консультационными услугами по вопросам семьи и брака | чел. | 890 | 670 | 600 | -70 | 89.5522 | 67.4157
01 | 4 | 9 | Ежегодный охват граждан психологической помощью | чел. | 890 | 890 | 800 | -90 | 89.8876 | 89.8876
01 | 4 | 10 | Количество детей и подростков школьного возраста, обеспеченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов в районе | чел. | 276 | 276 | 250 | -26 | 90.5797 | 90.5797
01 | 5 |  | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Киясовский район" | баллов | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 85 | 85 | 85 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 96 | 96 | 96 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Киясовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Киясовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 26659.7 | 27992.7 | 29552.79 | 1560.09 | 105.5732 | 110.8519
01 | 5 | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 100
01 | 6 |  | Подпрограмма "Детское и школьное питание"
01 | 6 | 1 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 0 | 100 | 100
|  |  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" | [6 empty] | А.Н.Рябин
Ответственный Пушкарева 3-20-70

## Ф-2
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
01 | 1 |  |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» | Управление образования | 2015-2024 годы | Заявления о зачислении в дошкольное учреждение принимаются по мере поступления. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Создана электронная очередь.
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  | Услуга доступна | Доступность дошкольного образования для детей с 1, до 7 лет 100% | Доступность дошкольного образования для детей с 1, до 7 лет 100%
01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Расходы по субвенции составили 83% или на 1 воспитанника в год 112,45 тыс.руб. | Расходы на обеспечение учебного процесса на 1 воспитанника в год 250 рублей, требуется увеличить данные расходы на приобретение учебного материала для обучения по ФГОС.
01 | 1 | 02 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | налог на имущество уплачен
01 | 1 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Расходы составили 17% или на 1 воспитанника в год 23,1 тыс.руб. | Денежные средства выделяются не в полном объеме от потребности и не соблюдается график финансирования,1,5% расходов составляют штрафные санкции.
01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Киясовский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсация части родительской платы выплачевается ежеквартально, задолженности не имеется.
01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Мерами социальной поддержки воспользовалось 6 детей, они освобождены от родительской платы, что составляет 100 %.
01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Приобретение мебели, оборудования | Расходы составили 0% | Средств в муниципальном образовании "Киясовский район" нет
01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МЦП "Детское и школьное питание") | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | в 2019 году приобретена электроплита за 86,0 тыс.руб, что составляет 0,7% выделенных муниципальным бюджетом средств
01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "МЦП "Безопасность образовательного учреждения") |  |  | 2015-2024 годы
01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация
01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Все рабочие места в образовательных организациях в конце 2018 года прошли специальную оценку условий труда на 5 лет.
01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Муниципальные правовые акты | Итоги рассматриваются на совещаниях заведующих. По итогам издаются приказы о дисциплинарном взыскании
01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Дошкольные учреждения имеют ограждения. Прилегающие территории обустроены. Ежегодно проходит конкурс по благоустройству
01 | 1 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | 2015-2024 годы
01 | 1 | 09 | 1 | Капитальный ремонт Киясовского детского сада №1, Калашурского, Карамас-Пельгинского, Ильдибаевского, Мушаковского детских садов | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год | выполнен частично |  | Произведен капитальный ремонт Карамас-Пельгинского детского сада, в 2019 году произведен капитальный ремонт Мушаковского детского сада
01 | 1 | 10 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО "Киясовский район"
01 | 1 | 10 | 1 | Строительсто детского сада №3 в с. Киясово | Администрация МО "Киясовский район" | 2015 год | 2018 год |  | В 2018 году на базе старого здания Киясовской школы открыт Киясовский детский сад №3
01 | 1 | 11 |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Управление образования | 2019 год | нет |  | Нет желающих оказывать эту услугу
01 | 1 | 11 | 01 | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком (с учетом необходимости определения объема финансирования муниципального заказа, размещаемого в негосударственных организациях) | истек срок реализации
01 | 1 | 12 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования
01 | 1 | 12 | 2 | Организация работы районных опорных детских садов по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Апробация региональной составляющей на районных опорных детских садах и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | Работают два опорных детских сада: Киясовский детский сад №2 и Подгорновский детский сад по сопровождению введения ФГОС
01 | 1 | 12 | 3 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2015 год | нет | Муниципальный правовой акт | Не принят | Недостаточное финансирование
01 | 1 | 12 | 4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | истек срок реализации
01 | 1 | 12 | 5 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Во всех дошкольных учреждениях образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС | недостаточное финансирование на оснащение материально-технической базы
01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты | Постановление №670 от 13.12.2015г
01 | 1 | 14 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | 16 педагогов и руководителей прошли курсы повышения квалификации
01 | 1 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования
01 | 1 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Два раза в год проводится независимая оценка качества дошкольного образования, в 2017 году проведена НОК на уровне Удмуртской Республики | Нет методики оценки качества дошкольного образования на районном уровне
01 | 1 | 15 | 02 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" | 11 ДОУ прошли НОК. Сведения опубликованы на bus.gov.ru. Разработанв планы по улучшению качества образования | Менее 50% родителей участвовали в НОК
01 | 1 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций
01 | 1 | 16 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Муниципальные правовые акты | Положение об оплате труда руководителей
01 | 1 | 16 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты
01 | 1 | 16 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" | Со всеми педагогическими работниками заключены эффективные контракты
01 | 1 | 16 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |  | Не все понимают значимость эффективного контракта
01 | 1 | 17 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Киясовский район"
01 | 1 | 17 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Ежемесячная публикация на сайтах образовательных организаций и Управления образования | недостаточно на радио и телевидении
01 | 1 | 17 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" об организации предоставления дошкольного образования МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Киясовский район" на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" в сети Интернет | Утвержден регламент предоставления услуг
01 | 1 | 17 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район" на официальных сайтах соответствующих учреждения | В каждом образовательном учреждении в сети интернет имеется официальный сайт | несвоевременное обновление информации на сайтах
01 | 1 | 18 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Проводится 2 раза в год во всех дошкольных образовательных учреждениях
01 | 1 | 18 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | в апреле и ноябре 2019 года родителя принимали участие в анкетировании, в ноябре процентудовлетворенности по району составил 97,8%
01 | 1 | 18 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | обращения рассматриваются в сроки, установленные законодательством РФ
01 | 1 | 18 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО "Киясовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Сведения доступны на сайтах образовательных организаций и Управления образования | низкая скорость интернета
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, общего полного образования
01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Расходы по субвенции составили 75,3% или на 1 учащегося 116,2 тыс.руб. | Расходы на обеспечение учебного процесса на 1 учащегося в год 500 рублей, в том числе на приобретение учебников 400 рублей требуется увеличить данные расходы на приобретение учебного материала для обучения по ФГОС.
01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО "Киясовский район" на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Расходы составили 24,7% или 38,06 тыс.руб. на 1 учащегося в год | Денежные средства выделяются не в полном объеме от потребности и не соблюдается график финансирования.
01 | 2 | 01 | 03 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | Налог на имущество уплачен.
01 | 2 | 04 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | приобретены учебники на сумму 170,1 тыс.руб, что составило 36,6%
01 | 2 | 05 |  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: | Управление образования | 2015-2021 годы | 2015-2021 годы | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, создание спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой | За 2015-2019 годы обновлена материально-техническая база в Атабаевской, Лутохинской, Первомайской, Киясовской, Старосальинской и Подгорновской школах. В этих же школах созданы спортивные клубы
01 | 2 | 06 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | во всех учреждениях имеется компьютерная техника. В 2019 году приобретено лабараторное оборудование во все школы по физике | Устаревшая компьютерная техника
01 | 2 | 07 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Возможность испольхования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Показатель не выполнен
01 | 2 | 08 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация МО "Киясовский район" | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Во всех школах имеется пожарная сигнализация, тревожная кнопка, установлено видеонаблюдение | аттестация рабочих мест проведена, заканчивается срок действия в декабре 2018года
01 | 2 | 09 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Школы имеют ограждения. Прилегающие территории обустроены. Ежегодно проходит конкурс по благоустройству
01 | 2 | 10 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | нет | Благоустроенные прилегающие территории | Капитальный ремонт откладывается в связи с отсутствием средств
01 | 2 | 10 | 01 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО "Киясовский район"
01 | 2 | 10 | 02 | Капитальный ремонт Атабаевской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год | 2019 год |  | Капитальный ремонт произведен в 2019 году
01 | 2 | 10 | 03 | Капитальный ремонт Ильдибаевской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2017 год | 2019 год |  | Капитальный ремонт произведен в 2019 году
01 | 2 | 10 | 04 | Капитальный ремонт Лутохинской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2018 год | нет |  | отремлнтирован спортзал
01 | 2 | 11 |  | Капитальный ремонт Первомайской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2018 год | нет |  | в 2018 году произведен ремонт спортзала
01 | 2 | 12 |  | Капитальный ремонт Старосальинской СОШ | Администрация МО "Киясовский район" | 2019 год | 2019 год |  | Капитальный ремонт произведен в 2019 году
01 | 2 | 13 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей
01 | 2 | 13 | 01 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  | в школах проходят входные контрольные работы в 5 и 10 классах. В районе организовано проведение Всероссийской олимпиады школьников
01 | 2 | 13 | 02 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер реагирования | В школах района проходит анкетирование при выборе элективных курсов
01 | 2 | 14 |  | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | 26 работников прошли курсы повышения квалификации
01 | 2 | 15 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | 1 ученик учится в ГГПИ по целевой подготовке, выплачивается стипендия
01 | 2 | 15 | 01 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  | Внедрение системы НОКО через РЦИО
01 | 2 | 15 | 02 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | НОК проведен в 2018 году, в 2019 году шла работа по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК
01 | 2 | 16 |  | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" | НОК проведен в 2018 году, в 2019 году шла работа по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК
01 | 2 | 16 | 01 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | Разработы Положения об оплате труда руководителей и Положение о стимулирующих надбавках педагогов
01 | 2 | 16 | 02 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Со всеми руководителями заключены эффективные контракты
01 | 2 | 16 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Со всеми работниками заключены эффективные контракты
01 | 2 | 16 | 04 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Проведены совещания на Уровне Управления образования и образовательных организаций
01 | 2 | 17 |  | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах
01 | 2 | 18 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств
01 | 2 | 18 | 01 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Киясовский район" |  |  |  |  | Ежемесячная публикация на сайтах образовательных организаций и Управления образования. Информация о мероприятиях освещается на страницах газеты "Знамя труда", Рубрика на радио ГТРК "Удмуртия"тк "Моя Удмуртия"
01 | 2 | 18 | 02 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Актуальные сведения об организации общего образования в МО "Киясовский район" публикуются на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" в сети Интернет
01 | 2 | 18 | 03 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район"об организации предоставления общего образования в МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Сведения на сайтах образовательных организаций и Управления образования контролируются специалистом Управления образования
01 | 2 | 19 |  | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством
01 | 2 | 19 | 1 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  | мониторинг удовлетворенности услугами общего образования проводится на уровне образовательных организаций
01 | 2 | 19 | 2 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования в рамках проведения НОК
01 | 2 | 19 | 3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | обращения рассматриваются в сроки, установленные законодательством РФ
01 | 2 | 19 | 4 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Киясовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Сведения доступны на сайтах образовательных организаций и Управления образования
01 | 3 | 01 |  | Развитие дополнительного образования детей
01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению по культуре, делам молодежи, спорту и туризму (музыкальная, художественная направленность) | по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) обучается 292 обучающихся
01 | 3 | 03 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению образования (спортивная и иная направленность) | по программам дополнительного образования детей обучалось 603 обучающихся
01 | 3 | 04 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению образования (спортивная направленность) | по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучается 501 обучающихся
01 | 3 | 05 |  | Обеспечение участия представителей МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Участие представителей МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | районный уровень - 208 учащихся, республиканский уровень- 145 учащихся, российский уровень - 12 учащихся
01 | 3 | 05 | 01 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  |  |  | Обновлено содержание ДООП в связи с внедрением персонифицированного финансирования доп. образования детей.
01 | 3 | 05 | 02 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | Районная программа по краеведению (возраст участников 6-18 лет) "Мира не узнаешь, не зная края своего" (ДДТ). Разработано 8 сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ
01 | 3 | 05 | 03 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей Киясовского района в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыт | с 2018 года Дом детскогог творчества - муниципальный опорный центр по реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование детей в России"
01 | 3 | 05 | 04 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | методические разработки: "Интеллектуальная краеведческая игра "Сторона моя от" А" до "Я"; "Квест-игра "Тропой любви к родному краю". Тематические буклеты: "Традиции и история Дома детскогог творчества"; "Быть уверенным - это круто!"
01 | 3 | 06 |  | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Проведено 4 обучающюих семинара для педагогических работников района. Организовано 2 межрайнных семинара (Киясовский, Завьяловский, Малопургинский районы)
01 | 3 | 07 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено: 38 комлектов ученической мебели, туристическое оборудование, фотоаппарат. Замена линолеума в фойе
01 | 3 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (МЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Все рабочие места в образовательных организациях в конце 2018 года прошли специальную оценку условий труда на 5 лет.
01 | 3 | 09 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Благоустройство прилегающих территорий
01 | 3 | 09 | 01 | Реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Администрация МО "Киясовский район" |  |  |  | Установлен пандус, проведен ремонт системы отопления
01 | 3 | 10 |  | Реконструкция здания МБОУ ДОД «Подгорновская ДШИ» | Администрация МО "Киясовский район" | 2017 год | 2017 год |  | Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, построен новый стадион в с.Киясово
01 | 3 | 10 | 01 | Строительство учреждений дополнительного образования на территории МО "Киясовский район"
01 | 3 | 11 |  | Строительство нового здания для МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ» | Администрация МО "Киясовский район" | 2016 год | нет |  |  | отсутствие финансовых средств
01 | 3 | 11 | 01 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  | Проводится НОК
01 | 3 | 11 | 02 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год | 2015 год | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Постановление №670 от 31.12.2015
01 | 3 | 12 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2016-2017 годы | нет | Муниципальный правовой акт | нет потребности
01 | 3 | 12 | 01 | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей |  |  | нет
01 | 3 | 12 | 02 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в негосударственных организациях | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2016-2024 годы | нет | Размещение муниципального заказа в негосударственных организациях, котнтроль за его выполнением
01 | 3 | 13 |  | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования
01 | 3 | 13 | 01 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Независимая оценка качества проведена на уровне Удмуртской Республики в 2019 году
01 | 3 | 13 | 02 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год | 2015 год | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Сведения опубликованы на bus.gov.ru.
01 | 3 | 14 |  | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" | Независимая оценка качества проведена на уровне Удмуртской Республики в 2019 году, идет работа по устранению замечаний
01 | 3 | 15 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога ДО, 3 методиста ДО
01 | 3 | 15 | 01 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год | 2015 год |  | Разработы Положения об оплате труда руководителей и Положение о стимулирующих надбавках педагогов
01 | 3 | 15 | 02 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год | 2015 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Контракты заключены со всеми руководителями
01 | 3 | 15 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Контракты заключены со всеми работниками
01 | 3 | 15 | 04 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район" | Проведены совещания на Уровне Управления образования и образовательных организаций
01 | 3 | 16 |  | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах
01 | 3 | 16 | 01 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Киясовский район" | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Ежемесячная публикация на сайтах образовательных организаций и Управления образования. Информация о мероприятиях освещается на страницах газеты "Знамя труда"
01 | 3 | 16 | 02 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Сведения доступны на сайтах образовательных организаций и Управления образования
01 | 3 | 16 | 03 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | Сведения на сайтах образовательных организаций и Управления образования контролируются специалистом Управления образования
01 | 3 | 17 |  | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством
01 | 3 | 17 | 01 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | МОиН УР организован мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (результаты размещены на официальном сайте учреждений ДО)
01 | 3 | 17 | 02 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | обращения рассматриваются в сроки, установленные законодательством РФ
01 | 3 | 18 |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 2019-2024 годы | 2019-2024 годы | Обеспечение равной доступ-ности качест-венного допол-нительного об-разования для детей | с 1 сентября 2019 года внедрена система персонифицированного финанасирования дополнительного образования детей. Заключено 142 договора персонифицированного финансирования
01 | 3 | 17 | 03 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В каждом образовательном учреждении в сети интернет имеется официальный сайт
|  |  |  | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Киясовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Киясовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | данные размещены на сайтах образовательных организаций
01 | 4 | 01 |  | Реализация молодежной политики
01 | 4 | 01 | 01 | Раздел 1. Нормативно-правовое, научно-методическое, информационное обеспечение | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Создан и успешно действует с 2011 года районный Координационный совет по патриотическому воспитанию молодежи
01 | 4 | 01 | 02 | О создании координационного Совета молодежных и детских общественных организаций в Киясовском районе; | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015 год | 2015 год | Регулирование отношений, возникающих в связи с оказанием поддержки молодёжным и детским общественным объединениям в Киясовском районе | Ежемесячно проводились совещания со специалистами по работе с молодежью сельских поселений, 1 раз в квартал семинары для членов молодежных общественных объединений, молодежного правоохранительного отряда «Щит»
01 | 4 | 01 | 03 | Организация и проведение районных семинаров, совещаний: по разработке программ и проектов по трудоустройству несовершеннолетних и лагерных смен для подростков и молодежи в каникулярное время; по деятельности ДМОО; по проблемам патриотического воспитания молодежи; для актива работающей молодежи, специалистов по работе с молодежью в сельских поселениях. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | нет | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, ведущих работу с детьми и молодежью. Популяризация деятельности ДМОО. Повышение социальной активности молодежи. | Анкетирования комплексные не проводились. Проводились опросы населения по ЗОЖ волонтёрами.
01 | 4 | 01 | 04 | Проведение социологических опросов среди молодежи (по теме ЗОЖ, проблемам молодежи, профориентации и т.д.), опубликование результатов исследований. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Получение информации о социальных явлениях, происходящих в молодёжной среде, выявление наиболее острых проблем | Курсы повышения квалификации прошли директор МКУ МЦ «Ровесник» Л.В. Шадрина, специалист центра Илалетдинова И.Г.
01 | 4 | 01 | 05 | Участие на республиканских курсах повышения квалификации кадров сферы молодёжной политики | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | Молодежный актив принял участие в 26-ти обучающих семинарах республиканского и межрегионального уровня
01 | 4 | 01 | 06 | Организация участия актива молодёжи района, специалистов, ведущих работу с детьми и молодёжью, в республиканских семинарах, конференциях, слетах | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Формирование кадрового резерва для сферы государственной молодёжной политики, вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь, изучение и внедрение опыта работы других районов. | Собраны статистические данные по клубам молодых семей, по волонтерским отрядам, в ОДМ формируется банк данных по молодым семьям, изъявившим желание принять участие в ФЦП «Жилище». Формируется банк данных по кол-ву молодежи в районе, молодых семей
01 | 4 | 01 | 07 | Создание баз данных по актуальным проблемам социализации молодёжи: «Молодёжь Киясовского района», «Молодёжь и предпринимательство», «Жильё молодым», «Рейтинг востребованных профессий» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен | Обобщение, распространение информации для молодёжи, обеспечение максимального охвата информацией о реализации государственной молодёжной политики на территории Киясовского района
01 | 4 | 02 | 08 | Освещение жизни молодежи района через районные и республиканские средства массовой информации. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы |  | Повышение интереса населения к вопросам молодежи.
01 | 4 | 02 | 09 | Раздел 2. Организационная деятельность (пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; Содействие трудоустройству и занятости подростков и молодежи, развитие молодежного предпринимательства; Гражданско-патриотическое воспитание; Содействие развитию института молодой семьи; Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; Развитие молодёжного самоуправления; Организация досуга подростков и молодежи | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен |  | Акция проведена в реабилитационном центре для несовершеннолетних в с. Первомайский. | В связи с тем, что проведено множество других аналогичных акций, мероприятий по ЗОЖ, в 2017г. данные акции не организованы.
01 | 4 | 02 | 10 | Организация и проведение акций «Мы – за здоровый образ жизни!» в учреждениях, организациях района. Организация и проведение районной акции «Подари себе жизнь» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен | Профилактика наркомании, алкоголизма и др. негативных явлений в молодежной среде | Не исполнено, лекции, беседы проводились с привлечением специалистов других служб | В МЦ «Ровесник» нет педагога – психолога, специалист по социальной работе не имеет права давать психологические консультации
01 | 4 | 02 | 11 | Организация и проведение выездных лекций, бесед | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Профилактика вредных привычек в молодежной среде, пропаганда ЗОЖ | Волонтерские отряды созданы и работают во всех 8-ми поселениях, всего 90 чел. Руководителями являются специалисты по работе с молодежью
01 | 4 | 02 | 12 | социального педагога – психолога МЦ «Ровесник» по профилактике негативных явлений, вредных привычек в молодежной среде |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
|  |  |  | Обеспечение функционирования волонтерских отрядов в районе. Организация работы отрядов во всех сельских поселениях района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Создание условий для более эффективного воздействия по формированию ЗОЖ у молодежи
Управление системой образования МО "Киясовский район"
|  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации МО "Киясовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования»
|  |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования
01 | 4 | 02 | 13 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Подростки и молодежь приняли участие в 2-х республиканских туристско – спортивных мероприятиях, охват 27 чел.
01 | 4 | 02 | 14 | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Комплектование архива документами Управления образования МО "Киясовский район" и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Литература, материалы постоянно обновляются, приобретаются
01 | 4 | 02 | 15 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Ежегодно ОДМ, МЦ «Ровесник» ежегодно принимают активное участие в данных акциях
01 | 4 | 02 | 16 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами
01 | 4 | 02 | 17 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Реализация программ по временному трудоустройству подростков в летний период, в которых принимают участие несовершеннолетние ТЖС, из семей СОП, группы риска:
|  |  |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  | «Чистый родник», «Тепло сердец», «Юный архивед», «Книжкины друзья», «Юный музеевед» (8 чел.)
01 | 4 | 02 | 18 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | В апреле - мае проведены мероприятия, посвященные Международному Дню телефона доверия | Почта Доверия не функционирует с 2015 года в связи с тем, что перестали поступать письма
|  |  |  | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений
01 | 4 | 02 | 19 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2016-2020 годы | 2016-2020 годы | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | ОДМ отвечают за исполнение ИПСР 2-х молодых семей Кутявиных и Андреевых, ежеквартально осуществляются рейды по проверке ЖБУ
01 | 4 | 02 | 20 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | В отделе имеется список подростков и семей, состоящих на различных профучетах, специалистами ОДМ, МЦ «Ровесник», специалистами по работе с молодежью ведется индивидуальная работа с данными категориями
01 | 4 | 02 | 21 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | 2 чел.
|  |  |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Реализация программ по временному трудоустройству несовершеннолетних ( см. выше)
01 | 4 | 02 | 22 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Работа ведется согласно районного плана, разработанного ЦЗН, в летний период ведется профориентация через программы трудоустройства
01 | 4 | 02 | 23 | Разработка и реализация программ по временному трудоустройству подростков и молодежи, реализация программ | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В июне 2018 г. реализовано 5программ через центр «Ровесник» (всего 42 чел.)
01 | 4 | 02 | 24 | Организация работы сводных подростковых отрядов в населенных пунктах района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен
01 | 4 | 02 | 25 | Организация и проведение районного фестиваля сводных подростковых отрядов «Салют детства!» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен
01 | 4 | 02 | 26 | Организация встреч с учащимися и работающей молодежью на тему «Основы предпринимательства» с приглашением специалистов республиканского центра Молодого предпринимателя | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | -
|  |  |  | Гражданско-патриотическое воспитание |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 4 | 02 | 27 | Организация и проведение дней памяти воинов-интернационалистов | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | 15 февраля 2019г. проведен районный митинг возле памятника БМП, посвященный памятной дате, праздничное мероприятие для участников локальных войн
|  |  |  | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню вывода Советских войск из Афганистана |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 4 | 02 | 28 | Организация и проведение Дня призывника | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | День призывника проведен 09 мая.
01 | 4 | 02 | 29 | Содействие в проведении районной военно-спортивной игры среди учащихся школ «Победа» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Игра «Победа» проведена 4 мая.
01 | 4 | 02 | 30 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В с. Киясово через ДДТ осуществляется деятельность 3-х туристских кружков «Азимут» «Турист», «Альпики»
01 | 4 | 02 | 31 | Создание и организация работы патриотического клуба «Поиск» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Клуб работает при ДДТ
01 | 4 | 02 | 32 | Содействие в проведении районной акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Акция проведена, лучшие работы направлены в республику
01 | 4 | 02 | 33 | Содействие в проведении районных мероприятий, посвященных Дню Победы | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | 06 мая для молодежи организован велопробег «Маршрут Победы» (Киясово – Ермолаево – Киясово)- 35 чел.
[6 empty] | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Организован районный День призывника, акции «Георгиевская ленточка», «Стена Памяти», организовано возложение венков на могилы погибших участников локальных войн.
01 | 4 | 02 | 34 | Организация участия молодежи в акциях «Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби», «День российского флага» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В День Памяти и скорби 22 июня возле мемориала Памяти погибших землякам вскрыта капсула с посланием молодежи от комсомольцев 1973г.
01 | 4 | 02 | 35 | Организация экскурсии для актива молодежи, учащихся по историческим местам Киясовского района «Мумыгырлы» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | -
01 | 4 | 02 | 36 | Организация экскурсий по достопримечательным местам г. Ижевска: | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В мае организована экскурсия для волонтёров и школьников (22чел) на экскурсию в г. Ижевск «Город на Иже»
- «Этапы становления Удмуртии»;
- «Удмуртия юбилейная».
01 | 4 | 02 | 37 | Организация и проведение районных акций: | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Организовано множество мероприятий в рамках акции «Неделя добра»
- «Неделя добра»;
- «Мир добрых дел», «Забота» в рамках декады Милосердия, посвященной Дню пожилых людей.
01 | 4 | 02 | 38 | Организация и проведение акции «Радость – детям!» ко Дню инвалидов | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | -
01 | 4 | 02 | 39 | Содействие в проведении Дня защиты детей. Организация и проведение районной акции «Карапуз» в детских садах района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен
01 | 4 | 02 | 40 | Организация и проведение акций, субботников по благоустройству населенных пунктов, скверов, памятников | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Организованы субботники во всех МО с участием молодежных активов
01 | 4 | 02 | 41 | Организация участия молодежи в республиканских мероприятиях патриотического направления (конференциях, фестивалях, лагерных сменах) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Организовано участие молодежи в 20-ти подобных мероприятиях
01 | 4 | 02 | 42 | Функционирование Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории МО «Киясовский район» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Успешно действует с 2011года, заседания проводятся ежеквартально.
|  |  |  | Содействие развитию института молодой семьи |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 4 | 02 | 43 | Организация и проведение досуговых мероприятий для молодых семей: | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В районе действуют 7 клубов молодых семей, охват 53 семьи. Организовано множество мероприятий в рамках районных акций «Семья», «Охрана прав детства»
Функционирование клубов молодых семей в районе
|  |  |  | Организация и проведение районного конкурса среди клубов молодых семей «Союз родных сердец» |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 4 | 02 | 44 | Организация и проведение лагерной смены для молодых семей | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | - | -
01 | 4 | 02 | 45 | Организация и проведение спортивных соревнований среди молодых семей Мама, папа, я – спортивная семья», посвященных | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | -
Дню физкультурника
01 | 4 | 02 | 46 | Организация участия молодых семей в республиканских мероприятиях (конкурсах, фестивалях) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен
01 | 4 | 02 | 47 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению молодых семей жильем: | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
Участие в работе жилищной комиссии по распределению кредитов и субсидий семьям района, нуждающимся в улучшении жилищных условий
|  |  |  | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 4 | 02 | 48 | Организация и проведение удмуртской молодежной елки «Вуж выль ар» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | - | Проведен районный конкурс чтецов стихов на удмуртском языке «Удмурт кылын, удмурт сямен!» ( 13 участников)
01 | 4 | 02 | 49 | Содействие в проведении мероприятий МДОО «Родники», ДОО «Юность», ВМОО «Молодая Гвардия Единой России», МОО «Волонтеры Удмуртии», УМОО «Шунды», СРМ «Спас», СТМ «Иман» в районе | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Содействие оказывается в финансовой, методической форме
01 | 4 | 02 | 50 | Организация и проведение районного фестиваля волонтерских отрядов района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | -
01 | 4 | 02 | 51 | Функционирование волонтерских отрядов в МОУ района, при МЦ «Ровесник» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Функционируют 7 отрядов, 199 волонтеров.
01 | 4 | 02 | 52 | Организация и проведение районного фестиваля детских и молодежных общественных объединений «Киясово. МДОО. Ру» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2015-2024 годы | не выполнен |  | Проводится конкурс социальных проектов среди МДОО «Голос поколения»
|  |  |  | Развитие молодёжного самоуправления |  | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы
01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Киясовский район"
01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации МО "Киясовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Расходы муниципального бюджета составили 15,7 %
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Расходы муниципального бюджета составили 15,7% | Требуется замена устаревшей компьютерной техники
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Методическое сопровождение осуществляется информационно-аналитическим отделом Управления образования, все образовательные учреждения подключены к сети "Интернет"
01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Требуется замена устаревшей компьютерной техники
01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | 64 человека прошли курсы повышение квалификации
01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В 2019 году аттестовано 3 руководителя на высшую категорию
01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | В 2019 году проведен районный конкурс "педагог года - 2019" по номинации "Воспитатель", "Учитель-наставник", "педагогический дебют" , "педагог дополнительного образования"
01 | 5 | 08 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  | Ежегодно подводится рейтинг образовательных организаций
01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015 год | 2015 год |  | Реестр услуг утвержден Постановлением № 671 от 31.12.2015
01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы |  | Приказ Управления образования № 162 от 30.12.2014г.
01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2016-2024 годы | 2016-2024 годы |  | не выполнено
01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы |  | выполнено
01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Проведена НОК в отношении 2 учреждений дополнительного образования
01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Киясовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | Информация размещается на сайтах образовательных организаций, Управления образования
01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы |  | проводится мониторинг удовленворенности образовательными услугами
01 | 6 |  |  | Подпрограмма "Детское и школьное питание"
|  |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2017-2018 годы | 2017-2018 годы | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий; обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий, из малоимущих семей | Все учащиеся охвачены завтраками
01 | 6 | 01 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2017-2024 годы | 2017-2024 годы | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий; обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий, из малоимущих семей | Все учащиеся охвачены завтраками
01 | 6 | 01 | 1 | Проведение мероприятий по материально-техническому перевооружению и модернизации школьных столовых | Управление образования | 2017-2024 годы | 2017-2024 годы | Модернизация пищеблоков школьных столовых | В виду отсутствия средств модернизация не проведена
|  |  |  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" |  |  |  | А.Н.Рябин
Ответственный Пушкарева Л.М. 3-20-70

## Ф-3
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 3. Отчет о финансовой оценки применения мер муниципального регулирования
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год тыс.руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп
01 | 1 | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части дошкольных образовательных организаций) | Объем предоставленной налоговой льготы |  |  | #DIV/0! | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 2 | Развитие общего образования
01 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений общего образования) | Объем предоставленной налоговой льготы |  |  | #DIV/0! | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений дополнительного образования детей) | Объем предоставленной налоговой льготы |  |  | #DIV/0! | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 4 | Реализация молодежной политики
01 | 4 | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрена |  |  |  | 0
01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы
01 | 5 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений МО "Киясовский район" | Объем предоставленной налоговой льготы |  |  | #DIV/0! | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема средств муниципального бюджета
01 | 6 | Детское и школьное питание
01 | 6 | Создание системы обеспечения пинием детей и подростков | Расходные обязательства | 0 | 0 | 0 | Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, повышение успеваемости
|  | Итого по программе |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" |  |  |  |  | А.Н.Рябин
|  | Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО "Киясовский район" |  |  |  |  | Л.В.Малярова
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-47

## Ф-4
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год 2019 | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 512 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 485 | 501 | 501 | 103.299 | 100
| 1 |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 68318.3 | 67906.6 | 67906.6 | 99.3974 | 100
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 512 | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования | Количество обучающихся | чел. | 1143 | 1143 | 1143 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 176997.3 | 176997.3 | 176997.3 | 100 | 100
01 | 3 |  | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | 515 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Количество обучающихся | чел. | 255 | 292 | 292 | 114.5098 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 7315.5 | 7315.5 | 7315.5 | 100 | 100
01 | 3 | 512 | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1110 | 1104 | 1104 | 99.4595 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 25074.4 | 25074.4 | 25074.4 | 100 | 100
01 | 4 |  | Реализация молодежной политики
01 | 4 | 515 | Мероприятия в области молодежной политики | Количество объединений | ед. | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 100 | 100
01 | 5 |  | Управление системой образования МО "Киясовский район"
01 | 5 | 512 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | Количество проведенных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 16319.2 | 16319.2 | 16319.2 | 100 | 100
01 | 6 |  | Детское и школьное питание
01 | 6 | 512 | Реализация программы | Количество обучающихся | ед. | 561 | 561 | 561 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы боджета МО "Киясовский район" на оказание муниципальной услуги(выполнение работы) | тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
|  |  | ВСЕГО |  |  | 294187.6 | 293775.9 | 293775.9 | 99.8601 | 100
|  |  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" | [6 empty] | А.Н.Рябин
|  |  | Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО "Киясовский район" | [5 empty] | Л.В.Малярова
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-20-70

## Ф-5
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Киясовский район" на реализацию муниципальной программы
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 2019 год | План на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 годы | Всего | [5 empty] | 294187.6 | 293101.5 | 293101.5 | 99.6308 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 286739.2 | 285653.1 | 285653.1 | 99.6212 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 7448.4 | 7448.4 | 7448.4 | 100 | 100
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Всего | [5 empty] | 68318.3 | 67906.6 | 67906.6 | 99.3974 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 68318.3 | 67906.6 | 67906.6 | 99.3974 | 100
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Всего | [5 empty] | 68318.3 | 67906.6 | 67906.6 | 99.3974 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 68318.3 | 67906.6 | 67906.6 | 99.3974 | 100
01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 01 | 01101005470 | 611 | 55458.8 | 55047.1 | 55047.1 | 99.2576 | 100
01 | 1 | 02 | 03 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 01 | 0110166770 | 611, 612 | 11570.7 | 11570.7 | 11570.7 | 100 | 100
01 | 1 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 10 | 04 | 0110104480 | 612 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 100 | 100
01 | 1 | 04 |  | Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 10 | 04 | 0110104240 | 612 | 1236.1 | 1236.1 | 1236.1 | 100 | 100
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | Всего | [5 empty] | 176997.3 | 176322.9 | 176322.9 | 99.619 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 176997.3 | 176322.9 | 176322.9 | 99.619 | 100
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 176997.3 | 176322.9 | 176322.9 | 99.619 | 100
01 | 2 | 01 | 01 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0120104310 | 100 200 600 | 133497.1 | 132822.7 | 132822.7 | 99.4948 | 100
01 | 2 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0120161770 120163400 120166770 | 200 | 43500.2 | 43500.2 | 43500.2 | 100 | 100
01 | 3 |  |  | Дополнительного образование и воспитание детей | Всего | [5 empty] | 32389.9 | 32389.9 | 32389.9 | 100 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 25074.4 | 25074.4 | 25074.4 | 100 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 7315.5 | 7315.5 | 7315.5 | 100 | 100
01 | 3 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 03 | 0130161300 | 600 | 7315.5 | 7315.5 | 7315.5 | 100 | 100
01 | 3 | 02 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 03 | 0130161300 | 100 200 300 800 | 24919.4 | 24919.4 | 24919.4 | 100 | 100
01 | 3 | 03 |  | Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 07 | 0130161400 | 244, 612 | 155 | 155 | 155 | 100 | 100
01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | Всего | [5 empty] | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 100 | 100
[5 empty] | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 |  |  |  |  | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 100 | 100
01 | 4 | 01 |  | Мероприятия в области молодежной политики | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 07 | 0140161410 | 111, 244 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100
01 | 4 | 02 |  | Молодеж Киясовского района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму МО "Киясовский район" | 515 | 07 | 07 | 0140161420 | 244,360 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100 | 100
01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 16319.2 | 16319.2 | 16319.2 | 100 | 100
[5 empty] | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 |  |  |  |  | 16319.2 | 16319.2 | 16319.2 | 100 | 100
01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0150000000 | 100, 200 | 16319.2 | 16319.2 | 16319.2 | 100 | 100
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0150161120 | 100, 200, 800 | 13932.6 | 13932.6 | 13932.6 | 100 | 100
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 09 | 0150160120 | 600 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
01 | 5 | 04 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования МО "Киясовский район" | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 01 | 04 | 0150160030 | 100 | 2386.6 | 2386.6 | 2386.6 | 100 | 100
01 | 6 |  |  | Детское и школьное питание | Всего | 512 | 7 | 2 |  |  | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
01 | 6 | 01 |  | Обеспечение учащихся образовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования МО "Киясовский район" | 512 | 07 | 02 | 0120161090 | 244.612 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
|  |  |  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" | [6 empty] | А.Н.Рябин
|  |  |  | Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО "Киясовский район" | [5 empty] | Л.В.Малярова
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-20-70

## Ф-6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе) тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода к оценке расходов на отчетный год %
Показатель применения меры
МП | Пп
01 |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 годы | Всего | 294187.6 | 293101.5 | 99.6308
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 294187.6 | 293101.5 | 99.6308
|  |  | собственные средства | 103942.9 | 103942.9 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 190244.7 | 189158.6 | 99.4291
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 68318.3 | 67906.6 | 99.3974
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 68318.3 | 67906.6 | 99.3974
|  |  | собственные средства | 11570.7 | 11570.7 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 56747.6 | 56335.9 | 99.2745
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 176997.3 | 176322.9 | 99.619
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 176997.3 | 176322.9 | 99.619
|  |  | собственные средства | 43500.2 | 43500.2 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 133497.1 | 132822.7 | 99.4948
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей | Всего | 32389.9 | 32389.9 | 100
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 32389.9 | 32389.9 | 100
|  |  | собственные средства | 32389.9 | 32389.9 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные источники |  |  | #DIV/0!
01 | 4 | Реализация молодежной политики | Всего | 132.9 | 132.9 | 100
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 132.9 | 132.9 | 100
|  |  | собственные средства | 132.9 | 132.9 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 16319.2 | 16319.2 | 100
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 16319.2 | 16319.2 | 100
|  |  | собственные средства | 16319.2 | 16319.2 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные источники |  |  | #DIV/0!
01 | 6 | Детское и школьное питание | Всего | 30 | 30 | 100
|  |  | бюджет МО "Киясовский район" в том числе: | 30 | 30 | 100
собственные средства
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  | Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" |  |  |  | А.Н.Рябин
|  | Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО "Киясовский район" |  |  |  | Л.В.Малярова
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-20-70

## Ф-7
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
ГОДОВОЙ 2019 год
Наименование муниципальной программы |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2021 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | О внесение изменений в муниципальную программу МО "Киясовский район" "Развитие образования и воспитание на 2015-2021 годы" | 2019-05-22 | 262.1 | О внедрении системы персонифицировонного финансирования в учреждениях дополнительного образования, использование сертификата дополнительного образования
2 | О внесение изменений в муниципальную программу МО "Киясовский район" "Развитие образования и воспитание на 2015-2021 годы" | 2019-08-01 | 385 | Об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и открытии спортивных клубов
3 | О внесение изменений в муниципальную программу МО "Киясовский район" "Развитие образования и воспитание на 2015-2021 годы" | 2019-11-15 | 556 | Продление программы до 2024 года, внесение изменений в бюджетные ассигнования, создание Центров "Точка роста"
Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" |  |  |  | А.Н.Рябин

## Ф-8
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год
Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) (раздел 1) | Степень реализации мероприятий (раздел 2) | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района
Показатель применения меры
МП | Пп |  |  |  | Э.МП = (СП.МП*Э.БС) | СП.МП | СМ.МП | СР.МП | Э.БС = (СМ.МП/СР.МП)
01 |  | Развитие образования и воспитание | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 0.90327 | 0.95983 | 0.9395 | 0.99833 | 0.94107
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 0.89691 | 0.968 | 0.921 | 0.994 | 0.92656
01 | 2 | Развитие общего образования | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 0.8581 | 0.93 | 0.919 | 0.996 | 0.92269
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 0.84179 | 0.921 | 0.914 | 1 | 0.914
01 | 4 | Реализация молодёжной политики | Митрошина Марина Сергеевна | Отдел по делам молодежи Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 0.893 | 0.94 | 0.95 | 1 | 0.95
01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 0.933 | 1 | 0.933 | 1 | 0.933
01 | 6 | Детское и школьное питание | Рябин Александр Николаевич | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" |  |  |  |  | А.Н.Рябин
Директор МКУ "Центр образования-Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере образования МО "Киясовский район" |  |  |  |  | Л.В.Малярова
Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-20-70