**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Коды классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Наименование программы: «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы** | | | | | | | | |
| **х** |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  | **Наименование подпрограммы 1** | | | | | | | | |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | Чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Производственный травматизм произошел спк им.Суворова |
| 2 | Численность пострадавших на производстве в расчете на 1000 рботающих, чел | чел | 0 | 2,5 | 0,6 | -1,9 | 24 | + | Производственный травматизм произошел спк им.Суворова |
| 3 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего, дней | дней | 0 | 17 | 102 | +85 | 600 | + | Производственный травматизм произошел спк им.Суворова |
|  |  | 4 | Сокращение численности работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда | проценты | 25,6 | 9 | 7,1 | -1,9 | 78,9 | 27,7 | Уменьшение процента на работах с вредными условиями труда произошло из-за улучшения световой среды по результатам СОУТ |
|  |  | 5 | Повышение правовой грамотности работников и работодателей по безопасным методам и приемам выполнения работ | Чел. | 394 | 350 | 361 | +11 | 103 | 91,6 | Уменьшение числа обученных за отчетный период к уровню прошлого года произошло из-за сокращения числа работников |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1 | Беспалов А.М. | 31.12.2019 | 15.12.2019. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 02 | 1 | Организация и проведение расширенного районного совещания по охране труда с привлечением надзорных органов, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций и организаций района | Беспалов А.М. | 10.07.2019 | 10.07.2019 | Обеспечение совместных действий органов местного самоуправления, объединений работодателей, профессиональных союзов по реализации основного направления государственной политики в области охраны труда на территории Киясовского района приоритета сохранения жизни и здоровья работников и улучшения их условий и охраны труда | На итоговом совещании участвовало 40 человек руководителей и специалистов по охране труда.. Принята резолюция и доведена до предприятий и организаций района. |  |
| 10 |  | 02 | 2 | Проведение месячника безопасного труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля) | Беспалов А.М. | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Повышение значимости проведения в районе Всемирного дня охраны труда и обеспечение согласованности действий местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района профессиональных союзов при проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | В апреле месяце предприятиями района травматизм не был допущен, предприятиях организациях проведено обучение рабочих по оказанию первой помощи |  |
| 10 | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение опросов общественного мнения по выявлению проблем в области охраны труда | Беспалов А.М. | 01.07.2019 | 14.07.2019 | Привлечение внимания работающего и повышения правовой грамотности населения Киясовского района к вопросам безопасности труда и сохранения собственной жизни и здоровья при выполнении производственных обязанностей | Итоги опроса обсуждалось на совещании со специалистами по охране труда с принятием решения по вопросам обеспеченности СИЗ |  |
| 10 | 1 | 02 | 4 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации: "Лучшая организация по охране труда". | Беспалов А.М. | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | В конкурсе участвовало шесть учреждений и организаций района |  |
| 10 | 1 | 02 | 5 | Организация социальной рекламы пропагандирующей безопасный труд, в том числе в средствах массовой информации. Организация и проведение радиопередач по местному радиовещанию | Беспалов А.М. | 01.01.2019 | В течение года | Мотивация работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства, создание здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья. Информированность работающего населения в сфере условий и охраны труда, разъяснение и получение оперативной информации по вопросам законодательства, отражение информации о повреждении работающими здоровья для проведения мер, направленных на предупреждение риска возникновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Напечатана статья в местной газете, посвященный Всемирному Дню охраны труда |  |
| 10 | 1 | 02 | 6 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, и руководителей бюджетной сферы | Беспалов А.М. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих производственную деятельность на территории муниципальных образований поселений | Проведено обучение 25.10.19г. с участием ОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов».  Прошли обучение и проверку знаний 54 человека. |  |
| 10 | 1 | 02 | 7 | Организация и проведение детского конкурса «Я рисую безопасный труд» | Беспалов А.М. | 22.02.2019 | 30.03.2019 | Формирование у детей положительного образа безопасности человека на всех этапах его жизни. Приобщение детей к идеям соблюдения безопасности труда на любом рабочем месте независимо от професии и выполняемой работы, и воспитание у детей уважительного отношения к труду и охране труда | На конкурс были представлены 32 работы с общеобразовательных школ. Призовые работы выставлялись в доме культуры |  |

**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Безопасный труд |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 10 |  | В рамках программы мера муниципального регулирования не применяется | | | | | |

**Форма 4.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** **по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | В рамках программы муниципальные услуги не оказываются | | | | | | | |

**Форма 5.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовский район»

**на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |  |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  |  |  |  | **«Безопасный труд»** | **всего** |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 |
| Беспалов А.М. | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **1** | 02 | 2 |  | Проведение месячника безопасного труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля) | Беспалов А.М. | ххх |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
| 10 | 1 | 02 | 4 |  | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации: "Лучшая организация по охране труда | Беспалов А.М. | ххх |  |  |  |  | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100 | 100 |
| 10 | 1 | 02 | 6 |  | Обучение по охране труда руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, и руководителей бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 |
| 10 | 1 | 02 | 7 | х | Организация и проведение детского конкурса «Я рисую безопасный труд» | Беспалов А.М. | ххх |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |

**Форма 6.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2020г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |  |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Наименование муниципальной программы «Безопасный труд»** | **Всего** | 42 | 42 | 100 |
| бюджет муниципального района | 42 | 42 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 42 | 42 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу** **по состоянию на 01.01.2020г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 16.01.2019 | 10 | Увеличение периода действия муниципальной программы «Безопасный труд» до 2021 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.**  **Результаты оценки эффективности муниципальной программы** **за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасный труд |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Безопасный труд | Отдел экономического развития | Беспалов А.М. | 0,84 | 0,84 | 1 | 1 | 1 |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)