Утвержден

Координационным советом по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» (протокол № 1 от «3» апреля 2019 г.)

**План работы**

**Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| 1  | О реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» | апрель | Председатель Координационного совета |
| Об утверждении плана работы на 2019 г. | апрель | Председатель Координационного совета |
| 2 | Об исполнении решений совета от 03.04.2019 г. | май | Председатель Координационного совета |
| О назначении исполнителя по формированию портфолио участников проекта | май | Председатель Координационного совета |
| Об утверждении целевых групп и списков несовершеннолетних и семей, участников проекта | май | Санникова Е.А. |
| 3 | Об исполнении решений совета от 16.05.2019 г. | июнь | Председатель Координационного совета |
| О финансировании мероприятий проекта | июнь | ответственный исполнитель по приему финансового отчета |
| О создании группы по подготовке и контролю за проведением межрайонной профильной лагерной смены «Рука к руке» | июнь | Председатель Координационного совета |
| О внесении изменения в план по п. 23 «Соревнования по хоккею с командой участников локальных войн, по мини-футболу с командой призывников». | июнь | Председатель Координационного совета |
| 4 | Об исполнении решений совета от 17.06. 2019 г. | август | Председатель Координационного совета |
| О расходовании денежных средств исполнителями проекта | август | исполнители проекта |
| О порядке и сроках сдачи отчетности за период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 года | август | ответственный исполнитель по приему финансового отчета |
| О внесении изменений в сроки проведения мероприятий плана | август | Председатель Координационного совета |
| 5 | О ходе реализации мероприятий в первом отчетном периоде и анализ их эффективности. Показатели эффективности реализации мероприятий. | октябрь |  исполнители проекта |
| 6 | Анализ мероприятий:  | ноябрь | исполнители проекта |
| 6.1 | Организация работы кабинета психолого- педагогической помощи | ноябрь | МЦ «Ровесник» |
| 6.2 | «Районный фестиваль молодых семей «Союз родных сердец» | ноябрь | Управление по КМСиТ |
| 6.3 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних | ноябрь | УО, отделение МВД, отдел по делам семьи, МЦ «Ровесник», [БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311), Дом детского творчества, ДЮСШ |
| 7 | Подведение итогов реализации проекта за 2019 год | декабрь | исполнители проекта |