Приложение к

решению Совета депутатов

муниципального образования

«Карамас-Пельгинское» от 25.03.2020 №95

**ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАРАМАС-ПЕЛЬГИНСКОЕ»**

**на 2019 год**

| №  п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | Сроки выполнения | Сумма финансирования | | Исполнение, факт | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Сумма (тыс.руб.) |
| **I.                  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | |
|  | Разработка прогноза по социально-экономическому развитию сельского поселения «Карамас-Пельгинское» на 2020 г. | 4 кв. 2019г. | Без дополнительного финансирования |  | Исполнено | |
|  | Заслушивать на заседании Совета сельского поселения «Карамас-Пельгинское»  ход выполнения мероприятий | по итогам 9 месяцев и по итогам года | Без дополнительного финансирования |  | Исполнено | |
|  | Уточнение и корректировка прогноза социально-экономического развития поселения | по итогам 9 месяцев 2019 года | Без дополнительного финансирования |  | Исполнено | |
| ИТОГО по разделу: | | | | 0 |  | |
| **II.               ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения по поселению | В течение  года | Местный бюджет | 20,0 | 40,0 | |
| 2. | Увеличение освещенности улиц и переулков, приобретение расходных материалов | В течение года | Местный бюджет | 32,0 | 28,0 | |
| 3. | Оплата за потреблённую электроэнергию | В течение года | Местный бюджет | 80,0 | 75,0 | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | **132,0** | 143,0 | |
| **III.              ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | |
| 1. | Содержание внутрипоселенческих дорог общего пользования (9,5 км.) Зимнее + летнее | В течение года | Местный бюджет | 150,0 | 176,700 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Строительство дороги в д. Карамас-Пельга по  - ул. Красноармейская  - ул. Туганайка-Гагарина  - ул. Юбилейная  Кадастровые работы  Установка дорожных знаков |  |  | 642,0  0  0 | 587,0  30,0  27,5 | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | **792,0** | 822,0 | |
| **IV.           ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ** | | | | | |
| 1. | Ремонт участка водопровода ( 100 м) | 2019 год | ППЖКХ | 100,0 | 130,0 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | 100,0 | 130,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.               БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Принятие на баланс МО безхозного имущества | | 2019 г. | | | 2 домовладения | | |  | | | 1 домовладение, в процессе принятия | |
|  | Снос ветхих зданий | | 2-3 кварталы | | | Домовладельцы | | | Программа по занятости | | |  | |
|  | Косметический ремонт памятников погибшим воинам в д. Карамас-Пельга и д. Байсары | | 1-2 кв. | | | Местный бюджет+ республиканский | | | 10,0 | | | 2,0 | |
|  | Строительство детской площадки в д. Карамас-Пельга | | 2 кв. | | | Местный бюджет | | | 20,0 | | | средства жителей | |
|  | Проведение конкурсов «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Карамас-Пельгинское соцветие» | | Июнь, ноябрь | | | Местный бюджет | | | 3,0 | | | 3,0 | |
|  | Благоустройство территории кладбищ в населенных пунктах, уборка сухостойных и переросших деревьев | | 2 кв. | | | Добровольные пожертвования | | | 50,0 | | | - | |
|  | Обустройство места отдыха и купания на пруду «Туганайка» | | 2 квартал | | | Местный бюджет | | | 10,0 | | | - | |
|  | Строительство остановки для ожидания транспорта д. Унур-Киясово | |  | | |  | | |  | | | Установлена ООО «Удмурт автодор» | |
|  | Приобретение и установка контейнеров и контейнерных площадок | |  | | | Внеплановое | | | 0 | | | 124,6 | |
|  | Приобретение и установка печи для сжигания биологических отходов | |  | | |  | | | 0 | | | 59,75 | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | | | | | | **32,0 + 61,0** | | | 347,0 | |
| **VI.                      ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ГО и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование минерализованных полос и противопожарных разрывов | | | Май-июнь | | | Республиканский  бюджет | | **3** | | | 5,0 | |
|  | Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения «Карамас-Пельгинское» от горючего мусора, проведение субботников и т.д. | | | Апрель -Май- | | | Местный бюджет | | **1.0** | | | 1,0 | |
|  | Проведение работ по оборудованию систем оповещения в населенном пункте при пожаре | | | Май-июнь | | | Местный бюджет | | **1,0** | | | 0 | |
|  | Ремонт имеющихся пожарных водоемов (гидрантов), пирсов, их заполнение и т.д. | | | Май-июнь | | | Местный бюджет | | **10,0** | | | 0 | |
|  | Содержание пожарного автомобиля | | | В течение года | | | Республиканский бюджет | | **23,0** | | | 32,0 | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | | | | | | **38,0** | | | 39,0 | |
| **VII.        ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Увеличение доходной части бюджета:   - ужесточение земельного контроля (поступление    платежей в бюджет);   - открытие новых рабочих мест;   - провести работу с работодателями по оформлению   работников на основании Трудового Кодекса РФ;   - | | | В течение года | | | Без дополнительного финансирования | | 0 | | | Глава СП, | |
|  | - Продажа земельных долей находящихся в собственности муниципального образования "Карамас-Пельгинское"  - Заключение договора аренды земельного участка ОАО «Удмуртнефть» | | | 1 квартал 2019 | | | Без дополнительного финансирования | | Ожидаемый доход 160 т.р.  Ожидаемая арендная плата 26 т.р. | | | 176,0  26,0 | |
| **VIII.    ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  2.  3. | Ввод индивидуального жилья в количестве 3домов   Оказание содействия в оформлении документов на получение субсидии приобретении жилья и строительстве жилых домов  по программам «Дом для молодых семей» и «Дом для работников АПК» | | | в течение года    3-4 кв.   в течение года | | |  | |  | | | Введен 1 дом площадью 85 кв.м.  (Бубякин И.Н.) | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **IX.           ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка мер по увеличению доходной части местного бюджета: | | | 2019г. | | | Местный бюджет | | Без дополнительного финансирования | | | Глава | |
|  | Принятие в собственность МО невостребованных долей и безхозных земельных участков | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | -сбор и уточнение данных по земельным участкам; | | | 2019г. | | | Местный бюджет | |  | | |  | |
|  | -организация работы по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю; | | | 2019г. | | | Местный бюджет | | - // - | | |  | |
|  | -подготовка материалов по нарушителям земельного законодательства в соответствии с административным Кодексом РФ; | | | 2019г. | | | Местный бюджет | | - // - | | |  | |
|  | -подготовка проекта решения по утверждению арендной платы за землю. | | | 2019г. | | | Местный бюджет | | - // - | | |  | |
|  | Инвентаризация земель, используемых гражданами: - подготовка списков граждан с указанием права пользования земельными участками. | | | 2019г. | | | Местный бюджет | | - // - | | |  | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | | | | | |  | | |  | |
| **X.               ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | б) Трудоустройство  - Трудоустройство (в т.ч. временная занятость)  -Трудоустройство безработных граждан на общественные работы  - Трудоустройство в счет квоты  -  Оказание консультативной и практической помощи гражданам, желающим открыть «собственное дело».  - Организация временных рабочих мест для подростков на территории сельского поселения «Карамас-Пельгинское» в количестве 5 чел. | | | 2019 | | | Местный бюджет    Районный бюджет | |  | | | Глава | |
|  | в) организационная работа Проведение ярмарок, мини-ярмарок вакансий рабочих и учебных мест совместно с ГУ РК «Центр занятости Киясовского района» | | | 2019 | | |  | | Без допол-нительного финансирования | | |  | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | | | | | |  | | |  | |
| **XI.           КУЛЬТУРА** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Рождественские гуляния; | | | Январь | | | | |  | За счет средств спонсоров | | 8,1 т.р. | |
|  | | Проводы Русской зимы | | | Март | | | | |  |
|  | | мероприятия ко Дню Победы; | | | май | | | | |  |
|  | | День защиты детей | | | 1 июня | | | | |  |
|  | | Гырон быдтон, Сабантуй , День деревни | | | Июнь | | | | |  |
|  | | митинг, посвященный Дню памяти и скорби; - | | | 22 Июня | | | | |  |
|  | | Декада Милосердия | | | октябрь | | | | |  |
|  | | мероприятия, посвященные Дню района и Республики ; | | | Ноябрь | | | | |  |
| **ИТОГО по разделу** | | | | | | | | | 1.0 | | | 8,1 | |
| **XII.        РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Создание и развитие материально-технической базы физической культуры и  массового спорта, оснащение необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и    спортивной формой, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация подготовки мест для массовых спортивных мероприятий, мест для занятий спортом проживающего населения. | | В течение года | | | | | Местный бюджет, средства спонсоров |  | | | 10,0  20,0 | |
| 2 | Организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий с населением на территории поселения | | В течение года | | | | | 1,00 | | |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе мягкого инвентаря (спортивные формы),  оборудования, расходных материалов и предметов снабжения для обслуживания спортивных объектов, организации и проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. | | В течение года | | | | |  | | |
| 4 | Информирование населения о проведении спортивных мероприятий | | В течение года | | | | | Без финансирования | 0 | | |
| 5 | Транспортные расходы для участия команд поселения в районных спортивных соревнованиях | | В течение года | | | | |  |  | | |
| **ИТОГО по разделу:** | | | | | | | | | **1,0** | | | 30,0 | |