**Исполнение прогноза**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАРАМАС-ПЕЛЬГИНСКОЕ»**

**За 2018 год**

| №п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | Сроки выполнения | Сумма финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Сумма (тыс.руб.) |
| I**.                  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
|  | Разработка прогноза по социально-экономическому развитию сельского поселения «Карамас-Пельгинское» на 2019 г. | 4 кв. 2018г.  |  Без дополнительного финансирования |   | Глава |
|  | Заслушивать на заседании Совета сельского поселения «Карамас-Пельгинское»  ход выполнения мероприятий | по итогам 9 месяцев и по итогам года |  Без дополнительного финансирования |   | Глава  |
|  | Уточнение и корректировка прогноза социально-экономического развития поселения | по итогам 9 месяцев 2018 года |  Без дополнительного финансирования |   | Глава, специалисты  |
| ИТОГО по разделу: | 0 |   |
| **II.               ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ** |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения по поселению | В течение  года  | Местный бюджет | 20,0 |  |
| 2. | Увеличение освещенности улиц и переулков | В течение года | Местный бюджет | 5,0 | 27,5 |
| 3. | Оплата за потреблённую электроэнергию | В течение года | Местный бюджет | 100,0 | 80,5 |
| **ИТОГО по разделу:** | **125,0,0** | 108,0 |
| **III.              ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** |
| 1. | Содержание внутрипоселенческих дорог общего пользования (9,5 км.) Зимнее + летнее | В течение года | Местный бюджет | 150,0 | 164,75 (106,25+58,5) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  Строительство дороги в д. Карамас-Пельга по - ул. Нагорная (350 м.) - ул. Красноармейская (500 м.) Конец улицы 50 лет Октября |  |  | 491, 0 | 630,03 |
| **ИТОГО по разделу:** | **641,0** | 791,0 |
| **IV.           ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ** |
| 1. | Прокладка линий электропередач к новой артезианской скважине ( 100 м) | 2018 год |  | 20,0  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу:** | 20,0 | 0 |

|  |
| --- |
| **V.               БЛАГОУСТРОЙСТВО** |
|  |  Принятие на баланс МО бесхозного имущества | 2018 г. | 2 домовладения |  | Оформлены в собственность 2 свалки+ 3 кладбища  |
|  | Снос ветхих зданий | 2-3 кварталы | Домовладельцы | Программа по занятости |   |
|  |  Косметический ремонт памятников погибшим воинам в д. Карамас-Пельга и д. Байсары | 1-2 кв.  | Местный бюджет+ республиканский | 2,0 | -  |
|  | Строительство детской площадки в д. Карамас-Пельга | 2 кв. | Местный бюджет | 10,0 | - |
|  | Проведение конкурсов «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Карамас-Пельгинское соцветие» | Июнь, ноябрь | Местный бюджет | 3,0 | + |
|  | Благоустройство территории кладбищ в населенных пунктах | 2 кв. | Добровольные пожертвования |  |  + |
|  |  Обустройство места отдыха и купания на пруду «Туганайка» | 2 квартал | Местный бюджет | 10,0 | - |
|  |  Строительство остановки для ожидания транспорта д. Унур-Киясово |  |  | 10,0 | - |
| **ИТОГО по разделу:** | **45, 0** | 30,0  |
| **VI.                      ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ГО и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС** |
|  | Оборудование минерализованных полос и противопожарных разрывов  | Май-июнь | Республиканскийбюджет | **5** | 2 |
|  |  Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения «Карамас-Пельгинское» от горючего мусора, проведение субботников и т.д. | Апрель -Май- | Местный бюджет | **1.0** | 0,8 |
|  |  Проведение работ по оборудованию систем оповещения в населенном пункте при пожаре | Май-июнь | Местный бюджет | **1,0** | 1,0 |
|  | Ремонт имеющихся пожарных водоемов (гидрантов), пирсов, их заполнение и т.д. | Май-июнь | Местный бюджет | **1,0** | 1,0 |
|  |  Содержание пожарного автомобиля | В течении года | Республиканский бюджет | **15,0** | 20,0 |
| **ИТОГО по разделу:** | **23,0** | 24,8  |
| **VII.        ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** |
|     | Увеличение доходной части бюджета: - ужесточение земельного контроля (поступление  платежей в бюджет); - открытие новых рабочих мест; - провести работу с работодателями по оформлению   работников на основании Трудового Кодекса РФ; -  | В течение года | Без дополнительного финансирования | 0 |  17 раб. мест |
|     | - Продажа земельных долей находящихся в собственности муниципального образования "Карамас-Пельгинское" - Заключение договора аренды земельного участка ОАО «Удмуртнефть» | 2 квартал 2018 | Без дополнительного финансирования | Ожидаемый доход 170 т.р.Ожидаемая арендная плата 162 т.р. |  0 11 т.р.  |
| **VIII.    ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| 1.2.3. | Строительство офисного здания администрации муниципального образования "Карамас-Пельгинское" Ввод индивидуального жилья в количестве 3домов Оказание содействия в оформлении документов на получение субсидии приобретении жилья и строительстве жилых домов  по программам «Дом для молодых семей» и «Дом для работников АПК» |  в течение года   3-4 кв. в течение года | Местный бюджет | 175 т.р.  |  0 131 кв.моказывается |
|  |  |  |  |  |  |
| **IX.           ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ** |
|  | Разработка мер по увеличению доходной части местного бюджета: | 2018г.  | Местный бюджет | Без дополнительного финансирования  |  |
|  |  Принятие в собственность МО невостребованных долей и безхозных земельных участков |  |  |  | Принято в собственность 6 земельных долей |
|  | -сбор и уточнение данных по земельным участкам; |         2018г.  | Местный бюджет |   | + |
|  | -организация работы по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю; | 2018г. | Местный бюджет |  - // - | + |
|  | -подготовка материалов по нарушителям земельного законодательства в соответствии с административным Кодексом РФ; | 2018г. | Местный бюджет |  - // -  |  |
|  | -подготовка проекта решения по утверждению арендной платы за землю. | 2018г. | Местный бюджет |   - // - |  |
|  | Инвентаризация земель, используемых гражданами: - подготовка списков граждан с указанием права пользования земельными участками. | 2018г. | Местный бюджет |  - // -  |  |
| **ИТОГО по разделу:** |  |   |
| 1. **X.               ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ**
 |
|   | б) Трудоустройство  - Трудоустройство (в т.ч. временная занятость) -Трудоустройство безработных граждан на общественные работы - Трудоустройство в счет квоты -  Оказание консультативной и практической помощи гражданам, желающим открыть «собственное дело». - Организация временных рабочих мест для подростков на территории сельского поселения «Карамас-Пельгинское» в количестве 5 чел. | 2018 | Местный бюджет Районный бюджет |  25,0 |  Не привлекались |
|   | в) организационная работа Проведение ярмарок, мини-ярмарок вакансий рабочих и учебных мест совместно с ГУ РК «Центр занятости Киясовского района» | 2018 |   | Без допол-нительного финансирования |  |
| **ИТОГО по разделу:** | **25,0** |   |
| **XI.           КУЛЬТУРА** |
|  | Рождественские гуляния; | Январь |   | За счет средств спонсоров |  |
|  | Проводы Русской зимы | Март | + |
|  | мероприятия ко Дню Победы; | май |  + |
|  | День защиты детей | 1 июня |  |
|  |  Гырон быдтон, Сабантуй , День деревни | Июнь |  |
|  | митинг, посвященный Дню памяти и скорби; - | 22 Июня |  + |
|  |  Декада Милосердия | октябрь | + |
|  | мероприятия, посвященные Дню района и Республики ; | Ноябрь |  + |
| **ИТОГО по разделу** | 1.0 | 13,0 |
| 1. **XII.        РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА**
 |
| **Создание и развитие материально-технической базы физической культуры и  массового спорта, оснащение необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и    спортивной формой, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия** |
| 1 | Организация подготовки мест для массовых спортивных мероприятий, мест для занятий спортом проживающего населения.  | В течение года | Местный бюджет, средства спонсоров | 5,00 | 3,012,0000 |
| 2 | Организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий с населением на территории поселения | В течение года | 10,00 |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе мягкого инвентаря (спортивные формы),  оборудования, расходных материалов и предметов снабжения для обслуживания спортивных объектов, организации и проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. | В течение года | 10,00 |
| 4 | Информирование населения о проведении спортивных мероприятий | В течение года | Без финансирования | 0 |
| 5 | Транспортные расходы для участия команд поселения в районных спортивных соревнованиях | В течение года |   | 5,0 |
| **ИТОГО по разделу:** | **30,0** |  15,0 |