АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ»

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30 апреля 2015 года № 15

с. Первомайский

### **Об установлении особого противопожарного режима,**

### **обеспечивающего пожарную безопасность**

### **на территории муниципального образования «Первомайское»**

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2015 года, в соответствии со статьёй 34 Устава муниципального образования «Первомайское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Первомайское» особый противопожарный режим с 01 мая по 1 июня 2015 года.

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период особого противопожарного режима 2015 года на территории муниципального образования «Первомайское» (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление опубликовать в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район»

Глава муниципального образования «Первомайское» С.А. Быков

 УТВЕРЖДЕН

 постановлениемАдминистрации

 МО «Первомайское»

 30.04.2015 № 15

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период особого противопожарного режима 2015 года на территории МО «Первомайское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
|  | Провести заседание Администрации поселения с участием руководителей субъектов экономики сельского поселения по организации мероприятий особого противопожарного режима, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | до 15.05.2015 | Глава МО, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Обеспечить готовность сил и средств, противопо-жарных и аварийно-спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров, обеспечить средствами связи:- быть в готовности выделить силы и средства для тушения пожаров по вызову дежурного диспетчера ЕДДС Киясовского района согласно плану привлечения сил и средств для тушения пожаров; | до 15 мая2015 годана пожароопасный период | Глава МО, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Организовать проверку готовности добровольной противопожарной охраны к тушению пожаров и принять меры к устранению выявленных недостатков.  | май - июнь | Глава МО, ПЧ-35 (по согласованию) |
|  | Уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и сбора добровольной пожарной дружины при возникновении крупных пожаров. | июнь | Глава МО, ПЧ-35 (по согласованию) |
| 1.
 | В период особого противопожарного режима провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе:- ограничить посещение населением лесов;- организовать еженедельный контроль со стороны органов местного самоуправления состояния минера-лизованных полос, звуковых систем оповещения населения о пожаре, состояния водоисточников и телефонной связи;- запретить разведение костров, сжигание мусора и отходов в пределах установленных норм проектиро-вания противопожарных разрывов, в лесах, населён-ных пунктах, на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам; - провести мероприятия по созданию запасов первичных средств пожаротушения, обеспечению населенных пунктов дополнительными источниками противопожарного водоснабжения;- довести до населения информацию о введенном особом противопожарном режиме и предусмотреть в связи с этим комплекс мероприятий, а также активизировать обучение населения мерам пожарной безопасности. | на период особого противопожарного режима | Глава МО |
|  | Выполнить мероприятия по устройству минерализованных полос | май | Глава МО |
|  | Рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности объектов поселения и жилого фонда на производственных совещаниях, на сельских сходах, определить и выполнить мероприятия по укреплению их пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения. | май-июнь | Глава МО, ПЧ-35,руководители предприятий, организации (по согласованию) |
|  | Заполнить пожарные водоемы (ПВ), оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечить подъезды к ним. Устроить подъезды к естественным и (или) искусственным водоисточникам. Провести проверку, испытания, ремонт систем противопожарного водоснабжения. Для проведения проверки работоспособности пожарных гидрантов пригласить представителя ПЧ-35 по охране с.Киясово. | май-июнь | Глава МО,руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
|  | На территории населённых пунктов установить сред-ства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, иметь запас воды для целей пожа-ротушения, а также определить порядок вызова по-жарной охраны, разработать схему пожаротушения первичными средствами пожаротушения, организо-вать ночные дежурства силами граждан населенных пунктов. | на период особого противопожарного режима | Глава МО |
|  | Произвести ремонт (при необходимости) и укомплектовать противопожарным оборудованием пожарный автомобиль и установить круглосуточное дежурство водителей боевых расчетов добровольной пожарной охраны, провести тренировки по боевому развертыванию. | постоянно | Глава МО, руководитель агрокомплекса (по согласованию) |
| 11. | Распространить памятки по противопожарной пропаганде среди населения. | июнь |  Глава МО |