Приложение 2 к письму № 68 от 22.06.2015

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2015

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2020 гг |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Развитие культуры» |
| 3 |  | 1 | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |  |
|  |  | 2 | Количество посещений на 1 жителя в год | посещений. | 7,2 | 7,2 | 4,5 | 2,7 | 62,5 |  |  |
|  |  |  | Число книговыдач на 1 жителя из фондов библиотек | единиц | 16,2 | 16,2 | 9,6 | 6,6 | 59,2 |  |  |
|  |  |  | Объем электронного каталога библиотек Киясовского района | библиографических записей | 1156 | 1764 | 1522 | 242 | 86 |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Киясовского района | процентов | 81,8 | 82 | 81,8 | - | 100 |  |  |
| 03 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |
|  |  | 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1428 | 1428 | 1548 | + 120 | 108 |  |  |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культ-досуг. мероприятий | % | 7,4 | 7,4 | 14.8 | + 7,8 | 200 |  |  |
|  |  | 3 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятия | % | 14,4 | 14,1 | 20,1 | + 6 | 142 |  |  |
|  |  | 4 | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества | Ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. | % | 182 | 182 | 93 | 89 | 51 |  |  |
|  |  | 7 | Увеличение объектов нематериального культурного наследия | Ед. | 5 | 5 | 0 | - | - |  |  |
|  |  | 8 | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | Ед. | 9 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 3 |  | Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» |
|  |  | 1 | Организация и проведение экскурсий, посещений | посещений | 7011 | 6500 | 3810 | - 2690 | 59 |  |  |
|  |  | 2 | Организация и проведение экскурсий, посещений | посещений | 5920 | 6200 | 2694 | - 3506 | 43,45 |  |  |
|  |  | 3 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | % | 19 | 21 | 21 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 4 | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год. | человек | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 5 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | единиц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, | единиц | 40 | 50 | 40 | - 10 | 80 |  |  |
|  |  | 7 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 8 | Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2015 году. | % | 40 | 60 | 30 | - 30 | 50 |  |  |
|  |  | 9 | Количество экскурсий, мероприятий, | единиц | 190 | 193 | 90 | - 103 | 46,6 |  |  |
| 03 | 4 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
|  |  | 1 | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | процентов | 80 | 80 | 40 | - 40 | 50 |  |  |
|  |  | 2 | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | процентов | 20 | 20 | 11 | - 9 | 55 |  |  |
|  |  | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | процентов | 41 | 40 | 30,4 | - 9,6 | 76 |  |  |
|  |  | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | процентов | 29,63 | 3,7 | 3,7 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 81,7 | 78 |  | - | - |  |  |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит | рублей | 15147,0 | 18875,0 | 14291,8 | 4582,2 | 76 |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на _01.07.2015___________

| Наименование муниципальной программы | ____ Развитие культуры_2015-2020 гг_______________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 | 01 |  | Библиотечное обслуживание населения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | процент охвата населения чтением составил - 54 %, среднее число книговыдач на одного читателя – 17,6 экз. |  |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | всего зафиксировано 5220 пользователей, в т.ч. 1653 детей, 565 юношество, 64 инвалида. |  |
|  |  |  |  | Развитие центров общественного доступа в филиалах МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики. | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» информационно-телекоммуника- ционной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» | 81,8 % от общего количества библиотек обеспечены доступом к информационно-телекомму- никационной сети «Интернет» | в связи с задержкой оплаты счетов от ООО «Ростелеком» не был обеспечен бесперебойный выход в Интернет |
|  |  |  |  | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | МБУК «Киясовская МЦБ» | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | 01.01.2015г. – 30.06.2015г. | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг |  |  |
| 03 | 02 |  |  | Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел | Киясовский МДК |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 02 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Специалисты КДУ, общество национальных культур | С 01.01.2015-30.06.2015 | С 01.01.2015-30.06.2015 | 1548 ед. | 1595 ед. |  |
| 03 | 02 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Специалисты КДУ | С 01.01.2015-30.06.2015 | С 01.01.2015-30.06.2015 | 49971 | 57386 |  |
| 03 | 02 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Директора КДУ | 15.112014-25.11.2014 | 15.11.2014-25.11.2014 | 74% | 81.7 % |  |
| 03 | 02 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры | Директора КДУ |  |  | 3.7% | 50% |  |
| 03 | 02 | 02 | 07 | Создание условий для реализации творчества | Специалисты КДУ | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | 1980 чел. | 1980 чел. |  |
| 03 | 02 | 02 | 08 | Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Кисовский Дом ремесел | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | 1725 чел | 905 чел |  |
| 03 | 03 | 03 |  | Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 03 | 1 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015 – 2020 г. | 01.01.2015-30.06.2015 | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | 101 |  |
| 03 | 03 | 03 | 2 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | Проведено 2 обменные выставки с Малопургинским районныим краеведческим музеем. |  |
| 03 | 03 | 03 | 3 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | В вечернее время проведено 2 мероприятия совместное мероприятие с отделом молодёжи, и Ночь в музее 2015 на основаниии письма заместителя Министра культуры РФ. |  |
| 03 | 03 | 03 | 4 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам муниципальных музеев | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | -//- | - |  |
| 03 | 03 | 03 |  | Перевод музейных фондов в электронный вид (оснащение муниципальных музеев информационными системами учёта и ведения каталогов в электронном виде); | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | -//- | Создан официальный сайт музея |  |
| 03 | 3.4 |  |  | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3.4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов: на содержание Управления; на диспансеризацию специалистов и служащих Управления; на уплату налога на транспорт; проведение специальной оценки условий труда. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | а) 3 мил.73 тыс. руб. б) 0 руб. в) 1866 тыс. руб. г) Проведена СОУТ 100% (2014 г.) рабочих мест на сумму 281,6 тыс. руб. |  |
| 03 | 3.4 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отпление и оснащение) | Меры социальной поддержки предоставлены 4 работникам, на общую сумму: 16,9 тыс. руб. |  |
| 03 | 3.4 | 03 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской республики» | 15 специалистов получили удостоверения о повышении квалификации |  |
| 03 | 3.4 | 04 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Аттестацию прошли 95% специалистов |  |
| 03 | 3.4 | 05 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 |  | Дано целевое направление 3 чел. для обучения, в Удмуртский республиканский колледж культуры и музыкальный колледж |  |
| 03 | 3.4 | 06 |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | В рамках основного мероприятия проводятся конкурсы «Успех», «Лучшее учреждение культуры» | Участие 3 специалистов в республиканском конкурсе «Молодой специалист» |  |
| 03 | 3.4 | 07 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения. В рамках основного мероприятия планируется: уточнить перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; уточнить показатели объемов и качества муниципальных услуг в сфере культур. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом Управления КМСиТ утверждены муниципальные задания всем учреждениям. Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения. Перечень услуг и стандарты качества утверждены Постановлением Администрации МО «Киясовский район от 09.07.2014 № 370 |  |
| 03 | 3.4 | 08 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 |  | Эффективные контракты заключены со всеми (135 чел.) специалистами и руководителями |  |
| 03 | 3.4 | 09 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 |  | - создан «Общественный Совет по культуре» - На официальном сайте ОМСУ Киясовского района работают ссылки «Год культуры», «Год литературы», «70-летие Победы в ВОВ» |  |
| 03 | 3.4 | 10 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Киясовский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры | Выполняется всеми учреждениями, подведомственными Управлению КМСиТ |  |
| 03 | 3.4 | 11 |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Создан сайт Музея П.А. Кривоногова Ведутся работы по открытию сайта Киясовской МЦБ и других учреждений |  |
| 03 | 3.4 | 12 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 |  | Согласно плана работы «Общественного совета по культуре» ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности населения услугами культуры |  |
| 03 | 3.4 | 13 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Согласно мониторинга удовлетворенность за 2014 год составила 81,7 % |  |
| 03 | 3.4 | 14 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | - |  |
| 03 | 3.4 | 15 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период поступило 7 обращений, по вопросам трудовых отношений по всем приняты положительные решения |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на _01.07.2015___________

| Наименование муниципальной программы | _________ «Развитие культуры»_______ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | «Библиотечное обслуживание населения» |
| 03 |  | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Киясовская МЦБ» | Объем предоставленной льготы | 5,9 | 2,95 | 50 | Муниципальные учреждения освобождены от земельного налога (Решение Совета депутатов МО «Киясовский район» от 21.11.2011 № 116 «О земельном налоге на территории МО «Киясовское» пункт 5. (в ред. решений Совета депутатов МО «Киясовское» Киясовского района от 20.02.2012 № 135, от 30.08.2013 № 56, от 26.02.2015 № 128). |
| 03 | 2 | Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел |  |
| 03 |  | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Киясовская МДК», МБУК «Подгорновский СДК, МБУК «Киясовский дом ремесел» | Объем предоставленной льготы | 104,1 | 52,05 | 50 | Муниципальные учреждения освобождены от земельного налогообложения. |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам |
| 03 |  | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район, МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова П.А.» | Объем предоставленной льготы | 11,3 | 5,65 | 50 | Муниципальные учреждения освобождены от земельного налогообложения. |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на _01.07.2015___________

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» 2015-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| 03 | 1 |  |  |  |  | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | 515 | Библиотечное обслуживание населения | расходы бюджета на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 9657,3 | 3924,3 | 3924,3 | 40,6 | 100 |
| 03 | 1 |  |  |  |  | количество книговыдач | экземпляр | 160250 | 88137 | 91701 | 57 | 104 |
| 03 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 23197,9 | 10866,0 | 10866,0 | 46,8 | 100 |
| 03 | 2 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1548 | 1548 | 1595 | 97 | 103 |
| 03 | 2 |  |  |  |  | Количество посетителей на мероприятиях | Чел. | 49971 | 49971 | 57386 | 114 | 115 |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная услуга «Создание условий для реализации творчества» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5725,4 | 2035,8 | 2035,8 | 35,5 | 100 |
| 03 | 2 |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований | Чел. | 1980 | 1980 | 1980 | 100 | 100 |
| 03 | 2 |  |  |  | Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3807,7 | 1516,5 | 1516,5 | 39,8 | 100 |
| 03 | 2 |  |  |  |  | Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения | 1 посещение | 1725 | 862,5 | 905 | 52 | 105 |
| 03 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная услуга « Организация и проведние экскурсий» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1102 | 524,8 | 524,8 | 47,6 | 100 |
| 03 | 3 |  |  |  |  | Организация и проведение экскурсий | 1 посещение | 170 | 87 | 101 | 59,4 | 116 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная услуга «Обеспечение условий доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 821,5 | 434,6 | 434,6 | 52,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение условий доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения | 1 мероприятие | 17 | 9 | 9 | 52,9 | 100 |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2015год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» _на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 | 00 |  |  | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | всего | 515 | 08 | 01 |  |  | 52262,1 | 23275,7 | 23275,7 | 44,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 00 |  |  | Подпрограмма : «Библиотечное обслуживание населения» | всего | 515 | 08 | 01 |  |  | 9657,3 | 3924,3 | 3924,3 | 40,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 |  | Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0316161 | 611,612 | 9590,0 | 3924,3 | 3924,3 | 40,6 | 100 |
| 03 | 1 | 02 | 2 |  |  | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0310248 | 612 | 57,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 03 | 3 |  |  | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0315144 | 612 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 00 | 0 |  | Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | всего | 515 | 08 | 01 | 0320000 | 611,612 | 32931,0 | 14418,3 | 14418,3 | 43,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 1 |  | Муниципальная услуга 1) «Организация культурно-досуговых мероприятий» | ответственный исполнитель основного мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0326162 | 611612 | 23197,9 | 10866,0 | 10866,0 | 46,8 | 100 |
| 03 | 2 | 02 | 2 |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0326017 | 612 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 03 | 3 |  | 2) Муниципальная услуга «Создание условий для реализации творчества» | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0326164 | 611 | 5725,4 | 2035,8 | 2035,8 | 35,6 | 100 |
| 03 | 2 | 03 | 4 |  | 3) Муниципальная услуга «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности» | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0326167 | 611,612 | 3807,7 | 1516,5 | 1516,5 | 39,8 | 100 |
| 03 | 3 | 00 |  |  | Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | всего | 515 | 08 | 01 | 0330000 | 611 | 1923,9 | 959,4 | 959,4 | 49,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 |  | Муниципальная услуга: «Обеспечение условий доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения» | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0336160 | 611 | 821,5 | 434,6 | 434,6 | 52,9 | 100 |
| 03 | 3 | 02 | 2 |  | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 | 0336163 | 611612 | 1102,4 | 524,8 | 524,8 | 47,6 | 100 |
| 03 | 4 | 00 | 0 |  | Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы» | всего | 515 | 08 | 04 | 0340000 |  | 7749,9 | 3973,7 | 3973,7 | 51,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам Васильева Т.Е. | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» М.С.Митрошина | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  |  |  | 515 | 08 | 04 | 0346012 | 111,112,242,244 | 5504,7 | 2961,6 | 2961,6 | 53,8 | 100 |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  |  |  | 515 | 08 | 04 | 0340062 | 851 | 51,7 | 27,6 | 27,6 | 53,3 | 100 |
| 03 | 4 | 02 | 2 |  |  |  | 515 | 08 | 01 | 0340062 | 612 | 245,6 | 116,9 | 116,9 | 47,6 | 100 |
| 03 | 4 | 03 | 3 |  |  |  | 515 | 01 | 04 | 0346003 | 121 | 1943,0 | 862,2 | 862,2 | 44,4 | 100 |
| 03 | 4 | 04 | 4 |  |  |  | 515 | 07 | 02 | 0340062 | 612 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 96,4 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.07.2015 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | Всего | 52262,1 | 23275,7 | 44,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 52262,1 | 23275,7 | 44,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 52194,8 | 23275,7 | 44,5 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 57,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 9,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 1 | «Библиотечное обслуживание населения» | Всего | 9657,3 | 3924,3 | 40,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 9657,3 | 3924,3 | 40,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 9590,0 | 3924,3 | 40,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 57,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 9,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Всего | 32931,0 | 14418,3 | 43,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 32931,0 | 14418,3 | 43,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 32931,0 | 14418,3 | 43,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Всего | 1923,9 | 959,4 | 49,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1923,9 | 959,4 | 49,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 1923,9 | 959,4 | 49,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 4 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 5367,0 | 3973,1 | 51,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5367,0 | 3973,1 | 51,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 5367,0 | 3973,1 | 51,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2015 год.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |
| 2 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.