1.**Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальное хозяйство** |
| **07** |  | 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год |  кв.м. |  0,25 |  0,25 |  0,73 | -0,5 | -50 |  |  Количество вводимого жилья уменьшилось по сравнением с прошлым годом. Усложнилась процедура ввода жилья, теперь только на основании кадастрового плана дома,  |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) |  га |  12,3 |  12,3 |  1,89 | -4,26 | -73 |  | Нет новых участков, проект планировки и межевания нового Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств |
|  |  | 3 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов |  Чел. |  26 | 47 | 7 | -16 | -56 |  | План переселения не выполняется из-за задержки оформления документов на новые дома кадастровыми инжененрами |
|  |  | 4 | Количество капитально отремонтированных домов | шт  | 0 | 3 |  1 | -2 | -63 |  | В первое полугодия  не было финансирования из фонда капитального ремонта, во второй половине года вероятно будут выделены средства на ремонт двух домов: один по ул. Пушкина в с.Киясово, другой по ул. Советская |
|  |  | 5 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | Инцидентов на сетях теплоснабжения не было. |
|  |  | 6 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 12 | 10 | 27 | -7 | -70 |  | Инциденты на сетях водоснабжения были, это связано с высоким износом сетей. |
|  |  | 7 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Инцидентов на сетях канализации не было. |
|  |  | 8 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт. | 43 | 199 | 43 | -57 | -52 |  | Количество отловленных безнадзорных животных уменьшилось в связи с уменьшением финансирования на эти цели. |
|  |  | 9 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Тыс руб. | 12 | 30 | 0 | -30 | 0 |  | Административная комиссия по нарушениям правил благоустройства работает летом, большинство дел еще в производстве. |
|  |  | 10 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,9 | 5 | 0 | -5,0 | 0 |  | Планируется ввод в эксплуатацию послереконструкции а/д Киясово-Лутоха 5км и Лутоха-Калашур –Дубровский 4км |
|  |  | 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,2 | 2,0 | 1,2 | +0,2 | +20 |  | Проведены работы по кап ремонту дорог по ул. Мира в с.Подгорное, |
| **07** | **1** |   | **Наименование подпрограммы Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год |  кв.м. | 0,25 | 0,25 | 0,73 | -0,5 | -50 |  |  |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) |  га | 12,3 | 12,3 | 1,89 | -4,26 | -73 |  |  |
| **07** | **2** |   | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие жилищного хозяйства** |
| 1 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов |  Чел. | 26 | 47 | 7 | -16 | -56 |  |  |
| 2 | Количество капитально отремонтированных домов | шт  | 0 | 3 | 1 | -2 | -63 |  |  |
| **07** | **03** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |
| 1 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 2 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 12 | 10 | 27 | -7 | -70 |  |  |
|  |  | 3 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **07** | **04** | **Наименование подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды** |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт. | 43 | 199 | 43 | -57 | -52 |  |  |
| 2 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Тыс руб. | 12 | 30 | 0 | -30 | 0 |  |  |
| **07** | **05** | **Наименование подпрограммы Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,9 | 5 | 0 | -5,0 | 0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,2 | 2,0 | 1,2 | +0,2 | 20 |  |  |

2.**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результатна конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)** |
| 07 | 1 | 01 | 01 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий  |  Отдел строительства архитектуры и жкх |  2015-2020гг | 2017 |  Предоставление новых земельных участков для ижс |  Документация не разработана  |  Нет финансирования |
| 07 | 1 | 02 | 18 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2018 |  Избежание ошибок при предоставлении земельных участков для различных целей в аренду и собственность |  Система не приобретена |  Нет финансирования |
|  |  |  |  |  **Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2105-2020 годы** |
| 07 | 2 | 02 | 02 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2015 |  В Минстрой УР предоставлен список всех многоквартирных домов района, имеющих общедомовое имущество |  Заявленные многоквартирные дома района включены в региональную краткосрочную программу капитального ремонта | В первом полугодии 2016 года отремонтирован 1 многоквартирный дом по ул.Пушкина в с.Киясово. Во втором полугодии планируется ремонт еще 2-х домов в с.Киясово |
| 07 | 2 | 04 | 04 |  Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2017 | К концу первого полугодия 2016года будут построены новые дома для переселения граждан из оставшихся авариных домов  | В первом полугодии введены в эксплуатацию 6 двухквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда. В июле введен еще 1 такой же дом |  Во втором полугодии граждане будут расселены в эти дома |
| 07 | 2 | 05 | 05 |  Осуществление муниципального жилищного контроля |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2015 |  Улучшение качества жизни граждан |  Проверок не проводилось, дано 1 разъяснение гражданам по жилищным вопросам |  Финансирование есть |
| **07** | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2015 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Строительство водопроводных сетей в мкр. Свеверо-Восточный начатое в сентябре 2015 года, продолжено в 2016 году, построено 4,2 км водопроводных сетей, установлена водонапорная башня. Продолжено проектирование водопроводных сетей в д. Чувашайка. |  Финансирование есть |
| 07 | 3 | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг | 2015  |  Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры | В первом полугодии проект «Водоснабжение д. Чувашайка» направлен на государственную экспертизу. Проект «Газораспределительные сети с.Киясово» прошел гос.экспертизу, получено положительное заключение. |  Финансирование есть |
| 07 | 3 | 02 | 1 | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду |  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  |  2015-2020гг |  2015 |  Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме |  По всем мероприятиям из плана по подготовке к зиме проведены открытые аукционы, определены подрядчики. По приобретению газового котла в с.Ильдибаево, назначен повторный аукцион, так как на первый аукцион никто не заявился. |  Финансирование есть |
| … |  |  |  |  **Благоустройство и охрана окружающей среды** |
| 07 | 04 | 4 | 4 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Сельские поселения района | 2015-2020 | 2015 | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Киясовского района | Отловлено 43безнадзорных животных | Финансирование не в полном объеме |
| 07 | 04 | 3 | 3 | Организация и проведение районного конкурса Самая благоустроенная улица | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015 | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 августа. | Финансирование предусмотрено. |
| 07 | 04 | 5 | 5 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых ОМСУ в сфере благоустройства | Административная комиссия при Администрации района | 2015-2020 | 2015 | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов | Поступили 4 жалобы на нарушение правил благоустройства. | Финансирование деятельности административной комиссии |
|  |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** |
| 07 | 05 | 01 | 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Киясовский район | Администрации сельских поселений | 2015-2020 | 2015 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Китясовский район» | Дороги регулярно очищали от снега | Финансирование поступило  |
| 07 | 05 | 02 | 2 | Реконструкция, капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район» | Администрации сельских поселений, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Китясовский район» | Проведен ремонт 1,2 км дорог местного значения | Финансирование поступило |

3.**Отчет** **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 4 | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |
| 07 | 4 |  Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства |  Оплата административных штрафов |  0 | 0 | 0 | Дела о нарушении правил благоустройства находятся в производстве. |

5.**Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовский район»**на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **07** | **00** |  |  |  | **Муниципальное хозяйство** | **всего** |  509 |   |   |   |   | 33260,5 |  |  13 779,7 |  | 41,4 |
| Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрация МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **1** |  |  |  |  **Территориальное развитие и градостроительство** | **всего** |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  | 509 |  4 | 12  | 71  | 244  |  0,0 |   |  0,0 |  | 0,0 |
| **07** | **2** |  |  |  | **Содержание и развитие Жилищного хозяйства** | **всего** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05 | 01 | 0729502072950307296020729603 | 412412412412 | 9078,4 | - | 5070,5 |  | 55,9 |
| **07** | **3** | 01 | 2 |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05 | 02 | 07300820730144 | 414244 | 14869,0 |  | 7268,4 |  | 48,9 |
| **07** | **4** | 4 | 4 |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды**Отлов и содержание безнадзорных животных | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения района | 509 | 05 | 03 | 0746233 | 244 | 49,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **07** | **5** | 05 | 0 | 2 | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения)**Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФШкольные маршруты | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 04 | 09 | 0756251 | 244 | 9273,8 |  | 1440,8 |  | 15,5 |

6.**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство** | **Всего** | 33260,5 | 13779,7 | 41,4 |
| бюджет муниципального района  | 33260,5 | 13779,7 | 41,4 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 33260,5 | 13779,7 | 41,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  0,0 |  - |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |  |  |  |
| иные источники |   |  - |  |
| **07** | **1** | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** |  0,0 |  - |  |
| бюджет муниципального района  |  0,0 |  - |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  0,0 |  - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  0,0 |  - |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | - |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | - |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  0,0 |  - |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0,0 | - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  0,0 |  - |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  | 0,0 | - |  |
| иные источники |  0,0 |  - |  |
| **07** | **02** | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | **Всего** | 9078,4 | 5070,5 | 55,9 |
| бюджет муниципального района  | 9078,4 | 5070,5 | 55,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  - |  - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9078,4 | 5070,5 | 55,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  0,0 |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  0,0 |   |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  | 0,0 |  |  |
| иные источники |  - |  - |  |
| **07** | **03** | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | 14859,0 | 7268,4 | 48,9 |
| бюджет муниципального района  | 14859,0 | 7268,4 | 48,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 14859,0 | 7268,4 | 48,9 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |
| **07** | **04** | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** | 49,4 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района  | 49,4 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 49,4 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |
| **07** | **05** | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | **Всего** | 9273,8 | 1440,8 | 15,5 |
| бюджет муниципального района  | 9273,8 | 1440,8 | 15,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9273,8 | 1440,8 | 15,5 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  | 0,0 |  |  |

**7.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 14 марта 2016 года №160 | 14.03.2016 | 160 | Суммы собственных средств, выделяемых из бюджета района, приведены в соответствие с решением Киясовского районного совета депутатов от 14.12.2015 года №369 «О бюджете МО «Киясовский район» на 2016год» |

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ В.С. Камашев

1. [↑](#footnote-ref-1)