**Отчет по муниципальной программе «Социальная поддержка населения**

**на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» состоит из подпрограмм:

4.1.«Социальная поддержка семьи и детей»

4.2.«Создание условий для реализации муниципальной программы»

4.3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»

4.4. «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ»

4.5. «Содействие занятости населения»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **2017 г.**  **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2017 г.**  **(тыс. руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **04** |  | **«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»** | **Всего** | **25101,85** | **25096,55** |
| ***Бюджет РФ*** | ***3217,074*** | ***3217,074*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального***  ***образования*** | ***919,69*** | ***919,69*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***20965,086*** | ***20959,786*** |
| **04** | **4.1** | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | **Всего** | **10416,09** | **10416,09** |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 61,61 | 61,61 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 10354,48 | 10354,48 |
| **04** | **4.2** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **1930,60** | **1925,30** |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 59,60 | 59,60 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1871,00 | 1865,70 |
| **04** | **4.3** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | **Всего** | **6321,46** | **6321,46** |
| Бюджет РФ | 3217,074 | 3217,074 |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 22,458 | 22,458 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 3081,928 | 3081,928 |
| **04** | **4.4** | **Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ** | **Всего** | **6168,10** | **6168,10** |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6168,10 | 6168,10 |
| **04** | **4.5** | **«Содействие занятости населения»** | **Всего** | **265,60** | **265,60** |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 265,60 | 265,60 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения**

**на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План**  **2017 год** | **Факт.**  **2017 года** |
| **МП** | **Пп** |
| 4 | 4.1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 215 | 237 |
| 4 | 4.1 | 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 83 | 77 |
| 4 | 4.1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 6 | 7 |
| 4 | 4.1 | 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 97,45 | 100 |
| 4 | 4.3 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | 4 | 6 |
| 4 | 4.3 | 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 1 | 1 |
| 4 | 4.3 | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 |
| 4 | 4.3 | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | семей | 1 | 4 |
| 4 | 4.3 | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | % освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.3 | 9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 1 | 3 |
| 4 | 4.3 | 10 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 100 | Судебных решений нет |
| 4 | 4.4 | 11 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 395 | 284 |
| 4 | 4.4 | 12 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | процентов | 96,0 | 94,79 |
| 4 | 4.4 | 13 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | процентов | 9,00 | 9,00 |
| 4 | 4.5 | 14 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 2 | 3,1 |

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **2017 г.**  **План**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2017 г.**  **(тыс. руб.)** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |  | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** |
| 4 |  |  |  | **«Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»** | **Всего** | 509 | 10 | 03 | 0416170 | 244 | **25101,85** | **25096,55** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  | 242  313  321 |  |  |
| **4** | **4.1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | Всего |  |  |  |  |  | **10416,09** | **10416,09** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 1 |  | Реализация единой государственной семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Всего |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 2 |  | Реализация единой государственной социальной политики | Всего |  |  |  |  |  | 79,93 | 79,93 |
| Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 3 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего |  |  |  |  |  | 74,25 | 74,25 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 4 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | Всего |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 5 |  | Социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Всего |  |  |  |  |  | 1689,00 | 1689,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 6 |  | Выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Всего |  |  |  |  |  | 4602,80 | 4602,80 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 7 |  | Предоставление мер социальной поддержки по осво-бождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей находящихся в семьях опекунов (попечителей) | Всего |  |  |  |  |  | 875,68 | 875,68 |
| Управление образования Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 8 |  | Выплата единовременного вознаграждения награждённым знаком отличия "Родительская слава", «Материнская слава» | Всего |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 |
| Отдел социальной защиты населения в Киясовском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 9 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Всего |  |  |  |  |  | 2984,43 | 2984,43 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Киясовский район»,  БУЗ УР «Киясовская районная больница МЗ УР» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 10 |  | Пособия по социальной помощи населению | Всего |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4.2** |  |  | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | Всего |  |  |  |  |  | **1930,60** | **1925,30** |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 1 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего |  |  |  |  |  | 328,30 | 328,30 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 2 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 8-РЗ) | Всего |  |  |  |  |  | 151,50 | 146,20 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 3 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Всего |  |  |  |  |  | 1002,90 | 1002,90 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Всего |  |  |  |  |  | 447,90 | 447,90 |
| Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4.3** |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | Всего |  |  |  |  |  | **6321,46** | **6321,46** |
| Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3 | 1 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Киясовском районе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 2288,946 | 2288,946 |
| 4 | 4.3 | 2 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 1240,272 | 1240,272 |
| 4 | 4.3 | 3 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОв, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОв, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 0,749 | 0,749 |
| 4 | 4.3 | 4 |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 4.3 | 5 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  | 542,0 | 542,0 |
| 4 | 4.3 | 6 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | Отдел по делам молодёжи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму |  |  |  |  |  | 2245,793 | 2245,793 |
| 4 | 4.3 | 7 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.3 | 8 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.3 | 9 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 3,70 | 3,70 |
| **4** | **4.4** |  |  | **Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ** |  |  |  |  |  |  | **6168,10** | **6168,10** |
| 4 | 4.4 | 1 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | 6168,10 | 6168,10 |
| 4 | 4.4 | 2 |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 477,10 | 477,10 |
| 4 | 4.4 | 3 |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | 5691,00 | 5691,00 |
| **04** | **4.5** |  |  | **«Содействие занятости населения»** |  |  |  |  |  |  | **265,60** | **265,60** |
| 4 | 4.5 | 1 |  | Организация оплачиваемых общественных работ | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 2 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5 | 6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития |  |  |  |  |  | 265,60 | 265,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»  **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»**  Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка населения на 2015 -2020 годы»  Ответственные исполнители: Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район», Отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район» | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика-  торами)\* | |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 4 | 4.1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление культуры Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Улучшение демографической ситуации, Укрепление и развитие института семьи в МО «Киясовский район», профилактика социального сиротства  **Проведены фестивали семей:**  **- Республиканский, посвященный Дню семьи, любви и верности,**  **- (**Всего в фестивале приняли участие 18 семей по двум направлениям: спортивное и интеллектуально – творческое)**,**  **Акции:**  с 15.04. по 15.05 «Семья»;  с 15.05. по 15.06 «Охрана прав детства»;  **09.06.2017 г., 18 и 25.09.2017 проведены информационные дни в Киясовском районе**, в работе приняли участие психологи БУ СО УР «Республиканский центр психолого – педагогической помощи населению «Со Действие» с учащимися и специалистами.  Индивидуальную консультацию получили родители и несовершеннолетние всех СОШ района.  **Республиканский уровень:**  1.Организовали участие трех семей в ежегодном республиканском конкурсе «Семейные трудовые династии». **Все семьи отмечены благодарственными письмами и. о. заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики, председателя конкурсной комиссии**  2.Организовали участие МО «К - Пельгинское» в республиканском конкурсе «Трезвое село» среди сельских поселений муниципальных районов Удмуртской Республики,  3. Организовали участие двух семей во Всероссийском конкурсе «Семья года». **Семья Ажимовых стала победителем в УР в номинации «Семья- хранитель традиций»** |  | |
| 4 | 4.1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей  **- в семьях граждан воспитывается 81 ребенок, из них под опекой 80 и 1 ребенок в семье усыновителя,**  **- 1 родитель восстановлен в родительских правах,**  **- - 2 детей возвращены родителям в кровные семьи.** | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности:  **Прошли регистрацию** 237 многодетных семей  **Выдано проездных билетов –** 39 чел. (16 чел. СОШ и 23 чел. НПО)  **Предоставлена компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг –** 124 чел.  **Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей -**105 чел. (372 рецепта – 83,88 тыс. руб.)  **Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений**  – многодетные семьи - 290 чел. (1590,00 тыс. руб.);  - малообеспеченные семьи, завтраки учащимся с 1 – 6 кл. - 609  (бюджет УР - 1801,38 тыс. руб.  бюджет МО – 30,00 тыс. руб.)  **50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях –** 152 ребенка (бюджет МО 728,15 тыс. руб.) | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление жилищных займов;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения;  5) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев;  6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;  9)предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район»,  Управление образования Администрации МО «Киясовский район»,  Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Киясовский район»,  БУЗ УР «Киясовская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей:  **7 детей, устроены в семьи**  **2 переданы на воспитание второму родителю,**  **1 ребенок возвращен в семью (восстановление в родительских правах родителя)**  **- 2 детей возвращены родителям в кровные семьи (добровольная передача)** | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 6 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | **4 чел.** |
| 4 | 4.1 | 7 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения  **0 чел.** |
| 4 | 4.1 | 8 |  | Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Государственная поддержка семей с детьми  **оказана материальная помощь 166 семьям:**  **-127семей помощь в натур. виде**  **из них**  80 семей канцтовары,  25 семей по 1 тыс. руб. товаром  (одежда, обувь детская),  22 семьи одежда, обувь б/у;  **- 38 семей в ТЖС- 144286.00 руб. ,**  **- 1 семья приемная 5,00 тыс. руб. операция опекаемому ребенку.**  В новогодние праздники 9 опекаемых детей приняли участие в проведении Новогоднего представления в г. Ижевске.  Всего выдано новогодних подарков – 760 шт.: из них новогодние подарки получили дети из многодетных малообеспеченных семей 491 подарок, 25 детей из семей, находящихся в СОП, 162 ребенка из семей, оказавшихся в ТЖС и 82 ребенка, находящиеся под опекой.  (242 подарка были предоставлены из средств муниципального бюджета). | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.1 | 9 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 10 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 11 |  | Выплата единовременного вознаграждения награждённым знаком отличия "Родительская слава" | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.1 | 12 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей находящихся в семьях опекунов (попечителей) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | **Всего: 16 детей:**  6 детей- родители инвалиды,  2 ребенка – дети – инвалиды,  6 детей опекаемые |  | |
| 4 | 4.1 | 13 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Увеличение количества усыновленных (удочерённых) детей  **0 чел.** | 04 1 | |
| 4 | 4.2 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Выполнение целевых показателей государственной программы  **5 специалистов** | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 2 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Участие в реализации демографической и семейной политики в Удмуртской Республике | 04 1 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 3 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | 04 2 3 4 | |
| 4 | 4.2 | 4 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.2 | 5 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.2 | 6 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2020 годы |
| 4 | 4.3 | 1 |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Киясовском районе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий граждан – участников подпрограммы  **6 семей получили социальную выплату на строительство жилого помещения, в т.ч. 2 семьи многодетные** | 4.3.1 4.3.2 | |
| 4 | 4.3 | 2 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов -  **Вдове ветерана ВОВ предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения** |  | |
| 4 | 4.3 | 3 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОв, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОв, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  | **нет** | 4.3.3 4.3.4 | |
| 4 | 4.3 | 4 |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  | **нет** | 4.3.3 4.3.4 | |
| 4 | 4.3 | 5 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по предоставлению субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий многодетных семей  **Предоставлена безвозмездная субсидия на строительство жилого помещения 1 многодетной семье имеющей 5 детей** | 4.3.5 4.3.6 | |
| 4 | 4.3 | 6 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | Отдел по делам молодёжи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий молодых семей  **4 семьи получили социальную выплату на строительство и приобретение жилого помещения, в т. ч. 2 семьи многодетные** | 4.3.7 4.3.8 | |
| 4 | 4.3 | 7 |  | Исполнение переданных гос. полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 01.01.2015 | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | |
| 4 | 4.3 | 8 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | **Решений судов нет** | 4.3.9 4.3.10 | |
| 4 | 4.3 | 9 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | **Получили жилье 3 чел**.(МО и НУР) | 4.3.9 4.3.10 | |
| 4 | 4.4 | 1 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | 2015-2020 годы | **124 многодетных родителя** |  | |
| 4 | 4.4 | 2 |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе: |  | 2015-2020 годы | **284 чел.** |  | |
| 4 | 4.4 | 3 |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2015-2020 годы | Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:  **284 граждан** | 04.03.2001 | |
| 4 | 4.5 | 1 |  | Организация оплачиваемых общественных работ | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Содействие в трудоустройстве граждан, признанных безработными или ищущих работу:  **9 чел.** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 2 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Координация деятельности организаций и учреждений в целях предотвращения роста напряженности на рынке труда Киясовского района:  **- 2 заседания,**  **- направлено 2 чел. на досрочную пенсию** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Профессиональное обучение, трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, общественные работы, оказание государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан, профессиональное обучение, психологическая поддержка безработных граждан, оказание государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда:  **- 39 чел.** | 04.5.1 | |
| 4 | 4.5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Принятие мер по трудоустройству ищущих работу и безработных инвалидов, квотирование рабочих мест для инвалидов и резервирование рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы:  **- 6 чел.** | 04.5.2 | |
| 4 | 4.5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района | 2015-2020 годы | Координация деятельности организаций и учреждений в целях снижения роста напряженности на рынке труда Киясовского района:  **-100%** | 04.5.1- 04.5.2 | |
| 4 | 4.5 | 6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время | ГКУ УР ЦЗН Киясовского района, Отдел экономического развития | 2015-2020 годы | Трудоустройство школьников:  **-237 чел.** | 04.5.1 | |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  | Изменений не было |

**Список проведенных закупок в рамках реализации**

**Муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | Санникова Е.А.,  компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов | Извещение № 0113300033617000007, от 27.01.2017 г.  Контракт заключен 22.02.2017 г. № 3-2017 |
| Извещение № 0113300033617000025, от 26.06.2017 г.  Контракт заключен 11.07.2017 г. № 13-2017 |

**Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2017 год**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Целевых показателей нет | | | | |
| 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район» | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ» | 0,87 | 0,87 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | «Содействие занятости населения» | Отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район» | 0,64 | 0,64 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по программе** | | | | | **0,9** | **0,9** | **1** | **1** | **1** |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналогичной программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | 2017 г.  план | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***4.1 «Социальная поддержка семьи и детей»*** | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 215 | 237 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 83 | 77 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 6 | 7 | 1,16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 97,45 | 100 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  |  |  |  | **1,00** | **1,00** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| ***4.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | 4 | 6 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | семей | 1 | 4 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | Кол – во детей | 1 | 3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  |  |  |  | **1,00** | **1,00** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| ***4.4 «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ»*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04 | 1 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 395 | 284 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | Процентов | 96,0 | 87,60 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | процентов | 9,0 | 9,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  |  |  |  | **0,87** | **0,87** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| ***4.5«Содействие занятости населения»*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 1 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 2,0 | 3,1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  |  |  |  | **0,64** | **0,64** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа**  **«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»** | | | |  |  |  |  | **0,9** | **0,9** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |