**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020 гг. |

| Коды классифика-ции | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | |
| **11** | **1** | 1 | Число впервые зарегистрированных наркопотребителей на 100 тыс. человек населения | чел./  100 тыс. населения | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | 100% |  |  |
| 2 | Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью (ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР») | % | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет (ведомственная отчетность БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР») | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 100% |  |  |
| 4 | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ведомственная отчетность отделения МВД России по Киясовскому району) | единиц | 6 | 7 | 2 |  | 28% |  |  |
| 5 | Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район») | единиц | 250 | 165 | 220 |  | 139% |  |  |
| 6 | Доля детей и молодёжи, охваченных профилактическими мероприятиями, по отношению к общей численности указанной категории (ведомственная отчетность Отдела по делам молодежи Управления по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район») | % | 87 | 75 | 66 |  | 88% |  |  |
| 7 | Количество специалистов заинтересованных ведомств, обученных по вопросам профилактики наркомании (ведомственная отчетность Управления образования Администрации МО «Киясовский район») | чел. | 3 | 6 | 4 |  | 66% |  |  |
| 8 | Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (ведомственная отчетность отдела по физкультуре и спорту Управления по Культуре, делам молодежи, спору и туризму Администрации МО «Киясовский район» | % | 34 | 38 | 40 |  | 105% |  |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | 1 | 1 |  | **Координация деятельности субъектов системы профилактики наркомании наркомании, развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», Отделение МВД России по Киясовскому району | В течение года | Январь - февраль | Изучение наркоситуации в районе с целью принятия необходимых мер | Проведен мониторинг, ситуация стабильная, на оперативном учете в отделении ОВД по Киясовскому району состоит 21 лицо, на учетах в ЦРБ 11 наркозависимых. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.2 | Организация деятельности районной Антинаркотической комиссии | Председатель комиссии | ежеквартально |  | Координация деятельности субъектов системы профилактики, ведущих антинаркотическую деятельность | Координация осуществляется, в 2018г. проведено 4 заседания комиссии. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.3 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам противодействия злоупотребелению наркотическими средствами и психотропными веществами | Антинаркотическая комиссия, субъекты системы профилактики | в течение года | в течение полугодия | Обучение специалистов, занимающихся профилактикой наркомании с целью организации ими эффективной работы | Круглых столов – 3, лекций, бесед – 18. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.4 | Сбор и анализ критериев оценки антинаркотической деятельности субъектов системы профилактики | Антинаркотическая комиссия, субъекты системы профилактики | январь,  февраль |  | Изучение фактической обстановки по нркоситуации в районе, принятие мер для снижения злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Изучено, статистические данные в таблице в Приложении 1 |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.5 | Работа «горячей линии» по тематическим вопросам с участием специалистов | Антинаркотическая комиссия, Отделение МВД России по Киясовскому району | март,  ноябрь | Март, ноябрь | Выявление фактов и мест продажи наркотиков, адресов притонов, где употребляют наркотики, мест произрастания и продажи наркосодержащих растений мака и конопли | В рамках проведении Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Киясовском районе в мароте (1 этап) и в ноябре 2018г. (2 этап) года организована работа телефонных линий в Управлении по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрация МО «Киясовский район», Отделении МВД России по Киясовскому району, Управлении образования Администрация МО «Киясовский район» составлены графики дежурств специалистов. За период работы телефонной линии вопросов по лечению и реабилитации лиц, сообщений по фактам реализации наркотических средств от населения не поступило. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.6 | Организация и проведение районных оперативно-профилактических операций в рамках республиканских:  - «Мак» по пресечению поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения;  - «Допинг» по выявлению источников и перекрытию каналов поступления в незаконный оборот лекарственных наркотических средств и психотропных веществ;  - «Канал» по пресечению незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ;  - проведение иных плановых мероприятий по обнаружению незаконных посевов наркокультур и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, по выявлению, правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытию каналов их утечки, выявлению и ликвидации наркопритонов, пресечению незаконного перемещения наркотиков | Отделение МВД России по Киясовскому району | в течение года | Май - сентябрь | Профилактика правонарушений, связных с незаконным оборотом наркотических средств, снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Все акции проводятся, выявлено 8 правонарушений, дано 14 предписаний по уничтожению конопли в МО. |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.7 | Своевременное информирование учреждений здравоохранения района о потребителях наркотических средств, совершивших преступления и правонарушения | Субъекты системы профилактики | в течение года | В течение года | Усиление межведомственного сотрудничества субъектов системы профилактики с целью организации эффективной работы, принятия своевременных мер | Работа проводится, организуются ночные рейды, лица не выявлены |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.8 | Организация рейдов по местам концентрации подростков и молодежи | КДНиЗП,  члены антинаркотической комиссии, главы МО-поселений | в течение года | В течение года | Укрепление правопорядка;  Выявление правонарушений, связанных с злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами в общественных местах, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Организовано 14 ночных рейдов |  |
| 11 | 1 | 1 | 1.9 | Обучение специалистов, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании и ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков знаниям в области наркологии, в том числе с выездом на республиканские семинары для изучения форм и методов работы. | УО, ОДМ, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Повышение профессионализма специалистов;  вовлечение населения в деятельность по профилактике потребления наркотических средств | Обучено 3 специалиста |  |
| 11 | 1 | 2 |  | **Обеспечение снижения доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.1 | Организация работы по выявлению наркопритонов, лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | СМО ФСКН по УР, ОП,РБ | в течение года | В течение года | Выявлению наркопритонов, лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, с целью принятия необходимых и своевременных мер | Работа проводится, правонарушения не выявлены. |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.2 | Организация контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством РФ виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств | СМО ФСКН по УР, ОП | в течение года | В течение года | Укрепление правопорядка;  снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Работа ведется |  |
| 11 | 1 | 2 | 2.3 | Проведение мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков | МО-поселения района, с/х предприятия | май-октябрь | май - июнь | Уничтожение очагов произрастания наркосодержащих дикорастущих растений в целях противодействия незаконному обороту наркотиков | Вынесено 14 предписаний о принятии мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, на организации (СПК им. Суворова, с. Ильдибаево, ООО АК «Киясовский» с. Подгорное, ООО «Экодеревня Дубровское», д. Лутоха, д. Калашур, д. Сабанчино) и физическим лицам. Все предписания исполнены. В 2018 году в общей сложности уничтожено 250 кв.м. дикорастущих наркосодержащих растений | . |
| 11 | 1 | 3 |  | **Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.1 | *Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Анкетирование учащихся школ и молодежи по антинаркотической тематике | УО, ОДМ | в течение года | май | Анализ наркоситуации в общеобразовательных учреждениях, предупреждение незаконного употребления наркотиков школьниками,  повышение их сознательности. | Проведено психологическое анкетирование ( Республиканский тест) среди школьников Киясовской и Подгорновской школ. |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Организация периодических медицинских осмотров несовершеннолетних при поступлении и прохождении обучения в образовательной организации | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», УО | 2 квартал | Апрель - июнь | Выявление детей, склонных к употреблению наркотических средств | Медосмотры проводятся согласно графика. В 2018г. организовано 5 медосмотров. |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Добровольное обследование учащихся школ на предмет употребления наркотических и психотропных веществ | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», УО | в течение года |  | Выявление детей, употребляющих наркотические средства | Не проведено |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.2 | *Наркологическая медицинская помощь* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Организация оказания медицинской помощи больным наркоманией | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Оказание квалифицированной медицинской помощи больным наркоманией;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | 2 чел. |  |
| 11 | 1 | 3 | 3.3 | *Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Направление больных на лечение в Республиканский наркологический диспансер, центр реабилитации для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Оказание квалифицированной медицинской помощи больным наркоманией | В 2018-8, из них несовершеннолетних – 0. |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Информирование населения о возможностях получения реабилитационной помощи | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», субъекты системы профилактики,  СМИ | в течение года | В течение года | Повышение информированности населения о возможностях получения реабилитационной помощи | Информирование проводится как непосредственно специалистами, так и через СМИ и социальные сети |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Обеспечение поддержки родственников лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, с целью оказания психологической, правовой и консультационной поддержки в области социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское применение наркотиков | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», члены Антинаркотической комиссии | в течение года | В течение года | Оказание психологической, правовой и консультационной поддержки родственникам лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами | Поддержка осуществляется |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Отработка системы информационного обмена по лицам, проживающим на территории района, прошедшим лечение и медицинскую реабилитацию в Республиканском наркологическом центре, и нуждающимся в дальнейшей ресоциализации | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Отлаженность работы при межведомственном сотрудничестве субъектов системы профилактики;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Состоят на учете, за ними ведется наблюдение |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Оказание услуг лицам, прошедшим лечение, по восстановлению трудовых навыков, трудоустройства и обучения | Киясовский Центр занятости населения | в течение года | В течение года | Трудоустройство и обучение лиц, прошедших реабилитацию | В ЦЗН не обращались |  |
| 11 | 1 | 3 |  | Создание и ведение реестра семей, члены которых нуждаются в реабилитации, ресоциализации и лечении; проведение необходимых социальных мероприятий для членов этих семей. | Отдел семьи | в течение года |  | Контроль и сопровождение лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами;  Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Такой реестр не ведется. Приказ Минсоц политики № 354 от 30 декабря 15 г. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | **Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 | 4.1 | *Организация районных мероприятий, организация участия в республиканских, общероссийских, международных мероприятиях* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Принятие участия в республиканских, общероссийских акциях, конкурсах антинаркотической тематики («Сообщи, где торгуют смертью», «Удмуртия против наркотиков», «Дети России» и т.п.) | Субъекты системы профилактики Администрации поселений района | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в сфере употребления наркотиков | Организация и проведение районных мероприятий в рамках республиканских:  - Мероприятия в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (2120 чел.)   1. - Районная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья (240 чел) 2. - Районная акция «Удмуртия против наркотиков!» посвященная всемирному Дню борьбы с наркоманией в рамках республиканской «Удмуртия за здоровое будущее» (1245 чел) |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Реализация в образовательных организациях программ по пропаганде здорового образа жизни | УО | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Программы по ЗОЖ разработаны и реализуются во всех 10-ти общеобразовательных учреждениях района |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Систематическое проведение классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде наркотических веществ, в том числе курительных смесей | УО | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в подростковой среде, снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Мероприятия проводятся во время учебного процесса, на классных часах |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в летний каникулярный период | УО, ОДМ, ОФиС, МЦ «Ровесник» | в течение года | Июнь - август | Недопущение наркопреступлений в каникулярный период среди детей и подростков | В летний период проводились мероприятия во всех пришкольных лагерях, работали программы по временному трудоустройству подростков. Работало 13 сводно – подростковых отрядов. Всего занято более 1200 детей. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Проведение районного конкурса детской и молодёжной непрофессиональной социальной рекламы | ДДТ, УО, ОДМ, МЦ «Ровесник» | в течение года |  | Вовлечение молодежи в деятельность по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами | В группах ВК «Молодежь Киясовского района», «МЦ «Ровесник» постоянно размещается реклама, объявляются конкурсы |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Поддержка деятельности волонтерских отрядов в районе:  - обеспечение формой;  - проведение районного фестиваля волонтерских отрядов района;  - смотра - конкурса среди волонтерских отрядов «Здоровье – это жизнь!»;  - участие в республиканских конкурсах «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» | ОДМ, МЦ «Ровесник», УО | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни;  вовлечение молодежи в деятельность по снижению злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | В Киясовском районе функционирует 9 волонтерских отрядов.  1.«Бригантина» при Ермолаевском ДК  2. «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ  3. «Добровольцы» при МО «Мушаковское»  4. «Нон стоп» при Подгорновской СОШ  5. «Инициатива» (дети в возрасте 11-12 лет) при Киясовской СОШ  6. «Мы - вместе» (дети в возрасте от 11 до 14 лет) при Первомайской школе (  7. «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ (12 чел.)  8. «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ  9. «При Атабаевской школе.  Всего 172 чел.  100 волонтеров приняли участие в 27-ых республиканских сельских спортивных играх в с. Киясово. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Оформление информационных уголков, стендов по профилактике наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения | Образовательные организации, библиотеки района | в течение года | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в детско-подростковой среде,  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Информационные уголки, стенды по профилактике наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения оформлены в учреждениях культуры, образования, в библиотеках |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация тематических показов видеофильмов по профилактике употребления психоактивных веществ | УО, Управление по КМСиТ | в течение года | В течение полугодия | Пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Показ видеороликов по профилактике ПАВ практикуется при проведении большинства тематических бесед со школьниками, в социальной сети ВК, на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация проведения мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, пропаганде здорового образа жизни (акции, конкурсы, митинги, фестивали, тематические вечера и дискотеки, дни здоровья). | ОУ, ОК (учреждения культуры) | в течение года | В течение полугодия | Пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | В отчетный период проведено 220 тематических мероприятий |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация и проведение ежегодных районных акций по пропаганде здорового образа жизни:  - «Трезвая Россия!», посвященной Дню борьбы с алкоголизмом (сентябрь)  - «Мы – за здоровый образ жизни!» в МО поселений района (ежеквартально);  - «Здоровье и молодость», посвященной международному Дню здоровья (апрель)  - «Семья» (апрель – май)  - «Стоп, сигарета!», посвященной Всемирному дню отказа от курения (ноябрь);  - «Красные тюльпаны Надежды», посвященной международному Дню борьбы со СПИДом (декабрь). | ОДМ, МЦ «Ровесник», учреждения культуры | в течение года | В течение полугодия | Пропаганда здорового образа жизни профилактика правонарушений в детско -подростковой среде;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Все перечисленные мероприятия проводятся. Кроме этого, в 2018 г. проведены акции «Белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом» (март), акция «Стоп ВИЧ» (май), «Дыши легко, живи свободно!» (ноябрь), районная акция «Удмуртия против наркотиков!» - ох ват более 3000 чел. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Приобретение литературы, оформление подписки на издания по пропаганде ЗОЖ | Центральная библиотека | в течение года |  | Повышение информированности населения о последствиях злоупотребления наркотических средств;  пропаганда здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Литература, буклеты, брошюры постоянно приобретаются, издания по ЗОЖ выписываются |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Проведение методических часов для работников библиотек «Библиотечно-информационная деятельность учреждений культуры по популяризации ЗОЖ» | Центральная библиотека | в течение года |  | Повышение профессионализма специалистов в пропаганде здорового образа жизни;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Методические часы проводятся ежеквартально |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация деятельности сводных отрядов и спортивно - досуговых площадок в вечернее время | МО-поселения, СДК, МЦ «Ровесник» | Июнь-август |  | Вовлечение молодежи в деятельность по противодействию злоупотреблениями наркотическими средствами;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | В течение июля-августа 2018 г. реализована программа «Вожатый» (13отрядов) |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация трудоустройства подростков и молодежи, в том числе «группы риска» | ОДМ, ЦЗН, МЦ «Ровесник» | Июнь-август |  | Организация занятости несовершеннолетних, профилактика правонарушений | В летний период 2018 года на территории Киясовского района реализовано 5 программ по временному трудоустройству несовершеннолетних, трудоустроено 69 подростков. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация занятий в спортивных секциях для детей, в том числе из малообеспеченных и неблагополучных семей. | УО, ОФиС, ДЮСШ | в течение года |  | Вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом;  профилактика правонарушений | В районе насчитывается 37объединений, занимающихся физкультурно-оздоровительной работой. Численность занимающихся в них в возрасте до 14 лет – 1284 чел., 15-29 лет – 1000 чел.  Мероприятия проводятся со всеми категориями. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | ОФиС, ДЮСШ, ДДТ | в течение года |  | Вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом;  Профилактика правонарушений | В течение года проведено множество спортивно-массовых мероприятий, к участию привлечено более 3000 чел. |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Обеспечение работы общественных наркологических постов в образовательных учреждениях района | УО, Отделение МВД России по Киясовскому району | в течение года |  | Укрепление правопорядка;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Наркологические посты работают в МКОУ Киясовская СОШ, МКОУ Подгорновская СОШ |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Проведение тестирования призывников с целью выявления лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | В течение года | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Тестирование не проводилось, т.к. все анализы на выявление ПАВ в биологических жидкостях проводятся централизованно в БУЗ УР «РНД МЗ УР». |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Поддержка деятельности общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ | ОДМ | в течение года | В течение года | Вовлечение общественных организаций в деятельность по профилактике потребления наркотических средств;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Проводится методическая и финансовая поддержка деятельности местных отделений МДОО «Юность», ДОО «Родники», ВОО «Молодая Гвардия Единой России», СРМ «Спас», ДМОО «Волонтёры Удмуртии» |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация подготовки и распространения печатной продукции антинаркотической направленности для детей, молодежи, родителей, педагогов | Субъекты системы профилактики | в течение года | В течение года | Повышение информированности населения по антинаркотической тематике;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Разработано и распространено по району 16 видов печатной продукции (плакаты, буклеты) |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Размещение в СМИ, в том числе на Интернет - сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств | Субъекты системы профилактики | ежеквартально | В течение года | Вовлечение населения в деятельность по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Размещено в СМИ, в соц. сетях 18 материалов |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Продолжить работу СМИ по формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ | Субъекты системы профилактики | ежемесячно | В течение полугодия | Вовлечение населения в деятельность по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами;  снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Размещено 9 материалов в районной газете «Знамя труда» |  |
| 11 | 1 | 4 | 4.2 | *Организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Выявление обучающихся, склонных к табакокурению, употреблению спиртных напитков и ПАВ, и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.консультации) | УО, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | в течение года | Январь - май | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | - |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация рейдов в неблагополучные семьи с целью проведения профилактической работы и выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества | КДНиЗП, Отдел семьи | в течение года | В течение полугодия | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами | Организовано рейдов в 26 семей |  |
| 11 | 1 | 4 |  | Организация антинаркотической пропаганды среди лиц, состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью повышения уровня их осведомленности о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | Уголовно-исполнительная инспекция | в течение года | В течение года | Снижение злоупотреблений наркотическими средствами и психотропными веществами, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Профилактическая работа, проверка лиц проводится постоянно |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Диагноз* | ***2017г.*** | | | | | ***2018г.*** | | | | |
| *Всего* | *Диспансерный учет* | | *Профилактический учет* | | *Всего* | *Диспансерный учет* | | *Профилактический учет* | |
| *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* | *Всего* | *Молодежь* |
| НАРКОМАНИЯ | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| ТОКСИКОМАНИЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| АЛКОГОЛИЗМ | 211 | 171 | 14 | 40 | 4  2– несов. | 180 | 144 | 17 | 36 | 0 |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 20.01.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020гг. |

В рамках программы меры муниципального регулирования не применяются.

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 20.01.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020гг. |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 20.01.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 – 2020гг. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | |
| МП | | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **11** | | **1** |  |  |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы** | | **Всего** | **509** | **03** | **14** | **0620161920** | **244** | **6,0\*** | **6,0\*** |  |  |  |
| 11 | | 1 | 4 | 4.1 | 4.1.10 | Организация и проведение ежегодных районных акций по пропаганде здорового образа жизни:  - «Удмуртия против наркотиков!», посвященной Дню борьбы с наркоманией (июнь);  - «Трезвая Россия!», посвященной Дню борьбы с алкоголизмом (сентябрь)  - «Мы – за здоровый образ жизни!» в МО поселений района (ежеквартально);  - «Здоровье и молодость», посвященной международному Дню здоровья (апрель)  - «Семья» (апрель – май)  - «Стоп, сигарета!», посвященной Всемирному дню отказа от курения (ноябрь);  - «Красные тюльпаны Надежды», посвященной международному Дню борьбы со СПИДом (декабрь). | | ОДМ, МЦ «Ровесник», учреждения культуры | 509 | 03 | 14 | 0620161920 | 244 | 6,0 |  |  |  |  |

По программе заложено на 2018г. 6 тыс. руб., израсходовано 6 тыс. руб.

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**За 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **11** | **1** | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. | **Всего** | **6,0** | 6,0 |  |
| бюджет муниципального района | 6,0 | 6,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6,0 | 6,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | **-** | - |  |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | - | - |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | - | - |  |
| иные источники | - | - |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**За 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Киясовский район» |  |  |  |

В отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились.

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы. | Заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Антинаркотическая комиссия при Администрации МО «Киясовский район» | 0,9\*0,9=0,81 | 7,4:8=0,9 | 46:48=0,9 | 6:6=1 | 0.9:1=0,9 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)