**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**в МО «Киясовский район» за первое полугодие 2020 года**

Муниципальная программа «Безопасность» состоит из подпрограмм:

6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной

безопасности»

6.2. «Профилактика правонарушений»

6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»

**1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **План**  **2020 г.**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **1 полугодие 2020 г.**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **06** |  | **Муниципальная программа**  **«Безопасность»** | **Всего** | **60,00**  **(уточненный - 468,1335)** | **248,5785** |
| ***Бюджет РФ*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***0,0***  **(уточненный 99,5)** | ***99,5*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального***  ***образования*** | ***60,00***  **(уточненный 368,6335)** | ***149,0785*** |
| **06** | **1** | «Предупреждение и ликвидация послед-ствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной  безопасности» | **Всего** | **30,00**  **(уточненный 327,5785)** | **143,0785** |
| Бюджет РФ | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | ***327,5785*** | ***143,0785*** |
| *30,00* | *9,0* |
| *106,0785* | *16,9915* |
| *191,500* | *117,087* |
| **06** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **20,0** | **6,0** |
| Бюджет РФ | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | ***20,0*** | ***6,0*** |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **10,00**  **(уточненный 120,555)** | **99,5** |
| Бюджет РФ | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | ***99,5*** | ***99,5*** |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | ***11050,0*** | ***0,0*** |
| 10,00 | 0,0 |
| 11055,0 | 0,0 |

**2. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | |
| **МП** | **Пп** | 2020 год | 2020 год |
| прогноз | факт |
| 06 | 1 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 3 | Коэффициент гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах  (на 1 тыс. населения) | % | 0,35 | 0,3 |
| 06 | 4 | Количества чрезвычайных ситуаций и пожаров (на 1 тыс. населения) | % | 1,2 | 1,2 |
| 06 | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 |
| 06 | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1.,0 | 1,0 |
| 06 | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 26 | 26 |
| 06 | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 2,0 |
| 06 | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 0 |
| 06 | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 3,5 |
| 06 | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 32 | 23 |
| 06 | 2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 79,70 | 25 |
| 06 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 59,70 | 31,5 |
| 06 | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 16,76 | 4 |
| 06 | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 19,94 | 7,9 |
| 06 | 5 | Количество совершенных преступлений | ед. | 133 | 76 |
| 06 | 3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Публикаций/ читателей | 65/  2000 | 25/  2000 |
| 06 | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 14 | 14 |
| 06 | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством | % | 9 | 9 |
| 06 | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 79 | 75 |
| 06 | 5 | Количество видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | единиц | 11 | 11 |
| 06 | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | единиц | 5 | 5 |
| 06 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования | человек | 348 | 355 |
| 06 | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих | % | 4 | 3 |
| 06 | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 5782 | 5782 |
| 06 | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 2 | 0 |
| 06 | 11 | Отсутствие террористических актов на территории МО «Киясовский район» | единиц | 0 | 0 |

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»**

**за первое полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **6** | **01** |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы |  | необходимо ежегодно:  - устанавливать устройства для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций,  - строить искусственные пожарные водоемы |
| 06 | 01 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  | 2015-2021 годы |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | проанализировано 2 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 4 НПА Администрации МО «Киясовский район» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Киясовский район» | Администрация МО «Киясовский район» | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 |  | Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | -уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон;  - обновлены 1 информационный стенд |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | в период подготовки к летнему периоду мероприятия не проводились в школах в связи с коронавирусной ситуацией |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт ОМСУ Киясовского района,  поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 06 | 01 | 03 |  | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы | - тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 6 тренировок с ЕДДС.  Запланировано приобретение автосигнальных извещателей -12 шт. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «Киясовский район» | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «Киясовский район» | 2015-2021 годы | не приобретались |  |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» | Управление образова­ния | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | На заседаниях КДНиЗП, заслушиваются отчеты:  **ежегодно** «Об исполнении субъектами системы профилактики ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  **ежеквартально:**  - о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних (в разрезе муниципальных образований - сельских поселений МО «Киясовский район»), в том числе преступности в отношении несовершеннолетних,  - субъектов профилактики по исполнению мероприятий, запланированных в рамках ИПСР несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП  Количество несовершеннолетних, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа по состоянию на конец отчетного периода составило - 43 чел., в том числе 21 несовершеннолетний, совершивший правонарушения.  Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода - 13 чел.  Количество несовершеннолетних на территории муниципального образования, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода - 59 чел., из них сняты с учета – 4 (по причине улучшения ситуации в семье- 3 семьи.).  В отчетный период сняты с учёта 4 семей, находящихся в СОП.  В результате профилактической работы с семьями, уменьшилось количество семей, состоящих на профилактическом учете в Отделении МВД РФ по Киясовскому району на 59%.  **ежемесячно** «О проведенных межведомственных рейдах по исполнению 59-РЗ». |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Киясовский район» | Администрация МО «Киясовский район» | 2015-2021 годы | В 2020 г.рассмотрена на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Киясовского района, информация размещена на официальном сайте МО «Киясовский район».  Внесены изменения в программу: Постановления Администрации МО «Киясовский район» от 21.04.2020 г. №138 |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | Управление КМСиТ,  Отделение МВД Рос-сии по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Во всех школах района работает лекторий «Компетентный родитель», разработаны программы по взаимодействию «Семья-ребенок-школа». В МБОУ «Первомайская СОШ» ведется электив «Нравственные основы семейной жизни».  Отделом по делам семьи проводятся индивидуальные беседы с родителями – 86, проведены рейды в 290 семей, опекунов и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации |  |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ОСЗН по Киясовскому району,  Управление КМСиТ,  Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Данная тема включена в родительский лекторий «Компетентный родитель».  1 человек , освободившийся из мест лишения свободы, получили в ЦЗН статус безработного.  1-получил материальную помощь в Администрации МО «Киясовский район», 2 – в ОСЗН с.Киясово., 1 помогли оформить инвалидность.  Продолжена работа кабинета психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающимна базе МКУ «МЦ «Ровесник». В отчетный период проведено 37 мероприятий:  1. Индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних:  - в январе 2020 г. заведующей кабинетом медицинской профилактики МБУЗ «Киясовская ЦРБ» Плаченовой Т.С. было проведено 5 бесед на темы: «Употребление безтабачных изделий с никотином в подростковом возрасте и их влияние на детский организм», «Алкоголь-враг здоровья» для 6а, 7а, 7б, 8а и 10 классов «Киясовской СОШ» и 3 беседы на тему «Здоровый образ жизни» и «ВИЧ/СПИД»;  - в феврале 2020 г.:  Психологом МБОУ «Киясовская СОШ» Коробейниковой О.Г. было проведено 3 беседы на темы: «Способы борьбы со стрессом», «Основы взаимодействия в коллективе» для учащихся Киясовской школы и в марте 2020 г. 2 беседы на тему: «Человек творец своей судьбы» для учащихся Мушаковской и Ермолаевской школ Киясовского района.  - инспектором ПДН отделения МВД России по Киясовскому району Глуховой А.Р. было проведено 3 беседы на тему «Административная ответственность несовершеннолетних» для учащихся Подгорновской, Карамас-Пельгинской и Первомайской СОШ района.  - начальником отделения МВД по Киясовскому району Кузьминых В.П. было проведено 4 беседы на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» для учащихся 9-11 классов из 3-х школ Киясовского района;  - председателем совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне Соловьевым В.Н. было проведено 2 беседы на тему «Урок мужества» для учащихся 8а и 9б классов «Киясовской СОШ»  - в марте 2020 г.:  - начальником филиала Республиканского ЦЗН «Киясовский ЦЗН» Черемных Н.А. было проведено 4 беседы на темы «Востребованные профессии Киясовского района» и «Знакомство с профессией предпринимателя» для учащихся 8, 9, 10 и 11 класса МКОУ «Карамас-Пельгинской СОШ».  - дознавателем ОДН и ПРМалопургинского и Киясовского районов Барановым Г.Г. было проведено 2 беседы на тему «Противопожарная безопасность» для учащихся Ильдибаевской и Карамас-Пельгинской школ Киясовского района.  - начальником сектора по делам молодежи Управления по КМСиТ Администрации МО «Киясовский район» проведено 4 беседы по темам: «Безопасность в сети Интернет», «Книга-наш друг и товарищ» для учащихся «Киясовской СОШ», «Ильдибаевской СОШ» и «Ермолаевской СОШ».  - врачом-гинекологом МБУЗ «КиясовскаятМЦБ» Камашевой Д.Н. была проведена беседа на тему «Половое созревание» для учащихся 9- 11 классов МКОУ «Атабаевская СОШ».  - заместителем редактора районной газеты «Знамя Труда» Зиминым О.О. было проведено 4 беседы на тему «Цифровая безопасность» для учащихся Киясовской, Ильдибаевской и Ермолаевской СОШ.  Участниками стали: несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета -15 чел.,  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 4 семьи.  Специалисты: 11  Социальное окружение: 64 человека. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | Управление КМСиТ, Управлние образования, Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2021 годы | В каждой школе ведется персонифицированный учет школьников с девиантным поведением, на каждого их них составляется план индивидуальной воспитательной работы. Выполнение плана контролирует заместитель директора школы.  За 1 полугодие 2020г. исправительные колонии ходатайствовали перед отделением полиции о взятии 8 лиц после освобождения под административный контроль, всего под административным надзором 11 человек  В отделении полиции ведется проф.учет по 6 категориям лиц, уже совершивших преступления, кроме того, на учете лица, опасные для общества (психобольные), страдающие алкоголизмом и наркоманией. Также ведется профработа с учетными лицами (списочный учет) ПДН и УИИ. |  |
| 06 | 6.2 | 02 |  | ***Профилактика правонарушений*** |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН Киясовского района,  Главы муниципальных образований -сельских поселений ,  ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2021 годы | Трудоустроено по программе Управления образования и школ -33 подростка.  С января 2020 года в реализации программы приняли участие 7 школ района: Атабаевская – 4, Ильдибаевская -3, Карамас-Пельгинская – 3, Киясовская – 11, Лутохинская – 3, Мушаковская – 5, Старосальинская – 4.  Трудоустроено граждан, длительно не работающих - 3 |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | В данном направлении проведено 28 мероприятий, (1001 участника):  - районные зимние сельские игры  - шашки, шахматы  - волейбол  - баскетбол  - футбол  - хоккей  - армспорт  -Спартакиады «Малыши открывают спорт!»  - «Кросс Наций – 2020»  - «Кругосветка Удмуртии» |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образова­ния | 2015-2021 годы | В течение учебного года проводится плановая работа по профориентации учащихся, охват- 1135 учеников, для учеников старших классов проводятся факультативы и элективы, районное мероприятие «День профессий», с участием представителей ВУЗов и СУЗов. Было проведено 20.11.19г. в МДК |  |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Реализация инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,семей их воспитывающих «Рука к руке | в соответствии с приложением № 1 Договора «О предоставлении денежных средств в виде гранта» | 2019-2020 годы | реализуется с апреля 2019 года (приложение №1 отчет за 3 этап реализации с 01.01.2020 г. по 30 июня2020 г.) |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия полиции | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | В первом квартале 2020 года проведено совещание с членами молодёжного правоохранительного отряда «Щит» |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | Управление КМСиТ, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | За отчётный период выходов в рейды не было в связи с отменой массовых мероприятий. Были проведены работы по выявлению сомнительных групп и подписок на страницах детей группы риска соцсети ВКонтакте. Специалистами проведено мониторинговое обследование социальных сетей по выявлению несовершеннолетних, относящихся к неформальным молодёжным объединениям, а так же большое внимание уделено несовершеннолетним, состоящим на учёте ПДН и СОП, страниц и групп в социальной сети ВКонтакте.. В ходе просмотра страниц подозрительных фейковых страничек нашли у 2 подростков из 15 проверенных, данные ссылки направлены в Ростехнадзор. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Киясовский район», направленных на профилактику правонарушений | Управление образова­ния,  Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | В настоящее время  в районе функционирую 10 волонтерских отрядов:  1. волонтерский отряд «Бригантина» при Ермолаевском ДК (11 чел.)  2. волонтерский отряд «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ (10 чел.)  3. волонтерский отряд «Добровольцы» при МО «Мушаковское»  11 чел.)  4. волонтерский отряд «Нон стоп» при Подгорновской СОШ (17 чел.)  5. волонтерский отряд «Адреналин» при Киясовской СОШ (9 чел.)  6. волонтерский отряд «Мы - вместе» при Первомайской школе (10 чел.)  7. волонтерский отряд «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ (12 чел.)  8. волонтерский отряд «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ (12 чел.)  9. волонтерский отряд «Активисты» при МО «Киясовское»(9 чел.)  10. волонтерский отряд «Молодые и дерзкие, красивые» при Атабаевском ДК (9 чел.). 11. Медиаволонтёрский отряд «Восход» при Киясовском ДДТ (9 чел)  За отчетный период во всех сельских поселениях руководители волонтёрских отрядов участвовали в российской акции «Мы Вместе», осуществляли информирование населения района в период информационной компании перед голосованием о поправках в конституцию в качестве волонтёров конституции, осуществляли обзвон пожилых граждан республики с целью информирования, работали на информационных точках. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Для ДНД выделено помещение, главами муниципальных образований сельских поселений приняты НПА о снижении налога на имущество |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропускишкольных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образова­ния,Главы муниципальных образований - сельских поселений | 2015-2021 годы | Всего на учете 21 семья, (27 родителей),, в них 54 ребенка, 5 несовершеннолетних в СОП 12-посещают детские сады, 29-обучаются в школах, 11 посещают детские сады, остаются не организованными- 14. Ежеквартально ответственные лица отчитываются по проводимым мероприятиям ИПСР.  Не обучающихся детей нет, систематически проводится плановая работа по снижению уровня детей, пропускающих занятия. . В январе на учете был 1 ученик. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образова­ния,  Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Ребята привлекаются для участия в районных мероприятиях, в школьных мероприятиях охват детей, состоящих на персонифицированном учете - 100%,  Охват дополнительным образованием-77%, охват участием в детских общественных движениях – 100% 7 подростков состоящих на всех видах учета посещают кружок ДПИ «Модница», «Умелые ручки», ДПИ «Дизайн», так же принимают усчастие в клубах «Почемучки», «УмНЯшечки» при библиотеке, «Подросток» при КДУ |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родитель­ских собраниях) | Управление образова­ния | 2015-2021 годы | Требования пожарной безопасности выполняются в полном объеме. Проводятся беседы с детьми и родителями. Оформляются стенды по безопасности в каждом ОУ. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | Управление КМСиТ,КДН и ЗП | 2015-2021 годы | С 1июня по 15 июня приняли участие в акции «Охрана прав детства» охват более 2000 детей. К сожалению, из-за предпринятых мер против распространения новой коронавирусной инфекции, провести мероприятия в рамках акции в прямом сотрудничестве с детьми не удалось. Поэтому специалисты учреждений были вынуждены взаимодействовать с помощью социальных сетей, создавая соответствующие посты, а так же мероприятия в формате онлайн. Работа в социальных сетях, ранее носила более информационный характер, опыт проведения подобных мероприятий новый.  Охрана прав детства:  01.04.2020 г. созданы 8 межведомственных оперативных групп по проведению дистанционного контроля за условиями содержания и воспитания несовершеннолетних детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.  Проведен выезд в 71 семью: 54 семьи, опекунов (70 детей) и 17 семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, кроме того проведены профилактические беседы с семьями и несовершеннолетними.  Дистанционно 30.03.по телефону со всеми родителями, состоящими на учете в СОП (20 семей) по вопросам: «О выяснении их материального положения в период самоизоляции», «О наличии в семьях лекарственных средств», «О соблюдении режима самоизоляции и обучения несовершеннолетними». По итогам беседы были подготовлены списки на 13 семей, остро нуждающихся в продуктовых наборах, которым была оказана эта помощь.  Проведены профилактические беседы по телефону с семьями и несовершеннолетними опекаемыми (подопечными) – 69.  Специалисты отдела приняли участие в – 5 судебных заседаниях о лишении (ограничении) родителей родительских правах. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Планируется проведение лагерных смен с круглосуточным пребыванием «Рука к руке» на базе Центра удмуртской культуры (июль 2020) и «Шундыпиос» (август 2020) |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | При Киясовском МДК каждую субботу работали скаладром «Экстрим» под руководством руководителя кружков «Азимут» и «Альпики» Никитина А.В.(в апреле - мае дистанционно) |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | В районе работают 132 клубных формирования, для всех возрастных и социальных групп населения, в которых занимается 1810 человек, в том числе 499 детей. В библиотеках МЦБ работают 7 клубов по интересам и 1 кружок для детей.   * Книгарёнок (ДБ) * «Театр теней» (ДБ) * «Контакт» (ДБ) * «Свирелька» (Ермолаевская с\б) * «Почемучка» (Подгорновская с\б) * «Почемучка» (Старосальинская с\б) * «Фантазеры» (Атабаевская с\б)   Кружок «Умелые ручки» (Ильдибаевская с\б) |  |
| 06 | 6.2 | 05 |  | Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | граждане по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на возмездной основе не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, со­стоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР |  | 2015-2021 годы | за 1 полугодие ИК отправили 3 решения о взятии лиц под административный контроль, всего под административным надзором 15 человек |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН Киясовского района,  Главы муниципальных образований- сельских поселений,  филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР;  МФЦ | 2015-2021 годы | 1 человек, освободившийся из мест лишения свободы состоит в ЦЗН на учете как безработный |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР; МФЦ | 2015-2021 годы | Обращений граждан не было. |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Киясовский район».  Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД по Киясовскому району, Главы муниципальных образований - сельских поселений | 2015-2021 годы | При проведении массовых мероприятий осуществляется охрана общественного порядка силами сотрудников ОП, молодежного отряда ЩИТ, ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местахбез сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Ежемесячно по графику КДН проводятся рейды по выявлению фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время  05.01,15.02,29.05,30.05,20.06.  Выявлено 4 несовершеннолетних, нарушивших закон УР от 18.10.2011 № 59-РЗ. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | Главы муниципальных образований- сельских поселений,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | АПК отсутствует Составлена смета для участия в региональной программе. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | На здании Администрации МО «Киясовский район», сбербанка в с.Киясово , Подгорное, где расположены банкоматы (магазин Глория) установлены видеокамеры с выводом сигнала в дежурную часть отделения МВД России по Киясовскому району. Радиус охвата- 30 метров. |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Составлено 3 административных протокола за осуществление незаконной трудовой деятельности . Проведено 2 этапа операции «Нелегал» и 2 этапа операции «Нелегальный мигрант», Проверено организаций – школы, частные стройки района, около 50 домов. |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Главы муниципальных образований -сельских поселений,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Составлено 3 административных протокола за осуществление незаконной трудовой деятельности . Проведено 2 этапа операции «Нелегал» и 2 этапа операции «Нелегальный мигрант», Проверено организаций – школы, частные стройки района, около 50 домов. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образова­ния | 2015-2021 годы | Приняли участие 4 специалиста в вебинарах на темы:  1. «Об организации и проведении социально – психологического обследования кандидатов в замещающие родители» 20.05.2020 г.,  2. «Скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях через родительскую общественность и профессиональные сообщества» 20.05.2020 г.,  3. «Профилактика употребления никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних 22.05.2020 г.,  4. «О мероприятиях «Дорожной карты» по переходу до 2024 г. к единой модели подчиненности организаций для детей – сирот и органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации» 29.06.2020 г.  2 заместителя директора по воспитательной работе прошли КПК.  19.02.2020 г. проведены 2 обучающих семинара-практикума по повышению профессиональных компетенций по теме: «Не рождаются трудными дети – им просто вовремя не помогли» БУ УР «Республиканский методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог плюс» (специалист: психолог)  Участники:20 специалистов и 15 добровольцев, включенных в проектную деятельность. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2021 годы | 30.04.2020 г. совещание при Заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам (М.С. Митрошиной) по теме «Анализ реализации мероприятий инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»,  22.06.2020 г. заседание Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке». |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно -пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Управление КМСиТ,  ОДС,  Главы муниципальных образований -сельских поселений,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2021 годы | Библиотеки раздавали детям листовки и буклеты:  - информационные листовки «Снюс-наркомания» (14 шт., Мушаковская с\б)  - закладки "Мифы о наркотиках" (20 шт., МЦБ)  Ежемесячно в группах ВКонтакте«Молодежь Киясовского района» 1878 участника, «МБУК «Киясовский МДК» 1984 участника, «Киясовская районная библиотека» 1000 участника, «МЦ «Ровесник» 500 участника, Отдел по физкультуре и спорту 606участника, ведется информационно -пропагандическая работа антиалкогольной и антинаркотической направленности. Ежедневно группы посещает не менее 1000 человек. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации «Киясовский район», Глав МО - поселений и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «Киясовский район», Главы муниципальных образований -сельских поселений,  Отделение МВД поКиясовскому району | 2015-2021 годы | УУП отделения МВД России по Киясовскому району проведены выступления на сельских сходах. Проведена разъяснительная работа по всем преступлениям, совершаемым на территории района и УР. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Управление КМСиТ, ОДС | 2015-2021 годы | В каждом образовательном учреждении на стенде расположены телефоны, по которым можно позвонить лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Регулярно в социальной сети «В Контакте» в группе «Молодежь Киясовского района» (1378 чел.) размещается информация о детском и молодежном Телефоне доверия.  В апреле в сельских поселениях проведены мероприятия, посвященных Международному дню Детского Телефона доверия (охват 1553 чел.). |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образова­ния | 2015-2021 годы | С 2015 года во всех школах и 8 детских садах действует лекторий для родителей «Компетентный родитель». В конце учебного года его проведение анализируется, в сентябре, с учетом пожеланий родителей, план корректируется. |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | Организация работы в средствах массовой информации |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни на радио | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Мероприятия освещаются:  -на официальном сайте ОМС Киясовского района,  -на сайтах школ, сайте Управления образования,  - в группе Управления образования «Вконтакте».  Регулярно в социальной сети «В Контакте» в группе «Молодежь Киясовского района» размещается информация о детском и молодежном Телефоне доверия. |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Знамя труда», по направлениям программы |  |
| 06 | 6.3. |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | При первом заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» ежеквартально проходят совещания с участием председателей НКО |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Председателями НКО ведется информационная работа в социальных сетях ВКонтакте, о результатах и планах работы НКО  Так же вся информация НКО размещается на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и про­филактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпи­мости. | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | - Фестиваль детского творчества «Наше будущее»  -Районный детский фольклорный фестиваль-конкурс «Преданья старины глубокой»  -функционируют 3 центра национальной культуры (удмуртский, русский, татарский)  Мероприятия, посвященные Дню родного языка (охват 130 чел.)  - Акция «Читаем мифы, легенды и сказки удмуртского народа» (С 1 по 7 февраля- более150участников)  Реализация проекта «По дороге мира и согласия»:  - инф. в соц. сетях о национальных культурах  Мероприятия, посвящённые Дню православной книги, (14 марта-более 100 участников)  Всего тематических книжных выставок - 6  Благоприятные условия созданы для развития этнотуризма в Центре удмуртской культуры и агроусадьбе «Салья дор» |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Финансирование мероприятий проходит через муниципальную программу «Развитие культуры на 2015-2024гг»  По предварительному согласованию предоставляются помещения и трансспорт для НКО.  МБУК «Киясовская МЦБ» выиграли проект «По дороге мира и согласия» в конкурсе Министерства национальной политики УР на сумму 110,555 руб. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находят-ся вопросы в сфере общегражданского един-ства и гармонизации межнациональных отношений. | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Приняли участие в пленумах и семинарах НКО УР (председатели обществ и специалисты Управления КМСиТ) |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Адми-нистрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | Управление КМСиТ | 2015-2021 годы | Входят в состав Общественного совета и Координационного Совета представители национальных общественных объединений. Ежегодно заслушивают на заседаниях НКО |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 7 | Поддержка языкового многообразия. | Управление КМСиТ, Управление образова­ния | 2015-2021 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | Управление КМСиТ, Управление образова­ния,  АУ «МФЦ МО «Киясовский район» | 2015-2021 годы | Мигрантов нет |  |

**Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования, тыс. рублей** | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **план**  **2020 год** | **факт**  **2020год** |
| 06 |  |  |  | «Безопасность» |  |  |  |  |  |  | **468,1335** | **248,5785** |
| 06 | 6.1. |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Отдел по вопро­сам ГО и ЧС  Администрации МО «Киясовский район» | 509 | 03 | 09 | 061016190 | 244 | 327578,5 | **143078** |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  | **20,00** | **6,00** |
| Управление образования,  Управление по КМСиТ | 509 | 03 | 14 | 0620161930 | 244 | **20,00** | **6,00** |
| Управление финансов | 520 | 03 | 14 | 062017480 | 521 | **0,00** | **0,0** |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | Управление образования |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,00 |
| 06 | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ОСЗН,  Управление по КМСиТ.  Отделение МВД |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | Управление образования,  Управление по КМСиТ,  Отделение МВД |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | Управление по КМСиТ,  Отделение МВД,  Управление финансов |  |  |  |  |  | 8,50 | 0,00 |
| 06 | 6.3 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» | Управление КМСиТ | **509** | **03** | **14** | **063006192** | **244** | **120,555** | **99,5** |

**4.**[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 21.04.2020 | 138 | Внесение изменений в суммы, запланированные на проведение мероприятий |

**5. Список проведенных закупок в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность»**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | - | - | - |

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность» в МО «Киясовский район» за первое полугодие 2020 года

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

**Титульный лист**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Инновационный социальный проект «Рука к руке» муниципального образования «Киясовский район» |
| 2. | Грантополучатель | Администрация муниципального образования «Киясовский район», действующая от имени муниципального образования «Киясовский район» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  от 03апреля 2019 г. № 01-03-43п-2018.17/2 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | Нет |
| 5. | Территория реализации проекта | Удмуртская Республика, Киясовский район: с. Киясово, с. Подгорное, д. Старая Салья, с. Ермолаево, с. Ильдибаево, д. Калашур, д. Дубровский, с. Мушак, с. Первомайский, д. Карамас – Пельга |
| 6. | Отчетный период | с 01января 2020 г. по 30 июня 2020 г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | Мерзляков Сергей Васильевич, Глава муниципального образования «Киясовский район» |
| 8. | Контактное лицо | Санникова Елена Александровна, начальник отдела по делам семьи, демографии и охране прав детстваУправления образования Администрации МО «Киясовский район» |
| 9. | Контактная информация Грантополучателя | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):427848, Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Красная, дом 2 |
| Телефон: 8(34133) 3-23-96, сот.тел. 8 950 170 69 84 |
| Факс: 8(34133) 3-27-50, 3-23-96 |
| Адрес электронной почты: [kiyasad@udm.net](mailto:kiyasad@udm.net) |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в рамках которой выполняется проект, тематическое направление | «Не оступись!» |
| 2. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Содействие продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |
| 3. | Цель проекта | Создание благоприятных условий для развития продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации и ресоциализации |
| 4. | Задачи проекта | 1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам социализации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, на территории Киясовского района. 2. Оказание адресной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающим. 3. Создание условий для формирования у участников целевой группы духовно-нравственных ценностей и активной гражданской позиции. 4. Вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность, создание условий для их социальной адаптации и профессионального самоопределения. 5. Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом. 6. Восстановление детско-родительских отношений и укрепление утраченных семейных связей. 7. Обобщение и распространение позитивного опыта реализации мероприятий проекта через проведение региональной конференции; разработка и распространение методических и информационных материалов. |
| 5. | Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения;  несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  несовершеннолетние, отбывшие наказание в виде лишения свободы за совершение преступления;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. |
| 6. | Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Ровесник» муниципального образования «Киясовский район» (МКУ «МЦ «Ровесник» МО «Киясовский район»);  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Киясовская детско-юношеская спортивная школа» (МКОУДО «Киясовская детско-юношеская спортивная школа»);  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «Киясовский район» (МКОУ ДОД «Дом детского творчества»)переименовано06.05.2019 г. в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «Киясовский район» (МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»);  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киясовскаямежпоселенческая центральная библиотека» (МБУК «Киясовская МЦБ»);  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киясовский дом ремесел» (МБУК «Киясовский дом ремесел»);  Муниципальное бюджетное учреждение «Киясовский районный музейКривоногова Петра Александровича» (МБУ «Музей Кривоногова П.А.);  Государственное казённое учреждение Удмуртской Республики «Центр занятости населения Киясовского района» (ГКУ УР «ЦЗН Киясовского района»);  Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Киясовского района» ([АУСО УР «КЦСОН Киясовского района»);](http://kiycso.ucoz.ru/index/novosti/0-39)Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района»(СРЦдНКиясовского района);  Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Киясовская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»);  Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Киясовскому району (Отделение МВД России по Киясовскому району);  Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог – плюс» (БУ УР РМЦ «Психолог-плюс»);  Республиканский Центр «Молодая семья (РЦ «Молодая семья»);  Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие» (БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие»);  Общественная организация «Общество Русской культуры Удмуртской Республики»;  Киясовское районное отделение Удмуртской республиканской общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш»;  Киясовское районное отделение регионального общественного демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртской Республики»;  Киясовское отделение региональной молодежной общественной организации «Союз русской молодежи «СПАС» Удмуртской Республики» (РМОО Союз русской молодежи СПАС УР);  Киясовское районное отделение Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» (УМОО «Шунды»);  Киясовское отделение республиканской общественной организации «Союз татарской молодежи Удмуртской Республики «ИМАН» (СТМ УР «Иман»);  Киясовское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодая Гвардия Единой России, Молодая Гвардия, МГЕР);  Республиканская детско-молодежная общественная организация «Волонтёры Удмуртии» (РДМОО «Волонтёры Удмуртии»);  Киясовское местное отделение Удмуртского республиканского детского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье «Юность» (ДОД «Юность») |
| 7. | Территория реализации проекта | Удмуртская Республика, Киясовский район: с. Киясово, с. Подгорное, д. Старая Салья, с. Ермолаево, с. Ильдибаево, д. Калашур, д. Дубровский, с. Мушак, с. Первомайский, д. Карамас – Пельга |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | **Сроки исполнения** | | **Ожидаемый**  **результат** | **Достигнутый**  **результат** |
| **плановые** | **фактические** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам социализации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, на территории Киясовского района.** | | | | | | |
| 1. | Создание и деятельность Координационного совета (п. 1 Комплексного плана мероприятий проекта) | Специалисты, обеспечивающие реализацию проекта,  целевая группа проекта | Январь-июнь | 22.01.2020  25.02.2020  30.04.2020  22.06.2020 | Создан Координационный совет по управлению проектом в составе 20 специалистов. Планируется проведение заседаний не менее 1 раза в квартал.  В задачи Координационного совета входят:  - формирование целевой группы проекта;  - подведение промежуточных итогов в ходе заседаний;  - контроль за целевым использование средств гранта;  - определение способов ведения мониторинга и оценки результатов проекта;  Проект включен в план мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2015 – 2021 годы» муниципальной программы «Безопасность на 2015 – 2021 годы».Исполнители: отдел по делам семьи УО, КДН и ЗП, Управление по КМСиТ, МЦ «Ровесник». | За отчетный период проведено 3 заседания Координационного совета:  1. 22.01.2020 г. – «Об исполнении решений совета от 16.12. 2019 г.», «Проблемы, возникающие в ходе реализации проекта и пути их решения.», «Об утверждении плана работы на 2020 г.»  2.25.02.2020 г.- «Об исполнении решений совета от 22.01. 2020 г.», «Об освещении мероприятий проекта в СМИ.», «О сборе информации для выпуска информационно-методического сборника для специалистов.».  3. 22.06.2020 г. – «Об исполнении решений совещания при Заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам (М.С. Митрошиной) по теме «Анализ реализации мероприятий инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» от 30.04.2020 г.», «Об организации просветительской работы специалистами[БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311" \t "_blank), «О реализации проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня». О подготовке к тиражированию информационно- методического сборника для специалистов», «О реализации проекта «Марафон добрых дел» в 2020 году», о предоставлении отчета за 3 период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.  В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» **30.04.2020 г.** проведено совещание при Заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам (М.С. Митрошиной) по теме «Анализ реализации мероприятий инновационного социального проекта, направленногона социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» (в связи с невозможностью проведения заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке») по итогам которого было направлено письмо о разрешении продления сроков реализации проекта и изменения форм проведения мероприятий.(Протокол №1).  11.03.2020 года отчет о ходе реализации мероприятий проекта был освящен на расширенном заседании Коллегии Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, на котором присутствовали руководители отделов по делам семьи, заместители глав Администраций 25 районов Удмуртской Республики.  <https://kiyasovo.udmurt.ru/about/ruka-k-ruke/rabota_koor.php>  [https://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/index.php?ID=#IBLOCK\_ID#](https://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/index.php?ID=#IBLOCK_ID)  *Приложения №№ 1-3* |
| 2. | Формирование целевой группы проекта (п. 2 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета–24 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 21 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 35 семей. |  |  | Будут сформированы целевые группы проекта:  - несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета, – 25 чел.;  - несовершеннолетние, совершившие правонарушения, – 13 чел.;  - несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, – 3 чел.;  - несовершеннолетние, отбывшие наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, – 2 чел.;  - семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, – 39 ед.;  - взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта – 75 чел.  Получение согласия на участие несовершеннолетних в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей).  Планируется проведение первичной диагностика и разработка индивидуальных программ социализации и ресоциализации несовершеннолетних целевой группы.  К участию в мероприятиях проекта будут привлечены:  - дети из социального окружения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, участвующие в мероприятиях проекта – 257 чел.;  - наставники – 43 чел.  В проектную деятельность будет включено 35 специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта.  Исполнители: отдел по делам семьи, УО, КДН и ЗП, ОДМ, МЦ «Ровесник». | С 16 декабря 2019 года изменения в списки несовершеннолетних и семей, участников проекта не вносились. |
| 3. | Организация и проведение семинаров для исполнителей и соисполнителей проекта с приглашением специалистов (п. 3 Комплексного плана мероприятий проекта) | Специалисты –20 чел.  Добровольцы – 15 чел. | Февраль | 19.02.2020 | Планируется проведение установочного семинара для руководителей и специалистов – исполнителей мероприятий проекта (май 2019 г.): состоится презентация проекта, будут заключены соглашения о сотрудничестве. Будут организованы 2 обучающих семинара-практикума по повышению профессиональных компетенций 35 специалистов и 23 добровольцев, включенных в проектную деятельность, по темам: «Помощь семьям и детям в кризисных ситуациях», «Не рождаются труднымидети – просто им вовремя не помогли». В ходе мероприятий состоится обучение навыкам раннего выявления семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и раннего распознавания признаков суицидального поведения среди несовершеннолетних; будет оказана методическая помощь: написание рекомендаций по работе с семьей в разрешении конфликтных ситуаций с подростками, написание рекомендаций на снятие психоэмоционального напряжения у подростков. Семинары будут проведены в антикафеКиясовскогомежпоселенческого Дома культуры с приглашением специалистов отдела по делам семьи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации МО «Киясовский район», КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района», психологов РЦ «Молодая семья», БУУР РМЦ «Психолог - +», БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие».  Планируется проведение семинара по промежуточным результатам реализации проекта (февраль 2020 г.).  Исполнители: отдел по делам семьи, КДН и ЗП, Управление по КМСиТ, МЦ «Ровесник». | 19.02.2020 г. проведены 2 обучающих семинара-практикума по повышению профессиональных компетенций по теме: «Не рождаются трудными дети – им просто вовремя не помогли» БУ УР «Республиканский методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог плюс» (специалист: психолог)  Участники:20 специалистов и 15 добровольцев, включенных в проектную деятельность.  *Приложение № 4* |
| **Задача 2. Оказание адресной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающим.** | | | | | | |
| 4. | Организация работы кабинета психолого- педагогической помощи (п. 4 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета -15 чел.,  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 4 семьи. | Январь- июнь | 23.01.2020 г.  27.01.2020 г.  28.01.2020 г.  29.01.2020 г.  03.02.2020 г.  04.02.2020 г.  06.02.2020 г.  07.02.2020 г.  10.02.2020 г.  11.02.2020 г.  12.02.2020 г.  13.02.2020 г.  17.02.2020 г.  18.02.2020 г.  19.02.2020 г.  21.02.2020 г.  25.02.2020 г.  26.02.2020 г.  27.02.2020 г.  28.02.2020 г.  02.03.2020 г.  03.03.2020 г.  04.03.2020 г.  05.03.2020 г.  10.03.2020 г.  11.03.2020 г.  12.03.2020 г.  13.03.2020 г.  16.03.2020 г.  17.03.2020 г.  19.03.2020 г.  20.03.2020 г.  23.03.2020 г.  24.03.2020 г.  25.03.2020 г.  30.03.2020 г.  31.03.2020 г. | Будет открыт кабинет психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающимна базе МКУ «МЦ «Ровесник».  Направления работы:  1) Диагностическая и коррекционно-развивающая работа психологов МБОУ «Киясовская СОШ» и МКОУ «Подгорновская СОШ» школ с детьми и родителями (тренинги, групповые и индивидуальные беседы). Темы: «Быть здоровым - модно», «Правда об алкоголе», «Что такое ВИЧ», «Эффективное общение», «Счастливая семья», «Родители – пример для подражания детей» и т.д. (2 раза в неделю, среда, пятница с 15.00 ч. до 17.00 ч.).Охват 43 подростка, 60 родителей (законных представителей) целевой группы, 14 специалистов;  2) Консультативная работа психологов МБОУ «Киясовская СОШ» и МКОУ «ПодгорновскаяСОШ»с подростками, направленная на выявление и решение проблем, связанных с обучением, воспитанием, поведением, детско-родительскими отношениями, зависимостями. Квалифицированная психологическая помощь оказывается 2 раза в неделю, вторник, четверг с 15.00 ч. до 17.00 ч.Охват 20 несовершеннолетних целевой группы, 18 семей целевой группы, 8 специалистов;  3) Индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) привлеченными специалистами – психологами РЦ «Молодая семья», БУУР РМЦ «Психолог - плюс», БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие» (1 раз в 3 месяца). Темы: «Формирование уверенного поведения подростка», «Планирование будущего», «Любовь и ответственность», «Быть мужчиной, быть женщиной» и т.д. Охват 43 подростка, 20 семей целевой группы, 15 специалистов.  Планируется издание 8-ми брошюр для всех целевых групп, 10 буклетов для несовершеннолетних, 10 буклетов для общественных воспитателей (тематика «Будь здоров!», «Вежливым быть модно», «Работа с детьми группы риска», «СПИД не спит», «Родители и дети», «Ребенок и Интернет» и т.д.)  Данное мероприятие обеспечит положительную динамику в поведении подростков и семей их воспитывающих.  Исполнители: МЦ «Ровесник», ОДМ, УО, отдел по делам семьи, Управление по КМСиТ, КДН и ЗП. | Продолжена работа кабинета психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающимна базе МКУ «МЦ «Ровесник». В отчетный период проведено 37 мероприятий:  1. Индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних:  - в январе 2020 г. заведующей кабинетом медицинской профилактики МБУЗ «Киясовская ЦРБ» Плаченовой Т.С. было проведено 5 бесед на темы: «Употребление безтабачных изделий с никотином в подростковом возрасте и их влияние на детский организм», «Алкоголь-враг здоровья» для 6а, 7а, 7б, 8а и 10 классов «Киясовской СОШ» и 3 беседы на тему «Здоровый образ жизни» и «ВИЧ/СПИД»;  - в феврале 2020 г.:  Психологом МБОУ «Киясовская СОШ» Коробейниковой О.Г. было проведено 3 беседы на темы: «Способы борьбы со стрессом», «Основы взаимодействия в коллективе» для учащихся Киясовской школы и в марте 2020 г. 2 беседы на тему: «Человек творец своей судьбы» для учащихся Мушаковской и Ермолаевской школ Киясовского района.  - инспектором ПДН отделения МВД России по Киясовскому району Глуховой А.Р. было проведено 3 беседы на тему «Административная ответственность несовершеннолетних» для учащихся Подгорновской, Карамас-Пельгинской и Первомайской СОШ района.  - начальником отделения МВД по Киясовскому району Кузьминых В.П. было проведено 4 беседы на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» для учащихся 9-11 классов из 3-х школ Киясовского района;  - председателем совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне Соловьевым В.Н. было проведено 2 беседы на тему «Урок мужества» для учащихся 8а и 9б классов «Киясовской СОШ»  - в марте 2020 г.:  - начальником филиала Республиканского ЦЗН «Киясовский ЦЗН» Черемных Н.А. было проведено 4 беседы на темы «Востребованные профессии Киясовского района» и «Знакомство с профессией предпринимателя» для учащихся 8, 9, 10 и 11 класса МКОУ «Карамас-Пельгинской СОШ».  - дознавателем ОДН и ПРМалопургинского и Киясовского районов Барановым Г.Г. было проведено 2 беседы на тему «Противопожарная безопасность» для учащихся Ильдибаевской и Карамас-Пельгинской школ Киясовского района.  - начальником сектора по делам молодежи Управления по КМСиТ Администрации МО «Киясовский район» проведено 4 беседы по темам: «Безопасность в сети Интернет», «Книга-наш друг и товарищ» для учащихся «Киясовской СОШ», «Ильдибаевской СОШ» и «Ермолаевской СОШ».  - врачом-гинекологом МБУЗ «КиясовскаятМЦБ» Камашевой Д.Н. была проведена беседа на тему «Половое созревание» для учащихся 9- 11 классов МКОУ «Атабаевская СОШ».  - заместителем редактора районной газеты «Знамя Труда» Зиминым О.О. было проведено 4 беседы на тему «Цифровая безопасность» для учащихся Киясовской, Ильдибаевской и Ермолаевской СОШ.  Участниками стали: несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета -15 чел.,  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 4 семьи.  Специалисты: 11  Социальное окружение: 64 человека.  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5141%2Fafde3fe461744849a1>  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5160%2F3f13147ba1eee0d6c0>  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5263%2F1faf52e24b7f0a4047>  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5265%2Fb62cb1848dba1ac6d7>  [http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info](http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13724)  [/news/new/detail.php?ELEMENT\_ID=13724](http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13724)  [http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/](http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13466)  [news/new/detail.php?ELEMENT\_ID=13466](http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13466)  *Приложения №№ 5-9* |
| **Задача 3. Создание условий для формирования у участников целевой группы духовно-нравственных ценностей и активной гражданской позиции.** | | | | | | |
| 5. | Реализация обучающей программы «Волонтёрский урок» (п. 5 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета–10 чел. | Январь-март | 20.02.2020 | Будет разработана и реализована программа «Волонтёрский урок», направленная на увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в общественно-значимую деятельность, обучение подростков (возраст 10-17 лет) навыкам волонтерской работы с последующим вовлечением в практическую деятельность. Дети вместе с волонтерами примут участие в конкурсах и фестивалях, различных профилактических мероприятиях, акциях по пропаганде здорового образа жизни и благоустройству территорий. Несовершеннолетние пройдут обучающую программу «Волонтёрский урок» с помощью своих сверстников, членов волонтерских отрядов Киясовского района, которые осуществляют волонтерскую деятельность на территории всех 8-ми поселений района (8 волонтерских отрядов, 97 школьников). Детям, прошедшим «Волонтёрский урок», будут заказаны волонтёрские книжки (Личная книжка волонтёра) через Республиканский центр развития молодёжного и детского движения.  Планируется издание 10 буклетов для участников обучающей программы  Периодичность встреч 2 раза в месяц (всего 12 встреч).  Охват: 43 несовершеннолетних целевой группы, 25 волонтеров, 25 специалистов.  Исполнители: МЦ «Ровесник», УО, Управление по КМСиТ, общеобразовательные учреждения. | 20 февраля 2020 года проведен районный семинар «Волонтёры будущего», направленный на вовлечение ребят в добровольческую деятельность.  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5226%2F455d35d3cb054c9764>  [http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/](http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13604)  [new/detail.php?ELEMENT\_ID=13604](http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13604)  Участие приняли:  Специалисты: 22 чел.,  Волонтеры: 67 чел.,  Социальное окружение: 64 человек.  *Приложения № 10-13* |
| 6. | Реализация проектной работы по сохранению памяти о воинах-интернационалистах «Книга памяти» (п. 6 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 1 чел.,  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 3 семьи. | Январь-февраль | 13.02.2020  19.03.2020 | Подростками целевой группы и волонтёрами в 8-ми сельских поселениях района под руководством специалистов по работе с молодёжью будет осуществлен сбор биографической информации и фотоматериалов о воинах-интернационалистах, проживавших и проживающих на территории Киясовского района (70 чел.), для издания биографического сборника. Подростки посетят их семьи, семьи родных. Будет издан сборник в районной библиотеке (тираж 150 экз.), предполагается распространение в 11-ти сельских библиотеках, 10-ти школьных библиотеках, организациях (Администрация, музей, Совет ветеранов, отдел по делам молодежи, МЦ «Ровесник» и т.д.).  Вручение сборников участникам локальных войн состоится на районном мероприятии, посвященном 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 15 февраля 2020 г. (50 сборников).  Охват: 43 несовершеннолетних целевой группы, 30 волонтёров.  Исполнители: МБУК «Киясовкая МЦБ», Совет ветеранов, МЦ «Ровесник», Совет ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. | Проведено 2 мероприятия, приняли участие 61 несовершеннолетний:  13 февраля 2020 г. в Карамас-ПельгинскойСОШ для детей продленной группы прошел урок мужества, посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана (22 чел.) <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/52210070>  19 марта 2020 г. в рамках Урока Мужества в Киясовской школе состоялась встреча с участником военных действий в Чеченской Республике, майором полиции Сергеем Пиминовым (39 чел.) <https://vk.com/kiyasovskiy_rayon?w=wall426894399_8917%2Fall>  Завершена предпечатная подготовка сборника. Подготовлено техническое задание для осуществления малой закупки.  Сбор материала был осуществлен с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной, ее защитниками, воспитание любви к Родине, а также в благодарность защитникам Отечества – нашим землякам. |
| 7. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних (п. 7 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 22 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 21 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 35 семей. | Январь-июнь | 16.01.2020  24.01.2020  25.01.2020  13.02.2020  14.02.2020  20.02.2020  04.03.2020  15.03.2020  16.03.2020  18.03.2020  19.03.2020 | Педагогами, классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе школ (в т.ч. с привлечением специалистов различных служб) для участников целевой группы будут проведены профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 8 сельских поселений.  Тематика лекций и бесед: «Подросток и закон», «Твои права и обязанности», «Ценности в твоей жизни», «Вредные привычки», «Любовь и ответственность», «Взаимоотношения со сверстниками», «Качества настоящего мужчины», акции по ЗОЖ, спортивные соревнования, веселые старты и т.д.  Периодичность мероприятий – 3 раза в месяц.  Охват: 43 несовершеннолетних целевой группы, 39 семей, 22 специалиста.Исполнители: УО, отделение МВД, отдел по делам семьи, МЦ «Ровесник»,[БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311" \t "_blank), Дом детского творчества, ДЮСШ. | Проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику правонарушений,безнадзорности, беспризорности и девиантногоповедениянесовершеннолетних:  В МКОУ «Ильдибаевская ООШ»  24.01.2020 – Классный час «О здоровом образе жизни» 5-6 классы,  25.01.2020 – учеба активистов с МКОУ «Ермолаевская СОШ» <https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_133%2Fall>  14.02.2020 – с МКОУ «Старосальинская СОШ» вечернее мероприятие, посвященное Дню Св. Валентина  <https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_138%2Fall>  04.03..2020 – конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню 8 марта «Мисс-мама»  <https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_140%2Fall>  Участие приняли:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 1 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 1 семья.  В МКОУ «Мушаковская СОШ»:  16.01.2020, 13.02.2020, 19.03.2020, проведены классные часы с участием родителей на темы: «Как вести себя в трудной ситуации», «Верить в себя –залог успеха», «Курение и алкоголь –враги счастливой жизни»,  18.03.2020 мероприятие в школьной библиотеке «Пусть всегда будет завтра»,  19.03.2020 родительское собрание «Счастливая семья-счастливые дети».  Участие приняли:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 1 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 1 семья.  специалисты 4 чел.  <https://vk.com/club181063392>  В МКОУ «Лутохинская СОШ»:  20.02.2020 г. проведена встреча с заведующей кабинетом медицинской профилактики Плаченовой Т. С. и помощником прокурора Киясовского района Горбуновым Ф. Ю. с учащимся 7-11 классов, проведена беседа о снюсах и их отрицательном влиянии на здоровье.Помощник прокурора провел профориентационную беседу с выпускниками и поговорил о специфике прокурорской профессии  Участниками стали:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 2 чел.  Общий охват -24 учащихся и 5 специалистов.  <https://vk.com/public133141826?z=photo-133141826_457239244%2Fwall-133141826_591>  В МКОУ Подгорновская СОШ»  24.01.2020 г. учащиеся и семьи приняли участие в районном заключительном мероприятии, посвященного Году Здоровья.  16.03.2020 г. проведены беседы помощником прокурора Горбуновым Ф.Ю. с учащимися 9-11 классов на тему «Противодействие коррупции».  Педагогами, классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе школ (в т.ч. с привлечением специалистов различных служб) для участников целевой группы проведены профилактические беседы с учащимися и родителями.  Участниками стали:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 8 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 6 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 5 семей.  В МКОУ «Карамас - Пельгинская СОШ»  Лыжные гонках среди 1 – 4, 5 – 8 классов.  Профилактическая беседа с семьями.  Собрание отцов  <https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_92%2Fall>  «Проводы зимы» (Масленичные гуляния) совместно с Центром удмуртской культуры.  Закрытие лыжного сезона. (1 – 11 кл.)  Посещение семей классными руководителями, проверка домашних заданий.  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 1 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом -2 семьи.  В МБОУ «Киясовская СОШ»  Создан Совет профилактики, для решения конфликтных ситуаций, формирования законопослушного поведения, работы с детьми и семьями, состоящими на всех видах учета, профилактических бесед, направленных на недопущение повторных совершений правонарушений, улучшения поведения и учебы.  В отчетный период проведенызаседания на которых рассмотрены вопросы обучения и воспитания детей родителями:15.01.2020 г., 11.03.2020 г.  Проведено 44 профилактические беседы, направленые на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и родителей, повышения учебной мотивации.  Участниками стали: несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 13 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 10 семей.  В январе - марте 2020 г. 10 школ приняли участие в профилактической акции МВД по Удмуртской Республике «Дети России-20», «Сообщи, где торгуют смертью», проведены классные часы на тему «Подросток и закон», охват 300 школьников, в т.ч. 21 несовершеннолетний, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах учета.  В рамках акций с родителями детей, находящимися в конфликте с законом, проведены классные и общешкольные родительские собрания, индивидуальные беседы. Охват - 12 семей.  Проведены классные часы и профбеседы фельдшерами фельдшерско – аккушерских пунктов района на темы:«Любовь и ответственность (половое воспитание)», «Взаимоотношения со сверстниками», «Качества настоящего мужчины», «Девочка, девушка, женщина», охват 360 школьников, в т.ч. 41 учащийся целевой группы.  В МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  Дети из целевой группы посещают кружки («Азимут», ВИА «Гармония», «Юный конструктор», «Бумажная мастерская» и др. списки прилагаются).  Занятия в кружках способствуют формированию ответственности, самостоятельности, развивают творческие способности детей, а так же способствуют профилактике девиантного поведения.  2. 13.01.2020 г. проведено праздничное заседание семейной гостиной «Васильев день или Старый Новый год». С участниками на протяжении всего мероприятия были сказочные герои, ряженные и Снегурочка.  Семьи участвовали в веселых конкурсах, на мастер-классе научились делать фоторамку своими руками, а так же приняли участие в интеллектуальной игре «Поле чудес»  Ссылки на публикации:  На официальном сайте МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8210B12A-3CEC-4A2D-B204-993DD5DBFC93%7D&ID=172&ContentTypeID=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>  На странице в ВК МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» <https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_727>  3.14.02.2020 г. обучающиеся объединения «Социальный театр» МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» выступили с театральной постановкой в МКОУ «Старосальинская СОШ»  Ребята своими постановочными номерами помогают найти ответы на сложные жизненные вопросы, выбрать верные пути решения некоторых проблем, предотвратить совершение ими ошибок.  В постановках ребята затрагивают ряд подростковых проблем: наркозависимость, интернет-зависимость, ранняя беременность, курение и др.  Данная постановка была посвящена проблеме подростковой беременности. По окончанию постановки у зрителей была возможность задать любые интересующие вопросы актёрам.  На постановке присутствовала фельдшер, которая прокомментировала данную проблему, раздала ребятам памятки о половом воспитании.  Постановка вызвала массу вопросов у присутствующих, вместе с фасилитатором зрители и актёры рассуждали о возможных выходах из данной ситуации.  Ссылки на публикации:  На официальном сайте МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8210B12A-3CEC-4A2D-B204-993DD5DBFC93%7D&ID=189&ContentTypeID=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>  Ссылка на видеозапись постановки в МКОУ «Старосальинская СОШ»:  <https://cloud.mail.ru/public/gdM8/t6cVx7eRz>  Участниками стали:  несовершеннолетние состоящие на различных видах учета -7 чел.,  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 4 семьи.  Отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства проведены выходы в семьи:  41 семья, из них 17 семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, проведены профилактические беседы со всеми родителями по вопросам: «О выяснении их материального положения в период самоизоляции», «О наличии в семьях лекарственных средств», «О соблюдении режима самоизоляции и обучения несовершеннолетними».  Были подготовлены списки на 13 семей, остро нуждающихся в продуктовых наборах, которым была оказана эта помощь за счет средств спонсоров.  Со всеми несовершеннолетними, совершившими правонарушения, общественно опасные деяния, употребляющими алкогольную продукцию совместно с КДН и ЗП при Администрации МО «Киясовский район» были проведены профилактические беседы (по телефону) по вопросам дистанционного обучения и соблюдения режима нахождения в общественных местах.  *Приложения №№ 14 - 18* |
| 8. | **Проведение комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков.**  Участие в районных патриотических мероприятиях(п. 8 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 24 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 17 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 19семей. | Февраль-май | 27.01.2020 31.01.2020  04.02.2020  10.02.2020  28.02.2020  11.03.2020  09.05.2020  22.05.2020  01.06.2020  12.06.2020 | **В целях повышения патриотического самосознания подростков, формирования активной гражданской позиции будет осуществлен ряд мероприятий:**  **- посещение выставок в районном музее П.А. Кривоногова (5 раз);**  **- проведение Уроков мужества, бесед, конкурсов, викторин о родном крае, встреч с интересными людьми района, Почетными гражданами, участниками локальных войн с детьми и родителями – участниками проекта (6 раз);**  **- составление не менее 8-ми родословных семей;**  - участие в районной акции «Бессмертный полк» (25 несовершеннолетних целевой группы);  - участие в районной военизированной игре «Победа» (120 человек: из них 40 несовершеннолетних целевой группы и 80 человек из социального окружения). Общий охват детей мероприятиями составил 234 чел., из них 78 - дети целевой группы.  Исполнители: УО, МЦ «Ровесник», ОДМ, МБУК «Музей П. Кривоногова», МБУК «Киясовская МЦБ», Совет ветеранов, Совет ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. | МБУК «Киясовскаямежпоселенческая центральная библиотека» и подведомственными им учреждениями проведено 6 мероприятий, охвачен 61 ребенок:  27.01.2020 г. в Первомайской сельской библиотеке для учеников 3-6 классов прошёл урок памяти «Ленинград жив» <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51438668>31.01.2020 г. в детской библиотеке прошла литературная гостиная для учащихся начальных классов, посвященная открытию Года памяти и славы <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51663359>04.02.2020 в КиясовскойСОШ для учеников 6 классов проведен урок памяти «Мы родомне из детства – из войны…», посвящённый Дню юного героя-антифашиста <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51731366>10.02.2020 г. в Подгорновской сельской библиотеке для учеников 7-8 классов был проведен патриотический час «Дети – герои России» <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51950069>28.02.2020 г. в детской библиотеке в рамках заседания подросткового клуба «Контакт» состоялась беседа с несовершеннолетними «Волонтеры будущего» <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/52785463>11.03.2020 г. для шестиклассников Киясовской школы был проведён урок православной литературы «Чтение для сердца и разума». Мероприятие было посвящено Дню православной книги <https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/53016645>  Участниками стали:  несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 8 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения - 5 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (соп) –6 семей.  **Во время проведения месячника гражданско-патриотической работы (февраль) все школы организовали посещение выставок в районном музее П.А. Кривоногова (целевая группа -27 чел.), Музей организовал по графику в каждой школе проведение выставок работ П.А.Кривоногова, (охват – 43 школьника целевой группы) провели Уроков мужества, с приглашением участников ВОВ и воинов-интернационалистов,(охват- 43 школьника целевой группы). В каждой школе прошли смотры песни и строя (охват- 43 школьника целевой группы) Итоговым мероприятием месячника гражданско-патриотической работы стала районная военно-спортивная игра «Победа», в которой приняли участие команды всех 10 школ района, всего участников – 1130, целевая группа – 9 человек (Атабаевская школа – 1, Первомайская-2, Лутохинская-1, Подгорновская- 5). В марте –апреле состоялась научно-практическая конференция «Моя малая Родина» на базе МКОУ «К-Пельгинская СОШ», всего участников- 25, 1 – из целевой группы.**  Охват: Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета 43 чел.,  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 17 чел.  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 12 семей,  специалисты:15 чел.,  Классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе школ (в т.ч. с привлечением сотрудников правоохранительных органов) в 10 школах района проведен Месячник патриотического воспитания и гаржданско-правовой работы (февраль) Охват участников целевой группы -41 школьник.  Тематика лекций и бесед: «Подросток и закон», «Твои права и обязанности», «Ценности в твоей жизни», «Вредные привычки». Периодичность мероприятий – 3 раза в месяц.  Охват: Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета 21 чел.,  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 17 чел.  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 12 семей,  специалисты:17 чел.,  117 волонтеров.  В МКОУ «Подгорновская СОШ»:  17.02.2020 г. проведена конкурсная программа для мальчиков «Курс молодого бойца»,  18.02.2020 г.-конкурсная программа для пап «Мой папа супергерой»  19.02.2020 г.-Веселые старты «Папа, мама, я, спортивная семья»  20.02.2020 г.-посещение передвижной выставки районного музея им. Петра Кривоногова-летописца картины «Победа»,  22.02.2020 г.- лыжные соревнования, посвященные выводу войск из Афганистана,  28.02.2020 г. – участие в конкурсе смотра песни и строя, военизированная эстафета среди СОШ района  В марте прошли мероприятия для мам и бабушек, посвященные 8 марта.  9 мая-участие в акции «Окна Победы»  12 июня - участие в акции «Окна России»  Участниками стали:  несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 8 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 6 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 5 семей.  В МКОУ «Ильдибаевская ООШ» проведены  03.02.2020 – Информационная линейка «Сталинградская битва – 77 лет»  04.02.2020 – Классный час «Нам не помнить об этом нельзя», посвященный 75-летию освобождения лагеря Освенцим  <https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_135%2Fall>  17.02. 2020 – Смотр песни и строя  20.02.2020 – Торжественный концерт «О чём грустят солдаты» ко Дню защитников Отечества  26.02.2020 – военно – спортивная игра «Зарница»  14.02.2020 – поездка учащихся в музей им. М.Т. Калашникова  <https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_137%2Fall>  17.02.2020 – устный журнал «Пионеры-герои» среди учащихся начальных классов  Участниками стали:  несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 3 чел.  В МКОУ «Мушаковская СОШ»:  20.02.20г «Фестиваль военной песни»  с 10.03 по 12.03.2020 г. в школе работала выездная выставка районного музея им. П.А Кривоногова  22.05.2020 г. приняли участие в районном конкурсе «Ночь в музее»  <https://vk.com/club181063392>  Участие приняли:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 1 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 1 семья.  В МКОУ «Лутохинская СОШ» в преддверии Дня Российской науки в 7-11 классах школы состоялся просмотр фильма об истории праздника. Из фильма учащиеся узнали: кто стоял у истоков Российской науки, об ученых, которые внесли вклад в мировую науку.  Проведена декада «Мы помним! Мы не забудем!», в рамках которой 14 февраля, накануне Дня вывода войск из Афганистана, прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок Вениамина Беспалова среди членов ДОО «Родники».  01.06.2020 г. проведена квест – игра «Путешествие по моей малой родине».  Участниками стали:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета– 2 чел.  В МБОУ «Киясовская СОШ»  14.02.2020г. Участие в митинге, посвященном Дню вывода Советских войск из Республики Афганистан. Приняли участие учащиеся 8-11 классов. Дети вели мероприятие, читали стихи, прикалывали ленточки воинам -интернационалистам. Также было приготовлено 2 венка для возложения у памятника.  Посещение Киясовскоймежпоселенческой центральной библиотеки 5-11 класс, детской библиотеки 1-4 класс. Укрепление сотрудничества между школой и библиотекой.  Патриотическое и нравственное развитие детей через активизацию познавательного интереса и расширение их кругозора.  Участие в районной игре Победа – 27.02.2020 г. Киясовская школа заняла 1 место.  27.01.2020 г. проведена тематическая линейка «Открытие года Памяти и Славы,  13.02.2020 г. - праздничный концерт «Героям посвящается»  14.02.2020 г. - встреча, посвященная Герою Советского Союза Шамшурину В.Г. в музее им.П.Кривоногова (  15.02.2020 г. - игра «Зарничка» во 2-4 классах.  18.02. – 21.02.2020 г. - участие в открытии передвижной выставки в школе «Петр Кривоногов – летописец Победы»  21.02.2020 г. участие в Уроке Мужества (8-е классы) с приглашение представителя Росгвардии  28.02.2020 г. посещение мероприятия в МДК «Армейская академия».  Участие в акции «Во славу Отечества» (февраль)  Тематические часы на тему профилактики коррупции и правонарушений, с приглашением работников прокуратуры (16.03, 18.03)  Участие в акции «Напиши письмо солдату» (март)  Участие в дистанционной акции «Окна Победы» (май)  Участие в конкурсе «Дороги Памяти» (май)  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 21 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения - 2 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом -5 семей.  Отделом по делам молодежи в рамках празднования Дня вывода советских войск из Афганистана, в районном Доме Культуры проведена товарищеская встреча по волейболу между воинами-интернационалистами и волонтёрским отрядом "Нон-стоп" из с.Подгорное.  <https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5225%2Fa1d87859b661905a01>  В мае были проведены мероприятия в онлайн режиме: [#МастерклассыКиясовскогоДК](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%9A): «Гвоздика из гофрированной бумаги», «Открытка на 9 мая» вместе #делаем с Семьёй, изготовление Георгиевской ленточки.  Участие приняли:  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 8 чел.;  Специалисты 3 чел.  Волонтёры:9 чел.  Социальное окружение 20 чел.  В МКОУ «Карамас - Пельгинская СОШ»  Встречи с ветеранами боевых действий  с Тукаевым В.Н. в начальных классах  <https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_95%2Fall>  с Соловьевым В.Н. в 5-11 классах  <https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_87%2Fall>  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 1 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом -2 семьи.  *Приложение №№ 19 - 22* |
| 9 | **Поездка по турмаршруту «Мумыгырлы» (Зов матери)** (п. 9 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | май | Июль - ноябрь | Планируется поездка **по турмаршруту «Мумыгырлы» (Зов матери) с посещением достопримечательностей района: Свято-Никольского храма вс. Данилово, музея П.А.Кривоногова, старого Екатерининского тракта, Центров удмуртской, русской, татарской культур.** Всего состоится 2 поездки, в каждой поездке примут участие 21 и 22 подростка.  Охват: 43 несовершеннолетних целевой группы.  Мероприятие направлено на привлечение внимания подростков к истории родного края, достопримечательностям района, центрам национальных культур, формирование толерантного отношения к культуре разных народов.  Исполнители: МБУК «Музей П. Кривоногова», МКУ МЦ «Ровесник», отделение МВД | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия |
| 10. | Реализация проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня» (п. 11 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | апрель - июнь |  | Для вовлечения несовершеннолетних в поисковую краеведческую деятельность будет реализован проект «Не исчезнет моя деревня», в ходе которой будет осуществлен сбор информации для создания сборника «Не исчезай, моя деревня» о деревнях Киясовского района (д. Красноярск, д. Тимеево, д. Медвежье, д. Старо-Зайчиково). Две однодневных экспедиции: одна в июне, одна – в июле 2019 г.  Апрель 2020 г. – работа в районном архиве по поиску информации о жителях, об исчезнувших деревнях.  Итоги будут подведены в сентябре 2020 г. Будет издан сборник «Не исчезай, моя деревня» в районной библиотеке (тираж 100 экз.), распространён среди школьных, сельских библиотек, заинтересованных организаций. Также материалы будут размещены на сайте организаций-соисполнителей.  Охват: 30 несовершеннолетних целевой группы.  Исполнители: МБУК «Киясовская МЦБ», УО, МБУК «Музей П. Кривоногова», национальные общественные организации | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия.  Работа в архиве с несовершеннолетними не была проведена. Планируется проведение в июле - ноябре |
| 11. | Реализация программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по **изучению родного края** (п. 12 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 16 чел.  Несовершеннолетние совершившие правонарушения -12 чел. | Январь- май | 27.01.2020  31.01.2020  03.03.2020  02-09.05.2020  18-22.05.2020 | **Цель программы – создание условий для всестороннего изучения родного края, воспитание патриотизма, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей.** Реализация программы будет осуществляться в форме кружковой работы в Доме детского творчества и школах района – занятия будут проходить 2 раза в неделю. На занятиях ребята познакомятся с историей сельских поселений района, достопримечательностями района; научатся писать исследовательские проекты; запланирован к**онкурс исследовательских работ учащихся. Подведение итогов конкурса и презентация результатов реализации программы состоится в сентябре 2020 г.**  Будет издан сборник под названием «Мира не узнаешь, не зная края своего» в районной библиотеке, в котором напечатают лучшие исследовательские работы об истории и традициях нашей малой Родины (тираж 100 экз.), распространён среди школьных, сельских библиотек, заинтересованных организаций.  **Охват: 43** несовершеннолетних целевой группы, 20 волонтёров, 18 специалистов  Исполнители: МКОУ ДОД «Дом детского творчества», УО, национальные общественные организации | Программа реализуется с 28 апреля 2019 года. В отчетный период проведены следующие мероприятия:  27.01.2020 г. состоялась районная учеба активистов на базе ЕрмолаевскойСОШ. В рамках учебы педагогом дополнительного образования МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» Куликовой А.С. была организована краеведческая станция на которой ребята ознакомились с деятельностью школьного музея, углубили свои знания в области краеведения.  31.01.2020 г. состоялся дистанционный конкурс эссе «Моя будущая профессия» для старшеклассников. Цель конкурса: формирование у учащихся умения выражать свое отношение к проблеме выбора профессии с помощью печатного слова и языка в свободной творческой форме.  Результаты конкурса были опубликованы на официальном сайте и на странице в ВК МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  Ссылки на публикации:  На странице в ВК МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» <https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_755>  На официальном сайте МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=190&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2Fdefault%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ERead%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence%26%26SortField%3DStartDate%26View%3D%7Bef8fa3e3-c259-4df8-af08-becac9ac0433%7D%26SortField%3DStartDate%26SortDir%3DDesc%26FilterField1%3DStartDate%26FilterValue1%3D2020%252D01%252D31&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>  03.03.2020 г. состоялся районный конкурс «Лучший экскурсовод года».  Конкурс проходил в два этапа. Первый этап - домашнее задание. Юные экскурсоводы подготовили экскурсию на тему «Наша школа». Ребята рассказывали об истории своих школ, проводили фотоэкскурсии по школе, рассказывали об успехах выпускников, о своих учителях, а так же пели и танцевали.  Мы узнали много нового о жизни школ нашего района! Второй этап - викторина об экскурсионной деятельности и музеях Удмуртии.  Ссылки на публикации:  На официальном сайте Админимтсрации МО «Киясовский район»  <http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13658>  На официальном сайте МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=182&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2Fdefault%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ERead%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence%26SortField%3DStartDate%26View%3D%7Bef8fa3e3-c259-4df8-af08-becac9ac0433%7D%26FilterField1%3DStartDate%26FilterValue1%3D2020%252D03%252D05%26%26SortField%3DLinkTitleNoMenu%26SortDir%3DAsc&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>  На странице в ВК «МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  <https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_794>  С 2 по 9 мая МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» проводил викторину «Герои Великой Победы» Вопросы викторины были о героях Вов Удмуртской Республики и Киясовского района.  С 18 по 22 мая состоялась районная краеведческая игра «Ночь в музее». Цель Игры – развитие туристско-краеведческой, исследовательской деятельности, привитие любви к своей малой родине, расширение кругозора.  Игра посвящена Году памяти и славы, 110-летию П.А. Кривоногова. Игра проходила дистанционно, участники отвечали на вопросы в гугл формах.  Ссылка на игру: <https://forms.gle/6Z4L2GiaweeDTQzJ9>  Результаты были опубликованы на официальном сайте ДДТ, на официальном сайте Администрации МО «Киясовский район».  Ссылки на публикации:  На официальном сайте Администрации МО «Киясовский район»  <http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=140924>  На официальном сайте МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=195&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2FLists%2FNews%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>  На странице в ВК МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  <https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_948>  <https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_974>  Продолжается работа краеведческих кружков Дома детского творчества на базе Ермолаевской, Лутохинской, Карамас-Пельгинской школ. В рамках работы кружков обучающиеся знакомятся с историей Удмуртской Республики и Киясовского района, знакомятся с историей деревень, достопримечательностями, учатся писать исследовательские работы.  В результате проведенных мероприятий участники получили углубленные знания в области краеведения, познакомились с историей исчезнувших деревень района.  *Приложения№№ 23 - 25* |
| 12. | Поездки в г. Ижевск в музей-заповедник «Лудорвай», музей М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Г.А. Кулаковой (п. 13 Комплексного плана мероприятий проекта) | - | март | июль-ноябрь | Будет организовано посещение музея-заповедника «Лудорвай», музея М.Т. Калашникова, музея-усадьбы Г.А. Кулаковой (всего 3 поездки, в каждой поездке по 22 участника).  В ходе поездок участники познакомятся с достопримечательностями г. Ижевска, знаменитыми людьми Удмуртии. Мероприятие направлено на воспитание чувства гордости за свою Родину.Охват: 43 несовершеннолетних целевой группы, 20 родителей (законных представителей).  Исполнители: УО, ОДМ, МЦ «Ровесник». | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия |
| **Задача 4. Вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность, создание условий для их социальной адаптации и профессионального самоопределения.** | | | | | | |
| 13. | Проведение занятий по профориентации специалистами Центра занятости населения, организация временного трудоустройства подростков в летний период  (п. 14 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета –14 чел. | Январь - июнь | 29.01.2020  03.02.2020  11.03.2020 | Цель мероприятия – получение практических навыков, приобретение начального профессионального опыта, профилактика правонарушений. Занятия, направленные на снижение количества правонарушений и правильный выбор будущей профессии, будут проходить на базе 10 общеобразовательных учреждений (2 раза в месяц). Профориентационная работа будет включать организованную работу педагогов школ района и ГКУ УР ЦЗН Киясовского района: знакомство несовершеннолетних с различными профессиями через практические занятия и деловые игры, учеба по составлению резюме, бизнес-плана, тестирование на профориентацию, анкетирование, встречи с людьми разных профессий. Темы бесед: «Моя будущая профессия», «Что такое бизнес-план», «Ключ к успеху», «Как быть успешным и счастливым» и т.д.  Для знакомства подростков с профессиями будет осуществлено 5 выездов в разные организации: Пожарную часть № 35 с. Киясово, швейный цех «Сактон», сельхозпредприятие «Киясовский», Администрацию района, архивный отдел, Управление по экономическим вопросам.  Планируется реализация программ по организации временной занятости несовершеннолетних в летний период. Подростки будут работать помощниками вожатых в сводных подростковых отрядах, помощниками библиотекарей, музееведов, журналистов, делопроизводителей, плотниками, разнорабочими и т.д.. Трудоустроено не менее 60 чел., в т.ч. 28 несовершеннолетних целевой группы. Охват 15 специалистов.  Дети учатся работать в коллективе, чувствуют ответственность за порученное дело и собственную значимость. Трудоустроить не менее 60 чел., в т.ч. 28 несовершеннолетних целевой группы. Охват 15 специалистов.  Исполнители: УО, МЦ «Ровесник», ЦЗН. | В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:  Специалисты учреждений и служб района (Управление сельского хозяйства, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», Прокуратура Киясовскогорайона) провели встречи во всех 10 школах района с целью ознакомления учащихся 9-11 классов с профессиями, имеющими вакансии в районе.  Киясовской СОШ:  29.01.2020 г. Профориентационные экскурсии для встречи со специалистами Администрации МО «Киясовский район»,  03.02.2020 г. со специалистами архивного сектораАдминистрации МО «Киясовский район».  Участники: несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета –2 чел.  Ильдибаевсая ООШ  11.03.2020 – Классный час среди учащихся 9 классов «Мое будущее зависит от меня»  Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 3 чел. |
| 14. | Участие в реализации проекта «Марафон добрых дел» (п. 15 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета–5чел. | январь- май | февраль - март | Цель мероприятия – создание оптимальных условий для самореализации подростков посредством организации социально-значимой трудовой деятельности. С сентября 2019 г. по проекту «Марафон добрых дел» по профессиональному обучению школьников учащиеся 10-ти школ во внеурочное время будут осваивать такие профессии, как плотник, столяр, овощевод, портной, швея. (Кружковая работа, 1 раз в неделю)  Более 230 несовершеннолетних от 14 лет будут заняты в течение года в кружках, с бюджета МО «Киясовский район» выделяется 200 тыс. руб.  Охват 232 ребенка, в т.ч. 43 подростка целевой группы, 20 специалистов.Исполнители: УО, МЦ «Ровесник», ЦЗН. | На 2020 год бюджетом района на реализацию проекта «Марафон добрых дел» выделено 200 тысяч рублей, средства были распределены по школам на заработную плату и приобретение материалов.  С февраляпо март 2020 года в реализации проектаприняли участие 7 школ района:  Каждая школа работала по своей программе: Ильдибаевская- благоустройство территории школы, Первомайская и Старосальинская- пошив постельного белья, Лутохинская, К-Пельгинская, Киясовская- выращивание рассады, Атабаевская- изготовление клумб.  Всего трудоустроено 33 школьника, в т.ч. целевая группа: Киясовская школа-4, Атабаевская- 1 чел.  *Приложения №№ 26-27* |
| **Задача 5. Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом.** | | | | | | |
| 15. | Организация просветительской работы специалистов[БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311)(п. 16 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета–3 чел.;  несовершеннолетние, совершившие правонарушения – 6 чел.;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 6 семей. | Январь-май | январь -февраль | В целях формирования здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению ПАВ у участников целевой группы на базе 10 общеобразовательных школах района (1 раз в месяц) будет организована просветительская работа с приглашением врача кабинета медицинской профилактики, а также врачей узких специальностей (дерматовенеролог, нарколог, гинеколог) с родителями и детьми целевой группы. Также организованы 3 встречи на базе [БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311).  Тематика встреч с родителями: «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних», «Профилактика суицида среди подростков», «Проблемы общения несовершеннолетних. Нецензурная брань». «Влияние алкоголя и никотина на интеллектуальное и физическое развитие подростков» и т.д.  Тематика встреч с детьми: «Алкоголь и наше здоровье», «7 шагов от никотина», «СПИД не спит», «Женское здоровье», «Рациональное питание» и т.д.  Исполнители: УО, МЦ «Ровесник», Киясовская ЦРБ | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»:  Проведено индивидуальных бесед врачом психиатр-наркологом- 14 :  с несовершеннолетними, совершившие правонарушения 2 чел., в т.ч 1реб. дано направление к психиатру РКПБ г. Ижевска;  с несовершеннолетними, употребляющими алкогольную продукцию 2 чел.,  с несовершеннолетними, совершившими антиобщественное поведение 2 чел.,  с семьями, находящимися в социально-опасном положении 6.  Направлены на консультацию к специалистам республиканских учреждений с профилактической целью, коррекцией лечения - 3 ребенка, 4 родителя. |
| 16. | Организация волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа жизни(п. 17 Комплексного плана мероприятий проекта) | Семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 35 семей. | Март - июнь | Сентябрь - ноябрь | Подростки примут участие не менее чем в 15-ти тематических акциях: «Стоп ВИЧ», «Удмуртия против наркотиков», «Красные тюльпаны Надежды», посвященная Дню борьбы со СПИдом, «Трезвая Россия», «Белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом, «Россия не курит» и т.д. По итогам акций волонтерские отряды:  1. «Бригантина» при Ермолаевском ДК  2. «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ  3. «Добровольцы» при МО «Мушаковское»  4. «Нон стоп» при Подгорновской СОШ  5. «Инициатива» при Киясовской СОШ  6. «Мы - вместе» при Первомайской школе  7. «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ  8. «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ  9. «Активисты» при МО «Киясовское»  10. «Молодые и дерзкие, красивые» при Атабаевском ДК получают спортивный инвентарь (по 1 футбольному, волейбольному мячам и шахматы).  В 2020 г. в Киясовском районном Доме культуры будет организована районная акция «Подари себе жизнь!» с приглашением специалистов из республики (психологов центров «Семья», «Психолог плюс», «Берег», руководителя общественной организации «Общее дело», редактора газеты «Родник трезвости», сотрудников МВД). Во время акции планируется организация работ по площадкам:  1) «Быть другом ребёнку» (для родителей (законных представителей), педагогов, специалистов);  2) Мастер – класс по изготовлению семейного оберега (для родителей (законных представителей) с маленькими детьми);  3) «Подари себе здоровье» (для подростков о вреде зависимостей);  4) «Интернет и моя жизнь» (для подростков и родителей (законных представителей);  5) «Подросток и закон» (для подростков, педагогов);  6) Соревнования по волейболу, бочче, мини – футболу (для подростков).  Будет оформлена выставка детских рисунков и фотовыставка по тематике «Здоровый образ жизни». Охват: всего 320 чел, в т.ч. 43 несовершеннолетних целевой группы, 95 чел. из социального окружения несовершеннолетних, включенных в целевую группу, 30 семей целевой группы, 43 общественных воспитателя, 55 волонтеров.  Исполнители: МЦ «Ровесник», УО, общеобразовательные учреждения. | В каждом муниципальном образовании созданы и функционируют волонтёрские отряды:  1. «Бригантина» при Ермолаевском ДК  2. «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ  3. «Добровольцы» при МО «Мушаковское»  4. «Нон стоп» при Подгорновской СОШ  5. «Инициатива» при Киясовской СОШ  6. «Мы - вместе» при Первомайской школе  7. «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ  8. «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ  9. «Активисты» при МО «Киясовское»  10. «Молодые и дерзкие, красивые» при Атабаевском ДК  В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия.  Работа волонтёрскими отрядов не проводилась, но волонтерами были осуществлены выходы в семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 13 семей для выдачи продуктовых наборов, которые были предоставлены спонсорами. Все семьи приняли участие в акции "Носи Маску Правильно".  Кроме того, они оказывали помощь пожилым гражданам. |
| 17. | Реализация спортивно-туристической программы «Школа безопасности» (п. 20 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета - 15 чел.  Несовершеннолетние совершившие правонарушения -17 чел.  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом-10 семей | Январь - май | Январь - апрель | Будет реализована спортивно-туристическая программа «Школа безопасности» специалистами МКОУ ДОД «Дом детского творчества» на базе 10-ти общеобразовательных учреждений района с привлечением программ руководителей кружков «Турист», «Азимут», «Альпики», учителей основ безопасности жизнедеятельности школ. В ходе проведения занятий подросткам будет привит интерес к занятиям туризмом и альпинизмом. Участники будут обучены навыкам пользования страховочной системой, навыкам выживания в дикой природе. Реализация программы способствует формированию у подростков твердости духа и силы воли. Занятия проходят 1 раз в неделю. Охват: 43 подростка целевой группы, 340 несовершеннолетних из социального окружения, 39 семей целевой группы, 22 специалиста, 35 волонтеров.  Исполнители: МКОУ ДОД «Дом детского творчества», Управление образования Администрации МО «Киясовский район» | Продолжена реализация спортивно-туристической программы «Школа безопасности» на базе 10-ти общеобразовательных учреждений района.  Работают кружки «Альпики» и «Азимут» в Доме детского творчества в марте - апреле они проводились дистанционно. На занятиях в кружках ребята изучают теорию туризма и альпинизма, а также выполняют практические задания. Навыки скалолазания обучающиеся отрабатывают на скалодроме «Экстрим».  Информация о реализации программы «Школа безопасности по школам:  **МБОУ «Киясовская СОШ»**  В феврале-марте во всех классах с 1 по 11 прошли родительские собрания. В рамках собраний были организованы беседы: «Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?» Родителям была предоставлена информация о безопасности детей на дороге, в лесу, дома, в сети Интернет и др. Основная ответственность взрослых – это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья.  10.02.2020 г. состоялся мастер-класс для 5-х классов на тему «Криминальные ситуации. Как защитить свой дом»  16.03.2020 г. была проведена беседа о личной безопасности учащихся во время весенних каникул. Ребята прослушали информацию о ТБ на дороге, дома, на водоемах.  20 и 21.03.2020 г. прошли классные часы на тему: «Безопасность детей во время весенних каникул» классные руководители, учитель ОБЖ.  Проведена тренировочная эвакуация учащихся , беседа по теме: «Терроризм» и «Пожарная безопасность» 12 марта- в начальной школе,17 марта – в основном здании школы.  Были организованы беседы на тему коррупции, профориентации, профилактики правонарушений и преступлений:  16.03.2020 г. состоялась встреча с прокурором Киясовского района Шумихиным М.Н.  18.03.2020 г.- встреча с помощником прокурора Киясовского района Горбуновым Ф.Ю.  **МКОУ «Лутохинская СОШ»**  20.03.2020 г. преподавателем-организатором ОБЖ Вдовиным В.А проведена тренировка по пожарной безопасности Учащимся преподаватель ОБЖ подробно рассказал и показал, как работать с огнетушителем. В какой ситуации его необходимо задействовать. Затем учащиеся подробно рассмотрели макет огнетушителя, производили необходимые манипуляции с ним для точной и быстрой работы в условиях чрезвычайных ситуаций.  **МКОУ «Мушаковская СОШ»**  26.02.2020 г. в школе организатором ОБЖ Габитовым В.И. и сотрудниками ПЧ-35 была проведена учебная эвакуация из здания школы. Мероприятие прошло на хорошем уровне. Участники-учащиеся, педагогический и техперсонал школы.  В апреле занятия проводились в дистанционном режиме: работа с детьми и родителями велась с помощью социальных сетей, с теми у кого нет доступа к интернету - связывались по телефону.  Для детей отправлялись видеоролики о безопасном поведении, выживании в природных условиях, обучающие ролики по скалолазанию, о правилах поведения в походах.  Например:  Детская безопасность: правила поведения на природе - <https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=B94Qs2jdgl8&feature=emb_logo>  Скалолазание для начинающих - <https://www.youtube.com/watch?v=3wk-A7PLyYA>  Фильм «Осторожно каникулы» <https://youtu.be/QqEbJ_DAwLE>  Родителям отправляли видеоролики и памятки по безопасности детей:  -Памятка для родителей "Детский травматизм в летний период" <https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=KQoyH09f3-U&feature=emb_logo>  -Памятка для родителей о безопасности детей в летний период - <https://infourok.ru/user/kirienko-nataliya-vladimirovna/blog/pamyatka-dlya-roditeley-o-bezopasnosti-detey-v-letniy-period-101144.html>  -Общие правила безопасности <https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/DocLib23/Forms/AllItems.aspx>  В рамках реализации программы были привлечены: дети из социального окружения несовершеннолетних, находящихся в конфликте в конфликте с законом, участвующие в мероприятиях проекта – 450 чел.;  Специалисты: МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» - 5 чел., специалисты школ района – 10 чел.  *Приложения№№ 28 -29* |
| 18. | Районный туристический слёт «Мы – будущее России!» (п. 21 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | июнь | Июль ноябрь | В целях формирования уважительного отношения к своим корням, семье, пропаганды семейных ценностей и укрепления семейных связей будет проведен районный фестиваль молодых семей «Союз родных сердец» на базе Центра русской культуры «Русская изба» с. Первомайский. На фестиваль будут приглашены участники клубов молодых семей сельских поселений с детьми, жители района (200 чел.). В программу фестиваля планируется включить: посещение семьями храма Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, беседа с батюшкой о семейных ценностях, конкурс талантов в «Русской избе» (показ художественных творческих номеров от семей), конкурс семейного древа, русские национальные игры, разучивание национальных танцев, конкурс блюд, чаепитие.  Охват: 25 подростков целевой группы, 50 несовершеннолетних из социального окружения, 28 родителей (законных представителей) целевой группы, 6 специалистов, 8 волонтёров.  Исполнители: ОДМ, МЦ «Ровесник», Управление по КМСиТ. | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия. |
| 19. | Военизированные игры «Лазертаг», «Пейнтбол»  (п. 22 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | Февраль | Июль - ноябрь | Планируется 2 выезда в г. Ижевск (по 22 чел) на игры «Пейнтбол» и «Лазертаг». Приглашаются участники проекта и дети из социального окружения.  Мероприятие направлено на приобщение к активному образу жизни, занятиям спортом, профилактику асоциального поведения и укрепление семейных связей.  Охват: 43 подростка целевой группы,  39 семей целевой группы, 10 волонтеров  Исполнители: ОДМ, УО, МЦ «Ровесник», ДЮСШ, Управление по КМСиТ | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия. |
| 20. | Соревнования по хоккею с командой участников локальных войн, по мини-футболу с командой призывников  (п. 23 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | Февраль май | Июль - ноябрь | Планируется проведение 2 соревнований: по мини-футболу среди команд подростков целевой группы и призывников в спортивном зале Киясовского дома культуры и хоккею среди команд подростков целевой группы и участников локальных войн.  Мероприятия направлены на приобщение к активному образу жизни, занятиям спортом и на профилактику асоциального поведения  Охват: 25 подростков целевой группы,  8 волонтеров.  Исполнители: ОДМ, МЦ «Ровесник», Управление по КМСиТ, ДЮСШ, УО | В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия. |
| **Задача 7. Обобщение и распространение позитивного опыта реализации мероприятий проекта через проведение региональной конференции; разработка и распространение методических и информационных материалов.** | | | | | | |
| 21. | Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи несовершеннолетних целевой группы (п. 27 Комплексного плана мероприятий проекта) | Несовершеннолетние, совершившие правонарушения/общественно опасные деяния/употребляющие алкогольную продукцию/другие (освобожденные от уголовной ответственности/антиобщественное поведение) – 24 чел.,  несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета (СОП/ ВШУ/ ПДН) – 21 чел. | Январь - июнь | Январь - июнь | Будут созданы портфолио достижений семей, отражающих успехи несовершеннолетних целевой группы (формирование портфолио, сбор фотографий, дипломов, наград, результатов опросников, анкет, отзывов).Исполнители: УО, КДН и ЗП, отдел по делам семьи, ОДМ, МЦ «Ровесник». | Осуществляется наполнение портфолио несовершеннолетних фотографиями, дипломами, наградами. |
| 22. | Подготовка и тиражирование информационно- методического сборника для специалистов(п. 28 Комплексного плана мероприятий проекта) |  | Июнь | Июнь | Планируется выпуск информационно-методического сборника для специалистов, содержащего наиболее успешные инновационные практики по развитию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,семей, воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с включением положительного опыта других районов по данному направлению.  Тираж – 200 экз., формат А5, не менее 100 стр.)  Исполнители: Координационный совет, МБУК «Киясовская МЦБ, отдел по делам семьи, ОДМ, МЦ «Ровесник» | Собраны методические материала от участников проекта: школы, Дом детского творчества, библиотеки, Управление образования (14 сценариев, раздаточный материал и т.п.) |

**3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности**

**Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам социализации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, на территории Киясовского района.**

В рамках межведомственного взаимодействия:

- 22.01., 25.02., 22.06.2020 года проведены заседания Координационного совета на которых были заслушаны отчеты исполнителей проекта, подведены итоги реализации проекта в 2019 году. При рассмотрении итогового отчета были приглашены руководители общеобразовательных школ района, и другие соисполнители проекта. Рассмотрены ход реализации отдельно взятых, наиболее значимых мероприятий: «Об освещении мероприятий проекта в СМИ.», «О сборе информации для выпуска информационно-методического сборника для специалистов.»,

«Об организации просветительской работы специалистами [БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mhprk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.pIL5qa_RvWAv-R7YjvPFMLki_xL79da7FZFT-4O2vAk3enQ2LwrrS0gh36K9_NYEelXVqfLCUhviTJOFNNVxtw.6ae4235d16550f9cdcff270568aa7bb8af555b1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCElJAMmqrng8yfhn8isbFIxO-R1YYICsVlaudwqlbasyat6YWblf2zzz14sImecCRVbfQX1t1GLliTqLFZxeATYhYRsaUfT4hn9nqXLIxEDr7FD6__bOlvB2gR-ejeklHI0X4-0YkTXh8F0_ylkNzZ1AZtsaj_-z7PAHF4yUCK55ci9CzQTYy1Kiw50Hsogh8SCdfNOm9xxh335Rsn8uAnO2zzosWEGluEc48bvV-mt0_-0kJvmNLv5Zhxa5C5sZHuyUm2jvgtZ9jhXlm5gYBrAj_YVX31BdQgll1yDPnCsm5gDG6tfEcZpeix8unH-2LdeGjEsHNSvOUNxho5ky87jKVlq5iK5mQ1MS3bc9cE8Htvm6NRM-tdwsr8ZHlngJUkasC4zoDWzgWxSum27TUEomClT_Ga4ZpT_B9u8hgikJr-XG4Tooh8oiSMnDjDl9O9GStYPQXppe-F_kINjn0A-o8pm9vA80SMxJmDO8eB2gGbEQgeR4eoyvNzyCimfJO_tcXz27Tf0w5NsBpwWOwdprGbSgLTEIY13tS6tvpVTFkZNHzajVCXeVFYI56_fHkdWdqPjCuceiNUi-U_Vhd98gXLVBkVNRoqUpwOCVDvrB4yrqcaL0X1KvnxnI4tnnh4COalKPT7aAXJW1q-6ia7lH_zcbdU4tKdrFYaSWZoScbxICq2Dbf6sJ8KDnOHh5CLpRFIDgM9DN7yt7EEjxCYDBaEV2YvbXX7QAmoLqaNNEGPTwKlGKt-7_I-HX89Snp6qc95YfKKkotK8WIvsm1OnaM2SbTAh2Ub6cWkplBnpWlaPp-7m8HKO3PmHbg4V_quDXLs-nX4UJaTWmJZEJuzIEPeQ11JNAdMINwaAoQmTgEbfdJ9RhmmYVtrYimvvHo3sIH_oZiMGGYT0ltgnL-v0Yq-CXhcHWm2mP7sQw5FcS2XYOjlSN7OFOyl6ScsKEcJtPJuz7i3DIBvDQUxaffxpOWKTlxyWuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBBN2laZkgzMnpId1djNWxiVlRfVEFHWi1uc3liNUlsT2FnR3BtU0tlcENLMmQ4LUt0NTdTZnBuMU9xbFJmZ1ZoNlhDYjJVTEVka2tGMWczREt5ZXJnYTAycC00TnViaVVQTjBUVzZWUnA,&sign=46f7d6d28fac322676e10ac10d8936a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527597528618&mc=5.552171711532311), «О реализации проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня», «О подготовке к тиражированию информационно- методического сборника для специалистов», «О реализации проекта «Марафон добрых дел» в 2020 году».

- 30.04.2020 года проведено совещание при Заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам (М.С. Митрошиной) по теме «Анализ реализации мероприятий инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» (в связи с невозможностью проведения заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке») по итогам которого было направлено письмо о разрешении продления сроков реализации проекта и изменения форм проведения мероприятий.

- 11.03.2020 года отчет о ходе реализации мероприятий проекта был освящен на расширенном заседании Коллегии Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

**Задача 2. Оказание адресной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающим.**

В течении отчётного периода в кабинете психолого-педагогической помощи на базе молодёжного центра «Ровесник» регулярно проводились беседы, утверждённые планом.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с 1 апреля работа кабинета психолого-педагогической помощи приостановлена на период запрета проведения массовых мероприятий.

В январе заведующей кабинетом медицинской профилактики МБУЗ «Киясовская ЦРБ» было проведено 5 бесед на темы вреда от употребления безтабачных изделий содержащих никотин в подростковом возрасте для старшеклассников Киясовской школы. Специалист больницы развёрнуто объяснила и привела примеры почему и как употребление безтабачных изделий с никотином вредит подросткам. (В отчетный период принят закон Удмуртской Республики о запрете продажи безтобачных изделий содержащих никотин, который вступит в силу с 01.08.2020 г.).

Для учащихся шестого, седьмых и восьмого классов Киясовской школы была проведена беседа о вреде и последствиях употребления алкоголя.

19 февраля организованы и проведены 2 обучающих семинара-практикума по повышению профессиональных компетенций для исполнителей, соисполнителей и добровольцев проекта «Рука к руке» на тему «Не рождаются трудными дети – им просто вовремя не помогли».

В феврале, рамках работы кабинета психологом Киясовской СОШ проведено 3 беседы на темы: «Способы борьбы со стрессом» и «Основы взаимодействия в коллективе» с учениками Киясовской СОШ. Во время бесед ребята узнали о том, как справиться со стрессом в школе, дома и при общении со сверстниками. Психолог провела тренинги по улучшению взаимодействия в коллективе.

Также в феврале инспектором ПДН отделения МВД России по Киясовскому району и начальником отделения МВД по Киясовскому району проведено 6 бесед об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних с учениками Подгорновской, Карамас-Пельгинской, Первомайской и Киясовской школ. Инспектор ПДН и начальник полиции доступно и популярно объяснили ребятам о преступлениях, за которые наступает уголовная и административная ответственность несовершеннолетними, привели примеры и ответили на вопросы ребят.

Кроме этого, заведующей кабинетом медицинской профилактики МБУЗ «Киясовская ЦРБ» было проведено 3 беседы о важности ведения здорового образа жизни, а также о причинах возникновения, профилактике и последствиях заболеваемости СПИДом.

В рамках Дня вывода советских войск из Афганистана председателем совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне был проведён урок мужества для учащихся восьмого и девятого класса Киясовской СОШ. Были рассказаны истории службы в армии во время боевых действий в Чечне и Афганистане, даны развёрнутые и подробные ответы на вопросы ребят.

В марте психологом Киясовской школы было проведено 2 беседы на тему «Человек – творец своей судьбы» для учащихся Мушаковской, Ермолаевской и Киясовской школ. В рамках бесед проведено несколько психологических игр.

Начальником Центра занятости населения проведено 4 беседы в ходе которых старшеклассникам Карамас-Пельгинской школы и незанятым несовершеннолетним, проживающим на территории Киясовского района рассказано о самых востребованных профессиях района, а также даны рекомендации при выборе ВУЗов и СУЗов для поступления и предоставлении услуг Центром.

Дознаватель ОДН и ПР Киясовского района в ходе 2 бесед на тему «Противопожарная безопасность» напомнил учащимся Ильдибаевской и Карама-Пельгинской школ о правилах пользования бытовыми электроприборами, системами отопления, а также напомнил порядок действий при возникновении возгорания в доме.

4 беседы на тему «Безопасность в сети Интернет» провёл начальник сектора по делам молодёжи с учащимися школ района. В рамках этих бесед, начальник СДМ рассказал о видах и способах мошенничества в интернете, показал на примерах из жизни как не стать жертвой мошенников, а также в ходе беседы на тему «Книга – наш друг и товарищ» рассказал об интересных литературных жанрах, посоветовал ребятам несколько книг и ответил на возникшие вопросы.

Врач-гинеколог Киясовской больницы провела с девушками Атабаевской школы беседу о половом созревании.

О цифровой безопасности ученикам Ильдибаевской и Ермолаевской школ рассказал заместитель главного редактора районной газеты в рамках 4 бесед. В ходе них подробно разобраны способы защиты от психологического воздействия и деструктивного влияния субкультур на просторах интернета.

**Задача 3. Создание условий для формирования у участников целевой группы духовно-нравственных ценностей и активной гражданской позиции.**

Реализация проектной работы по сохранению памяти о воинах-интернационалистах «Книга памяти».В совместную работу по реализации проекта были включены все специалисты библиотек района, общественные и культурные организации, молодежь, дети, волонтёры, участники локальных войн.

Продолжились встречи участников локальных войн со школьниками. В сборник включены воспоминания 54 участников локальных войн. По итогам реализации трех этапов в проекте приняли участие 40 детей целевой группы. В настоящее время готовится пакет документов для проведения малой закупки на печать сборника.

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков был проведен с целью формирования активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной, воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству.

Библиотеками района были проведены мероприятия, посвященные православной литературе, детям-героям России, Обороне Ленинграда и др. Всего за три отчетных периода на базе сельских библиотек проведено около 30 мероприятий, обслужено около 500 детей, в т.ч. около 90 человек, дети целевой группы.

В рамках празднования Дня вывода советских войск из Афганистана, в районном Доме Культуры прошли, ставшие уже традиционными спортивные соревнования между воинами-интернационалистами и волонтёрским отрядом "Нон-стоп" из с.Подгорное.

В этом году прошла товарищеская встреча по волейболу. Участники показали всё своё мастерство и до самого победного конца бились за приз. Со счётом 2:1 победила команда волонтёрского отряда "Нон-стоп".

Февраль- Месячник гражданско-патриотической работы в школах. Каждая школа составляет план проведения Месячника , куда включаются соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, строевые смотры, сборка-разборка макета АК-74.

Итоговым мероприятием стала районная военно-спортивная игра «Победа», которая состоялась 27.02.2020г. на базе МБОУ «Киясовская СОШ». Команды всех школ (юнармейские отряды) соревновались в умениях и навыках по основам военной службы, общей физической подготовке. Перед началом соревнований подполковник запаса Лямин С.В. поприветствовал школьников и рассказал о страшных годах Великой Отечественной войны. Великий подвиг по освобождению народа от фашизма мы должны помнить вечно. Героев России почтили минутой молчания, затем начался соревновательный процесс. В рамках игры были проведены: викторина «Равнение на героев», соревнования «Огневой рубеж», спортивные состязания «В здоровом теле- здоровый дух».

В мае были проведены мероприятия в онлайн режиме: [Мастер - классы КиясовскогоДК](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%9A): «Гвоздика из гофрированной бумаги», «Открытка на 9 мая» вместе #делаем с Семьёй, изготовление Георгиевской ленточки.

Все несовершеннолетние целевой группы охвачены данным направлением.

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних проводится в ежедневном режиме всеми исполнителями проекта.

Дети из целевой группы посещают кружки Дома детского творчества. Посещение объединений учреждений дополнительного образования положительно влияет профилактику девиантного поведения, социальную адаптацию. Занятия в кружках способствуют формированию ответственности, самостоятельности, развивают творческие способности обучающихся. В апреле - мае занятия в кружках проводилось дистанционно. Занятость детей кружковой работой – 15 чел.

13 января в МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» состоялось праздничное заседание семейной гостиной «Васильев день или Старый Новый год». Участников веселили сказочные герои, ряженные и Снегурочка. Семьи участвовали в веселых конкурсах, на мастер-классе научились делать фоторамку своими руками, а так же приняли участие в интеллектуальной игре «Поле чудес».

14 февраля обучающиеся объединения «Социальный театр» МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» выступили с театральной постановкой в МКОУ «Старосальинская СОШ».

У подростков всегда много вопросов, на которые бывает очень трудно подобрать правильные ответы. Ребята нашего театра своими постановочными номерами помогают найти эти ответы, выбрать верные пути решения некоторых проблем, не наделать кучу ошибок. В постановках ребята затрагивают ряд подростковых проблем: наркозависимость, интернет-зависимость, ранняя беременность, курение и др.

В период с марта по июль профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями и контроль за семьями проводился дистанционно посредством проведения телефонных переговоров с членами семьи. При отсутствии возможности телефонных переговоров (недоступности абонента, игнорирования телефонных звонков) совершены выходы в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Все несовершеннолетние, воспитывающиеся в семьях, находящихся в социально опасном положении, получили образование, выпускники данной категории получили аттестаты.

Отдел по делам семьи совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав выезжали по семьям для выяснения ситуации в них, без осмотра жилых помещений, а так же для визуализации детей в этих семьях. Общий охват составил - 41 семья, из них 17 семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, проведены профилактические беседы со всеми родителями по вопросам: «О выяснении их материального положения в период самоизоляции», «О наличии в семьях лекарственных средств», «О соблюдении режима самоизоляции и обучения несовершеннолетними».

Были подготовлены списки на 13 семей, остро нуждающихся в продуктовых наборах, которым была оказана эта помощь за счет средств спонсоров и по распоряжению Главы Удмуртской Республики с апреля по июнь выданы продуктовые наборы - 21 семье, находящейся в социально опасном положении.

Акция охраны прав детства проведена в районе в период с 15 мая по 15 июня 2020 года. Организованы и проведены мероприятия для несовершеннолетних в онлайн-режиме: в социальных сетях размещен план мероприятий, проводимых в онлайн-режиме, во всех школах классными руководителями проведены мероприятия (онлайн-игры, викторины). Проведены мероприятия учреждениями культуры в онлайн-режиме: «Познавательные развлекательные программы «Страдания молодого курильщика», «Удмуртия – мой край родной», «Стоп!!», «Нездоровая энергия или чем опасны энергетические коктейли», «Ай да мы!», «День эколога», «О пользе велопробега». Игровые программы: «Волшебный мир театра», «Радость игр». Конкурсы, квесты, викторины: организаторы.

В рамках акции проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних: специалистами КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района» проведены консультации для воспитанников по вопросам защиты прав несовершеннолетних на темы: «Хочу, как мама и папа», «Наша жизнь в наших руках», «Просто скажи – Нет», «Точка опоры».

Не все запланированные мероприятия удалось провести в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Массовые мероприятия и поездки перенесены на период снятия ограничений. Всего за отчетный период было снято с учета 13 несовершеннолетних и 4 семьи. На Координационном совете было принято решение внести корректировку по списочному составу целевой группы в июле 2020 г.

**Задача 4. Вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность, создание условий для их социальной адаптации и профессионального самоопределения.**

На 2020 год бюджет района на реализацию проекта «Марафон добрых дел» выделил 200 тысяч рублей , данные средства были распределены по школам на заработную плату и приобретение материалов.

С января 2020 года в реализации проекта приняли участие 7 школ района:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Школа | февраль | март | всего |
| 1 | Атабаевская | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Ильдибаевская | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Карамас-Пельгинская | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Киясовская | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Лутохинская | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Мушаковская |  | 5 | 5 |
| 7 | Старосальинская | 2 | 2 | 4 |
|  | итого | 4 | 29 | 33 |

В том числе целевая группа :Киясовская школа- 4, Атабаевская школа- 1.всего- 5.

С июля 2020 г. вновь начнется трудоустройство учащихся.

Кроме того, есть учащиеся, которые могли бы работать, но по объективным причинам (получают пенсию, ухаживают за родственниками, не достигли возраста 14 лет) не трудоустроены, поэтому они работают на приобретенном оборудовании на уроках технологии, на пришкольных участках поучая навыки трудового воспитания.

Специалисты учреждений и служб района (Управление сельского хозяйства, БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», Прокуратура Киясовского района) провели встречи во всех 10 школах района с целью ознакомления учащихся 9-11 классов с профессиями, имеющими вакансии в районе.

**Задача 5. Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом.**

БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» проведено 14 индивидуальных бесед врачом психиатр-наркологом:

с несовершеннолетними, совершившие правонарушения 2 чел., в т.ч 1реб. дано направление к психиатру РКПБ г. Ижевска;

с несовершеннолетними, употребляющими алкогольную продукцию 2 чел.,

с несовершеннолетними, совершившими антиобщественное поведение 2 чел.,

с семьями, находящимися в социально-опасном положении 6.

Направлены на консультацию к специалистам республиканских учреждений с профилактической целью, коррекцией лечения - 3 ребенка, 4 родителя.

В соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (ред. от 06.04.2020) «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» и письмом Фонда перенесен срок реализации мероприятия.

Работа волонтёрскими отрядов с марта не проводилась, но волонтерами были осуществлены выходы в семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 13 семей для выдачи продуктовых наборов, которые были предоставлены спонсорами. Кроме того, они оказывали помощь пожилым гражданам.

Продолжена реализация спортивно-туристической программы «Школа безопасности» на базе 10-ти общеобразовательных учреждений района.

Работают кружки «Альпики» и «Азимут» в Доме детского творчества в марте - апреле они проводились дистанционно. На занятиях в кружках ребята изучают теорию туризма и альпинизма, а также выполняют практические задания. Навыки скалолазания обучающиеся отрабатывают на скалодроме «Экстрим».

Информация о реализации программы «Школа безопасности по школам:

**МБОУ «Киясовская СОШ»**

В феврале-марте во всех классах с 1 по 11 прошли родительские собрания. В рамках собраний были организованы беседы: «Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?» Родителям была предоставлена информация о безопасности детей на дороге, в лесу, дома, в сети Интернет и др. Основная ответственность взрослых – это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья.

10.02.2020 г. состоялся мастер-класс для 5-х классов на тему «Криминальные ситуации. Как защитить свой дом»

16.03.2020 г. была проведена беседа о личной безопасности учащихся во время весенних каникул. Ребята прослушали информацию о ТБ на дороге, дома, на водоемах.

20 и 21.03.2020 г. прошли классные часы на тему: «Безопасность детей во время весенних каникул» классные руководители, учитель ОБЖ.

Проведена тренировочная эвакуация учащихся , беседа по теме: «Терроризм» и «Пожарная безопасность» 12 марта- в начальной школе,17 марта – в основном здании школы.

Были организованы беседы на тему коррупции, профориентации, профилактики правонарушений и преступлений:

16.03.2020 г. состоялась встреча с прокурором Киясовского района Шумихиным М.Н.

18.03.2020 г.- встреча с помощником прокурора Киясовского района Горбуновым Ф.Ю.

**МКОУ «Лутохинская СОШ»**

20.03.2020 г. преподавателем-организатором ОБЖ Вдовиным В.А проведена тренировка по пожарной безопасности Учащимся преподаватель ОБЖ подробно рассказал и показал, как работать с огнетушителем. В какой ситуации его необходимо задействовать. Затем учащиеся подробно рассмотрели макет огнетушителя, производили необходимые манипуляции с ним для точной и быстрой работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

**МКОУ «Мушаковская СОШ»**

26.02.2020 г. в школе организатором ОБЖ Габитовым В.И. и сотрудниками ПЧ-35 была проведена учебная эвакуация из здания школы. Мероприятие прошло на хорошем уровне. Участники-учащиеся, педагогический и техперсонал школы.

В апреле занятия проводились в дистанционном режиме: работа с детьми и родителями велась с помощью социальных сетей, с теми у кого нет доступа к интернету - связывались по телефону.

Для детей отправлялись видеоролики о безопасном поведении, выживании в природных условиях, обучающие ролики по скалолазанию, о правилах поведения в походах.

**Мероприятия по информированию населения о ходе и результатах проекта:**

**2 печатные публикации** в газете «Знамя труда»:- «Районный слет активистов» 04.02.2020 г. № 8 (8544);

- «Мы занимаемся нужной и полезной работой» 11.02.2020 г. № 10 (8546).

**50 публикаций на интернет-ресурсах:**

1. Деятельность Координационного совета

<https://kiyasovo.udmurt.ru/about/ruka-k-ruke/rabota_koor.php>

[https://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/index.php?ID=#IBLOCK\_ID#](https://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/index.php?ID=#IBLOCK_ID)

2. Организация работы кабинета психолого- педагогической помощи

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5141%2Fafde3fe461744849a1>

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5160%2F3f13147ba1eee0d6c0>

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5263%2F1faf52e24b7f0a4047>

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5265%2Fb62cb1848dba1ac6d7>

<http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13724>

<http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13466>

3. Реализация обучающей программы «Волонтёрский урок»

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5226%2F455d35d3cb054c9764>

<http://www.kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13604>

4. Реализация проектной работы по сохранению памяти о воинах-интернационалистах «Книга памяти»

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/52210070>

<https://vk.com/kiyasovskiy_rayon?w=wall426894399_8917%2Fall>

5. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних

<https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_133%2Fall>

<https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_138%2Fall>

<https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_140%2Fall>

<https://vk.com/club181063392>

<https://vk.com/public133141826?z=photo-133141826_457239244%2Fwall-133141826_591>

<https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_92%2Fall>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8210B12A-3CEC-4A2D-B204-993DD5DBFC93%7D&ID=172&ContentTypeID=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>

<https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_727>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8210B12A-3CEC-4A2D-B204-993DD5DBFC93%7D&ID=189&ContentTypeID=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>

<https://cloud.mail.ru/public/gdM8/t6cVx7eRz>

6. **Проведение комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков.**

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51438668>

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51663359>

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51731366>

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/51950069>

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/52785463>

<https://biblio-kiyas.udm.muzkult.ru/news/53016645>

<https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_135%2Fall>

<https://vk.com/id534436749?w=wall534436749_137%2Fall>

<https://vk.com/club181063392>

<https://vk.com/im?sel=145984539&w=wall-63945522_5225%2Fa1d87859b661905a01>

[#МастерклассыКиясовскогоДК](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%9A)

<https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_95%2Fall>

<https://vk.com/id547590683?w=wall547590683_87%2Fall>

7. Реализация программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по **изучению родного края**

<https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_755>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=190&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2Fdefault%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ERead%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence%26%26SortField%3DStartDate%26View%3D%7Bef8fa3e3-c259-4df8-af08-becac9ac0433%7D%26SortField%3DStartDate%26SortDir%3DDesc%26FilterField1%3DStartDate%26FilterValue1%3D2020%252D01%252D31&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>

<http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=13658>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=182&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2Fdefault%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ERead%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence%26SortField%3DStartDate%26View%3D%7Bef8fa3e3-c259-4df8-af08-becac9ac0433%7D%26FilterField1%3DStartDate%26FilterValue1%3D2020%252D03%252D05%26%26SortField%3DLinkTitleNoMenu%26SortDir%3DAsc&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>

<https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_794>

<https://forms.gle/6Z4L2GiaweeDTQzJ9>

<http://kiyasovo.udmurt.ru/about/info/news/new/detail.php?ELEMENT_ID=140924>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=195&Source=https%3A%2F%2Fciur%2Eru%2Fksv%2Fksv_ddt%2FLists%2FNews%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01040085ADED2061D1974691232073E56496E9>

<https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_948>

<https://vk.com/public130957060?w=wall-130957060_974>

8. Реализация спортивно-туристической программы «Школа безопасности»

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=B94Qs2jdgl8&feature=emb_logo>

<https://www.youtube.com/watch?v=3wk-A7PLyYA>

<https://youtu.be/QqEbJ_DAwLE>

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=KQoyH09f3-U&feature=emb_logo>

<https://infourok.ru/user/kirienko-nataliya-vladimirovna/blog/pamyatka-dlya-roditeley-o-bezopasnosti-detey-v-letniy-period-101144.html>

<https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/DocLib23/Forms/AllItems.aspx>

**Анализ эффективности мероприятий проекта.**

В ходе реализации мероприятий проекта и в рамках межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с целью проведения полного анализа ситуации правонарушений несовершеннолетними в первом полугодии 2020 года проведено 2 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, на которых обсуждались вопросы, направленные на защиту прав несовершеннолетних детей: «Об исполнении субъектами системы профилактики ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О результатах проведенных межведомственных рейдов в ночное время по исполнению Закона УР от 18.10.2011г. №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР».

Количество несовершеннолетних, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа по состоянию на конец отчетного периода составило - 43 чел., в том числе 21 несовершеннолетний, совершивший правонарушения.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода - 13 чел.

Количество несовершеннолетних на территории муниципального образования, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода - 59 чел., из них сняты с учета – 4 (по причине улучшения ситуации в семье- 3 семьи.).

В отчетный период сняты с учёта 4 семей, находящихся в СОП.

В результате профилактической работы с семьями, уменьшилось количество семей, состоящих на профилактическом учете в Отделении МВД РФ по Киясовскому району на 59%.

Благодаря проводимой работе и взаимодействию всех субъектов системы профилактики в 2020 году на территории Киясовского района количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сравнении с аналогичным период прошлого года остается ниже республиканского показателя.

**4. Показатели эффективности реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование (индикатора) показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя** | |
| ожидаемое значение  за отчетный период[[1]](#footnote-1) | достигнутое значение  за отчетный период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Охват мероприятиями целевой группы Проекта** | | | | |
| 1 | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных  в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта(несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | 43 | 43 |
| 2 | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 39 | 13 |
| 3 | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек |  |  |
| 3.1 | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | 43 | 41 |
| 3.2 | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | 35 | 5 |
| 3.3 | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | 43 | 28 |
| 4. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия  в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 56 | 5,4%  (3 семьи) |
| 5. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные  в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 237 | 1143/ 1190 |
| 6. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 75 | 46 |
| 7. | Количество пар «наставник – подросток» | ед. | 13 | 0 |
| 8. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 23 | 13 |
| ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | |
| 9. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 11 | 17 |
| 10. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 9 | 2 |
| 11. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 35 | 37 |
| 12. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 0 | 5 |
| ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | |
| 13. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 4 | 1 |
| 14. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | 0 | 0 |
| ***Обеспечение публичности проектной деятельности*** | | | | |
| 15. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 2 | 2 |
| 16. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 1 | 0 |
| 17. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 3 | 50 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. [↑](#footnote-ref-1)