П Р О Т О К О Л № 10

заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

с. Киясово                                                                                           28 августа 2020 года,

(место проведения)                                                                                      09 – 00  час.

Присутствовали: Митрошина М. С., Михайлова Е.Н., Чуверова Л.Н., Черемных Н.А., Санникова Е.А.

Приглашенные:

Липина Н.М., Симакова С.А., Глушкова Е.А.

Повестка дня:

1. Об исполнении решений Координационного совета от 22.06.2020 г.

Митрошина М.С.

2. О проведении занятий по профориентации специалистами Центра занятости  населения, организация временного трудоустройства подростков в летний период

УО, ЦЗН

3.О проведении комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков. Участие в районных патриотических мероприятиях

УО, МБУК «Музей П. Кривоногова»,

МБУК «Киясовская МЦБ»

4. О проведении мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних

УО, отдел по делам семьи, МЦ «Ровесник»,

Дом детского творчества

5. О реализации программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по изучению родного края

МКОУ ДОД «Дом детского творчества»

6. Выполнение показателей эффективности реализации мероприятий проекта «Рука к руке»                                                                                                                       Митрошина М.С.

По - первому вопросу: Слушали: Митрошину М.С.

# 1. Исполнителям проекта при поступлении заключенного дополнительного соглашения к Договору от 03 апреля 2019 г. № 01-03-43п-2018.17/2 о предоставлении денежных средств в виде гранта заключить дополнительные соглашения с Администрацией МО «Киясовский район». Исполнено.

2. Исполнителям проекта информацию для выпуска информационно-методического сборника для специалистов предоставить Михайловой Е.Н. в срок до 06.07.2020 г. на электронном и бумажном носителе. Исполнено: К-Пельгинская, Лутохинская, Киясовская, Мушаковская, Атабаевская школы и Управление образования. Не предоставили ДЮСШ.

3. Исполнителям проекта предоставить свои предложения по спискам целевых групп, для рассмотрения на заседании Координационного совета в июле 2020 г. Срок до 06.07.2020 г. Исполнено: МБОУ «Киясовской СОШ», других предложений от субъектов не поступало.

4. Исполнителям проекта предоставить отчеты в срок до 01.07.2020 г. Исполнено.

По - второму вопросу: Слушали: УО, ЦЗН «О проведении занятий по профориентации специалистами Центра занятости  населения, организация временного трудоустройства подростков в летний период»

УО, ЦЗН

(прилагается)

Решение:

1. Организовать в общеобразовательных школах:

- Директору Центра занятости населения Киясовского района занятия по профориентации и с родителями и детьми целевой группы. Срок с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г.,

- Руководителям школ района включить детей целевой группы в трудоустройство по программе временного трудоустройства школьников Срок с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г.

По - третьему вопросу: Слушали: УО, МБУК «Музей П. Кривоногова», МБУК «Киясовская МЦБ» «О проведении комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков. Участие в районных патриотических мероприятиях»

Решение:

1. Исполнителям проекта информацию включать в отчеты по итогам очередного этапа реализации проекта включать в полном объеме. Срок: до 30.11.2020 г.

По - четвертому вопросу: Слушали: УО, отдел по делам семьи, Дом детского творчества, «О проведении мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних».

Решение:

1. Исполнителям проекта при проведении мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних усилить работу в направлениях: раннего выявления несовершеннолетних и родителей, совершающих правонарушения и своевременно включать их в список учетной группы. Срок Постоянно.

По - пятому вопросу: Слушали: Симакову С.А. «О реализации программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по изучению родного края»

Решение:

1. Информацию принять к сведению. Работу по программе завершить в срок до 30.11.2020 г.

Рекомендовать директору Дом детского творчества продолжить реализацию программы по завершении проекта.

По - шестому вопросу: Слушали: Митрошину М.С. Она познакомила с выполнением показателей эффективности реализации мероприятий по итогам 3 этапа отчета

| №№ п/п | Наименование (индикатора) показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемое значение за отчетный период | достигнутое значение за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охват мероприятиями целевой группы Проекта |
| 1 | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | 43 | 43 |
| 2 | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 39 | 13 |
| 3 | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек |  |  |
| 3.1 | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | 43 | 43 |
| 3.2 | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | 43 | 5 |
| 3.3 | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | 43 | 28 |
| 4. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 87 | 14,94% (13 семей) |
| 5. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 300 | 1186 (43/ 1143) |
| 6. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 75 | 46 |
| 7. | Количество пар «наставник – подросток» | ед. | 43 | 0 |
| 8. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 23 | 13 |
| Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |
| 9. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 11 | 17 |
| 10. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 9 | 2 |
| 11. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 35 | 37 |
| 12. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 35 | 35 |
| Распространение эффективных результатов проекта |
| 13. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 8 | 1 |
| 14. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | 1 | 0 |
| Обеспечение публичности проектной деятельности |
| 15. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 15 | 2 |
| 16. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 3 | 2 |
| 17. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 18 | 52 |

Решение:

1. Исполнителям проекта:

- принять меры по выполнению запланированных мероприятий проекта, в том числе в дистанционном формате, достижению запланированных показателей и освоению в полном объеме средств гранта в рамках договорных отношений с Фондом.

- в случае необходимости перераспределения средств гранта направить предложения в Фонд в кротчайшие сроки. Срок: до 30.11.2020 г.

Председатель: _________________/М.С. Митрошина/

Секретарь: ________________/ Е.А. Санникова/

# Footnotes

Указано значение показателя на 2020 год