П Р О Т О К О Л   № 1

заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

с. Киясово                                                                                           03 апреля 2019 года,

(место проведения)                                                                                      10 – 00  час.

Присутствовали: Васильева Т.Е., Митрошина М. С., Санникова Е.А., Михайлова Е. Н., Соковикова Н. А., Долженко А.В., Тарасов А. В., Черемных Н.А., Чуверова Л.Н., Кудрявцева М. В., Яппарова Г.Г.

Повестка дня:

1. О реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

(Васильева Т.Е.)

2. Об утверждении плана работы Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» на 2019 г.

(Васильева Т.Е.)

По первому вопросу слушали: Васильеву Т.Е., которая познакомила членов Координационного совета с Положением о Координационном совете по реализации Социального проекта и обозначила план выполнения мероприятий на период апрель – сентябрь 2019 года:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание и деятельность Координационного совета | Апрель-сентябрь |
| 2 | Формирование целевой группы проекта | Апрель-май |
| 3 | Организация и проведение семинаров для исполнителей и соисполнителей проекта с приглашением специалистов | Май-сентябрь |
| 4 | Организация работы кабинета психолого- педагогической помощи | Июль-сентябрь |
| 5 | Реализация обучающей программы «Волонтёрский урок» | - |
| 6 | Реализация проектной работы по сохранению памяти о воинах-интернационалистах «Книга памяти» | Апрель-сентябрь |
| 7 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних | Апрель-сентябрь |
| 8 | Проведение комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков. Участие в районных патриотических мероприятиях | Май |
| 9 | Поездка по турмаршруту «Мумыгырлы» (Зов матери) | Июнь |
| 10 | Реализация проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня» | Июнь, июль |
| 11 | Реализация программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по изучению родного края | Апрель-май, сентябрь |
| 12 | Поездки в г. Ижевск в музей-заповедник «Лудорвай», музей М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Г.А. Кулаковой | Август |
| 13 | Проведение занятий по профориентации специалистами Центра занятости населения, организация временного трудоустройства подростков в летний период | Апрель-сентябрь |
| 14 | Участие в реализации проекта «Марафон добрых дел» | Сентябрь |
| 15 | Организация просветительской работы специалистов БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | Сентябрь |
| 16 | Организация волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа жизни | Май, июнь, сентябрь |
| 17 | Участие несовершеннолетних в межрайонной профильной лагерной смене «Рука к руке» | Август |
| 18 | Реализация спортивно-туристической программы «Школа безопасности» | Апрель-май, сентябрь |
| 19 | Военизированные игры «Лазертаг», «Пейнтбол» | Июль |
| 20 | Соревнования по хоккею с командой участников локальных войн, по мини-футболу с командой призывников | Май |
| 21 | Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи несовершеннолетних целевой группы | Апрель-сентябрь |

Выступили:

Решили:

1. Сформировать:

1.1 Списки несовершеннолетних и их семей, участников проекта до 10.04.2019 г. Ответственные: исполнители проекта. Провести Совещание по  формированию целевых групп, на основании составленных списков исполнителями мероприятий проекта 12.04.2019 г. Ответственная Санникова Е.А.

1.2. Сформировать целевые группы для утверждения Координационным советом до 22.04.2019 г. Ответственная Санникова Е.А.

2. Заключить соглашения о сотрудничестве на проведение установочного семинара для руководителей и специалистов – исполнителей мероприятий проекта (май 2019 г.). Ответственный Долженко А.В. до 20.04.2019 г.

3. Подготовить документы на кабинет психолого-педагогической помощи  несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающим на базе МКУ «МЦ «Ровесник». Ответственный Долженко А.В. до 20.05.2019 г.

4. Формировать портфолио участников мероприятий проекта с апреля 2019 года. Ответственные: исполнители проекта.

5. Управлению образования и ГКУ УР «ЦЗН Киясовского района» подготовить и направить письмо в Министерство социальной  политики и труда Удмуртской Республики о сохранении материальной помощи несовершеннолетним детям, трудоустраиваемым во внеурочное время в срок до 05.04.2019 г.

По второму вопросу слушали: Васильеву Т.Е., которая познакомила членов Координационного совета с планом работы на 2019 год. (прилагается).

Решили:

1. Утвердить план работы Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» на 2019 год

Председатель: _________________/Т.Е. Васильева/

Секретарь : ________________/ Е.А. Санникова /