П Р О Т О К О Л № 4

заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

с. Киясово                                                                                           26 августа 2019 года,

(место проведения)                                                                                      9 – 00  час.

Присутствовали: Митрошина М. С., Санникова Е.А., Костенкова Е.В., Соковикова Н. А., Долженко А.В., Чуверова Л.Н., Кудрявцева М. В., Коконов В.П., Черемных Н.А.

Приглашенные:

Симакова С.А., Байбородов В.П., Липина Н.М., Кибаков А.Г.

Повестка дня:

1. Об исполнении решений совета от 17.06. 2019 г.

(Митрошина М. С.)

2. О расходовании денежных средств исполнителями проекта.

(Липина Н.М., Байбородов В.П., Симакова С.А., Кудрявцева М.В., Михайлова Е.Н.)

3. О порядке и сроках сдачи отчетности за период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 года

(Шамшурина Е.М.)

4. Разное: О внесении изменений в сроки проведения мероприятий плана.

(Митрошина М. С.)

По - первому вопросу:

Слушали: Митрошину М. С., которая познакомила членов Координационного совета с выполнением решений Координационного совета от 17.06.2019 г.:

1. Руководителям учреждений – исполнителям мероприятий предоставить реквизиты для перечисления денежных средств, в бухгалтерию Администрации МО «Киясовский район» до 19.06.2019 г. Исполнено.

2. Создать рабочую группу по подготовке и контролю за проведением межрайонной профильной лагерной смены «Рука к руке». Рабочей группе разработать программу межрайонной профильной лагерной смены «Рука к руке» в срок до 30.06.2019 г. Ответственный Коконов В.П. Выполнено.

3. Соревнования по хоккею с командой участников локальных войн, по мини-футболу с командой призывников провести в декабре 2019 г. Выполнено.

По - второму вопросу:

Слушали:

Кудрявцеву М.В. Между Администрацией муниципального образования «Киясовский район», и Муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр «Ровесник» муниципального образования «Киясовскиий район» в лице директора Кудрявцевой Марии Викторовны заключено Соглашение № 1-2019 предметом которого является предоставление в 2019 – 2020 г.г. Администрацией МО «Киясовский район» Муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр «Ровесник» муниципального образования «Киясовский район»  денежных средств в виде гранта в размере 693 763,00 рубля (шестьсот девяносто три тысячи семьсот шестьдесят три рубля) с целью реализации мероприятий, проводимых в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Не оступись!» инновационного социального проекта «Рука к руке» муниципального образования «Киясовский район».

Всего на проведение мероприятий предусмотрено 747 963,00 руб., в т.ч. 54 200,00 руб. –средства Грантополучателя, включая привлеченные средства, . За отчетный период получено 519 845,00руб., израсходовано 294 001,50 руб.

В рамках задачи 2 – «Оказание адресной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и семьям их воспитывающим» МКУ «МЦ «Ровесник» МО «Киясовский район» реализует:

- организацию работы кабинета психолого-педагогической помоши;

На реализацию данного направления запланировано 243 404,00 руб., в т.ч. 241 404,00 руб. средства гранта и 2000,00 руб. – собственные средства. В настоящее время израсходовано 181 925,5 руб – средства Грантодателя, экономия составила 12 020 руб.

В рамках задачи 5 – «Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, занятиях спотром» МКУ «МЦ «Ровесник» МО «Киясовский район» реализует:

- участие несовершеннолетних в межрайонной профильной лагерной смене «Рука к руке»

На реализацию данного направления запланировано 180 500,00 руб., в т.ч. 172 500,00 руб. средства гранта и 8000,00 руб. – собственные средства. В настоящее время израсходовано 99 750 руб. – средства Грантодателя, 10 532,50 руб. – собственные средства. Экономия составила 9 750,00 руб.

В рамках задачи 7 - «Обобщение и распространение позитивного опыта реализации мероприятий проекта через проведение региональной конференции; разработка и распространение методических и информационных метериалов» МКУ «МЦ «Ровесник» МО «Киясовский район» реализует:

-создание портфолио достижений семей, отражающих успехи несовершеннолетних целевой группы.

На реализацию данного направления запланировано 39 390,00 руб.- средства Грантодателя. В настоящее время израсходовано 12 326,00 руб. (папки- накопители, файлы, фотобумага). Экономия по данному направлению составила 7 065,00 руб. (отчет прилагается).

Коконова В.П. Между Администрацией муниципального образования «Киясовский район», и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Киясовская межпоселенческая центральная библиотека» в лице директора Михайловой Елены Николаевны заключено Соглашение №4-2019 предметом которого является предоставление в 2019 – 2020 г.г. Администрацией МО «Киясовский район» Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Киясовская межпоселенческая центральная библиотека»  денежных средств в виде гранта в размере 207213,00 рублей (Двести семь тысяч двести тринадцать рублей) с целью реализации мероприятий, проводимых в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Не оступись!» инновационного социального проекта «Рука к руке» муниципального образования «Киясовский район».

Всего на проведение мероприятий предусмотрено 213713,00 руб., в т.ч. 6500,00 руб. – собственные средства. За отчетный период получено 66700,00 руб., израсходовано 63700,00 руб.

В рамках задачи 3 – «Создание условий для формирования у участников целевой группы духовно-нравственных ценностей и активной гражданской позиции» МБУК «Киясовская МЦБ» реализует:

- проектную работу по сохранению памяти о воинах-интернационалистах «Книга памяти»;

- проводит комплекс мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков;

- реализует проект по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня».

1. В рамках проектной работы по сохранению памяти о воинах-интернационалистах проделана следующая работа:

- составлен план-график реализации проекта, определены сроки и ответственные.

Охвачено 43 несовершеннолетних целевой группы, 33 волонтёра. Ими, совместно с сотрудниками сельских библиотек собрана информация 67 участников локальных войн, собрано и отсканировано 48 писем и фотографий. Разработан дизайн проект обложки. В настоящее время проводится уточнение фактографических данных, идет набор и правка текста.

На реализацию данного направления запланировано 36500,00 руб., в т.ч. 31500,00 руб. средства гранта и 5000,00 руб. – собственные средства. В настоящее время израсходовано собственных средств на приобретение бумаги около 2,5 тыс.руб., средства гранта выделены не были.

2. В рамках комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков проведено 11 мероприятий: уроки мужества, беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми района, Почетными гражданами, участниками локальных войн.

На проведение данных мероприятий средства не предусмотрены.

3. В рамках проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня» состоялось два выезда по исчезнувшим деревням: 13.07.2019 г. в д. Старозайчиково и с. Тимеево и 26.07.2019 г. в д. Медвежье. Охват детей поездками составил 18 человек. 11 детей целевой группы в июне провели поисковую работу в районном архиве по поиску информации о деревне Красноярск, выйти на местность помешала дождливая погода.

Информация о поездках размещена на сайте районной библиотеки, сайте района, в социальных сетях ВК и Одноклассники.

На реализацию проекта «Не исчезнет моя деревня» предусмотрено всего 97213,00 руб., в т.ч. собственных 1500,00 руб. 27 июня 2019 г. получена сумма гранта в размере 66700,00 рублей. Из них 1700,00 руб.-  приобретение набора для полевых работ: компасы, бинокль, лопаты, лупы. 65000,00 руб. предусмотрено на приобретение ноутбука и фотоаппарата. В результате малых закупок образовалась экономия в размере 3000,00 руб. которые председателем правления Фонда было разрешено потратить на флеш-карту для фотоаппарата и блок бесперебойного питания (письмо от 02.08.2019 г. №732-07-мг). Договор на приобретение заключен 21.08.2019 г.

В рамках задачи 7 - обобщение и распространение позитивного опыта реализации мероприятий проекта через проведение региональной конференции; разработка и распространение методических и информационных материалов мероприятия в отчетном периоде не предусмотрены. Исп. Михайлова Е.Н., директор МБУК «Киясовская МЦБ» (отчет прилагается).

Липину Н.М., Байбородова В.П., Симакову С.А. денежные средства не израсходованы, составлены сметы и прайс листы.

Решение:

1. Управлению образования Администрации МО «Киясовский район», МКОУДО «Киясовская детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДО «Дом детского творчества») до 15.09.2019 г. предоставить информацию о принятых мерах по расходованию денежных средств, предусмотренных в рамках реализации проекта,

2. Ответственным исполнителям за расходование денежных средств предоставить отчеты за первый отчетный период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 г. в срок с 01.10. по 04.10.2019 г. Шамшуриной Е.М.,

3. Санниковой Е.А. направить методические рекомендации по подготовке отчетности о реализации инновационных социальных проектов в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденные приказом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 12 июля 2019 г. № 94 исполнителям проекта 26.08.2019 г.

По - третьему вопросу:

Слушали:

Байбородова В.П. О внесении изменений в сроки проведения мероприятия п. 23 «Соревнования по мини-футболу с командой призывников»  на сентябрь 2019 года с мая 2019 года.

Кудрявцеву М.В. О внесении изменений в сроки проведения мероприятий:

п.13 «Поездки в г. Ижевск в музей-заповедник «Лудорвай», музей М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Г.А. Кулаковой» с августа 2019 года на сентябрь 2019 года;

п. 22 «Военизированные игры «Лазертаг», «Пейнтбол»  с июля 2019 года на сентябрь 2019 года.

Решение:

1. Разрешить изменение сроков проведения мероприятий:

- п. 23 «Соревнования по мини-футболу с командой призывников»  на сентябрь 2019 года с мая 2019 года.

- п.13 «Поездки в г. Ижевск в музей-заповедник «Лудорвай», музей М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Г.А. Кулаковой» с августа 2019 года на сентябрь 2019 года;

- п. 22 «Военизированные игры «Лазертаг», «Пейнтбол»  с июля 2019 года на сентябрь 2019 года.

Председатель: _________________/М.С. Митрошина/

Секретарь : ________________/ Е.А. Санникова /