П Р О Т О К О Л № 7

заседания Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

с. Киясово                                                                                           22 января 2020 года,

(место проведения)                                                                                      13 – 00  час.

Присутствовали: Митрошина М. С., Санникова Е.А., Костенкова Е.В., Михайлова Е.Н., Соковикова Н. А., Чуверова Л.Н., Кудрявцева М. В., Коконов В.П.

Приглашенные:

Липина Н.М., Глухова А.Р., Тукаева Т.И.

Повестка дня:

1. Об исполнении решений совета от 16.12. 2019 г.

(Митрошина М. С.)

2. Проблемы, возникающие в ходе реализации проекта и пути их решения. (Санникова Е.А.)

3. Об утверждении плана работы на 2020 г. (Митрошина М. С.)

По - первому вопросу: Слушали: Митрошину М. С., которая познакомила членов Координационного совета с выполнением решений Координационного совета от 16.12.2019 г.:

1. Исполнителям проекта при подготовке к проведению мероприятий, привлекать все субъекты системы профилактики с целью полного охвата несовершеннолетних и семей целевой группы. Срок: Постоянно. Выполняется.

2. Рябину А.Н., начальнику Управления образования Администрации МО "Киясовский район" взять под личный контроль трудоустройство несовершеннолетних целевой группы. Анализ трудоустройства несовершеннолетних по итогам 2019 года и планируемое трудоустройство с 01.01.2020 года по сентябрь 2020 года предоставить на заседание Координационного совета в январе 2020 года. Предоставлено.

3. Кудрявцевой М.В., директору МКУ «МЦ «Ровесник» МО «Киясовский район» предоставить график работы кабинета психолого-педагогической помощи предоставить на заседание Координационного совета в январе 2020 года. Предоставлено не в полном объеме. Представить в срок до 10.02.2020 г.

4. Исполнителям проекта направить предложения по вопросам рассмотрения Координационным советом в 2020 году. Срок до 30.12.2019 г. Направили Управление образования, ДЮСШ.

По - второму вопросу: Слушали: Санникову Е.А., которая познакомила с проблемами, возникающими в ходе реализации проекта и предложила пути их решения.

1. Нарушаются сроки проведения мероприятий, происходит их постоянный перенос в связи с недостаточным контролем руководителя исполнителя мероприятия.

2. По итогам 2019 г. не проведены мероприятия:

- 2 обучающих семинара-практикума по повышению профессиональных компетенций (Управление по КМСиТ),

- в октябре не организована поездка в г. Ижевск в музей-заповедник «Лудорвай», музей М.Т. Калашникова, музей-усадьбу Г.А. Кулаковой (МЦ «Ровесник»),

- соревнования по хоккею с командой участников локальных войн (ДЮСШ).

3. При предоставлении отчетов не указываются даты проведения мероприятия, наименование целевой группы, что затрудняет вести учет.

4. Информация о проведенных мероприятиях размещается не на сайте ОМС Киясовского района.

Выступали: Шамшурина Е.М. Она познакомила с замечаниями, поступившими по финансовому отчету второго этапа.

Решение:

1. Исполнителям проекта:

1.1. Назначить ответственных за мероприятие, вменив им персональную ответственность за качество исполнения мероприятий и предоставление отчетов (приложений).

1. 2. Устранить замечания по финансовому отчету (2 этап) в срок до 9.00 23.01.2020 г.

1.3. Направить в Фонд письма с просьбой о переносе мероприятий, не проведенных в 2019 году. Срок до 01.02.2020 г.

По - третьему вопросу: Слушали: Митрошину М. С., которая познакомила членов Координационного совета с проектом Плана работы Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» на 2020 год.

Выступали:

Михайлова Е.Н. Предложила внести поправку в план по п. 5: перенести на август рассмотрение вопроса.

Липина Н.М. Предложила внести поправку в план по п. 2: заменить вопрос «О выполнении целевых показателей по итогам 2-х месяцев 2020 года» на «Об освещении мероприятий проекта в СМИ»

Решение:

1. Принять План работы Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке» на 2020 год с предложенными поправками.

Председатель: _________________/М.С. Митрошина/

Секретарь: ________________/ Е.А. Санникова /

Приложение №1 к протоколу № 7 от 22 января 2020 г.

План работы

Координационного совета по реализации инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей, их воспитывающих, «Рука к руке»

на 2020 год

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об исполнении решений совета от 16.12.2019 г. | январь | Председатель Координационного совета |
|  | Отчет о реализации проекта за 2019 г. Проблемы, возникающие в ходе реализации проекта и пути их решения. | январь | Санникова Е.А. |
|  | Об утверждении плана работы на 2020 г. | январь | Председатель Координационного совета |
| 2 | Об исполнении решений совета от 22.01.2020 г. | февраль | Председатель Координационного совета |
|  | Об освещении мероприятий проекта в СМИ | февраль | Санникова Е.А. |
|  | О сборе информации для выпуска информационно-методического сборника для специалистов | февраль | Председатель Координационного совета |
|  | О создании портфолио достижений семей, отражающих успехи несовершеннолетних целевой группы | февраль | ОДМ, МЦ «Ровесник» |
| 3 | Об исполнении решений совета | март | Председатель Координационного совета |
|  | О подготовке к районному туристическому слёту «Мы – будущее России!» | март | Управление по КМСиТ |
|  | О реализации спортивно-туристической программы «Школа безопасности» | март | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 4 | Об исполнении решений совета | апрель | Председатель Координационного совета |
|  | Организация волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа жизни | апрель | МЦ «Ровесник», УО, общеобразовательные учреждения |
| 5 | Об исполнении решений совета | май | Председатель Координационного совета |
|  | Об организации просветительской работы специалистов БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | май | УО, МЦ «Ровесник», Киясовская ЦРБ |
|  | О реализации проекта по изучению и исследованию малой Родины «Не исчезнет моя деревня» | май | МБУК «Киясовская МЦБ» |
| 6 | Об исполнении решений совета | июнь | Председатель Координационного совета |
|  | О реализации проекта «Марафон добрых дел» в 2020 году | июнь | УО, МЦ «Ровесник», ЦЗН |
| 7 | Об исполнении решений совета | июль | Председатель Координационного совета |
|  | О проведении занятий по профориентации специалистами Центра занятости населения, организация временного трудоустройства подростков в летний период | июль | УО, МЦ «Ровесник», ЦЗН |
|  | Отчет о реализации проекта за 1 полугодие 2020 г. | июль | Санникова Е.А. |
| 8 | Об исполнении решений совета | август | Председатель Координационного совета |
|  | О проведении комплекса мероприятий по повышению патриотического самосознания подростков. Участие в районных патриотических мероприятиях | август | УО, МЦ «Ровесник», ОДМ, МБУК «Музей П. Кривоногова», МБУК «Киясовская МЦБ», Совет ветеранов, Совет ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне |
|  | О проведении мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и девиантного поведения несовершеннолетних | август | УО, отделение МВД, отдел по делам семьи, МЦ «Ровесник», БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», Дом детского творчества, ДЮСШ |
|  | О реализации программы «Мира не узнаешь, не зная края своего» по изучению родного края | август | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 9 | Подведение итогов реализации проекта, распространения эффективных результатов и определения дальнейших перспектив работы | сентябрь | Председатель Координационного совета |

____________________________________